公  开

沈阳昌兴复材航空科技公司会议纪要

经营发展部                          2026年6月30日

昌兴复材数字化底座项目启动会会议纪要

签发人：

本纪要依据PMO当前正式计划口径、启动会会议材料、项目治理与调研机制材料及会签确认结果整理。会议确认，本纪要同步承载项目启动确认、项目授权和第一阶段执行安排，相关要求并入纪要执行，不再另行形成独立启动文件。涉及项目计划统计、WBS节点、关键路径和交付物口径，统一以PMO现行正式口径为准。具体情况如下：

一、项目定位与推进原则

1. 信息化推进不是单纯系统上线，而是对流程、数据、职责和管理方式的系统性重塑。当前必须先完成流程梳理、数据治理、业务边界确认和基础数据准备，再进入系统功能固化、模块落位、接口联调和上线验收。

2. 项目推进坚持“流程先行、数据先行、映射先行、业务部门深度参与、证据闭环、阶段确认、问题入池、变更受控”的原则。不在主价值链、无法支撑当前阶段目标或证据不足的需求，不得在启动期直接扩大范围；后续应由变更控制机制组织评估。

二、启动执行范围与第一阶段成果

1. 第一阶段以本纪要确认为项目进入执行推进状态的统一依据，同步启动项目执行管控、流程地图与流程治理、数据地图及主数据候选治理三条工作线。

2. 各部门和工作组应先完成部门职责、流程层级、业务行为、字段台账、数据对象、维护责任、黄金源候选、主数据候选和承接关系梳理，再推进后续系统方案深化工作。

3. 第一阶段成果包括项目总体计划、WBS执行基线、PMO管控台账、流程地图、部门流程清单、L3流程与A1业务行为梳理结果、数据地图、字段台账、主数据候选清单、黄金源候选与维护责任确认表、治理问题清单、责任池台账和阶段门评审材料。

三、PMO执行基线、周例会和阶段门

1. PMO以项目总体计划和WBS为执行基线，围绕467个WBS节点、10条一级工作主线建立项目管控台账。近期重点跟踪WBS 1“项目启动与总体蓝图”、WBS 3“数据标准与主数据治理”、WBS 4“MDM建设准备与数据治理沉淀”。

2. 周例会重点看成果材料、延期事项、阶段门缺口、高风险任务、行动项和责任池事项。对逾期、无人确认、材料缺失、责任边界不清的事项，纳入问题清单和责任池；影响阶段门、蓝图评审或后续联调条件的事项，提交项目决策组协调。

3. 阶段门放行与验收以任务完成度、交付物完整性、责任确认结果、评审结论和问题闭环情况为依据，不以单一系统操作为唯一标准。确需临时放行的事项，须明确补正要求、责任主体和时限；重大临时放行，须经项目决策组审批。

四、流程治理、数据治理与MDM承接

1. 各部门围绕现行依据开展流程治理，确认L3业务流程、A1业务行为、流程责任链、跨部门输入输出和待补证据。证据不足、责任边界不清或存在跨部门争议的事项，应进入问题清单或责任池。

2. 各部门围绕数据责任链开展数据治理，梳理字段台账、数据对象、维护责任、消费场景、黄金源候选和主数据候选。黄金源确认应按字段和证据材料逐项确认，不因流程建议落位或历史使用习惯自动认定。

3. MDM工作组从治理承接开始工作，组织字段台账、主数据候选、黄金源候选、映射关系和治理闭环的复核。MDM仅作为治理成果承接与验证的载体，不替代正式流程资料，本阶段不冻结最终主数据模型。

五、责任池机制与部门协同

1. 启动、调研、流程地图、数据地图和现状盘点阶段暴露的历史流程问题、历史数据问题、跨部门边界问题、表单台账不一致问题和历史不符合项，原则上先进入责任池，作为治理对象记录事实、评估影响并明确治理动作。

2. 责任池不是免做、免改池。责任池保护历史问题暴露和治理闭环，不保护拒不配合、反复逾期、材料缺失、新发生执行问题或经退回后仍不能支撑下一步工作的低质量交付。

3. 各部门须指定项目接口人负责日常沟通、资料对接和整改跟踪；涉及流程口径、数据责任、成果确认等核心事项，须由部门负责人或授权业务负责人最终确认。重大范围、质量、安全、合规和阶段门事项，不得仅靠默认无异议规则处理。

六、项目组织与议题结论

1. 项目决策组负责重大事项、跨组冲突、重大变更和阶段门放行；信息化项目管理工作室负责统筹项目运行、推进关键节点、审核各工作组成果、控制项目边界。技术架构、变更控制、基础设施、MDM、数据质量、PLM、MES、ERP/OA等工作组按照专项职责推进。

2. 经参会人员表决，11项决议项结论见附件1。

七、会后重点工作和指导意见

1. PMO发布首轮计划基线、交付物基线和周例会安排，建立责任池事项基础登记规则，确认各部门联络人与反馈机制，制定调研计划、资料清单和证据管理规则。

2. 项目组建立阶段门例外处理和联调/验收准备度检查表。主数据版本、接口清单、测试环境、权限、备份和阻塞问题未满足前，不启动联调或总体验收。

3. 各部门负责人和业务骨干必须深度参与蓝图阶段，主动说明本部门困难、业务需求、流程问题、基础数据准备情况和可能形成双轨制的风险。部门提需求应依据公司现有制度，但不应被繁杂、不合理或缺失的内容束缚，应同步标注制度依据、制度缺口和拟优化点。

4. 基础数据、表单积累、流程暴露和问题梳理应从启动期同步开展，不能等系统上线后再集中补数据、补需求、改流程。PMO和信息化推进小组同步设计正向激励和执行约束，帮助各部门从不了解逐步转向能参与、能提需求、能确认结果。

八、风险提示

1. 当前阶段最大的风险在于部门认知和参与不足、基础数据准备滞后、制度优化未纳入需求、调研证据保密规则不清、默认无异议规则边界不明、阶段门例外处理不充分。

2. 上述风险事项均应纳入首轮行动项和周例会跟踪，由PMO统筹责任方、交付物和验收口径。调研证据保密规则、默认无异议规则边界、阶段门例外处理等关键议题，由PMO在首轮基线发布时统一说明并形成书面规则。

九、术语

PMO：信息化项目管理工作室，负责统筹计划、交付物、阶段门、问题台账和跨部门协调。

WBS：把项目拆成可计划、可跟踪、可验收的任务结构。

阶段门：关键阶段放行检查点，依据交付物、评审结论和问题闭环判断是否进入下一阶段。

L3流程：可被执行、确认和管理的具体业务流程。

A1业务行为：从L3流程进一步拆出的具体业务动作，用于确认角色、输入、输出、字段和证据。数据地图：说明数据对象、字段、来源、使用场景、维护责任和消费关系的治理成果。

字段台账：记录字段名称、含义、来源、维护责任、质量状态和使用场景的清单。

主数据候选：可能进入统一治理范围的基础数据对象或字段，需后续评审确认。

黄金源候选：某项字段可能采用的权威来源，须按字段和证据逐项确认。

责任池：暂不能立即判定责任归属、需要跨部门澄清和闭环的问题集合。

MDM承接：由MDM工作组承接治理成果并组织复核，不等于本阶段冻结最终主数据模型。

出席：马成文、李洪哲、赵亮、刘春含、张广懿及各工作组、相关部门代表

记录：张琇雅

抄报：公司各部门领导干部                       存档

沈阳昌兴复材公司经营发展部            2026年6月30日印发

附件：

附件1：会议议题表决结果

| 编号 | 表决事项 | 结论 | 执行口径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 | 项目启动 | B档 | 同意项目启动，同时要求责任人、计划基线、交付物基线和周例会机制同步生效；甘特图、PMO看板和主数据治理平台纳入项目管理试运行。 | 按会签纪要执行 |
| V-02 | PMO治理授权 | B档 | 授权PMO对逾期、缺证据、跨部门阻塞事项发起升级和阶段门拦截，不允许默认放行。 | 按会签纪要执行 |
| V-03 | PMO调研授权 | B档 | 在访谈和资料收集基础上，允许现场记录、全日跟产或参会、业务行为模拟、历史不符合项推演等方式。 | 按会签纪要执行 |
| V-04 | 责任池原则 | A档 | 历史问题、边界问题和资料不一致事项先进入责任池治理；第一轮按基础责任池口径执行。 | 按会签纪要执行 |
| V-05 | 不追责边界 | B档 | 责任池保护历史问题暴露和治理闭环，但拒不配合、反复逾期、材料缺失、新发生执行问题不适用不追责边界。 | 按会签纪要执行 |
| V-06 | 部门配合机制 | A档 | 各部门指定联络人，配合资料提供、现场说明、流程确认和阶段性反馈；第一轮先试行基础配合机制。 | 按会签纪要执行 |
| V-07 | 默认推进规则 | B档 | 逾期未反馈视为对当前版本无异议，后续再修改时按变更控制提交依据和影响说明。 | 按会签纪要执行 |
| V-08 | 启动执行安排 | A档 | 项目启动确认、授权事项和第一阶段执行要求并入本纪要统一发布，不另行形成独立启动文件。 | 按会签纪要执行 |
| V-09 | 阶段门与交付物验收控制 | A档 | 关键阶段设置阶段门，PMO汇总交付物、问题清单和评审意见后组织通过；中期基于事实允许必要调整。 | 按会签纪要执行 |
| V-10 | 联调启动与总体验收控制 | B档 | 主数据版本、接口清单、测试环境、权限、备份和阻塞问题未满足前，不启动联调或总体验收。 | 按会签纪要执行 |
| V-11 | 奖惩机制设计 | B档 | 会后形成配套奖惩机制，明确正向激励、执行约束、触发条件和使用边界；逾期不反馈、材料缺失、反复返工和关键节点失守纳入记录、通报和升级规则。 | 按会签纪要执行 |

附件2：会后行动项细则

| 序号 | 行动项具体内容 | 责任方 | 完成时间 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将项目启动确认、授权事项和第一阶段执行要求并入本纪要发布。 | 项目决策组、PMO | 纪要签发时 | 会议纪要执行版 |
| 2 | 发布首轮计划基线、交付物基线和周例会安排，统一计划节点、会议日期和纪要签发日期口径。 | PMO | 首轮基线发布时 | 计划基线、交付物基线、日期口径说明 |
| 3 | 形成配套奖惩机制建议稿，覆盖正向激励、执行约束、触发条件和使用边界。 | PMO | 首次周例会前 | 奖惩机制建议稿 |
| 4 | 建立并发布责任池事项基础登记规则。 | PMO | 首次周例会前 | 台账模板和使用说明 |
| 5 | 确认各部门联络人与反馈机制。 | 各部门、PMO | 首次周例会前 | 联络人清单、反馈规则 |
| 6 | 制定调研计划、资料清单和证据管理规则，明确调研资料的授权、保密、存储和访问边界。 | PMO、各工作组 | 现场调研前 | 调研计划、资料清单、证据管理说明 |
| 7 | 组织周例会逐项过审行动项、交付物、延期事项、阶段门缺口和高风险任务。 | PMO、各工作组、各部门 | 首次周例会起 | 周例会纪要、行动项跟踪表 |
| 8 | 建立阶段门例外处理和联调/验收准备度检查表。 | 项目决策组、PMO、各工作组 | 首个阶段门前 | 阶段门例外审批口径、准备度检查表 |
| 9 | 各部门梳理本部门困难、需求、流程问题、基础数据和当前双轨风险，并在周例会上分别交流。 | 各部门、PMO | 首轮周例会起 | 部门需求清单、流程问题清单、基础数据准备清单 |
| 10 | 制定信息化推进培训和引导安排，说明PMO工具、流程确认、数据准备、需求提出和制度优化要求。 | 信息化推进小组、PMO | 首轮月例会前 | 培训计划、培训材料、培训记录 |

附件3：项目组织与职责分工

| 组织/工作组 | 负责人/口径 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策组 | 组长：马成文；执行副组长：李洪哲；副组长：刘春含 | 决定重大事项，处理跨组冲突、重大变更和阶段门放行事项。 |
| 信息化项目管理工作室 | PMO统筹机构 | 统筹项目运行，推进关键节点，审核各工作组成果，控制项目边界。 |
| 技术架构 | 负责人：张广懿；专员：佟浩 | 负责总体技术架构和技术口径。 |
| 变更控制 | 负责人：曲明盛、池炳辉；专员：张永翔、胡睿 | 审核需求与范围变更，评估依据和影响。 |
| 基础设施工作组 | 推进：方嵩荐；技术执行：刘洪雨 | 负责基础设施计划、招采衔接、网络、服务器、虚拟化、机房条件和现场技术确认。 |
| MDM工作组 | 组长：张广懿 | 管理主数据，汇总元数据，制定数据标准、质量模板和治理口径，发布数据纠正通知。 |
| 数据质量工作组 | 组长：池炳辉；副组长：胡睿、范秋南、张永翔 | 根据MDM标准与质量模板审核各系统数据合规性，并出具审计报告。 |
| PLM工作组 | 组长：池炳辉 | 治理研发/工艺相关业务流程关系与数据链，完善主映射关系和业务行为标准。 |
| MES工作组 | 组长：范秋南；副组长：纪鹏飞 | 治理生产、质量、工装、安全、设备、测量等场景的流程关系与数据链。 |
| ERP/OA工作组 | 组长：李雪；副组长：陈娟 | 治理ERP与OA相关业务流程关系、数据链和接口协同边界。 |

附件4：待确认事项及风险提示

| 编号 | 事项 | 当前状态/影响 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 启动日期口径需统一 | PMO当前正式计划将WBS 1.1.2列为2026年6月23日，纪要签发日期为2026年6月29日。 | PMO在首轮计划基线和纪要签发时统一说明。 |
| R-02 | 调研证据保密规则待固化 | V-03采用B档，允许访谈、现场观察、业务行为模拟、历史问题推演等方式，涉及现场和业务资料。 | 调研启动前明确授权、用途、保存期限、访问权限和销毁要求。 |
| R-03 | 默认无异议规则需设适用边界 | V-07采用B档，但重大范围、质量、安全、合规和阶段门事项不宜仅靠逾期默认处理。 | 在变更控制和阶段门机制中明确例外事项和决策权限。 |
| R-04 | 部门认知和参与不足 | 若蓝图阶段不深度参与，后续需求、流程和使用责任会失真。 | 周例会和专项沟通中要求各部门分别交流困难、需求和流程问题。 |
| R-05 | 基础数据准备滞后 | 基础数据、表单积累和流程问题若等系统上线后再补，会影响蓝图、导入、联调和上线使用。 | 各部门从启动期开始梳理基础数据、表单和流程问题。 |
| R-06 | 制度优化未纳入需求 | 现有制度中繁杂、不合理或缺失的内容若不在需求阶段提出，后续系统可能固化旧问题。 | 各部门提需求时同步标注制度依据、制度缺口和拟优化点。 |