昌兴复材数字化底座项目任务权重激励方案

方案规范类文件

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物编号 | DLV-007 |
| 方案定位 | 第一阶段试运行考核方案及后续全项目推广规则 |
| 适用项目 | 昌兴复材数字化底座项目 |
| 适用对象 | 信息化项目管理工作室、专项工作组、跨部门工作组及其主责部门 |
| 首轮试运行范围 | WBS1.2、WBS3.1-3.4、WBS4.1-4.7 |
| 评价口径 | 任务权重积分、总负荷、一次通过率、按期完成率、证据齐套率、返工扣减率 |
| 不适用事项 | 不直接计算个人奖金金额；不替代公司现行绩效制度和项目激励审批流程 |
| 编制依据 | PMO当前任务基线、WBS结构基线、执行标准基线、工作平衡文件、组织架构与部门职责、现行月度绩效/年度部门绩效；激励资金以本项目立项批准的资金方案为准 |

一、第一阶段试运行考核方案

1.1试运行目的

本次试运行聚焦第一阶段流程治理与数据治理工作，核心验证三项机制：

权重合理性——任务权重是否能反映真实工作负荷；

有效工作评价——是否区分“做了很多”与“做成、做准、一次过”；

重点标的可管理性——高风险、里程碑、阶段门任务能否作为可复盘、可兑现的重点对象。

试运行结果用于校准权重、阈值和推广规则。期间发现任务边界、主责部门、证据标准不清的，先列入PMO待确认清单，不直接修改任务基线。

1.2试运行范围与负荷

| 范围 | 管控对象 | 试运行重点 | 首轮测算任务 | 首轮测算总负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS1.2现状调研 | 部门调研、流程与数据现状、问题清单、调研小结 | 高风险调研任务、关键路径控制任务、GATE-1.2准入确认 | 40项可计负荷任务，1项节点兑现项 | 225分 |
| WBS3.1-3.4数据标准与主数据治理前段 | 组织/人员、物料编码、BOM口径、工艺资源标准 | 数据标准草案、业务评审、修订确认 | 16项可计负荷任务 | 58分 |
| WBS4.1-4.7MDM建设准备与数据治理沉淀 | 流程地图、数据地图、主数据边界、模型与样例沉淀 | 数据治理沉淀、规则样例、跨系统口径准备 | 20项可计负荷任务 | 108.5分 |
| 合计 | 第一阶段流程治理与数据治理试运行 | 按总负荷评价有效工作 | 76项可计负荷任务，1项节点兑现项 | 391.5分 |

说明：以上基于当前PMO基线数据，正式执行以批准版本为准；任务增删或调整时重新测算。

1.3试运行考核对象

| 工作组/承接对象 | 对应范围 | 首轮测算任务 | 首轮测算总负荷 | 评价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化项目组 | WBS1.2现状调研 | 40项 | 225分 | 按调研、流程治理、数据治理前置任务整体评价 |
| MDM工作组 | WBS3.1-3.4、WBS4.1-4.7 | 36项 | 166.5分 | 按数据标准、数据地图、主数据边界与治理沉淀整体评价 |

PMO只记录主责工作组、主责部门、协作部门及阻塞原因，不按个人拆分得分。

主责部门未明确前，不纳入评价范围，由PMO形成待确认事项清单，经项目执行副组长确认后实施。

1.4重点激励和重点考核标的

以下任务进入PMO周会、月度复盘和阶段评审重点清单：

| 标的 | 识别规则 | 正向应用 | 负向应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高风险任务 | PMO风险等级为高 | 同等完成质量下优先纳入正向激励资格 | 未获批逾期、证据不足或反复返工时优先进入整改清单 |
| 关键路径控制任务 | 标记为关键路径控制任务 | 按期通过后优先支撑阶段兑现 | 影响后续任务启动时，纳入PMO阻塞升级 |
| 里程碑任务 | 任务类型为里程碑，或任务基线中标注为里程碑 | 作为节点兑现项，不按普通工作量堆积分 | 节点未达成时暂缓相关阶段正向激励资格 |
| 阶段门任务 | 阶段门编号、阶段门名称、放行/阻断规则或合同/付款控制口径不为空 | 前置交付物齐套、评审结论明确后进入专项激励资格确认 | 前置交付物缺失、阻塞项未闭环时不得进入节点兑现 |

首轮试运行已识别的节点兑现项为WBS1.2.7.6“进入总体蓝图编制条件确认”，对应GATE-1.2和交付物“蓝图编制准入确认单”。

二、任务有效积分

2.1计入范围

计入总负荷：非摘要、非0工作日、可执行且有明确交付要求的任务。

不计普通工作量：摘要任务、虚拟父节点、仅用于分组展示的任务。

里程碑和阶段门：不按普通工作量堆积分，单独作为节点兑现和专项激励资格依据。

经执行副组长审批同意调整的任务：按调整后周期计入，不作为未完成处理。

2.2任务权重计算规则（基础分1分）

| 加权项 | 加分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高风险任务 | +2 | 风险等级为高 |
| 关键路径控制 | +2 | 影响后续关键任务、阶段门或整体节奏 |
| H5重点展示 | +1 | 已纳入PMO重点展示或管理层关注清单 |
| 阶段门/放行阻断/合同付款控制 | +2 | 与节点放行、阻断、合同或付款控制直接相关 |
| 有明确交付物或审核人 | +1 | 任务基线存在交付物、审核人或审批组 |
| 工期6-10个工作日 | +0.5 | 适度补偿持续工作负荷 |
| 工期超过10个工作日 | +1 | 适度补偿长周期协调和材料闭环负荷 |

单任务权重分封顶8分，同一属性不得重复加分。权重只用于评价任务负荷和有效工作，不代表激励资金金额。

2.3任务有效积分计算

任务有效积分作为工作组综合评价的唯一基础数据，计算公式为：

任务有效积分=任务权重分×完成系数×质量系数×证据系数

| 系数 | 取值口径 |
| --- | --- |
| 完成系数 | 按期完成或经执行副组长审批调整后完成为1.0；未获批逾期但已完成为0.6；未完成为0 |
| 质量系数 | 一次通过为1.0；退回一次后闭环为0.8；退回两次后闭环为0.5；最终未通过为0 |
| 证据系数 | 证据齐套为1.0；补齐后可追溯为0.8；无有效证据为0 |

三、综合评价

3.1综合评价构成

综合评价由产出评价和过程评价两部分组成。

其中：

（一）产出评价反映工作组实际完成工作量及价值贡献；

（二）过程评价反映工作组任务组织能力、交付质量及执行效率。

综合评价结果作为工作组激励排序、专项激励资格确认及月度、年度绩效应用的重要依据。

3.2应完成总负荷

应完成总负荷，是指评价周期内工作组按项目计划应完成任务对应的任务权重总和。

应完成总负荷=当期所有应完成任务的权重分之和

经批准调整计划节点的任务，不计入原评价周期应完成总负荷。

新增任务、取消任务或重大计划调整，由PMO根据批准后的项目计划同步调整应完成总负荷。

3.3实得有效积分

实得有效积分，是指评价周期内工作组所有任务实际取得的任务有效积分总和。

实得有效积分=Σ（各项任务有效积分）

3.4产出得分

产出得分主要反映工作组实际完成工作成果情况。

产出得分=实得有效积分÷应完成总负荷×100%

产出得分最高为100分，当评价周期内无应完成任务时，本项不参与计算。

3.5过程评价指标

过程评价包括以下四项指标：

1.按期完成率反映工作组计划执行能力。

按期完成率=按期完成任务权重÷应完成总负荷×100%

经批准调整计划节点后按新节点完成的，视为按期完成。

2.一次通过率反映工作成果质量。

一次通过率=一次评审通过任务权重÷已提交评审任务权重×100%

首次正式评审结论为通过，或仅存在文字修改、格式调整等非实质性修订且不影响评审结论均视为一次通过；形成正式退回记录的，不属于一次通过。

3.证据齐套率反映成果可追溯程度。

证据齐套率=证据完整任务权重÷已完成任务权重×100%

4.返工率反映重复劳动情况。

返工率=返工扣减积分÷已提交评审任务权重×100%

返工扣减按照以下标准执行：

| 情形 | 扣减比例 |
| --- | --- |
| 首次正式退回 | 20% |
| 第二次正式退回 | 50% |
| 最终未通过 | 100% |

因模板调整、审核标准统一、项目统一变更导致返工，经PMO确认后，不计入返工率。

3.6过程得分

过程得分=按期完成率×40%+一次通过率×30%+证据齐套率×20%−返工率×10%

当某项指标不存在统计基础时，该指标不参与计算，其权重按比例分配至其他指标。

PMO应在评价报告中说明原因。

3.7最终综合得分

最终综合得分作为工作组排序及激励分档的唯一量化依据。

计算公式：

最终综合得分=产出得分×50%+过程得分×50%

项目执行过程中，如确需调整两项权重比例，应经项目执行副组长批准后统一执行。

任何评价周期内不得临时调整计算方式。

3.8月度评价结果

PMO每月形成《工作组综合评价报告》，内容包括：

（一）应完成总负荷；

（二）实得有效积分；

（三）产出得分；

（四）按期完成率；

（五）一次通过率；

（六）证据齐套率；

（七）返工率；

（八）过程得分；

（九）最终综合得分；

（十）存在问题及改进建议。

评价结果经项目执行副组长确认后，作为项目专项激励、月度绩效及年度绩效应用的重要依据。

四、激励资格确认及负向管理

4.1激励资格确认原则

项目专项激励坚持"评分排序、资格准入、奖优罚劣"的原则。

工作组进入专项激励分档，应同时满足综合评分要求及资格准入条件。

激励资格确认遵循以下原则：

（一）先评价、后确认；

（二）先资格、后分档；

（三）坚持公开、公平、公正；

（四）坚持事实评价，以项目记录及证据材料作为唯一依据。

PMO负责形成资格确认意见，最终由项目执行副组长审核确认。

4.2激励资格准入条件

工作组同时满足下列条件的，可进入当期专项激励分档：

（一）完成当期应完成工作负荷，或未完成部分已取得执行副组长批准调整；

（二）所有高风险任务均已按要求完成并形成闭环；

（三）关键路径任务未造成项目整体延期；

（四）阶段门及里程碑节点达到放行条件；

（五）交付成果符合项目质量要求；

（六）证据材料完整、真实、可追溯；

（七）不存在重大质量事故、重大合规风险或客户重大投诉。

上述条件未全部满足的，不进入当期专项激励分档。

4.3一票否决情形

出现下列任一情形的，取消工作组当期全部专项激励资格：

（一）当期按期完成工作负荷低于应完成总负荷的60%；

（二）存在虚假完成、虚假提交、篡改数据、伪造证据等行为；

（三）故意隐瞒重大风险、重大阻塞事项，造成项目损失；

（四）关键路径任务未完成且未履行调整审批程序；

（五）阶段门、里程碑节点未达成，导致项目整体延期；

（六）发生重大质量事故；

（七）发生重大安全、保密或合规事件；

（八）项目决策层认定的其他重大违规情形。

触发一票否决后，不再参与当期激励分档及激励金额计算。。

4.4暂缓激励资格情形

出现下列情形之一的，暂缓确认专项激励资格：

（一）高风险任务尚未完成闭环；

（二）阶段门前置交付成果尚未齐套；

（三）整改事项未按要求完成；

（四）证据材料存在缺失，尚未形成完整证据链；

（五）项目执行副组长认为需进一步核查的其他事项。

暂缓资格期间，可继续开展整改。整改完成并经PMO复核、执行副组长确认后，可恢复激励资格，并按照整改后的评价结果重新确认激励分档。

4.5客观原因调整

因客观原因确需调整任务计划的，应至少提前三个工作日提出调整申请。

调整申请应包括以下内容：

（一）调整原因；

（二）影响范围；

（三）需协调事项；

（四）新的完成计划；

（五）风险控制措施。

执行副组长审批同意后，任务按调整后的节点进行评价，不视为延期，不作为负向评价依据。

未经批准擅自调整计划的，仍按原计划节点评价。

4.6责任边界

本方案仅评价本项目任务执行情况，不追溯项目历史遗留问题。

因以下原因导致任务未完成的，经PMO确认后，不计入工作组责任：

（一）项目范围调整；

（二）上游任务延期；

（三）跨部门未按计划配合；

（四）公司重大决策调整；

（五）不可抗力；

（六）其他经项目决策层确认的客观原因。

PMO应建立责任界定台账，形成书面记录，确保评价客观、公正。

4.7异议申诉机制

工作组对评价结果存在异议的，可自评价结果公布之日起3个工作日内向PMO提出书面申诉。

申诉材料应包括：

（一）申诉事项；

（二）事实依据；

（三）相关证明材料；

（四）建议处理意见。

PMO应自收到申诉之日起5个工作日内完成复核，并形成书面意见。

涉及重大争议事项的，由项目执行副组长组织相关部门集体审议，审议结果作为最终评价依据。

五、激励分档与激励应用

5.1激励分档原则

项目专项激励实行“综合评分排序、资格准入确认、分档兑现激励”的管理模式。

工作组应先通过第五章规定的激励资格审核，再依据第四章最终综合得分确定激励档次。

最终综合得分作为工作组激励排序及激励分档的唯一量化依据。

未取得专项激励资格的，不参与激励分档。

5.2激励分档标准

工作组激励分档按照最终综合得分执行。

| 激励档次 | 最终综合得分 | 激励系数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A档 | 90分及以上 | 1.2 | 综合表现优秀，项目推进效果突出，可作为项目标杆工作组。 |
| B档 | 80分-90分 | 1.0 | 综合表现良好，达到项目目标要求。 |
| C档 | 70分-80分 | 0.8 | 基本完成项目目标，存在一定改进空间。 |
| D档 | 60分-70分 | 0.5 | 勉强达到最低要求，应重点整改提升。 |
| E档 | 60分以下 | 0 | 不具备专项激励资格。 |

同一评价周期内，仅按照最终综合得分对应一个激励档次，不得重复适用多个档次。

5.3激励金额计算

专项激励资金按照工作组激励系数进行分配。

工作组激励金额=当期专项激励资金×（本工作组激励系数÷全部符合激励资格工作组激励系数之和）

其中：

专项激励资金总额由项目决策层根据项目预算、阶段成果及实施进度确定。

工作组激励系数按照本章规定执行。

符合专项激励资格的工作组参与激励资金分配。

当评价周期内所有工作组均未取得专项激励资格时：

（一）本期专项激励资金暂不发放；

（二）激励资金原则上结转至下一评价周期；

（三）是否重新安排专项激励，由项目决策层研究确定。

六、执行流程

| 步骤 | 动作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PMO按试运行范围抽取当期应完成任务 | 第一阶段试运行任务清单 |
| 2 | 按权重规则计算任务权重分和工作组总负荷 | 总负荷与有效工作评价表 |
| 3 | 主责工作组提交交付物、证据和调整申请 | 交付物、证据包、调整申请 |
| 4 | 涉及任务调整的，由执行副组长审批确认 | 客观原因调整审批记录表 |
| 5 | 审核人或审批组给出首次评审结论 | 一次通过率记录表 |
| 6 | PMO依据制度计算完成系数、质量系数、证据系数和任务有效积分 | 综合评价表 |
| 7 | PMO确认是否满足专项激励资格，有无一票否决或暂缓确认情形 | 专项激励资格确认表 |
| 8 | 依据最终综合得分确定激励档次、激励系数 | 专项激励建议表 |

项目执行副组长审核，决策层批准，最终绩效应用、专项激励申请和审批仍按公司制度执行。

七、附表模板

附表1：第一阶段试运行任务清单

| WBS | 任务名称 | 工作组 | 主责部门 | 任务类型 | 风险等级 | 是否关键路径 | 是否H5重点 | 交付物 | 权重分 | 应完成日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 示例任务 | 示例工作组 | 待确认 | 调研/评审/设计 | 高/中/低 | 是/否 | 是/否 | 示例交付物 | 0 | YYYY-MM-DD | 未开始/进行中/已完成 |

附表2：总负荷与有效工作评价表

| 工作组 | 周期 | 应完成总负荷 | 按期完成积分 | 一次通过积分 | 证据齐套积分 | 返工扣减积分 | 有效工作得分率 | 分档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例工作组 | YYYY-MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | A/B/C/D |

附表3：一次通过率记录表

| WBS | 任务名称 | 提交日期 | 首次评审日期 | 首次评审结论 | 退回原因 | 是否一次通过 | 证据位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 示例任务 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 通过/退回/待补证 | - | 是/否 | 文件、纪要或系统记录 |

附表4：综合评价表

| 应完成总负荷 | 实得有效积分 | 产出积分 | 过程得分 | 最终综合得分 | 激励档次 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表5：专项激励资格确认表

| WBS | 是否满足准入条件 | 是否触发一票否决 | 是否暂缓确认 | 最终意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 通过/不通过 |

附表6：客观原因调整审批记录表

| WBS | 任务名称 | 原完成日期 | 申请日期 | 调整原因 | 影响范围 | 执行副组长审批结论 | 新完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 示例任务 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 客观原因说明 | 影响任务/阶段门 | 通过/不通过 | YYYY-MM-DD |

附表7：专项激励建议表

| 序号 | 工作组 | 评价周期 | 应完成总负荷（分） | 实得有效积分（分） | 最终综合得分 | 激励资格 | 激励档次 | 激励系数 | 建议金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |