昌兴复材数字化底座项目任务权重激励方案 V3 评审稿

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物编号 | DLV-007 |
| 文稿定位 | V3 评审稿 |
| 形成方式 | 以原稿为基础，提炼 Deepseek 返回稿和 GPT 返回稿的共性建议后修订 |
| 适用项目 | 昌兴复材数字化底座项目 |
| 适用对象 | 信息化项目管理工作室、专项工作组、跨部门工作组及其主责部门 |
| 首轮试运行范围 | WBS 1.2、WBS 3.1-3.4、WBS 4.1-4.7 |
| 评价口径 | 任务权重积分、总负荷、一次通过率、按期完成率、证据齐套率、返工扣减率 |
| 边界说明 | 不直接计算个人奖金金额；不替代公司现行绩效制度和项目激励审批流程 |
| 编制依据 | PMO 当前任务基线、WBS 结构基线、执行标准基线、工作平衡文件、组织架构与部门职责、现行月度绩效/年度部门绩效/项目激励制度 |

## 一、生成依据与共性采纳说明

## 1.1 版本关系说明

本 V3 评审稿与原稿、Deepseek 返回稿、GPT 返回稿之间的关系如下：

| 版本 | 定位 | 与 V3 的关系 | V3 处理口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原稿 | DLV-007 的基础版本，承载第一阶段试运行范围、总负荷口径、负向激励边界和制度映射 | V3 的基础底稿和边界依据 | 保留原稿的主要章节、试运行范围、权重规则、有效工作评价公式、制度映射和“不直接计算金额”的边界 |
| Deepseek 返回稿 | 基于原稿和 AI 对话形成的外部修订建议稿，整体更接近原稿结构 | V3 的参考稿之一 | 采纳其对试运行目的、试运行范围与负荷、执行副组长审批、资格分档等方面的表达优化；不采纳其中固定激励系数、具体金额计算和删除制度映射的做法 |
| GPT 返回稿 | 基于原稿和 AI 对话形成的外部修订建议稿，重构幅度较大，偏向完整激励制度模型 | V3 的参考稿之一 | 采纳其关于产出评价、过程评价、资格准入、资格暂缓、异议复核等可补强事项；不采纳其将方案改写为全面奖金分配制度、设置具体金额字段或弱化阶段门硬约束的做法 |
| V3 评审稿 | 以原稿为基础，提炼两份返回稿共性后形成的综合修订稿 | 当前供评审和继续修改的版本 | 不是 Deepseek 返回稿和 GPT 返回稿的简单拼接，也不表示两份返回稿并列生效；当三者口径不一致时，V3 以原稿边界和本章采纳说明为准 |

因此，V3 的核心定位是“原稿为底、共性为辅、边界不变、表达增强”。两份返回稿中共同指向且不突破原稿边界的内容，作为 V3 的主要吸收来源；两份返回稿中涉及资金分配公式、固定系数、全面推广制度化处理或删除制度映射的内容，均不作为 V3 的正式采纳事项。

在 PMO 正式确认前，V3 仅作为评审稿和修订建议稿使用，不替代已登记的 DLV-007 正本。

### 1.2 生成依据

本稿以原稿为基础，不重写 PMO 计划口径，不改变第一阶段试运行范围，不改变任务权重积分和有效工作评价的基本公式。两份外部返回稿仅作为修订建议来源，用于识别表达、结构和管理机制上的共同方向。

本稿采用以下原则生成：

原稿中已经明确的试运行边界、总负荷口径、高风险/里程碑/阶段门重点考核口径继续保留。

Deepseek 返回稿和 GPT 返回稿共同强化的事项，优先作为 V3 修订依据。

与原稿边界冲突的事项不直接采纳，尤其是不在本方案中设固定奖金池、不直接计算具体发放金额、不设置与本方案绑定的资金分配系数。

涉及计划调整、客观原因确认、专项激励资格恢复等事项，统一强化为必须经过执行副组长审批或确认。

本稿保留制度映射，确保方案能够承接月度绩效、年度部门绩效和项目激励管理流程。

### 1.3 两份返回稿的共性

| 共性事项 | Deepseek 返回稿表现 | GPT 返回稿表现 | V3 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚焦第一阶段试运行 | 将目的压缩为权重合理性、有效工作评价、重点标的可管理性 | 同样按三项机制说明试运行目的 | 采纳表达优化，保留“先试运行、后推广”的原稿边界 |
| 合并试运行范围与负荷说明 | 将“试运行范围”调整为“试运行范围与负荷” | 同样采用“试运行范围与负荷” | 采纳为 V3 标题，便于读者直接看到范围和总负荷 |
| 强调工作组和主责部门 | 明确 PMO 记录工作组、主责部门、协作部门和阻塞原因 | 明确主责未确认前需形成待确认事项并经确认 | 采纳，补充“待确认任务暂不进入激励兑现或负向处理” |
| 任务有效积分公式一致 | 保留任务权重分、完成系数、质量系数、证据系数 | 保留相同公式，并作为评价基础数据 | 采纳，继续作为任务级有效积分基础 |
| 引入综合评价思路 | 设置综合评价得分和最终激励分数 | 设置产出得分、过程得分和最终综合得分 | 部分采纳，改为“试运行综合参考分”，不作为唯一兑现依据 |
| 强化执行副组长审批 | 客观原因调整和激励确认需执行副组长复核 | 计划调整、结果确认、争议事项均需执行副组长确认 | 采纳，统一写入调整、资格恢复和重大争议处理 |
| 强化专项激励资格准入 | 增设激励资格分档和取消正向资格情形 | 增设资格准入、一票取消、暂缓确认等条款 | 部分采纳，转化为资格确认、暂缓和取消口径，不写具体金额 |
| 强调虚假提交和隐瞒阻塞 | 列为取消正向激励资格情形 | 列为取消当期专项激励资格情形 | 采纳，纳入负向激励记录和项目决策层复核 |
| 附表服务执行闭环 | 保留任务清单、总负荷评价、一次通过率、阶段门确认、负向记录、调整审批 | 调整为评价表、资格确认表、建议表等 | 采纳共同的执行闭环思想，保留原稿附表并新增专项激励资格确认表 |

### 1.4 未采纳事项及理由

| 未采纳事项 | 来源表现 | 不采纳理由 | V3 替代处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定激励系数 | Deepseek 返回稿和 GPT 返回稿均出现不同激励系数 | 原稿假设为先确认积分规则和资格规则，不设固定奖金池 | 改为资格状态和分档建议，具体金额仍按公司项目激励流程执行 |
| 具体金额计算公式 | 两份返回稿均出现专项激励资金分配公式 | 本方案不应越过项目激励审批流程直接计算发放金额 | 保留“专项激励金额、分配方式和审批按公司流程执行” |
| 删除制度映射 | 两份返回稿均未保留原稿制度映射 | 正式方案需要说明与月度绩效、年度绩效、项目激励制度的承接关系 | V3 恢复并保留制度映射 |
| 将综合分作为唯一依据 | 两份返回稿均倾向将最终分数作为量化依据 | 高风险、里程碑、阶段门必须保留硬约束，不能被综合分覆盖 | V3 将综合分定义为参考分，资格约束和节点兑现仍单独判断 |
| 改写为全面推广制度 | GPT 返回稿制度化程度较高 | 当前方案仍是第一阶段流程治理和数据治理试运行 | V3 维持先试运行、再校准、后推广 |

## 二、第一阶段试运行考核方案

### 2.1 试运行目的

本方案先服务第一阶段流程治理和数据治理工作，不直接全项目铺开。试运行的目的不是把所有事项一次性奖惩到底，而是先验证三件事：

任务权重是否能反映真实工作负荷。

有效工作评价是否能区分“做了很多”和“做成、做准、一次过”。

高风险任务、里程碑任务、阶段门任务是否能成为可复盘、可兑现、可考核的重点标的。

试运行结果用于校准权重、评价阈值和后续全项目推广规则。试运行期间发现任务边界、主责部门、证据标准不清的，先进入 PMO 待确认清单，不倒推修改 PMO 任务基线。

### 2.2 试运行范围与负荷

首轮试运行范围按 PMO 任务基线和 WBS 结构基线识别，不另造任务口径。

| 范围 | 管控对象 | 试运行重点 | 首轮测算任务 | 首轮测算总负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS 1.2 现状调研 | 部门调研、流程与数据现状、问题清单、调研小结 | 高风险调研任务、关键路径控制任务、GATE-1.2 准入确认 | 40 项可计负荷任务，1 项节点兑现项 | 225 分 |
| WBS 3.1-3.4 数据标准与主数据治理前段 | 组织/人员、物料编码、BOM 口径、工艺资源标准 | 数据标准草案、业务评审、修订确认 | 16 项可计负荷任务 | 58 分 |
| WBS 4.1-4.7 MDM 建设准备与数据治理沉淀 | 流程地图、数据地图、主数据边界、模型与样例沉淀 | 数据治理沉淀、规则样例、跨系统口径准备 | 20 项可计负荷任务 | 108.5 分 |
| 合计 | 第一阶段流程治理与数据治理试运行 | 按总负荷评价有效工作 | 76 项可计负荷任务，1 项节点兑现项 | 391.5 分 |

说明：以上为基于当前 PMO 任务基线数据形成的首轮测算值，只用于本方案试运行口径说明。正式执行仍以经批准的 PMO 任务基线为准；任务增删、日期变化或 WBS 调整时，应重新测算。

### 2.3 试运行考核对象

试运行按工作组为主评价，跨部门工作组主要考核主责部门。第一阶段先按以下承接口径记录：

| 工作组 / 承接对象 | 对应范围 | 首轮测算任务 | 首轮测算总负荷 | 评价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化项目组 | WBS 1.2 现状调研 | 40 项 | 225 分 | 按调研、流程治理、数据治理前置任务整体评价 |
| MDM 工作组 | WBS 3.1-3.4、WBS 4.1-4.7 | 36 项 | 166.5 分 | 按数据标准、数据地图、主数据边界与治理沉淀整体评价 |

若具体任务涉及多个部门配合，PMO 只记录主责工作组、主责部门、协作部门和阻塞原因，不按人员姓名直接拆分得分。主责部门尚未由组织架构文件或任命文件明确的，先列为“待主责确认”，不得凭职务或口头印象推断。

待主责确认的任务可以进入总负荷测算清单，但暂不进入专项激励兑现或负向处理。经执行副组长确认主责后，再纳入对应周期评价。

### 2.4 重点激励和重点考核标的

以下任务不按普通事项处理，应进入 PMO 周会、月度复盘和阶段评审重点清单：

| 标的 | 识别规则 | 正向应用 | 负向应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高风险任务 | 风险等级为高 | 同等完成质量下优先纳入正向激励资格 | 未获批逾期、证据不足或反复返工时优先进入整改清单 |
| 关键路径控制任务 | 标记为关键路径控制任务 | 按期通过后优先支撑阶段兑现 | 影响后续任务启动时，纳入 PMO 阻塞升级 |
| 里程碑任务 | 任务类型为里程碑，或任务基线中标注为里程碑 | 不按普通工作量堆积分，作为节点兑现项 | 节点未达成时暂缓相关阶段正向激励资格 |
| 阶段门任务 | 阶段门编号、阶段门名称、放行/阻断规则或合同/付款控制口径不为空 | 前置交付物齐套、评审结论明确后进入专项激励资格确认 | 前置交付物缺失、阻塞项未闭环时不得进入节点兑现 |

首轮试运行已识别的节点兑现项为 WBS 1.2.7.6“进入总体蓝图编制条件确认”，对应 GATE-1.2 和交付物“蓝图编制准入确认单”。

## 三、任务权重与总负荷计算

### 3.1 计入范围

计入总负荷：非摘要、非 0 工作日、可执行且有明确交付要求的任务。

不计普通工作量：摘要任务、虚拟父节点、仅用于分组展示的任务。

里程碑和阶段门：不按普通工作量堆积分，单独作为节点兑现和节点考核标的。

经执行副组长审批同意调整的客观原因任务：按调整后周期计入，不作为未完成处理。

### 3.2 单任务权重分

普通可执行任务基础分为 1 分，在此基础上按影响、风险和控制要求加权：

| 加权项 | 加分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高风险任务 | +2 | 风险等级为高 |
| 关键路径控制 | +2 | 影响后续关键任务、阶段门或整体节奏 |
| H5 重点展示 | +1 | 已纳入 PMO 重点展示或管理层关注清单 |
| 阶段门/放行阻断/合同付款控制 | +2 | 与节点放行、阻断、合同或付款控制直接相关 |
| 有明确交付物或审核人 | +1 | 任务基线存在交付物、审核人或审批组 |
| 工期 6-10 工作日 | +0.5 | 适度补偿持续工作负荷 |
| 工期超过 10 工作日 | +1 | 适度补偿长周期协调和材料闭环负荷 |

同一属性不得重复加分，单任务权重分封顶 8 分。权重只用于评价任务负荷和有效工作，不代表资金金额。

### 3.3 总负荷

试运行期应完成总负荷 = 试运行周期内应完成任务的权重积分合计。

PMO 不按任务条数简单平均，也不按参与人数平均。一个工作组做了少量高风险、关键路径、阶段门任务，其总负荷可能高于做了多项普通整理任务的工作组。

### 3.4 任务级有效积分

任务级有效积分用于月度复盘和阶段汇总，计算公式为：任务有效积分 = 任务权重分 × 完成系数 × 质量系数 × 证据系数。

| 系数 | 取值口径 |
| --- | --- |
| 完成系数 | 按期完成或经执行副组长审批调整后完成为 1.0；未获批逾期但已完成为 0.6；未完成为 0 |
| 质量系数 | 一次通过为 1.0；退回一次后闭环为 0.8；退回两次后闭环为 0.5；最终未通过为 0 |
| 证据系数 | 证据齐套为 1.0；补齐后可追溯为 0.8；无有效证据为 0 |

## 四、按总负荷计算的有效工作评价

有效工作评价按权重积分计算，不按任务数量粗算。

### 4.1 核心指标

| 指标 | 计算公式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 按期完成率 | 按期或经执行副组长审批调整后完成的权重积分 / 应完成总负荷 | 判断节奏是否受控 |
| 一次通过率 | 一次评审通过的权重积分 / 已提交评审的权重积分 | 判断提交质量和前置准备质量 |
| 证据齐套率 | 证据齐套任务的权重积分 / 已完成任务权重积分 | 判断交付是否可追溯 |
| 返工扣减率 | 返工任务扣减积分 / 已提交评审权重积分 | 判断返工对有效产出的消耗 |
| 有效工作得分 | 按期完成率 × 40% + 一次通过率 × 30% + 证据齐套率 × 20% - 返工扣减率 × 10% | 月度和阶段试运行综合评价 |

若分母为 0，该指标不参与当期计算，并在复盘表中说明原因。

### 4.2 试运行综合参考分

为吸收两份返回稿中关于“产出评价”和“过程评价”的共同建议，V3 增设试运行综合参考分，用于月度横向比较和公式校准。

任务实得积分率 = 任务有效积分实得总和 / 应完成总负荷。

试运行综合参考分 = 任务实得积分率 × 40% + 有效工作得分 × 60%。

试运行综合参考分不替代高风险、里程碑和阶段门的资格约束。即使综合参考分较高，只要关键阶段门未放行、重大阻塞未闭环或存在虚假提交等情形，仍不得直接进入正向激励兑现。

### 4.3 一次通过口径

一次通过必须同时满足以下条件：

按任务要求提交交付物、清单、纪要、评审材料或确认单。

首次正式评审结论为通过，或仅需文字性修订且不影响结论。

证据能回到任务、责任部门、审核人、日期和版本。

未出现“提交内容无法判断”“证据链缺失”“关键字段为空”“部门未确认”等实质性退回原因。

### 4.4 返工扣减口径

返工扣减只用于评价有效工作，不直接转化为个人金额处理。

| 情形 | 返工扣减积分 |
| --- | --- |
| 首次退回，按要求补正后通过 | 任务权重分 × 20% |
| 第二次退回，按要求补正后通过 | 任务权重分 × 50% |
| 仍未通过、证据不成立或无法支撑下一步工作 | 任务权重分 × 100% |

因 PMO 模板、审核口径或上游任务变化导致的返工，经 PMO 确认为客观原因后，不计入返工扣减。

### 4.5 试运行评价分档

| 分档 | 条件 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| A 档 | 有效工作得分不低于 90%，试运行综合参考分不低于 90%，且关键节点无未闭环阻塞 | 优先确认正向激励资格，作为月度重点任务完成的支撑材料 |
| B 档 | 有效工作得分不低于 75%，试运行综合参考分不低于 75%，且阶段门未被阻断 | 视为试运行达标，进入常规复盘 |
| C 档 | 有效工作得分低于 75%，或高风险/阶段门任务存在未闭环阻塞 | 暂缓相关专项激励资格，形成整改清单 |
| D 档 | 关键节点未达成，且无执行副组长审批调整或有效证据 | 取消当期相关任务正向激励资格，并纳入既有绩效流程的事实依据 |

### 4.6 典型情形与处理结果

以下示例用于统一试运行期间的判断口径。实际执行时仍以任务基线、评审结论、证据记录和审批记录为准。

| 情形 | 示例表现 | 评价结果 | 激励或考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完美交付 | 高风险任务按期提交，首次评审通过，证据齐套，未产生返工 | 完成系数 1.0，质量系数 1.0，证据系数 1.0，任务有效积分等于任务权重分 | 计入按期完成率、一次通过率和证据齐套率；优先纳入正向激励资格 |
| 按期交付但小幅补正 | 任务按期提交，首次评审发现格式、文字或附件命名问题，补正后不影响结论 | 完成系数 1.0；如不影响评审结论，可按一次通过处理；如形成正式退回，质量系数按 0.8 | 可计入当期完成；若仅为轻微补正，不影响专项激励资格 |
| 经审批调整后完成 | 因上游材料或跨部门确认延迟，主责工作组提前提交调整说明，经执行副组长审批后按新节点完成 | 按调整后节点评价，完成系数 1.0；不计未获批逾期 | 不作为负向激励事项；仍需按新节点验证一次通过和证据齐套情况 |
| 未获批拖期但未阻塞节点 | 任务超过计划日期提交，未提前取得执行副组长审批，但未影响阶段门或后续关键任务 | 未获批逾期，完成系数最高按 0.6；按实际评审质量和证据情况继续折算 | 不进入该任务正向激励优先项；纳入月度复盘说明，可作为既有绩效流程的事实依据 |
| 高风险任务返工 | 高风险任务按期提交，但首次评审发现关键字段缺失、证据不足或结论不能支撑下一步工作 | 按返工次数扣减有效积分；一次退回后闭环按 20% 扣减，两次退回后闭环按 50% 扣减 | 暂缓该任务正向激励资格；进入整改清单，闭环后再评价工作组分档 |
| 证据缺失 | 声称任务完成，但没有评审记录、确认人、版本文件、纪要或其他可追溯证据 | 证据系数为 0；任务有效积分为 0 | 不计入有效完成；补证后可重新评价，但不作为一次通过 |
| 里程碑未达成 | 里程碑节点到期，前置交付物未齐套或评审结论未形成 | 不按普通任务补积分；节点兑现不成立 | 暂缓相关阶段正向激励资格；PMO 形成节点偏差说明 |
| 拖期并阻塞阶段门 | 关键路径或阶段门前置任务未获批拖期，导致 GATE-1.2 等阶段门无法放行 | 相关任务有效积分为 0；阶段门判定为阻塞；工作组当期分档原则上不高于 C 档，严重时按 D 档处理 | 暂缓相关工作组阶段专项激励资格；提交 PMO 周会和项目决策层复核，作为月度复盘和整改挂牌依据 |
| 虚假完成或隐瞒阻塞 | 提交材料与实际进展不一致，或明知关键阻塞存在但未在周会和调整申请中说明 | 任务有效积分为 0；不接受事后按客观原因追认 | 取消该任务当期正向激励资格；提交 PMO 周会和项目决策层复核，并纳入负向激励记录 |

## 五、正向激励与资格确认

### 5.1 月度绩效挂钩

试运行期每月由 PMO 汇总工作组有效工作得分、试运行综合参考分和关键节点状态，作为公司月度绩效中重点任务和行动项完成情况的支撑材料。

月度应用只提供事实和建议，不替代现行月度绩效审批流程。经营发展部、项目管理部或相关审核部门仍按现行制度确认最终应用结果。

### 5.2 项目专项激励资格

项目专项激励先确认资格，不直接计算金额。满足以下条件的工作组或主责部门，可进入专项激励资格确认：

当期应完成总负荷已完成，或未完成部分已有执行副组长审批调整。

高风险任务按期闭环，未形成未闭环重大阻塞。

里程碑或阶段门前置交付物齐套。

一次通过率、证据齐套率达到试运行分档要求。

无重大质量、进度、客户抱怨或合规问题。

专项激励金额、分配方式和审批仍按公司项目激励管理流程执行。

### 5.3 资格状态

| 资格状态 | 判断口径 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 确认资格 | 满足专项激励资格条件，且高风险、里程碑、阶段门均无未闭环阻塞 | 可进入专项激励申请和审批流程 |
| 暂缓资格 | 高风险任务、阶段门前置交付物、证据链或整改事项尚未闭环 | 暂缓进入正向激励，整改完成并经 PMO 复核、执行副组长确认后重新判断 |
| 取消当期相关任务资格 | 虚假提交、隐瞒重大阻塞、关键节点未达成且无审批调整 | 取消相关任务当期正向激励资格，并进入负向激励记录 |
| 待主责确认 | 主责部门或工作组尚未由组织架构文件、任命文件或执行副组长确认 | 不进入本期激励兑现或负向处理，确认主责后再纳入评价 |

### 5.4 年度部门绩效挂钩

试运行期的月度汇总表、阶段门兑现确认表和整改闭环记录，可作为年度部门绩效中重点任务及行动项考核的事实依据。

年度应用坚持三项原则：

看总负荷完成质量，不只看任务数量。

看一次通过和证据闭环，不只看是否提交。

看高风险和阶段门结果，不只看普通事项完成率。

## 六、负向激励与资格暂缓

负向激励限定在项目积分、专项激励资格和既有绩效流程内应用，不新增独立个人经济处理条款。

### 6.1 触发情形

| 情形 | 处理口径 |
| --- | --- |
| 未获批逾期 | 对应任务完成系数按 0.6 或 0 计算，纳入按期完成率 |
| 无交付物或交付物无法支撑下一步工作 | 对应任务质量系数按 0 计算 |
| 无有效证据 | 对应任务证据系数按 0 计算 |
| 高风险任务未闭环 | 暂缓相关工作组当期专项激励资格 |
| 里程碑或阶段门未达成 | 暂缓节点兑现和后续阶段正向激励资格 |
| 虚假提交、重复提交无效材料或隐瞒阻塞事实 | 取消该任务当期正向激励资格，提交 PMO 周会和项目决策层复核 |

### 6.2 客观原因调整

任务确需调整时，主责工作组应在任务节点前 3 个工作日提交调整说明，说明调整原因、影响范围、需协调事项和新的完成时间。

客观原因调整必须经执行副组长审批确认；未经执行副组长审批的调整，不作为获批调整处理。客观因素消除后仍未完成的，按调整后的节点重新评价。

### 6.3 责任池边界

第一阶段流程治理和数据治理会暴露历史流程、历史数据、跨部门边界、表单台账和历史不符合项。对责任池内历史问题，本方案只评价当前项目任务的承接质量、证据闭环和整改推进，不对历史遗留问题本身做追溯处理。

### 6.4 异议复核

工作组对月度评价结果、资格状态或负向激励记录存在异议的，可在评价结果发布后 3 个工作日内向 PMO 提交书面说明，并附任务证据、审批记录或客观原因材料。

PMO 应在收到材料后组织复核。涉及重大争议、阶段门阻塞或跨部门责任边界的，由执行副组长组织相关部门审议，审议结果作为当期评价应用依据。

## 七、执行流程

| 步骤 | 动作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PMO 按试运行范围抽取当期应完成任务 | 第一阶段试运行任务清单 |
| 2 | 按权重规则计算任务权重分和工作组总负荷 | 总负荷与有效工作评价表 |
| 3 | 主责工作组提交交付物、证据和调整申请 | 交付物、证据包、调整申请 |
| 4 | 涉及任务调整的，由执行副组长审批确认 | 客观原因调整审批记录表 |
| 5 | 审核人或审批组给出首次评审结论 | 一次通过率记录表 |
| 6 | PMO 汇总按期、质量、证据和返工情况 | 月度有效工作评价结果 |
| 7 | 对高风险、里程碑、阶段门进行节点确认 | 里程碑/阶段门兑现确认表 |
| 8 | PMO 形成专项激励资格确认建议 | 专项激励资格确认表 |
| 9 | 经营发展部、行政人事部、财务部按制度流程复核应用 | 月度绩效、专项激励资格、年度绩效依据 |

PMO 每月只做事实记录、权重测算和建议输出。最终绩效应用、专项激励申请和审批仍按公司制度执行。

## 八、附表模板

### 附表 1：第一阶段试运行任务清单

| WBS | 任务名称 | 工作组 | 主责部门 | 任务类型 | 风险等级 | 是否关键路径 | 是否H5重点 | 交付物 | 权重分 | 应完成日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 示例任务 | 示例工作组 | 待确认 | 调研/评审/设计 | 高/中/低 | 是/否 | 是/否 | 示例交付物 | 0 | YYYY-MM-DD | 未开始/进行中/已完成 |

### 附表 2：总负荷与有效工作评价表

| 工作组 | 周期 | 应完成总负荷 | 任务有效积分实得总和 | 任务实得积分率 | 按期完成积分 | 一次通过积分 | 证据齐套积分 | 返工扣减积分 | 有效工作得分 | 试运行综合参考分 | 分档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例工作组 | YYYY-MM | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | A/B/C/D |

### 附表 3：一次通过率记录表

| WBS | 任务名称 | 提交日期 | 首次评审日期 | 首次评审结论 | 退回原因 | 是否一次通过 | 证据位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 示例任务 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 通过/退回/待补证 | - | 是/否 | 文件、纪要或系统记录 |

### 附表 4：里程碑/阶段门兑现确认表

| 节点 | WBS | 前置交付物是否齐套 | 评审结论是否明确 | 阻塞项是否闭环 | 是否进入正向激励资格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GATE-1.2 | 1.2.7.6 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 蓝图编制准入确认 |

### 附表 5：负向激励记录表

| WBS | 任务名称 | 工作组 | 触发情形 | 影响积分 | 处理口径 | 复核人 | 闭环日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 示例任务 | 示例工作组 | 未获批逾期/证据不足/返工 | 0 | 暂缓资格/纳入整改 | 示例 | YYYY-MM-DD |

### 附表 6：客观原因调整审批记录表

| WBS | 任务名称 | 原完成日期 | 申请日期 | 调整原因 | 影响范围 | 执行副组长审批结论 | 新完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 示例任务 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | 客观原因说明 | 影响任务/阶段门 | 通过/不通过 | YYYY-MM-DD |

### 附表 7：专项激励资格确认表

| 工作组 | 周期 | 有效工作得分 | 试运行综合参考分 | 高风险任务是否闭环 | 阶段门是否放行 | 资格状态 | 执行副组长确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例工作组 | YYYY-MM | 0% | 0% | 是/否 | 是/否 | 确认/暂缓/取消/待确认 | 通过/不通过/待确认 |

## 九、制度映射

| 制度 | 本方案承接口径 |
| --- | --- |
| GLTX-JY-05-D 公司月度绩效考核方案 | 有效工作评价结果、试运行综合参考分和阶段节点状态作为月度重点任务和行动项完成情况的事实依据 |
| GLTX-JY-06-B 年度部门绩效考核管理程序 | 月度和阶段汇总结果作为年度重点任务行动项考核、评优评先和资源分配的支撑材料 |
| GLTX-JY-24-A 项目激励管理办法 | 本方案只确认专项激励资格和节点兑现条件，具体金额、申请、复核和发放按项目激励流程执行 |