前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由工程研发事业部提出和起草。

本制度由工程研发事业部负责解释。

产品设计需求验证管理程序

1  范围

本文规定了民机产品设计需求验证的实施要求。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLG1201制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 无 | 管理程序 | 无 |
| GLG1201 | 产品设计和开发管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |

3  表格

3.1 规定表格

FM1201-17 初始需求验证矩阵

FM1201-18 最终需求验证矩阵

3.2引用表格

无

4  术语和定义

无

5  机构与职责

5.1 工程研发事业部

负责制定需求验证计划、编制初始需求验证矩阵；负责进行需求验证活动，并收集需求验证证据；负责组织对需求验证活动进行评审；负责编制最终需求验证矩阵，编制需求验证总结。

6  要求

6.1合规管理要求

无

6.2风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主题 | 需求验证不足风险 |  |  |
| 风险描述 | 存在初始验证矩阵不完整的风险 |  |  |
| 密级 | 公开 | 发生可能性 | 低 |

| 影响程度 | 一般 | 应对措施 | 接受 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具体应对措施 | 应对措施：由IPDT团队组织对初始验证矩阵进行评审 |  |  |

6.3 编制需求验证计划

典型的验证计划包括但不限于：

a) 开展验证活动的角色及职责；

b) 对设计和验证活动独立程度的表述；

c) 使用的验证方法；

d) 产生的验证数据；

e) 关联活动之间的先后顺序；

f) 关键验证活动进度安排；

g) 确定从部件（硬件或软件）验证活动中获得的系统验证的可信度水平。

6.4 编制初始验证矩阵

初始验证矩阵的格式可根据实际情况自行决定，应按需包括以下内容：

a) 需求编号；

b) 需求内容；

c) 假设；

d) 需求的来源；

e) 需求相关功能；

f) 研制保证等级；

g) 需求验证执行人；

h) 所使用的需求验证方法；

i) 验证过程描述。

6.5 进行验证活动

6.5.1 验证活动的主要目标

a) 确定预期的功能被正确的实现了；

b) 确定所有需求都被满足了（正确的建造了飞机）；

c) 确保安全性分析对已实现的系统仍然是有效的。

6.5.2 需求验证方法选定原则

根据不同的研制保证等级，表1给出了各研制保证等级下推荐的并可以接受的验证方法和数据。这些方法和数据相关的必要程度和覆盖范围也依赖于研制保证等级。

表 1 研制保证等级与需求验证方法和数据对照表

| 方法和数据 | 研制保证等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A和 B | C | D | E |
| 验证矩阵 | R | R | A | N |
| 验证计划 | R | R | A | N |
| 验证程序 | R | R | A | N |
| 验证总结 | R | R | A | N |
| ASA/SSA（注4） | R | R | A | N |
| 检查、评审、分析或试验（注2） | R（试验和一个或几个其它的方法） | R（一个或几个） | A | N |
| 试验、非预期功能 | R | A | A | N（注3） |
| 服役经验 | A | A | A | A |

注1：R 表示推荐用于合格审定，A 表示需要与审定当局协商，N 表示合格审定中无要求 注2：这些方法提供了相似的验证程度。可能根据具体的系统架构或所实现的具体功能来选择最有效的方法。 DO-178B/ED-12B和DO-254/ED-80定义了适用于软件和电子硬件的试验，这些试验是基于IDAL来确定的。 注3：根据需要来表明安装和环境的兼容性。 注4：此表包括了ASA/SSA报告，因为其直接关系到验证活动的第三个目标。

验证活动可以有以下四种基本方法，如表2。

表2 需求验证的方法表

| 验证方法 | 方法描述 |
| --- | --- |
| 检查或评审 | 检查或评审包括对过程文件、图纸、硬件或软件的检查，以验证需求已得到了满足，通常使用检查单或类似的支持工作来进行。检查系统或设备是否符合已确立的实施过程和工艺是一种典型的检查/评审方式。 |
| 分析 | 分析通过对系统或设备进行详细的检查（例如，功能性、性能、安全性）来提供符合性的证据，应评估系统或设备在正常和非正常状态下如何按照预期的需求而运行。 |

| 试验与演示 | 试验通过运行系统或设备以验证需求得以满足的方式，为正确性提供可复验的证据。对试验准备的评审确立了系统或项目需求试验样本的适用性。试验包含以下两个目标： 1) 表明所实现的系统和设备执行了其预期的功能。对预期功能进行的试验包括对需求中确立的目标通过/失败准则的评估。 2) 确保实现的系统不会执行影响安全性的非预期功能（不是设计中的已知部分），为验证提供置信度。在正式的试验过程中，通过特定的试验或对于试验保持特别的警惕，可确定系统或设备非预期的运行或副作用。值得注意的是，不能通过试验来确定非预期功能是否完全的不存在。 |
| --- | --- |
| 相似性/使用或服役经验 | 验证的置信度可能来源于对设计和安装的评定，以及其它飞机上相同系统的或其它相似系统的合格服役经验的证明。此方法应使用具有证明文件的经验，并同工程和运行判断一起来表明在安装中无尚未解决的重大失效。 |

独立性原则应运用在飞机或系统的设计实施和验证工作之间，以保证验证活动及其结果的客观性和可信度。在验证过程中满足独立性的最常见方法是验证活动的独立开展，例如未参与飞机或系统设计的个体或一组人所制定的验证方法并执行验证活动。

6.5 编制最终验证矩阵

最终验证矩阵相比于初始验证矩阵增加“需求验证结论”。

6.6 验证总结

编制验证总结的输入是需求验证证据及需求验证结论，输出是需求验证总结。需求验证总结应包含以下基本内容：

a) 引用验证计划相关内容，描述严重偏离验证计划的相关内容；

b) 分配的研制保证等级；

c) 验证矩阵；

d) 任何未解决的问题报告的描述，其对安全的影响的评估；

e) 验证的支撑材料或者数据源。

在验证过程中，可能需要用多种验证方法来证明对需求的符合性，例如，分析可能被要求结合物理试验来进行，以确保最坏的情况得以覆盖。一旦发现异常状态（如非预期的功能或不正确的性能）应被报告，以使其得以重新研究和处理。通过检查验证过程、设计实现过程和需求定义过程可以正确合理的确定异常状态的来源。由于研制过程是反复迭代的，验证过程也可能在设计过程中不断反复。

7  流程

7.1 产品设计需求验证流程

7.1.1  产品设计需求验证流程图

7.1.2产品设计需求验证流程说明表

（1）编制需求验证计划

| 编 制 需 求 验 证 计 划 | 步骤描述 | 进行需求验证计划和初始需求验证矩阵的编制 需求验证计划和初始需求验证矩阵由IPT各专业设计员负责编写，IPT各专业组长负责校对，IPT各专业负责人负责审核，项目IPT负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 14天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT各专业 | 岗位 | 综合技术室设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室高级设计工程师；综合技术室主任；综合技术室主管设计工程师；结构二室高级设计工程师；结构二室副主任；结构二室主任；结构二室设计工程师；结构二室主管设计工程师；结构二室设计员；系统室主任；系统室设计工程师；系统室主管设计工程师；系统室设计员；结构一室副主任；结构一室设计员；结构一室主管设计工程师；结构一室主任；结构一室设计工程师；工程项目室综合管理员；工程项目室主任；工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；强度室设计工程师；强度室主任；强度室设计员；强度室主管设计工程师；强度室副主任；强度室高级设计工程师；总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师；工程研发事业部二级技术专家；工程研发事业部三级技术专家；工程研发事业部副总设计师 |
|  |  | 输入物 | 专业需求清单 | 输出物 | 初始需求验证矩阵,需求验证计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 需求验证不足风险 |  |  |

（2）进行需求验证

| 进 行 需 求 验 证 | 步骤描述 | 对需求进行验证，形成需求验证证据。 需求验证证据由IPT各专业设计员负责编写，IPT各专业组长负责校对，IPT各专业负责人负责审核，项目IPT负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 7天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT各专业 | 岗位 | 综合技术室设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室高级设计工程师；综合技术室主任；综合技术室主管设计工程师；结构二室高级设计工程师；结构二室副主任；结构二室主任；结构二室设计工程师；结构二室主管设计工程师；结构二室设计员；系统室主任；系统室设计工程师；系统室主管设计工程师；系统室设计员；结构一室副主任；结构一室设计员；结构一室主管设计工程师；结构一室主任；结构一室设计工程师；工程项目室综合管理员；工程项目室主任；工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；强度室设计工程师；强度室主任；强度室设计员；强度室主管设计工程师；强度室副主任；强度室高级设计工程师；总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主管设计工程师；工程研发事业部二级技术专家；工程研发事业部三级技术专家；工程研发事业部副总设计师 |
|  |  | 输入物 | 需求验证计划,初始需求验证矩阵 | 输出物 | 需求验证证据 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）编制最终需求验证矩阵

| 编 制 最 终 需 求 验 证 矩 阵 | 步骤描述 | 结合需求验证证据，编制最终需求验证矩阵。 最终需求验证矩阵由IPT各专业设计员负责编写，IPT各专业组长负责校对，IPT各专业负责人负责审核，项目IPT负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 14天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT各专业 | 岗位 | 综合技术室设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室高级设计工程师；综合技术室主任；综合技术室主管设计工程师；结构二室高级设计工程师；结构二室副主任；结构二室主任；结构二室设计工程师；结构二室主管设计工程师；结构二室设计员；系统室主任；系统室设计工程师；系统室主管设计工程师；系统室设计员；结构一室副主任；结构一室设计员；结构一室主管设计工程师；结构一室主任；结构一室设计工程师；工程项目室综合管理员；工程项目室主任；工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；强度室设计工程师；强度室主任；强度室设计员；强度室主管设计工程师；强度室副主任；强度室高级设计工程师；总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师；工程研发事业部二级技术专家；工程研发事业部三级技术专家；工程研发事业部副总设计师 |
|  |  | 输入物 | 需求验证证据 | 输出物 | 最终需求验证矩阵 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）编制需求验证总结

| 编 制 需 求 验 证 总 结 | 步骤描述 | 需求验证总结是验证活动的主要输出物，由IPT各专业设计员负责编写，IPT各专业组长负责校对，IPT各专业负责人负责审核，项目IPT负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 14天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT各专业 | 岗位 | 综合技术室设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室高级设计工程师；综合技术室主任；综合技术室主管设计工程师；结构二室高级设计工程师；结构二室副主任；结构二室主任；结构二室设计工程师；结构二室主管设计工程师；结构二室设计员；系统室主任；系统室设计工程师；系统室主管设计工程师；系统室设计员；结构一室副主任；结构一室设计员；结构一室主管设计工程师；结构一室主任；结构一室设计工程师；工程项目室综合管理员；工程项目室主任；工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；强度室设计工程师；强度室主任；强度室设计员；强度室主管设计工程师；强度室副主任；强度室高级设计工程师；总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师；工程研发事业部二级技术专家；工程研发事业部三级技术专家；工程研发事业部副总设计师 |
|  |  | 输入物 | 最终需求验证矩阵 | 输出物 | 需求验证总结报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| IPT各专业 | 负责编制本专业需求验证计划和初始需求验证矩阵；负责进行需求验证活动，并收集需求验证证据；负责编制最终需求验证矩阵和需求验证总结。 |

9  流程绩效指标表

| 指标名称 | 需求验证完成率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置目的 | 无 |  |  |
| 指标定义 | 经过完整性和正确性检查，已完成需求验证的需求条目数量占所需验证的全部需求条目数量的百分比 |  |  |
| 计算公式 | 已完成需求验证的需求条目数量/所需验证的全部需求条目数量 |  |  |
| 数据来源 | 无 |  |  |
| 统计周期 | 不定期 |  |  |
| 统计口径 | 专业需求清单 |  |  |
| 统计部门 | 无 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |

10  建立如下管理标准支持本程序

无

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。