前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由工程研发事业部提出和起草。

本制度由工程研发事业部负责解释。

概念定义阶段设计管理程序

1  范围

本文规定了产品研制概念定义阶段的设计实现工作流程。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLG1201的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1201 | 产品设计和开发管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 无 | 管理程序 | 无 |

3  表格

3.1 规定表格

FM1201-21  构型项清单

FM1201-22  工程数据清单

FM1201-23  非金属材料选用目录

FM1201-24  工艺材料选用目录

FM1201-25  工艺规范选用目录

FM1201-26  金属材料选用目录

FM1201-27  标准件选用目录

FM1201-28  经验与教训记录表

FM1201-46    设计批准适航要求清单

FM1201-57    工程关键特性目录

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

4.1 工程数据（又名图样）

工程数据又名图样，按形式可分为三维CATIA数模、二维图纸、工程数据发放通知（EDRN）及与之配套的报表（如零件列表（PL）、接线表等）。一般包含三面图、布置图、界面图、安装图、接线图、零件图、铸件图、锻件图、电路图、线束图、线束敷设图、原理图等。

5  机构与职责

5.1 工程研发事业部

工程研发事业部的主要职责如下：

a）负责概念定义阶段的项目管理工作；

b）负责完成总体、结构、系统安装、强度、重量、构型管理、四性、产品支援等专业概念定义阶段交付物；

c）负责概念定义阶段的研发风险识别工作。

5.2 项目管理部

项目管理部的主要职责如下：

a）负责试验件制造、产品试制的项目管理工作；

b）负责主阶段计划（I层）编制；

c）负责成本基线建立、项目预算编制。

5.3 质量安全部

质量安全部的主要职责如下：

a）负责产品检验策划。

5.4 供应链管理部

供应链管理部的主要职责如下：

a）负责供应商开发、选择工作；

b）负责产品可采购性审查工作。

5.5 科技创新部

科技创新部的主要职责如下：

a）负责工艺性审查工作；

b）负责完成制造专业概念定义阶段交付物，包括制造总方案制定、装配协调方案制定等工作。

5.6 财务管理部

财务管理部的主要职责如下：

a）负责项目决算。

6  要求

6.1 合规管理要求

| 合规名称 | 合规类型 | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 《AS9100D 质量管理体系-对航空、航天和国防组织的要求》 | 质量管理 | 无 |

6.2 风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主题 | 关键特性识别不当风险 |  |  |
| 风险描述 | 关键特性的选择不合理 |  |  |
| 密级 | 公开 | 发生可能性 | 低 |
| 影响程度 | 小 | 应对措施 | 接受 |
| 具体应对措施 | 关键特性分解后需要IPT队长审批 |  |  |
| 风险及应对措施2 |  |  |  |
| 风险主题 | 概念设计超重风险 |  |  |
| 风险描述 | 存在超出重量指标风险 |  |  |
| 密级 | 公开 | 发生可能性 | 无 |
| 影响程度 | 无 | 应对措施 | 接受 |
| 具体应对措施 | 应对措施：按S-GD2102-0015 重量控制要求，编制重量控制计划，进行减重设计 |  |  |

7  流程

7.1 概念定义阶段设计流程

7.1.1 概念定义阶段设计流程图

7.1.2 概念定义阶段设计流程说明表

（1）制定项目主阶段计划（III层）

| 制 定 项 目 主 阶 段 计 划 （ I I I 层 ） | 步骤描述 | 按需制定项目主阶段计划（III层），IPT研发项目专业设计员负责项目主阶段计划（III层）的编制。IPT研发项目专业组长负责主阶段计划（III层）的校对。IPT工作包负责人负责主阶段计划（III层）的审核。IPT项目负责人负责主阶段计划（III层）的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 部门年度质量目标及实施计划,CBS,资源需求计划,项目实施方案 | 输出物 | 项目主阶段计划（III层）(JCDP) |
|  |  | 合规条款 | 《AS9100D 质量管理体系-对航空、航天和国防组织的要求》 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）DRD进度控制

| D R D 进 度 控 制 | 步骤描述 | 1 IPT研发项目专业设计员基于已发放的 DRD 列表，通过协调进一步形成 DRD 进度控制列表，协调内容包括各专业 DRD 编制责任人、DRD 编制开始日期与计划交付日期、DRD 所需支持专业及具体支持工作等。 2 IPT研发项目专业设计员通过 DRD 进度控制列表监控 DRD 编制直至交付的全过程。 3.IPT研发项目专业组长负责进度控制列表校对。IPT工作包负责人负责进度控制列表审核。IPT项目负责人负责进度控制列表批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(JCDP) | 输出物 | DRD进度控制列表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 产品设计和开发的DRD交付过程管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）创建界面控制图

| 创 建 界 面 控 制 图 | 步骤描述 | IPT总体专业设计员负责收集各相关专业的需要进行协调的界面信息；绘制界面控制图。 IPT总体专业组长负责界面控制图的校对。IPT总体专业工作包负责人负责界面控制图的审核。IPT项目负责人负责界面控制图的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT总体专业 | 岗位 | 总体室主管设计工程师；总体室主任；总体室高级设计工程师；总体室设计工程师；总体室设计员 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(JCDP) | 输出物 | 界面控制图 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）进行JCDP构型管理

| 进 行 J C D P 构 型 管 理 | 步骤描述 | 1 IPT构型管理专业设计员依据项目构型管理计划编制构型管理计划； 2 IPT构型管理专业设计员依据构型项选择办法及各专业需求，组织各专业选取构型项，并进行产品结构树创建和维护，形成本阶段构型项清单、工程数据清单。 3.IPT构型管理专业组长负责相关文件的校对。IPT工作包负责人负责相关文件的审核。IPT项目负责人负责相关文件的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT构型管理专业 | 岗位 | 综合技术室主管设计工程师；综合技术室主任；综合技术室高级设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(JCDP) | 输出物 | 工程数据清单,构型项清单,构型管理计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）识别适航要求

| 识 别 适 航 要 求 | 步骤描述 | IPT适航工程专业设计员组织IPT各相关专业识别适航规章、环境保护等要求，梳理适用的适航条款，形成审定基础草案。 IPT适航专业组长负责校对相关报告。IPT工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT适航专业 | 岗位 | 工程项目室设计工程师；工程项目室设计员；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(JCDP) | 输出物 | 设计批准适航要求清单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）编制标准件规范及选用目录

| 编 制 标 准 件 规 范 及 选 用 目 录 | 步骤描述 | IPT标准件专业设计员依据项目主阶段计划（Ⅲ层）、需求清单编制标准件规范和标准件选用目录。 IPT标准件组长负责校对标准件规范及选用目录。IPT工作包负责人负责审核标准件规范及选用目录。IPT项目负责人负责批准标准件规范及选用目录。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT标准件专业 | 岗位 | 综合技术室主管设计工程师；综合技术室主任；综合技术室高级设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(JCDP) | 输出物 | 标准件选用目录,标准件规范 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）编制材料规范、工艺规范及选用目录

| 编 制 材 料 规 范 、 工 艺 规 范 及 选 用 目 录 | 步骤描述 | IPT材料及工艺专业设计员依据项目主阶段计划（Ⅲ层）、需求清单编制材料规范、工艺规范、金属材料选用目录、非金属材料选用目录、工艺规范选用目录、工艺材料选用目录及型材图册。 IPT材料及工艺专业组长负责校对材料规范、工艺规范、金属材料选用目录、非金属材料选用目录、工艺规范选用目录、工艺材料选用目录及型材图册。IPT工作包负责人负责审核材料规范、工艺规范、金属材料选用目录、非金属材料选用目录、工艺规范选用目录、工艺材料选用目录及型材图册。IPT项目负责人负责批准材料规范、工艺规范、金属材料选用目录、非金属材料选用目录、工艺规范选用目录、工艺材料选用目录及型材图册。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT材料及工艺专业 | 岗位 | 综合技术室主管设计工程师；综合技术室主任；综合技术室高级设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(JCDP) | 输出物 | 工艺材料选用目录,金属材料选用目录,非金属材料选用目录,工艺规范,工艺规范选用目录,材料规范,型材图册 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）制定技术文件管理制度、标准化审查

| 制 定 技 术 文 件 管 理 制 度 、 标 准 化 审 查 | 步骤描述 | 1.IPT标准化专业设计员依据项目主阶段计划（Ⅲ层）编制技术文件管理制度文件。IPT标准化专业组长负责校对文件。IPT工作包负责人负责审核文件。IPT项目负责人负责批准文件。 2.IPT标准化专业设计员完成本阶段技术文件的标准化审查。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT标准化专业 | 岗位 | 综合技术室主管设计工程师；综合技术室高级设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(JCDP) | 输出物 | 标准化审查后的文件,研发技术文件编制管理规定 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（9）建立结构概念定义数据集

| 建 立 结 构 概 念 定 义 数 据 集 | 步骤描述 | 1 需要建立初步理论外形，确认出工作包界面 2 原则上，给出各个工作包的骨架模型 3.IPT结构专业设计员建立概念定义数据集。IPT结构专业组长负责校对相关数据集。IPT结构工作包负责人负责审核相关数据集。。IPT项目负责人负责批准相关数据集。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主管设计工程师；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室主管设计工程师；结构二室设计工程师；结构二室高级设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 标准化审查后的文件,研发技术文件编制管理规定,金属材料选用目录,型材图册,工艺规范,材料规范,工艺规范选用目录,非金属材料选用目录,构型管理计划,产品结构树报告,构型项清单 | 输出物 | 工艺性审查任务,结构EBOM,结构尺寸清单,结构概念设计数据集(MG1) |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 工程数据集成熟度管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（10）建立系统安装概念定义数据集

| 建 立 系 统 安 装 概 念 定 义 数 据 集 | 步骤描述 | 1.IPT系统安装专业设计员根据结构设计环境及系统部件安装要求，初步布置系统部件。 2.IPT系统安装专业设计员与结构、系统专业确定各支撑零件在结构上的安装的可行性，并与其他相关专业协调干涉或分离距离等问题。 3.IPT系统安装专业设计员根据S-ZN2047-0007《CATIA管路模块使用指导文件》创建管路三维工程数据集。 4.IPT系统安装专业设计员建立系统安装概念定义数据集。IPT专业组长负责校对相关数据集。IPT工作包负责人负责审核相关数据集。IPT项目负责人负责批准相关数据集。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT系统安装专业 | 岗位 | 系统室设计员；系统室主管设计工程师；系统室设计工程师；系统室主任 |
|  |  | 输入物 | 标准化审查后的文件,研发技术文件编制管理规定,金属材料选用目录,型材图册,工艺材料选用目录,材料规范,非金属材料选用目录,工艺规范,工艺规范选用目录 | 输出物 | 工艺性审查任务,系统安装EBOM,系统安装概念设计数据集(MG1) |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 工程数据集成熟度管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（11）容差分析

| 容 差 分 析 | 步骤描述 | IPT结构专业设计员： 1、收集整理容差分析需求项 2、定义相关装配流程 3、收集工艺制造能力数据 4、建立容差分析模型/二维计算分析 5、容差分析的输出结果的分析 6、输出容差分析报告 IPT结构专业组长负责校对相关报告。IPT结构工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 20天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室主管设计工程师；结构一室设计员；结构一室副主任；结构二室设计员；结构二室主管设计工程师；结构二室设计工程师；结构二室主任；结构二室副主任；结构二室高级设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 结构概念设计数据集(MG1) | 输出物 | JCDP容差分析报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 复杂装配件容差分配管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（12）重量估算与分配

| 重 量 估 算 与 分 配 | 步骤描述 | 1.IPT重量专业设计员依据总体设计要求与目标文件，确定各部段重量目标，形成重量目标文件。 2.IPT重量专业设计员依据总体布局定义文件以及数模和供应商数据，计算飞机质量分布数据，形成质量分布报告。 3.IPT重量专业设计员依据飞机数模的重量数据以及重量目标分析，统计飞机重量，形成重量报告。 4.IPT重量专业组长负责报告的校对。IPT工作包负责人负责报告的审核。IPT项目负责人负责报告的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT重量专业 | 岗位 | 总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 结构概念设计数据集(MG1) | 输出物 | 质量分布特性报告,重量报告,重量指标 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（13）进行0轮载荷下的强度分析

| 进 行 0 轮 载 荷 下 的 强 度 分 析 | 步骤描述 | 1.IPT强度专业设计员根据输入条件和产品研发设计需求，编制强度设计准则、规范。 2.IPT强度专业设计员根据输入条件和产品研发设计需求，编制强度分析方法。 3.IPT强度专业设计员根据工程数据集、建模规范建立有限元模型，并完成模型检查。 4.IPT强度专业设计员根据有限元模型、飞机载荷完成有限元模型加载计算。 5.IPT强度专业设计员根据工程数据集、有限元模型内力解完成强度分析，编制强度分析报告。 6.IPT强度专业组长负责校对相关报告。IPT强度工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT强度专业 | 岗位 | 强度室主管设计工程师；强度室设计员；强度室主任；强度室设计工程师；强度室高级设计工程师；强度室副主任 |
|  |  | 输入物 | 结构尺寸清单,系统安装概念设计数据集(MG1),结构概念设计数据集(MG1) | 输出物 | 0轮载荷下的有限元模型建模报告,更新0抡载荷下的结构尺寸清单,0轮载荷有限元模型,0轮载荷强度分析报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（14）四性分析

| 四 性 分 析 | 步骤描述 | IPT四性专业设计员按设计输入及准则进行相关分析，并形成报告。 IPT四性专业组长负责校对相关报告。IPT四性工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT四性专业 | 岗位 | 总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 系统安装概念设计数据集(MG1),结构概念设计数据集(MG1) | 输出物 | 四性分析报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（15）产品支援设计

| 产 品 支 援 设 计 | 步骤描述 | IPT产品支援专业设计员建立产品支援任务计划。 IPT产品支援专业组长负责校对产品支援任务计划。IPT工作包负责人负责审核产品支援任务计划。IPT项目负责人负责批准产品支援任务计划。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT产品支援专业 | 岗位 | 总体室主任；总体室高级设计工程师；总体室主管设计工程师；总体室设计工程师；总体室设计员 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(JCDP) | 输出物 | 产品支援任务计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（16）可采购性审查

| 可 采 购 性 审 查 | 步骤描述 | 1.IPT采购专业设计员评估结构概念定义数据集和系统安装概念数据集，填写可采购性审查表。 2.IPT采购专业组长负责校对相关文件。IPT工作包负责人负责审核相关文件。IPT项目负责人负责批准相关文件。 3.IPT采购专业设计员将可采购性审查表提供给供应链管理部门进行可采购性审查，并将审查结果完善到表格中反馈给设计团队。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT采购专业 | 岗位 | 供应链管理室主任；供应链管理室管理工程师；供应链管理室供应链管理员；供应商管理室供应链管理员；供应商管理室高级管理工程师；供应商管理室主任 |
|  |  | 输入物 | 系统安装概念设计数据集(MG1),结构概念设计数据集(MG1) | 输出物 | 可采购性审查意见 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（17）更新结构概念定义数据集

| 更 新 结 构 概 念 定 义 数 据 集 | 步骤描述 | 1.备以下条件： a)飞机理论外形冻结；模块初步产品结构；初步结构布局；主要零件具备主要实体特征。 b)原则上，初步机构方案布局；零件与系统安装界面初步确定； 结构对接方式明确。 2.IPT结构专业设计员更新概念定义数据集。IPT结构专业组长负责校对相关数据集。IPT结构工作包负责人负责审核相关数据集。IPT项目负责人负责批准相关数据集。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室主管设计工程师；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室主管设计工程师；结构二室设计工程师；结构二室主任；结构二室高级设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 可采购性审查意见,工艺审查意见,四性分析报告,0轮载荷有限元模型,0轮载荷强度分析报告,重量指标,重量报告,质量分布特性报告,JCDP容差分析报告,工程特性目录,结构概念设计数据集(MG1),构型项清单,产品结构树报告,构型管理计划,结构EBOM | 输出物 | 工艺性审查任务,更新的结构EBOM,结构概念定义数据集（MG2） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（18）更新系统安装概念定义数据集

| 更 新 系 统 安 装 概 念 定 义 数 据 集 | 步骤描述 | 1.确定具备以下条件： （1）飞机理论外形冻结；模块初步产品结构；初步结构布局； 主要零件具备主要实体特征。 （2）零件与系统安装界面初步确定； 结构对接方式明确。 2.IPT系统安装专业设计员更新各工作系统安装定义数据集。IPT系统安装专业组长负责校对相关数据集。IPT工作包负责人负责审核相关数据集。IPT项目负责人负责批准相关数据集。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT系统安装专业 | 岗位 | 系统室设计员；系统室主管设计工程师；系统室设计工程师；系统室主任 |
|  |  | 输入物 | 0轮载荷有限元模型,工艺审查意见,四性分析报告,0轮载荷强度分析报告,质量分布特性报告,重量报告,重量指标,适航审定基础草案 | 输出物 | 工艺性审查任务,更新的系统安装EBOM,系统安装概念定义数据集（MG2） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（19）编制项目预算

| 编 制 项 目 预 算 | 步骤描述 | IPT项目专业基于成本基线进行项目预算，编写项目预算文件。 IPT项目专业组长负责校对。IPT工作包负责人负责审核。IPT项目负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT项目专业 | 岗位 | 国内项目室主任；国内项目室项目助理；国内项目室技术工程师；国际项目室主任；国际项目室项目助理；国际项目室技术工程师；型号项目室项目助理；型号项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 成本基线 | 输出物 | 项目预算 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（20）编制工程关键特性目录

| 编 制 工 程 关 键 特 性 目 录 | 步骤描述 | 1.IPT结构专业设计师及以上专家编制工程关键特性目录。 2.IPT结构专业组长负责校对。IPT工作包负责人负责审核。IPT项目负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室主管设计工程师；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室主管设计工程师；结构二室设计工程师；结构二室主任；结构二室高级设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 结构概念定义数据集（MG2）,结构EBOM | 输出物 | 工程关键特性目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 关键特性确定管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（21）提出外协申请

| 提 出 外 协 申 请 | 步骤描述 | 1.IPT研发项目专业设计员根据设计任务提出外协申请。 2.IPT研发项目专业组长负责申请文件校对。IPT工作包负责人负责申请文件审核。IPT项目负责人负责申请文件批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(JCDP) | 输出物 | 外协申请单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（22）外协交付物验收

| 外 协 交 付 物 验 收 | 步骤描述 | 1.IPT研发项目专业设计员对供应商的交付物进行验收。 2.IPT研发项目专业组长负责交付物校对。IPT工作包负责人负责交付物审核。IPT项目负责人负责交付物批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 外协申请单,外协交付物 | 输出物 | 接收确认单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（23）编制结构概念定义设计报告

| 编 制 结 构 概 念 定 义 设 计 报 告 | 步骤描述 | 1.IPT结构专业设计员确定 结构各个工作包的设计方案设计。 2.IPT结构专业设计员编写各个工作包的概念设计报告。 3.IPT结构专业组长负责校对相关报告。IPT结构工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室主管设计工程师；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室主管设计工程师；结构二室设计工程师；结构二室主任；结构二室高级设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 更新的结构EBOM,结构概念定义数据集（MG2） | 输出物 | 概念定义阶段结构设计报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（24）编制系统安装设计报告

| 编 制 系 统 安 装 设 计 报 告 | 步骤描述 | 1.IPT系统安装专业设计员负责确定系统安装专业各工作包的设计方案。 2.IPT系统安装专业设计员负责编制各工作包系统安装概念定义设计报告。 3.IPT系统安装专业组长负责校对相关报告。IPT工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT系统安装专业 | 岗位 | 系统室设计员；系统室主管设计工程师；系统室设计工程师；系统室主任 |
|  |  | 输入物 | 更新的系统安装EBOM,系统安装概念定义数据集（MG2） | 输出物 | 概念定义阶段系统安装报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（25）组织编制JCDP经验教训总结

| 组 织 编 制 J C D P 经 验 教 训 总 结 | 步骤描述 | 1 IPT研发项目专业设计员负责组织IPT团队各专业编写本阶段经验教训总结；负责收集、管理、跟踪和维护所收到的经过审核的经验教训总结，并组织对各专业提交的经验教训进行讨论，达成一致意见。 2 IPT研发项目专业设计员负责填写项目经验与教训记录表，并汇总到经验教训数据库，统一归档。 3.IPT研发项目专业组长负责输出文件校对。IPT工作包负责人负责输出文件审核。IPT项目负责人负责输出文件批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 经验教训,DRD进度控制列表 | 输出物 | 经验与教训记录表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（26）评审材料归集

| 评 审 材 料 归 集 | 步骤描述 | 对IPT各专业评审交付物进行收集整理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 四性分析报告,产品支援任务计划,试验件数据集,0轮载荷强度分析报告,JDP容差分析报告,结构概念定义数据集（MG2）,金属材料选用目录,材料规范,型材图册,系统安装概念定义数据集（MG2）,重量报告,试验项目表,审核通过的试验大纲,试验工装数据集,质量分布特性报告,结构EBOM,工艺规范选用目录,适航审定基础草案,产品结构树报告,标准件选用目录,界面控制图,需求清单,构型项清单,CBS,风险识别分析页,风险管理表,试验任务书,0轮载荷下的有限元模型建模报告,重量指标,非金属材料选用目录,标准件规范,构型管理计划,研发项目成本基线,DRD列表,工程关键特性目录,概念定义阶段系统安装报告,概念定义阶段结构设计报告 | 输出物 | 评审材料 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| IPT研发项目专业 | 1.负责项目主阶段计划（III层）的编制、校对； 2.负责DRD进度控制列表的编制，监控 DRD 编制直至交付的全过程，并由IPT研发项目专业组长负责输出文件校对； 3.负责提出外协申请，并由IPT研发项目专业组长负责输出文件校对； 4.对供应商的交付物进行验收； 5.负责组织编制JCDP经验教训总结，负责编制项目经验与教训记录表并汇总到经验教训数据库，统一归档； 6.负责对IPT各专业评审交付物进行收集整理，组织评审会。 |
| IPT总体专业 | 负责收集各相关专业的需要进行协调的界面信息；负责界面控制图的创建、校对、审核。 |
| IPT结构专业 | 1.负责结构概念定义数据集的创建、校对、审核； 2.负责容差分析计算，负责容差分析报告的编制、校对； 3.负责结构概念定义数据集的更新、校对、审核； 4.负责关键特性识别，负责工程关键特性目录的编制、校对； 5.负责结构概念定义设计报告的编制、校对、 |

|  | 审核。 |
| --- | --- |
| IPT系统安装专业 | 1.负责系统安装概念定义数据集的创建、校对、审核； 2.负责系统安装概念定义数据集的更新、校对、审核； 3.负责系统安装概念定义设计报告的编制、校对、审核。 |
| IPT适航专业 | 1.负责识别适航要求，负责审定基础草案编制、校对。 |
| IPT产品支援专业 | 1.负责产品支援计划的编制、校对。 |
| IPT采购专业 | 1.负责本阶段可采购审查，负责可采购审查表的编制、校对并提供给供应链管理部门进行可采购性审查，并将审查结果完善到表格中反馈给设计团队。 |
| IPT四性专业 | 1.负责开展四性分析，负责四性分析报告的编制、校对。 |
| IPT重量专业 | 1.负责重量估算与分配，确定各部段重量目标，形成重量目标文件；负责飞机重量统计及重量报告的编制、校对。 |
| IPT构型管理专业 | 1.负责JCDP构型管理，编制构型管理计划，创建和维护产品结构树，并形成本阶段构型项清单、工程数据清单，并由IPT构型管理专业组长负责相关文件的校对。 |
| IPT材料及工艺专业 | 1.负责材料规范、工艺规范、金属材料选用目 |

|  | 录、非金属材料选用目录、工艺规范选用目录及型材图册的编制、校对。 |
| --- | --- |
| IPT标准件专业 | 负责标准件选用目录、标准件规范的编制、校对。 |
| IPT标准化专业 | 1.负责技术文件管理制度的编制和本阶段技术文件的标准化审查。 |
| IPT强度专业 | 1.负责进行0轮载荷下的强度分析，编制强度设计准则、规范，编制强度分析方法，创建有限元模型及编制强度分析报告，并由IPT强度专业组长负责相关文件、报告校对。 |
| IPT项目专业 | 1.负责完成项目预算管理，负责项目预算文件的编制、校对。 |

9  流程绩效指标表

| 指标名称 | 概念定义阶段工程数据集MG1成熟度达标率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置目的 | 无 |  |  |
| 指标定义 | 方案可行性评审前概念定义阶段成熟度已达到MG1工程数据集在概念定义阶段工程数据集中已完成的比例。 |  |  |
| 计算公式 | （成熟度已达到MG1工程数据集数/概念定义阶段工程数据集数）×100% |  |  |
| 数据来源 | 无 |  |  |
| 统计周期 | 不定期 |  |  |

| 统计口径 | 协同设计平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计部门 | 无 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |
| 指标名称 | 概念定义阶段工程数据集MG2成熟度达标率 |  |  |
| 设置目的 | 无 |  |  |
| 指标定义 | 概念设计出口评审前概念定义阶段成熟度已达到MG2工程数据集在概念定义阶段工程数据集中已完成的比例。 |  |  |
| 计算公式 | （成熟度已达到MG2工程数据集数/概念定义阶段工程数据集数）×100% |  |  |
| 数据来源 | 无 |  |  |
| 统计周期 | 不定期 |  |  |
| 统计口径 | 协同设计平台 |  |  |
| 统计部门 | 无 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |

10  建立如下管理标准支持本程序

| 编号 | 名称 | 密级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB120105-01 | 工程数据集成熟度管理标准 | 公开 | 规定了工程数据集设计成熟度管理的相关要求和成熟度提升流程。 |
| GLB120105-02 | 复杂装配件容差分配管理标准 | 公开 | 规定了复杂装配件容差分配管理工作 |

|  |  |  | 的具体要求和迭代更新流程。 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB120105-03 | 关键特性确定管理标准 | 公开 | 规定了关键特性识别、分解和确定的流程。 |
| GLB120105-04 | 产品设计和开发的DRD交付过程管理标准 | 公开 | 规定了零部件设计和开发的交付物（DRD）交付过程控制要求。 |

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。