前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由工程研发事业部提出和起草。

本制度由工程研发事业部负责解释。

详细定义阶段设计管理程序

1  范围

本文规定了产品研制详细定义阶段的设计实现工作流程。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLG1201制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1201 | 产品设计和开发管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 无 | 管理程序 | 无 |

3  表格

3.1 规定表格

FM1201-32 工程数据发放通知

FM1201-33 EBOM

FM1201-58 工程数据审查意见表

3.2 引用表格

FM1201-20 结构尺寸清单

FM1201-21 构型项清单

FM1201-22 工程数据清单

FM1201-23 非金属材料选用目录

FM1201-24 工艺材料选用目录

FM1201-25 工艺规范选用目录

FM1201-26 金属材料选用目录

FM1201-27 标准件选用目录

FM1201-28 经验与教训记录表

FM1201-29 先行器材采购单（AMO）

FM1201-30 标准件性能数据表

FM1201-31 构型基线清单

FM1201-47 符合性验证方法列表

4  术语和定义

无

5  机构与职责

5.1 工程研发事业部

工程研发事业部的主要职责如下：

a）负责详细定义阶段的项目管理工作；

b）负责完成总体、结构、系统安装、强度、重量、构型管理、四性、

产品支援等专业详细定义阶段交付物；

c）负责详细定义阶段的研发风险识别工作。

5.2 项目管理部

项目管理部的主要职责如下：

a）负责试验件制造、产品试制的项目管理工作；

b）负责主阶段计划（I层）编制；

c）负责成本基线建立、项目预算编制。

5.3 质量安全部

质量安全部的主要职责如下：

a）负责质量计划编制；

b）负责产品检验策划。

5.4 供应链管理部

供应链管理部的主要职责如下：

a）负责供应商开发、选择工作；

b）负责产品可采购性审查工作；

c）负责先行器材采购单会签工作。

5.5 科技创新部

科技创新部的主要职责如下：

a）负责工艺性审查工作；

b）负责完成制造专业本设计阶段交付物，包括制造总方案、互替换计划、装配协调方案、检测方案及测量计划、工艺规程、关键过程目录、特殊过程确认目录、工艺装备品种表等。

5.6 财务管理部

财务管理部的主要职责如下：

a）负责项目决算。

6  要求

6.1 合规管理要求

| 合规名称 | 合规类型 | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 《AS9100D 质量管理体系-对航空、航天和国防组织的要求》 | 质量管理 | 无 |

6.2 风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主题 | 关键特性识别不当风险 |  |  |
| 风险描述 | 关键特性的选择不合理 |  |  |
| 密级 | 公开 | 发生可能性 | 无 |
| 影响程度 | 无 | 应对措施 | 接受 |
| 具体应对措施 | 关键特性分解后需要IPDT队长审批 |  |  |
| 风险及应对措施2 |  |  |  |
| 风险主题 | 详细设计超重风险 |  |  |
| 风险描述 | 存在超出重量指标风险 |  |  |
| 密级 | 公开 | 发生可能性 | 无 |
| 影响程度 | 无 | 应对措施 | 接受 |
| 具体应对措施 | 应对措施：按S-GD2102-0015 重量控制要求，编制重量控制计划，进行减重设计 |  |  |

7  流程

7.1 详细定义阶段设计流程

7.1.1 详细定义阶段设计流程图

7.1.2详细定义阶段设计详细定义阶段设计流程说明表

（1）项目主阶段计划管理

| 项 目 主 阶 段 计 划 管 理 | 步骤描述 | 按需制定项目主阶段计划（III层和IV层），IPT研发项目专业设计员负责项目主阶段计划（III层）的编制。IPT研发项目专业组长负责主阶段计划（III层）的校对。IPT工作包负责人负责主阶段计划（III层）的审核。IPT项目负责人负责主阶段计划（III层）的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 部门质量目标和质量工作计划,CBS,资源需求计划,项目实施方案,商务分工报告 | 输出物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段) |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）DRD进度控制

| D R D 进 度 控 制 | 步骤描述 | 1 工程项目设计员组织 IPT 团队各专业评估本阶段所需完成的工作，按专业编制本阶段DRD列表。 2 工程项目设计员汇总各专业提交的 DRD 列表，组织召开由各专业参加的 IPT 会议，协调各专业之间交付物，并识别适用性，形成由各专业协调的本阶段DRD 列表（FM1201-11）并发放。 3 工程项目设计员基于已发放的 DRD 列表，通过协调进一步形成 DRD 进度控制列表，协调内容包括各专业 DRD 编制责任人、DRD 编制开始日期与计划交付日期、DRD 所需支持专业及具体支持工作等。 4 工程项目设计员通过 DRD 进度控制列表监控 DRD 编制直至交付的全过程。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段) | 输出物 | DRD进度控制列表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）编制项目预算

| 编 制 项 目 预 算 | 步骤描述 | IPT项目专业负责编制项目预算。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT项目专业 | 岗位 | 国内项目室主任；国内项目室项目助理；国内项目室技术工程师；国际项目室主任；国际项目室项目助理；国际项目室技术工程师；型号项目室项目助理；型号项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 成本基线 | 输出物 | 项目预算 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）更新界面控制图

| 更 新 界 面 控 制 图 | 步骤描述 | IPT总体专业设计师负责收集各相关专业的需要进行协调的界面信息；更新界面协调图。 IPT总体专业组长负责界面控制图的校对。IPT总体专业工作包负责人负责界面控制图的审核。IPT项目负责人负责界面控制图的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT总体专业 | 岗位 | 总体室主任；总体室设计工程师；总体室设计员 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),研发技术文件编制管理规定,最终需求确认矩阵 | 输出物 | 界面控制图 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）建立结构详细定义数据集

| 建 立 结 构 详 细 定 义 数 据 集 | 步骤描述 | IPT结构专业初步定义阶段的结构方案基础上，按照详细定义阶段的任务策划要求完成详细定义数据集。结构专业基于概念定义阶段和初步定义阶段权衡研究后的基本方案，依据理论外形、工作包基准数据集、工作包装配骨架模型、强度分析结果、制造方案、装配方案、测量计划和系统设计界面等设计输入，按需创建三维/二维工程数据集。 IPT结构专业组长负责校对相关数据集。IPT结构工作包负责人负责审核相关数据集。IPT项目负责人负责批准相关数据集。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 60天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室设计工程师；结构二室主任 |
|  |  | 输入物 | 重量指标,非金属材料选用目录,工艺规范,工程数据清单,金属材料选用目录,材料规范,界面控制图,项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),工艺规范选用目录,型材图册,研发技术文件编制管理规定,最终需求确认矩阵,构型管理计划,标准件选用目录,标准件规范,构型项清单 | 输出物 | 结构详细设计数据集（MG4）,结构EBOM |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）建立系统安装详细定义数据集

| 建 立 系 统 安 装 详 细 定 义 数 据 集 | 步骤描述 | IPT系统专业开展系统设计、系统分析、系统支撑设计、管路敷设设计和系统安装集成工作。完成线束综合设计，根据冻结的线束详细DMU，完善线束安装图、完成线束组件图。完善并冻结电气系统原理数据集（ESSD)中的导线类型、端接信息、所属线束号、分离面信息、模块信息和接地综合信息等。 。IPT系统安装专业组长负责校对相关数据集。IPT系统安装工作包负责人负责审核相关数据集。IPT项目负责人负责批准相关数据集。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 60天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT系统安装专业 | 岗位 | 系统室设计员；系统室设计工程师；系统室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),构型管理计划,金属材料选用目录,构型项清单,材料规范,工艺规范,非金属材料选用目录,工艺规范选用目录,标准件选用目录,工程数据清单,标准件规范,型材图册,研发技术文件编制管理规定,重量指标,最终需求确认矩阵,界面控制图 | 输出物 | 系统安装详细设计数据集(MG4）,系统安装EBOM |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）重量指标分配

| 重 量 指 标 分 配 | 步骤描述 | IPT重量专业设计员负责重量指标分配。IPT重量专业组长负责报告的校对。IPT工作包负责人负责报告的审核。IPT项目负责人负责报告的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT重量专业 | 岗位 | 总体室设计员；总体室设计工程师；总体室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),最终需求确认矩阵 | 输出物 | 重量指标 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）编制建议的审定基础与审定计划，开展符合性验证工作

| 编 制 建 议 的 审 定 基 础 与 审 定 计 划 ， 开 展 符 合 性 验 证 工 作 | 步骤描述 | IPT适航专业设计员组织IPT各相关专业依据审定基础草案编制符合性验证方法列表，确定建议的审定基础，编制条款级审定计划汇总表。 IPT适航专业组长负责校对相关报告。IPT工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT适航专业 | 岗位 | 工程项目室设计工程师；工程项目室设计员；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),研发技术文件编制管理规定,最终需求确认矩阵 | 输出物 | 建议的审定基础,建议的审定计划,相关适航符合性验证报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（9）进行DDP构型管理

| 进 行 D D P 构 型 管 理 | 步骤描述 | 1 IPT构型管理专业设计员依据项目构型管理计划编制构型管理计划； 2 IPT构型管理专业设计员依据构型项选择办法及各专业需求，组织各专业选取构型项，并进行产品结构树创建和维护，形成本阶段构型项清单、产品结构树报告。 3.IPT构型管理专业组长负责数据的校对。IPT工作包负责人负责数据的审核。IPT项目负责人负责数据的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT构型管理专业 | 岗位 | 综合技术室主任；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),最终需求确认矩阵 | 输出物 | 构型项清单,构型管理计划,工程数据清单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（10）更新标准件规范及选用目录

| 更 新 标 准 件 规 范 及 选 用 目 录 | 步骤描述 | IPT标准件设计员依据项目主阶段计划（Ⅲ层）（DDP）、更新的需求清单更新标准件规范和标准件选用目录，创建标准件性能数据表。 IPT标准件组长负责校对标准件规范、选用目录及性能数据表。IPT工作包负责人负责审核标准件规范、选用目录及性能数据表。IPT项目负责人负责批准标准件规范、选用目录及性能数据表。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT标准件专业 | 岗位 | 综合技术室主任；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),最终需求确认矩阵 | 输出物 | 标准件性能数据表,标准件选用目录,标准件规范 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（11）更新材料规范、工艺规范件规范及选用目录

| 更 新 材 料 规 范 、 工 艺 规 范 件 规 范 及 选 用 目 录 | 步骤描述 | IPT材料及工艺专业设计员依据项目主阶段计划（Ⅲ层）（DDP）、更新的需求清单更新材料规范、工艺规范、材料选用目录、工艺规范选用目录及型材图册。IPT材料及工艺专业组长负责校对相关交付物，IPT工作包负责人负责审核相关交付物，IPT项目负责人负责相关交付物。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT材料及工艺专业 | 岗位 | 综合技术室主任；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),最终需求确认矩阵 | 输出物 | 工艺规范选用目录,金属材料选用目录,非金属材料选用目录,工艺规范,型材图册,材料规范 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（12）更新技术文件管理制度、标准化审查方法

| 更 新 技 术 文 件 管 理 制 度 、 标 准 化 审 查 方 法 | 步骤描述 | IPT标准化专业设计员依据项目主阶段计划（Ⅲ层）（DDP）更新技术文件管理制度，完成本阶段技术文件的标准化审查。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT标准化专业 | 岗位 | 综合技术室主任；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),最终需求确认矩阵 | 输出物 | 研发技术文件编制管理规定 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（13）更新技术出版物报告、完善MSG-3维修工程报告

| 更 新 技 术 出 版 物 报 告 、 完 善 M S G - 3 维 修 工 程 报 告 | 步骤描述 | IPT产品支援专业设计员按设计输入及规范编制技术出版物报告和MSG-3维修工程分析。IPT产品支援专业组长负责校对技术出版物报告和MSG-3维修工程分析。IPT工作包负责人负责审核技术出版物报告和MSG-3维修工程分析。IPT项目负责人负责批准技术出版物报告和MSG-3维修工程分析。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 25天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT产品支援专业 | 岗位 | 总体室主任；总体室设计工程师；总体室设计员 |
|  |  | 输入物 | 系统安装详细设计数据集(MG4）,结构详细设计数据集（MG4）,项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),研发技术文件编制管理规定,结构EBOM,最终需求确认矩阵,系统安装EBOM | 输出物 | 技术出版物报告,MSG-3维修工程分析 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（14）重量分析

| 重 量 分 析 | 步骤描述 | IPT重量设计员进行第2轮重量分布计算。确认减重方案贯彻情况，生成设计冻结后的重量状态报告、质量特性报告，控制超重百分比。.IPT重量专业组长负责报告的校对。IPT工作包负责人负责报告的审核。IPT项目负责人负责报告的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT重量专业 | 岗位 | 总体室设计员；总体室设计工程师；总体室主任 |
|  |  | 输入物 | 系统安装详细设计数据集(MG4）,结构详细设计数据集（MG4）,系统安装EBOM,结构EBOM | 输出物 | 减重计划,质量分布特性报告,重量报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 详细设计超重风险 |  |  |

（15）创建结构尺寸清单

| 创 建 结 构 尺 寸 清 单 | 步骤描述 | IPT结构专业设计员根据详细设计数据集创建结构尺寸清单。 IPT结构专业组长负责校对。IPT结构工作包负责人负责审核。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室设计工程师；结构二室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构详细设计数据集（MG4）,结构EBOM | 输出物 | 结构尺寸清单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（16）结构容差分析

| 结 构 容 差 分 析 | 步骤描述 | IPT结构专业依据JDP阶段尺寸公差分析报告、详细定义数据集、工作包基准数据集、工艺制造能力报告、装配工艺方案、装配工装设计方案、界面控制数据集及测量计划，编制工作包容差分析报告,IPT结构专业组长负责校对相关报告。IPT结构工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室设计工程师；结构二室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构详细设计数据集（MG4）,结构EBOM | 输出物 | DDP结构容差分析报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（17）定义安装调整方法

| 定 义 安 装 调 整 方 法 | 步骤描述 | IPT结构专业定义安装调整方法， IPT结构专业组长负责校对。IPT结构工作包负责人负责审核相。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室设计工程师；结构二室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构详细设计数据集（MG4）,结构EBOM | 输出物 | 安装调整技术条件 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（18）更新关键特性目录

| 更 新 关 键 特 性 目 录 | 步骤描述 | 1.IPT结构专业设计员根据零件特征和强度分析确认零件的特性，给出零件的关键特性 2.IPT结构专业组长负责校对。IPT结构工作包负责人负责审核。IPT项目负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室设计工程师；结构二室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构详细设计数据集（MG4）,结构EBOM | 输出物 | DDP关键特性分析报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 关键特性识别不当风险 |  |  |

（19）可采购性审查

| 可 采 购 性 审 查 | 步骤描述 | 1.IPT采购专业负责评估结构和系统安装详细定义数据集，填写可采购性审查表。2.IPT采购专业将可采购性审查表提供给供应链管理部门进行可采购性审查，并将审查结果完善到表格中反馈给设计团队。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT采购专业 | 岗位 | 供应链管理室主任；供应链管理室供应链管理员；供应商管理室供应链管理员；供应商管理室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构详细设计数据集（MG4）,系统安装详细设计数据集(MG4）,结构EBOM,系统安装EBOM | 输出物 | 可采购性检查单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（20）系统安装容差分析

| 系 统 安 装 容 差 分 析 | 步骤描述 | IPT系统安装专业进行系统安装容差分析，,IPT系统安装专业组长负责校对相关报告。IPT系统安装工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT系统安装专业 | 岗位 | 系统室设计员；系统室设计工程师；系统室主任 |
|  |  | 输入物 | 系统安装详细设计数据集(MG4）,系统安装EBOM | 输出物 | DDP系统安装容差分析报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（21）创建系统安装尺寸清单

| 创 建 系 统 安 装 尺 寸 清 单 | 步骤描述 | IPT系统安装专业负责创建系统安装尺寸清单 IPT系统安装专业设计员根据系统安装详细设计数据集创建结构尺寸清单。 IPT系统安装专业组长负责校对。IPT系统安装工作包负责人负责审核。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT系统安装专业 | 岗位 | 系统室设计员；系统室设计工程师；系统室主任 |
|  |  | 输入物 | 系统安装详细设计数据集(MG4）,系统安装EBOM | 输出物 | 系统安装尺寸清单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（22）开展2轮载荷下的强度分析

| 开 展 2 轮 载 荷 下 的 强 度 分 析 | 步骤描述 | IPT强度专业按开展2轮载荷下的强度分析，使用布局图、图纸、有限元模型（FEM）、1轮载荷和空气动力学数据等输入生成2轮载荷。2轮载荷需在评审前确定，可在本阶段使用，也可在后续的产品研发阶段中使用。应确定分析方法，按项目要求按需开展全机有限元计算、交界面载荷提取、部段有限元计算、结构静强度分析、主结构单元（PSE）定义、结构疲劳分析、结构损伤容限评估、机构动力学仿真及载荷计算、机构静强度分析、机构动强度分析、系统安装静强度分析、系统安装动强度分析等工作。配合结构与系统专业确定最终结构尺寸、紧固件规格、选材等信息，在满足强度要求的情况下最小化重量、降低零组件复杂程度。IPT强度专业设计员负责编制相关分析报告，IPT强度专业组长负责校对相关报告。IPT强度工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 60天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT强度专业 | 岗位 | 强度室设计员；强度室主任；强度室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 2轮载荷,系统安装详细设计数据集(MG4）,结构详细设计数据集（MG4）,项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),标准件选用目录,标准件规范,型材图册,金属材料选用目录,非金属材料选用目录,工艺规范,材料规范,工艺规范选用目录,研发技术文件编制管理规定,重量指标,最终需求确认矩阵,结构尺寸清单,结构EBOM,系统安装EBOM | 输出物 | 2轮载荷强度分析报告,2轮载荷有限元模型 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（23）开展DDP四性分析

| 开 展 D D P 四 性 分 析 | 步骤描述 | IPT四性专业设计员按设计输入及准则进行相关分析，并形成报告。 IPT四性专业组长负责校对相关报告。IPT四性工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT四性专业 | 岗位 | 总体室设计员；总体室设计工程师；总体室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构详细设计数据集（MG4）,系统安装详细设计数据集(MG4）,项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),研发技术文件编制管理规定,最终需求确认矩阵,结构EBOM,系统安装EBOM | 输出物 | 四性分析报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（24）更新结构和系统安装尺寸清单

| 更 新 结 构 和 系 统 安 装 尺 寸 清 单 | 步骤描述 | IPT强度专业根据强度分析结果更新结构和系统安装尺寸清单，IPT强度专业组长负责校对。IPT强度工作包负责人负责审核。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT强度专业 | 岗位 | 强度室设计员；强度室主任；强度室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 2轮载荷强度分析报告 | 输出物 | 更新的系统安装尺寸清单,更新的结构尺寸清单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（25）更新结构详细定义数据集

| 更 新 结 构 详 细 定 义 数 据 集 | 步骤描述 | IPT结构专业设计员根据强度分析、系统设计、六性分析和工艺可制造性评估等在本阶段的输出，对详细定义数据集进行迭代。IPT结构专业组长负责校对相关数据集。IPT结构工作包负责人负责审核相关数据集。IPT项目负责人负责批准相关数据集。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 20天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室设计工程师；结构二室主任 |
|  |  | 输入物 | 减重计划,DDP关键特性分析报告,安装调整技术条件,更新的结构尺寸清单,工艺评审报告,结构详细设计数据集（MG4）,可采购性检查单,结构EBOM | 输出物 | 结构详细设计数据集（MG5）,更新的结构EBOM |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（26）更新系统安装详细定义数据集

| 更 新 系 统 安 装 详 细 定 义 数 据 集 | 步骤描述 | IPT系统安装专业设计员根据该阶段各专业分析结果等输入条件更新系统安装初步定义数据集。IPT系统安装专业组长负责校对相关数据集。IPT系统安装工作包负责人负责审核相关数据集。IPT项目负责人负责批准相关数据集。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT系统安装专业 | 岗位 | 系统室设计员；系统室设计工程师；系统室主任 |
|  |  | 输入物 | 减重计划,更新的系统安装尺寸清单,工艺评审报告,系统安装详细设计数据集(MG4）,可采购性检查单,系统安装EBOM | 输出物 | 系统安装详细设计数据集（MG5）,更新的系统安装EBOM |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（27）外协交付物验收

| 外 协 交 付 物 验 收 | 步骤描述 | 对供应商的交付物进行验收。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 外协交付物 | 输出物 | 接收确认单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（28）提出外协申请

| 提 出 外 协 申 请 | 步骤描述 | 根据设计任务提出外协申请。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段) | 输出物 | 外协申请单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（29）编制项目经验教训总结

| 编 制 项 目 经 验 教 训 总 结 | 步骤描述 | 1 IPT研发项目设计员负责组织IPT团队各专业编写本阶段经验教训总结；负责收集、管理、跟踪和维护所收到的经过审核的经验教训总结，并组织对各专业提交的经验教训进行讨论，达成一致意见，最终汇总成DDP经验教训报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(详细定义阶段),研发技术文件编制管理规定 | 输出物 | 经验与教训记录表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（30）编制结构设计报告

| 编 制 结 构 设 计 报 告 | 步骤描述 | IPT结构专业设计员依据详细定义数据集、仿真分析报告、标准件选用列表、材料选用列表、工艺方法列表、强度分析报告、重量分析报告、工作包基准数据集、工作包装配骨架模型、装配工艺方案、装配工装设计方案、界面控制数据集及测量计划等，编写结构设计报告。IPT结构专业组长负责校对相关报告。IPT结构工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室设计工程师；结构二室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构详细设计数据集（MG5）,更新的结构EBOM | 输出物 | 详细定义阶段结构设计报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（31）编制结构AMO

| 编 制 结 构 A M O | 步骤描述 | 基于构型定义、先前项目库存、三维工程数据集类型、材料选用列表、工艺方法列表、采购周期及其它因素，IPDT结构专业本阶段继续识别并发布先行器材采购单（AMO）。IPT结构专业组长负责校对相关AMO。IPT结构工作包负责人负责审核相关AMO。IPT项目负责人负责批准相关AMO。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室设计员；结构二室设计员；结构二室设计工程师；结构二室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构详细设计数据集（MG5）,更新的结构EBOM | 输出物 | 结构AMO |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（32）编制系统安装设计报告

| 编 制 系 统 安 装 设 计 报 告 | 步骤描述 | IPT系统安装专业设计员以详细系统安装数据集、仿真分析报告、材料选用列表、工艺方法列表、强度分析报告、重量分析报告、工艺文件等为输入编写详细系统安装设计报告。.IPT系统安装专业组长负责校对相关报告。IPT工作包负责人负责审核相关报告。IPT项目负责人负责批准相关报告。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT系统安装专业 | 岗位 | 系统室设计员；系统室设计工程师；系统室主任 |
|  |  | 输入物 | 系统安装详细设计数据集（MG5）,更新的系统安装EBOM | 输出物 | 详细定义阶段系统安装设计报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（33）编制系统安装AMO

| 编 制 系 统 安 装 A M O | 步骤描述 | 基于构型定义、先前项目库存、三维工程数据集类型、材料选用列表、工艺方法列表、采购周期及其它因素，IPT系统安装专业本阶段继续识别并发布先行器材采购单（AMO）。IPT系统安装专业组长负责校对相关AMO。IPT系统安装工作包负责人负责审核相关AMO。IPT项目负责人负责批准相关AMO。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT系统安装专业 | 岗位 | 系统室设计员；系统室设计工程师；系统室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构详细设计数据集（MG5）,系统安装详细设计数据集（MG5） | 输出物 | 系统安装AMO |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（34）编制重量状态报告

| 编 制 重 量 状 态 报 告 | 步骤描述 | IPT重量专业设计员进行第2轮重量分布计算后，按重量控制计划的要求对产品进行重量控制，确认减重方案贯彻情况，生成设计冻结后的重量设计报告。.IPT重量专业组长负责报告的校对。IPT工作包负责人负责报告的审核。IPT项目负责人负责报告的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT重量专业 | 岗位 | 总体室设计员；总体室设计工程师；总体室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构详细设计数据集（MG5）,系统安装详细设计数据集（MG5）,更新的系统安装EBOM,更新的结构EBOM | 输出物 | 重量报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（35）会签详细数据集

| 会 签 详 细 数 据 集 | 步骤描述 | IPT各专业会签详细设计数据集 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT各专业 | 岗位 | 综合技术室设计员；结构二室设计员；系统室设计员；结构一室设计员；强度室设计员；总体室设计员；工程研发事业部三级技术专家 |
|  |  | 输入物 | 系统安装详细设计数据集（MG5）,结构详细设计数据集（MG5）,更新的系统安装EBOM,更新的结构EBOM | 输出物 | 系统安装详细设计数据集（MG5）,结构详细设计数据集（MG5） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（36）发放工程数据集

| 发 放 工 程 数 据 集 | 步骤描述 | IPT构型管理专业发放工程数据集 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT构型管理专业 | 岗位 | 综合技术室设计员 |
|  |  | 输入物 | 系统安装详细设计数据集（MG5）,结构详细设计数据集（MG5） | 输出物 | 发放的工程数据集 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（37）会签AMO

| 会 签 A M O | 步骤描述 | IPT各专业会签AMO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT采购专业 | 岗位 | 供应链管理室主任；供应链管理室供应链管理员；供应商管理室供应链管理员；供应商管理室主任 |
|  |  | 输入物 | 结构AMO,系统安装AMO | 输出物 | 先行器材采购单（AMO） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（38）评审材料归集

| 评 审 材 料 归 集 | 步骤描述 | 对IPT各专业评审交付物进行收集整理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | DDP装配协调方案报告,详细定义阶段结构设计报告,系统安装详细设计数据集（MG5）,结构详细设计数据集（MG5）,结构详细设计数据集（MG4）,更新的系统安装尺寸清单,更新的结构尺寸清单,2轮载荷有限元模型,2轮载荷强度分析报告,详细定义阶段系统安装设计报告,相关适航符合性验证报告,系统安装详细设计数据集(MG4）,构型项清单,系统安装EBOM,系统安装AMO,DRD进度控制列表,标准件选用目录,型材图册,经验与教训记录表,标准件规范,工艺规范,项目预算,材料规范,结构尺寸清单,质量分布特性报告,工艺鉴定准备计划,结构EBOM,技术出版物报告,非金属材料选用目录,研发技术文件编制管理规定,重量报告,四性分析报告,工程关键特性目录,界面控制图,试验报告 | 输出物 | 评审材料 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| IPT研发项目专业 | 负责III层计划的制定，编制DRD列表，并监控DRD编制交付过程，组织编制本阶段经验教训总结，填写项目经验与教训记录表，提出外协申请，组织供应商交付物审查，收集和管理所收到的评审材料。 |
| IPT项目专业 | 负责项目预算。 |
| IPT产品支援专业 | 负责编制出版物报告和MSG-3维修工程分析。 |
| IPT总体专业 | 负责收集各相关专业的需要进行协调的界面信息，更新界面协调图。 |
| IPT构型管理专业 | 负责编制构型管理计划，编制本阶段构型项清单和产品结构树报告。 |
| IPT适航专业 | 负责编制符合性验证方法列表，确定建议的审定基础，编制条款级审定计划汇总表。 |
| IPT标准件专业 | 负责更新标准件规范和标准件选用目录，创建标准件性能数据表。 |
| IPT材料及工艺专业 | 负责更新材料规范、工艺规范、材料选用目录、工艺规范选用目录及型材图册。 |
| IPT标准化专业 | 负责更新技术文件管理制度，完成本阶段技术文件的标准化审查。 |

| IPT结构专业 | 负责结构详细定义数据集的创建、更新、校对、审核；负责容差分析计算，容差报告的编制、校对；负责本阶段结构EBOM的创建、校对、审核；负责关键特性识别，工程关键特性目录的编制、校对；负责结构详细定义设计报告的创建、校对、审核。 |
| --- | --- |
| IPT系统安装专业 | 负责系统安装详细定义数据集的创建、更新、校对、审核；负责本阶段系统安装EBOM的创建、校对、审核；负责系统安装详细定义设计报告的创建、校对、审核。 |
| IPT重量专业 | 负责完成质量分布报告和重量报告。 |
| IPT强度专业 | 负责编制更新强度设计准则、规范；负责编制更新强度分析方法；负责建立有限元模型，并完成模型检查和加载计算；负责完成强度分析，负责强度分析报告的编制、校对、审核。 |
| IPT四性专业 | 负责进行相关四性分析，并形成报告。 |
| IPT采购专业 | 负责产品可采购性审查工作，会签先行器材采购单。 |

9  流程绩效指标表

| 指标名称 | 详细定义阶段工程数据集MG5成熟度达标率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置目的 | 无 |  |  |
| 指标定义 | 详细定义阶段成熟度已达到MG5工程数据集在详细定义阶段工程数据集中已完成的比例。 |  |  |

| 计算公式 | 详细定义阶段工程数据集MG5成熟度达标率=（成熟度已达到MG5工程数据集数/详细定义阶段工程数据集数）×100% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 | 无 |  |  |
| 统计周期 | 月 |  |  |
| 统计口径 | 协同设计平台 |  |  |
| 统计部门 | 无 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |

10  建立如下管理标准支持本程序

| 编号 | 名称 | 密级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB120105-04 | 产品设计和开发的DRD交付过程管理标准 | 公开 | 规定了零部件设计和开发的交付物（DRD）交付过程控制要求。 |
| GLB120105-03 | 关键特性确定管理标准 | 公开 | 规定了关键特性识别、分解和确定的流程。 |
| GLB120105-02 | 复杂装配件容差分配管理标准 | 公开 | 规定了复杂装配件容差分配管理工作的具体要求和迭代更新流 |

|  |  |  | 程。 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB120105-01 | 工程数据集成熟度管理标准 | 公开 | 规定了工程数据集设计成熟度管理的相关要求和成熟度提升流程。 |
| GLB120106-01 | 先行器材采购单的编制与发放说明 | 公开 | 规定了先行器材采购单（AMO）的编制、升版和发放要求。 |

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。