前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由工程研发事业部提出与起草。

本制度由工程研发事业部负责解释。

产品定义发放和试制阶段设计管理程序

1  范围

本文规定了产品研制产品定义发放及试制阶段的设计实现工作流程。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLG1201制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 无 | 管理程序 | 无 |
| GLG1201 | 产品设计和开发管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

FM1201-21 构型项清单

FM1201-22 工程数据清单

FM1201-23 非金属材料选用目录

FM1201-24 工艺材料选用目录

FM1201-25 工艺规范选用目录

FM1201-26 金属材料选用目录

FM1201-27 标准件选用目录

FM1201-28 经验与教训记录表

FM1201-30 标准件性能数据表

FM1201-31 构型基线清单

FM1201-32 工程数据发放通知（EDRN）

FM1201-33  EBOM

4  术语和定义

4.1 工程数据（又名图样）

工程数据又名图样，按形式可分为三维CATIA数模、二维图纸、工程数据发放通知（EDRN）及与之配套的报表（如零件列表（PL）、接线表等）。一般包含三面图、布置图、界面图、安装图、接线图、零件图、铸件图、锻件图、电路图、线束图、线束敷设图、原理图等。

5  机构与职责

5.1 工程研发事业部

工程研发事业部的主要职责如下：

a）负责产品定义发放和试制阶段的项目管理工作；

b）负责完成总体、结构、系统安装、强度、重量、构型管理、四性、产品支援等专业产品定义发放和试制阶段交付物；

c）负责产品定义发放和试制阶段研发风险识别工作。

5.2 项目管理部

项目管理部的主要职责如下：

a）负责试验件制造、产品试制的项目管理工作；

b）负责主阶段计划（I层）编制；

c）负责成本基线建立、项目预算编制。

5.3 质量安全部

质量安全部的主要职责如下：

a）负责产品检验方案制定。

5.4 供应链管理部

供应链管理部的主要职责如下：

a）负责供应商开发、选择工作；

b）负责产品可采购性审查工作。

5.5 科技创新部

科技创新部的主要职责如下：

a）负责工艺性审查工作；

b）负责完成制造专业产品定义发放和试制阶段交付物，包括制造总方案、PFMEA的使用、产能控制、工艺鉴定管理等。

5.6 财务管理部

财务管理部的主要职责如下：

a）负责项目决算。

6  要求

6.1合规管理要求

| 合规名称 | 合规类型 | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 《AS9100D 质量管理体系-对航空、航天和国防组织的要求》 | 质量管理 | 无 |

6.2风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主题 | 设计超重风险 |  |  |
| 风险描述 | 存在超出重量指标风险 |  |  |
| 密级 | 公开 | 发生可能性 | 无 |
| 影响程度 | 无 | 应对措施 | 接受 |
| 具体应对措施 | 应对措施：按S-GD2102-0015 重量控制要求，编制重量控制计划，进行减重设计 |  |  |

7  流程

7.1 产品定义发放和试制阶段设计流程

7.1.1  产品定义发放和试制阶段设计流程图

7.1.2产品定义发放和试制阶段设计流程说明表

（1）制定项目主阶段计划（III和IV层）

| 制 定 项 目 主 阶 段 计 划 （ I I I 和 I V 层 ） | 步骤描述 | IPT研发项目专业设计员负责根据项目Ⅱ层主阶段计划，制定Ⅲ层主阶段计划、按需制定Ⅳ层主阶段计划。IPT研发项目专业组长负责文件的校对。IPT工作包负责人负责文件的审核。IPT项目负责人负责文件批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（II层） (设计阶段),内部更改申请,经评估的RFC,发放的DCP,产品拒收处置报告 | 输出物 | 项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) |
|  |  | 合规条款 | 《AS9100D 质量管理体系-对航空、航天和国防组织的要求》 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）DRD进度控制

| D R D 进 度 控 制 | 步骤描述 | 1.IPT研发项目专业设计员组织 IPT 团队各专业评估本阶段所需完成的工作，按专业编制本阶段DRD列表。 2 .IPT研发项目专业设计员汇总各专业提交的 DRD 列表，组织召开由各专业参加的 IPT 会议，协调各专业之间交付物，并识别适用性，形成由各专业协调的本阶段DRD 列表（FM1201-11）并发放。 3.IPT研发项目专业设计员基于已发放的 DRD 列表，通过协调进一步形成 DRD 进度控制列表，协调内容包括各专业 DRD 编制责任人、DRD 编制开始日期与计划交付日期、DRD 所需支持专业及具体支持工作等。 4.IPT研发项目专业设计员通过 DRD 进度控制列表监控 DRD 编制直至交付的全过程。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | DRD进度控制列表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 产品设计和开发的DRD交付过程管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）可采购性审查

| 可 采 购 性 审 查 | 步骤描述 | 1.评估数据集，填写可采购性审查表。 2.可采购性审查表提供给供应链管理部门进行可采购性审查，并将审查结果完善到表格中反馈给设计团队。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 7天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT采购专业 | 岗位 | 供应链管理室主任；供应链管理室管理工程师；供应链管理室供应链管理员；供应商管理室供应链管理员；供应商管理室高级管理工程师；供应商管理室主任 |
|  |  | 输入物 | 可采购性检查单,项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | 可采购性审查意见 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）更新界面控制图

| 更 新 界 面 控 制 图 | 步骤描述 | IPT总体专业设计员负责收集各相关专业的需要进行协调的界面信息并更新界面协调图。IPT总体专业组长负责校对界面协调图。IPT工作包负责人负责审核界面协调图。IPT项目负责人负责批准界面协调图。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT总体专业 | 岗位 | 总体室主管设计工程师；总体室主任；总体室设计工程师；总体室设计员 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | 界面控制图 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）更新技术文件管理制度、标准化审查

| 更 新 技 术 文 件 管 理 制 度 、 标 准 化 审 查 | 步骤描述 | IPT标准化设计员依据项目主阶段计划（Ⅲ层）（产品定义发放及试制）更新技术文件管理制度，完成本阶段技术文件的标准化审查。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT标准化专业 | 岗位 | 综合技术室主管设计工程师；综合技术室主任；综合技术室高级设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | 技术文件编号、编制、审签发放规则 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）总结产品定义发放及试制阶段经验教训

| 总 结 产 品 定 义 发 放 及 试 制 阶 段 经 验 教 训 | 步骤描述 | 1.IPT研发项目专业设计员负责组织IPT团队各专业编写本阶段经验教训总结；负责收集、管理、跟踪和维护所收到的经过审核的经验教训总结，并组织对各专业提交的经验教训进行讨论，达成一致意见。 2.IPT研发项目专业设计员负责填写项目经验与教训记录表，并汇总到经验教训数据库，统一归档。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | 经验与教训记录表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）提出外协申请

| 提 出 外 协 申 请 | 步骤描述 | IPT研发项目专业设计员根据设计任务提出外协申请。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 3天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | 外协申请单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）外协交付物验收

| 外 协 交 付 物 验 收 | 步骤描述 | IPT研发项目专业设计员组织相关专业对供应商的交付物进行验收。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 7天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 外协交付物 | 输出物 | 接收确认单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（9）开展符合性验证工作

| 开 展 符 合 性 验 证 工 作 | 步骤描述 | IPT适航工程设计员组织IPT各相关专业根据冻结的设计发放基线、适航规章、审定基础、符合性验证方法列表、验证试验项目列表和各专业符合性证明文件，更新审定计划。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 180天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT适航专业 | 岗位 | 工程项目室设计工程师；工程项目室设计员；工程项目室主任；工程项目室综合管理员 |
|  |  | 输入物 | 需求确认计划,初始需求确认矩阵,初始需求验证矩阵,需求验证计划,更新的需求清单,项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | 相关适航符合性验证报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（10）更新标准件规范及选用目录、更新标准件性能数据表

| 更 新 标 准 件 规 范 及 选 用 目 录 、 更 新 标 准 件 性 能 数 据 表 | 步骤描述 | IPT标准件设计员依据项目主阶段计划（Ⅲ层）（产品定义发放及试制）更新标准件规范及选用目录。IPT标准件组长负责文件的校对。IPT工作包负责人负责文件的审核。IPT项目负责人负责文件的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 60天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT标准件专业 | 岗位 | 综合技术室主管设计工程师；综合技术室主任；综合技术室高级设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 初始需求确认矩阵,初始需求验证矩阵,需求验证计划,需求确认计划,更新的需求清单,项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | 标准件规范,标准件性能数据表,标准件选用目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（11）更新材料规范、工艺规范及选用目录

| 更 新 材 料 规 范 、 工 艺 规 范 及 选 用 目 录 | 步骤描述 | IPT材料及工艺设计员依据项目主阶段计划（Ⅲ层）（产品定义发放及试制）更新材料规范、工艺规范、材料选用目录、工艺规范选用目录及型材图册。IPT材料及工艺组长负责文件的校对。IPT工作包负责人负责文件的审。IPT项目负责人负责文件的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 60天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT材料及工艺专业 | 岗位 | 综合技术室主管设计工程师；综合技术室主任；综合技术室高级设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 初始需求确认矩阵,初始需求验证矩阵,需求验证计划,需求确认计划,更新的需求清单,项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | 材料规范,金属材料选用目录,工艺规范选用目录,工艺材料选用目录,非金属材料选用目录,型材图册 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（12）产品支援设计

| 产 品 支 援 设 计 | 步骤描述 | IPT产品支援专业设计员按设计输入及规范编制技术出版物报告和MSG-3维修工程分析。IPT产品支援专业组长负责文件的校对。IPT工作包负责人负责文件的审核。IPT项目负责人负责文件的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT产品支援专业 | 岗位 | 总体室主任；总体室高级设计工程师；总体室主管设计工程师；总体室设计工程师；总体室设计员 |
|  |  | 输入物 | 初始需求确认矩阵,初始需求验证矩阵,需求验证计划,需求确认计划,更新的需求清单,项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | 技术出版物报告,MSG-3维修工程分析 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（13）完成结构详细设计数据集（100%）

| 完 成 结 构 详 细 设 计 数 据 集 （ 1 0 0 % ） | 步骤描述 | IPT结构专业设计员负责在详细设计数据集的基础上，按照产品定义发放的任务策划要求准备产品工程数据集。IPT结构专业组长负责校对相关数据集。IPT工作包负责人负责审核相关数据集。IPT项目负责人负责批准相关数据集。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 90天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT结构专业 | 岗位 | 结构一室设计工程师；结构一室主任；结构一室主管设计工程师；结构一室设计员；结构一室副主任；结构二室设计员；结构二室主管设计工程师；结构二室设计工程师；结构二室主任；结构二室副主任；结构二室高级设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 型材图册,可采购性审查意见,技术文件编号、编制、审签发放规则,标准件性能数据表,非金属材料选用目录,金属材料选用目录,工艺规范选用目录,材料规范,工艺材料选用目录,初始需求确认矩阵,初始需求验证矩阵,标准件规范,标准件选用目录,界面控制图,项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制),需求验证计划,需求确认计划,更新的需求清单 | 输出物 | 工艺性审查任务,EBOM,结构详细设计数据集（MG5） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 工程数据集成熟度管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（14）完成系统安装详细设计数据集（100%）

| 完 成 系 统 安 装 详 细 设 计 数 据 集 （ 1 0 0 % ） | 步骤描述 | IPT系统安装专业设计员更新系统部件电子样机（DMU）布置、管路三维工程数据集、管路装配三维工程数据集、系统部件及管路支撑三维工程数据集。IPT系统安装专业组长负责校对相关数据集。IPT工作包负责人负责审核相关数据集。IPT项目负责人负责批准相关数据集。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 90天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT系统安装专业 | 岗位 | 系统室设计员；系统室主管设计工程师；系统室设计工程师；系统室主任 |
|  |  | 输入物 | 工艺规范选用目录,需求验证计划,可采购性审查意见,技术文件编号、编制、审签发放规则,标准件性能数据表,非金属材料选用目录,金属材料选用目录,材料规范,工艺材料选用目录,初始需求确认矩阵,初始需求验证矩阵,标准件规范,界面控制图,标准件选用目录,需求确认计划,更新的需求清单,项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | 工艺性审查任务,EBOM,系统安装详细设计数据集（MG5） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 工程数据集成熟度管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（15）四性分析

| 四 性 分 析 | 步骤描述 | IPT四性专业设计员按设计输入及准则进行相关分析，并形成报告。IPT四性专业组长负责报告的校对。IPT工作包负责人负责报告的审核。IPT项目负责人负责报告的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT四性专业 | 岗位 | 总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师 |
|  |  | 输入物 | EBOM,初始需求确认矩阵,初始需求验证矩阵,系统安装详细设计数据集（MG5）,需求验证计划,需求确认计划,更新的需求清单 | 输出物 | 四性分析报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（16）重量控制

| 重 量 控 制 | 步骤描述 | IPT重量专业设计员依据飞机数模的重量数据以及重量目标分析，统计飞机重量，形成重量报告。依据飞机零件的称重重量信息，统计出飞机的重量，形成报告。依据飞机的称重报告确认飞机是否符合重量目标，并形成报告。IPT重量专业组长负责报告的校对。IPT工作包负责人负责报告的审核。IPT项目负责人负责报告的批准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT重量专业 | 岗位 | 总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师 |
|  |  | 输入物 | 初始需求确认矩阵,初始需求验证矩阵,结构详细设计数据集（MG5）,系统安装详细设计数据集（MG5）,EBOM,需求确认计划,需求验证计划,更新的需求清单 | 输出物 | 称重报告,重量符合性说明,重量报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 设计超重风险 |  |  |

（17）进行产品数据发放

| 进 行 产 品 数 据 发 放 | 步骤描述 | IPT构型管理专业负责1.发放工程数据；2.提取并发放EBOM；3.编制工程数据清单；4.编制设计发放基线清单。IPT构型管理专业组长负责数据的校对。IPT工作包负责人负责数据的审核。IPT项目负责人负责数据的批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT构型管理专业 | 岗位 | 综合技术室主管设计工程师；综合技术室主任；综合技术室高级设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室设计工程师 |
|  |  | 输入物 | EBOM,系统安装详细设计数据集（MG5）,结构详细设计数据集（MG5）,项目主阶段计划（III层）(产品定义发放及试制) | 输出物 | EBOM,工程数据发放通知（EDRN）,构型基线清单,构型项清单,工程数据清单,发放的工程数据集 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 工程数据集审签与发放管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（18）编制项目预算

| 编 制 项 目 预 算 | 步骤描述 | IPT项目专业基于成本基线进行项目预算的编制。 IPT项目专业组长负责校对。IPT工作包负责人负责审核。IPT项目负责人负责批准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT项目专业 | 岗位 | 国内项目室主任；国内项目室项目助理；国内项目室技术工程师；国际项目室主任；国际项目室项目助理；国际项目室技术工程师；型号项目室项目助理；型号项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 成本基线 | 输出物 | 项目预算 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（19）评审材料归集

| 评 审 材 料 归 集 | 步骤描述 | IPT研发项目专业设计员负责收集和管理所收到的评审材料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 3天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT研发项目专业 | 岗位 | 工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；工程项目室主任 |
|  |  | 输入物 | 试验报告,材料规范,项目预算,项目成本报表,标准件规范,型材图册,四性分析报告,称重报告,构型基线清单,标准件性能数据表,金属材料选用目录,工艺规范选用目录,工艺材料选用目录,非金属材料选用目录,FM16.4.3-02项目风险应答单,接收确认单,经验与教训记录表,DRD进度控制列表,工程数据发放通知（EDRN）,FM1201-56 工艺审签信息表,工艺鉴定报告,发放的工程数据集,产品检验规程,相关适航符合性验证报告,需求验证总结报告,标准件选用目录,重量报告,重量符合性说明,EBOM,构型项清单,构型基线清单（设计发放基线）,工程数据清单,技术出版物报告,MSG-3分析报告 | 输出物 | 评审材料 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| IPT研发项目专业 | 负责III层计划的制定，编制DRD列表，并监控DRD编制交付过程，组织编制本阶段经验教训总结，填写项目经验与教训记录表，提出外协申请，组织供应商交付物审查，收集和管理所收到的评审材料。 |
| IPT总体专业 | 负责收集各相关专业的需要进行协调的界面信息；更新界面协调图。 |
| IPT结构专业 | 负责完成结构详细设计数据集（100%）。 |
| IPT系统安装专业 | 负责完成系统安装详细设计数据集（100%）。 |
| IPT适航专业 | 负责开展符合性验证工作。 |
| IPT产品支援专业 | 负责更新出版物报告和MSG-3维修工程分析。 |
| IPT四性专业 | 负责进行相关四性分析，并形成报告。 |
| IPT重量专业 | 负责统计飞机重量并确认是否符合重量目标，形成报告。 |
| IPT构型管理专业 | 负责发放工程数据，编制工程数据清单、设计发放基线清单，提取并发放EBOM。 |
| IPT材料及工艺专业 | 负责更新材料规范、工艺规范、材料选用目录、工艺规范选用目录及型材图册。 |
| IPT标准件专业 | 负责更新标准件规范和标准件选用目录。 |
| IPT标准化专业 | 负责更新技术文件管理制度，完成本阶段技术文件的标准化审查。 |

| IPT采购专业 | 负责产品可采购性审查工作。 |
| --- | --- |
| IPT项目专业 | 负责成本基线建立，项目预算编制。 |

9  流程绩效指标表

| 指标名称 | 仿真分析覆盖率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置目的 | 无 |  |  |
| 指标定义 | 完成仿真分析的零组件数量与应仿真分析的零组件数量的比例。 |  |  |
| 计算公式 | 仿真分析覆盖率=（完成仿真分析的零组件数量/应仿真分析的零组件数量）×100% |  |  |
| 数据来源 | 无 |  |  |
| 统计周期 | 月 |  |  |
| 统计口径 | 协调设计平台 |  |  |
| 统计部门 | 无 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |
| 指标名称 | 产品定义发放及试制阶段数据集MG5成熟度达标率 |  |  |
| 设置目的 | 无 |  |  |
| 指标定义 | 产品定义发放及试制阶段成熟度已达到MG5工程数据集在产品定义发放及试制阶段工程数据集中已完成的比例。 |  |  |
| 计算公式 | 产品定义发放及试制阶段数据集MG5成熟度达标率=（成熟度已达到MG5工程数据集数/产品定义发放及 |  |  |

|  | 试制阶段工程数据集数）×100% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 | 无 |  |  |
| 统计周期 | 月 |  |  |
| 统计口径 | 协调设计平台 |  |  |
| 统计部门 | 无 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |

10  建立如下管理标准支持本程序

| 编号 | 名称 | 密级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB120107-01 | 工程数据集审签与发放管理标准 | 公开 | 规定了工程数据发放流程及其相关的管理要求。 |
| GLB120105-04 | 产品设计和开发的DRD交付过程管理标准 | 公开 | 规定了零部件设计和开发的交付物（DRD）交付过程控制要求。 |
| GLB120105-01 | 工程数据集成熟度管理标准 | 公开 | 规定了工程数据集设计成熟度管理的相关要求和成熟度提升流程。 |

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。