## XX项目一级项目进度计划
XX项目一级项目进度计划
年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
月 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12
阶段名称
商业论证阶段
项目定义阶段
项目实现阶段
飞机定位和基本概念方案
2014年9月
飞机性能和概念方案评估2017年11月
飞机概念方案冻结
2019年7月
初步设计评审
2021年8月
详细设计评审2023年1月
飞机首飞
2025年5月
完成取证
2027年2月
首架飞机交付运营性评估和支持2028年11月