## XX项目二级项目进度计划
XX项目二级项目进度计划
项目里程碑 |  |  | 完成初步设计
项目里程碑节点 |  |  | 项目中期评审
详细计划 |  |  | 年-月-日 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01
|  |  | 周（周五日期） |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 2020-01-24 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-27
序号 | 级别 | 设计进度计划 |  | 负责人 | 专业 | 状态
1 | T1 | 协助完成起落架舱门及设备舱门电子样机 |  | XXX |  | 未完成
1.1 | T2 | 完成起落架舱门及设备舱门骨架模型建模 |  | XXX | 结构 | 完成
1.2 | T2 | 完成起落架舱门及设备舱门初步有限元模型建模（第一轮） |  | XXX | 强度 | 完成
1.3 | T2 | 完成起落架舱门初步有限元模型建模（第二轮） |  | XXX | 强度 | 未完成
1.4 | T2 | 完成起落架舱门及设备舱门静强度分析报告编制（第一轮） |  | XXX | 强度 | 未完成
2 | T1 | 中机身电子样机初步设计 |  | XXX | 结构 | 未完成
2.1 | T2 | 中机身壁板(5块壁板) |  | XXX | 结构 | 未完成
2.2 | T2 | 中机身框（26个框） |  | XXX | 结构 | 未完成
M | T1 | 项目中期评审 |  | XXX | 项目 | 未完成
图例： 设计计划 拖期计划 里程碑（M） 里程碑拖期 绿色代表任务状态已完成