## XX项目三级项目进度计划
XX项目三级项目进度计划
任务WBS标识 | 名称 | 任务描述 | 交付物 | 标准工时 | 责任人 | 计划开始日期 | 实际开始日期 | 计划结束日期 | 实际结束日期
1 | 协助完成起落架舱门及设备舱门电子样机 | XXXXXXXXXX | XXXXXX数模 | 200 | 张一 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-03
1.1 | 完成起落架舱门及设备舱门骨架模型建模 | XXXXXXXXXX | XXXXXX数模 | 100 | 张一 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-10 | 2020-01-10
1.1.1 | 完成起落架舱门及设备舱门骨架布置方案及系统协调 | XXXXXXXXXX |  | 50 | 张二 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 2020-01-17
1.1.2 | 完成主起落架舱门骨架模型建模 | XXXXXXXXXX | XXXXXX数模 | 50 | 张三 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 2020-01-24 | 2020-01-24
1.2 | 完成起落架舱门及设备舱门初步有限元模型建模（第一轮） | XXXXXXXXXX | XXXXXX有限元模型+报告 | 100 | 李一 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-28 | 2020-02-28
1.2.1 | 完成主起中舱门初步有限元模型建模（第一轮） | XXXXXXXXXX | XXXXXX有限元模型 | 50 | 李二 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-21 | 2020-02-21
1.2.2 | 完成主起外舱门初步有限元模型建模（第一轮） | XXXXXXXXXX | XXXXXX有限元模型 | 50 | 李三 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-02-28 | 2020-02-28