## 汇总
在执行研发项目账上成本汇总表（单位：万元）
全称 | 订单号 | 项目简称 | 合同额 | 成本归集周期 | 应归集成本 （减去利润5%和税6%） | 现有成本 | 成本缺口 | 项目执行状态 | 是否三方审计 | 备注
CR929上飞院项目成本中心 | YZ40000400 | 宽体一期（2015年上飞院） | 375 | 2015-2019.2 | 961.36 | 915.6729 | 45.6871 | 已关闭 | 否 | 长期出差，成本缺口较小，成本较为合理。
|  | 宽体二期（2017年上飞院） | 437 |  |  |  |  | 已关闭 | 否
|  | 宽体三期（2018年上飞院） | 258 |  |  |  |  | 已关闭 | 否
|  | CR929设计（2019年上飞院） | 875 | 2019.3-2020.2 | 786.1635 | 802.5246 | -16.3611 | 已关闭 | 否 | 完美归集，因出差、5.8人年。
|  | CR929设计（2021年上飞院） | 423.6 | 2021.1-2022.2 | 380.593 | 108.6576 | 271.9354 | 已关闭 | 否 | 成本存在较大缺口
|  | CR929设计（2022年上飞院） | 458 | 2022.3-2023.6 | 411.5004 | 293.7058 | 117.7946 | 已关闭 | 否 | 成本存在较大缺口
|  | CR929设计（2020年复材中心）-1 | 1959.8913 | 2020.3-2020.12 | 1760.9086 | 562.6222 | 533.8884 | 已关闭 | 是 | 风险：账外其他部门=765.89万
CR929复材中心项目成本中心 | YZ40000723 | CR929设计（2020年复材中心）-2 |  | 2020.1-2021.2 |  | 664.3981 |  | 已关闭
|  | CR929设计（2021年复材中心） | 2303.8545 | 2021.3-2022.2 | 2069.9501 | 1366.3482 | 703.6019 | 已关闭 | 是 | 风险：账外：其他部门=938.5万
|  | CR929设计（2022年复材中心） | 1443.3919 | 2022.3-2023.6 | 1374.659 | 1606.0081 | -231.3491 | 已关闭 | 否 | 免税，暂停归集
C929飞机机体设计分析资源外协（2023年） | YZ40000727 | CR929设计（2023年上飞院） | 375 | 2023.8-2024.7 | 336.9272 | 490.14 | -153.2128 | 已关闭 | 否 | 已关闭
C929飞机机体设计分析资源外协（2024年） | YZ40000407 | C929设计（2024年上飞院） | 552.5 | 2024.3-2025.5 | 496.4061 | 505.66 | -9.2539 | 在执行，合同未签订 | 否 | 合同未签订，可归集
| YZ40000415 | C929设计（2025年上飞院） | 786 | 2025.1- | 706.1995 | 207.72 | 498.4795 | 在执行，合同未签订 | 否 | 合同未签订，可归集
| YZ40000409 | C929设计（2024年复材中心） | 768.465 | 2024.7-2025.5 | 731.8714 | 888.65 | -156.7786 | 在执行 | 是
| YZ40000418 | C929设计（2025年复材中心） | 1500 | 2025.4- | 1428.5714 | 206.7 | 1221.8714 | 在执行 | 是 | 合同未签订，可归集
C919上飞院/客服公司项目 | / | C919设计(2011年-2016年共14个合同) | 4007.9 | / | / | / | / | 已关闭 | / | /
C919上飞院项目成本中心 | YZ40000680 | C919设计（2020年上飞院） | 1370 | 2019.9-2021.6 | 1230.9075 | 1092.43 | 138.4775 | 已关闭 | 是 | 成本较为合理：三方设计报告口径为计提管理费10%。
|  | C919设计（2021年上飞院） | 1800 | 2021.6-2022.12 | 1617.2507 | 1650.82 | -33.5693 | 已关闭 | 否 | 成本较为合理
|  | C919设计（2022年上飞院） | 998 | 2023.1-2023.7 | 896.6757 | 389.7512 | 506.9245 | 已关闭 | 否 | 成本存在较大缺口，7月进150万事业部分摊
C919复材中心项目成本中心 | YZ40000561 | C919设计（2020年复材中心） | 905.851 | 2020.11-2023.3 | 813.8823 | 805.06 | 8.8223 | 已关闭 | 是 | 成本较为合理：三方设计报告口径为计提管理费升9%。风险：实际集中计提了330余万额度的事业部管理费。
| YZ40000408 | C919高原型设计（2024年上飞院） | 163.75 | 2024.7-2024.12 | 147.1249 | 182.55 | -35.4251 | 工作完成，合同未签订 | 是
| YZ40000417 | C919高原型设计（2025年上飞院） |  |  |  | 50.86 | -50.86 | 在执行，合同未签订 | 是 | 合同未签订，可归集
| YZ40000419 | C919基本型设计（2025年上飞院） |  |  |  | 86.51 | -86.51 | 在执行，合同未签订 | 是 | 合同未签订，可归集
| YZ40000416 | C919手册优化（2025年复材中心） | 181.5 | 2025.6-2027.6 | 163.0728 | 57.08 | 105.9928 | 在执行，合同未签订 | 是 | 合同未签订，可归集
| YZ40000410 | C919YJTD设计 | 900 | 2024.7-2025.6 | 808.6253 | 545.26 | 263.3653 | 在执行，合同未签订 | 是 | 可归集
ARJ21-700基本型上飞院项目成本中心 | YZ40000721 | ARJ21基本型设计（2020年上飞院） | 348 | 2020.4-2021.5 | 312.6685 | 210.92 | 101.7485 | 已关闭 | 否 | 成本存在较大缺口
ARJ21-700货机上飞院项目成本中心 | YZ40000741 | ARJ21货运型设计（2021年上飞院） | 127 | 2021.4-2022.4 | 114.106 | 73.33 | 40.776 | 已关闭 | 否 | 成本存在较大缺口
|  | ARJ21货运型设计（2022年上飞院） | 180 | 2022.10-2024-06 | 161.7251 | 179.0893 | -17.3642 | 已关闭 | 否 | 成本预计将存在较大缺口，是否考虑调整归集？
1号航天一院项目成本中心 | YZ40000730 | 1号-1设计（2022年KTB） | 189 | 2022.3-2022.9 | 169.8113 | 179.46 | -9.6487 | 已关闭 | 否 | 成本满足要求。 风险：实际集中计提事业部管理费79万。
|  | 1号-2设计（2022年KTB） | 238 | 2022.10-2023.3 | 213.8365 | 121.7165 | 92.12 | 已关闭 | 否 | 成本存在较大缺口
1号-1.3设计 | YZ40000401 | 1号-1.3设计（2023年KTB） | 739 | 2023.12-2024.07 | 663.9712 | 1115.21 | -451.2388 | 已关闭 | 是 | 12月开始归集
1号-1.4设计 | YZ40000413 | 1号-1.4设计 | 163 | 2024.11-2024.12 | 146.451 | 179.71 | -33.259 | 在执行，合同未签订 | 是
5号洪都项目成本中心 | YZ40000734 | 5号-1设计（2022年HD） | 199 | 2022.6-2022.11 | 178.796 | 92.78 | 86.016 | 已关闭 | 否 | 成本存在较大缺口
|  | 5号-2设计（2022年HD） | 132 | 2023.2-2023.5 | 118.5984 | 129.0765 | -10.4781 | 已关闭 | 否 | 成本存在较大缺口，是否考虑调整归集？
机翼及管路辅助设计 | YZ40000701 | 6号-1设计 | 1759.5846 | 2021.05-2022.12 | 1580.9386 | 2739.83 | -1158.8914 | 工作完成，合同待变更 | 否 | 沈飞科研自筹经费
机翼结构参数优化设计 | YZ40000762 | 6号-2设计 | 395 | 2022.12-2023.5 | 354.8967 | 357.6123 | -2.7156 | 已关闭 | 否 | 成本缺口：7月份分配4-6月事业部管理费17万 风 险：调配非项目人员归集，12月成本过高。
机体部段结构强度辅助建模 | YZ40000701 | 6号-3.1设计 | 1560 | 2022.12-2023.9 | 1401.6173 | 1776.7392 | -375.1219 | 已关闭 | 否 | 成本缺口：9月归集完成。 风 险：调配非项目人员归集，12月成本过高。
机体部段管路辅助建模 | YZ40000763 | 6号-3.2设计 | 195 | 2022.12-2023.8 | 175.2022 | 237.99 | -62.7878 | 已关闭 | 否 | 风 险：调配非项目人员归集，12月成本过高。 持续归集? 降低12月成本过高风险。
待定 | YZ40000728 | 6号-3.3设计 | 52 | 2023.9-2023.12 | 46.7206 | 73.44 | -26.7194 | 已关闭 | 否 | 9月开始归集
待定 | YZ40000764 | 6号-4设计 | 2190 | 2023.12-2024.7 | 1967.655 | 3217.77 | -1250.115 | 已关闭 | 否 | 11月开始归集
待定 | YZ40000411 | 6号-5设计 | 1800 | 2024.8- | 1617.2507 | 1833.35 | -216.0993 | 在执行，合同未签订 | 否 | 24年8月开始归集
待定 | YZ40000402 | 6号-6设计 | 108 | 2023.10-2024.2 | 97.035 | 144.2 | -47.165 | 已关闭 | 否 | 10月开始归集
待定 | YZ40000759 | 8号-1.1（垂尾） | 780 | 2022.12-2024.12 | 700.8086 | 898.01 | -197.2014 | 在执行 | 否 | 24年8月合同已签订
待定 | YZ40000406 | 8号-1.2（舱门） | 380 | 2024.3-2024.12 | 341.4196 | 453.82 | -112.4004 | 在执行 | 否 | 24年8月合同已签订
待定 | YZ40000414 | 8号-1.3设计 | 115 | 合同未签订，可归集 | 103.3243 | 88.84 | 14.4843 | 在执行 | 否 | 合同未签订
小型巡飞弹（巡飞无人机）平台技术研究和验证 | YZ40000403 | 巡飞无人机课题 | 100 | 内部订单 |  | 139.52 | -139.52 | 课题在执行 | 否 | 23年10月开始归集
SIA某无人机设计 | YZ40000405 | SIA某无人机设计 | 18 | 2024.1-2024.6 | 16.1725 | 18.17 | -1.9975 | 已关闭 | 否 | 1月开始归集
| YZ40000422 | SIA无人机设计-2 |  |  |  | 6.8362 | -6.8362 | 在执行 | 否 | 25.7开始归集
| YZ40000412 | AG600设计（2024年通飞） | 12 | 2024.9-2025.2 | 10.7817 | 9.87 | 0.91167 | 已关闭 | 是
无人机论证 | YZ-RD202428 | 无人机论证 | 1280 | 内部订单 | 1150.0449 | 2410.54 | -1260.4951 | 在执行 | 否 | 24年5月开始归集

## 各月转入转出_历史
订单号 | 需求
YZ40000680 | 订单号建立至2023年6月每月成本 | 2019年9月 |  | 2019年10月 |  | 2019年11月 |  | 2019年12月 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-02 |  | 2022-03-06 |  | 2022-04-07 |  | 2022-05-09 |  | 2022-06-10 |  | 2022-07-12 |  | 2022-08-13 |  | 2022-09-14 |  | 2022-10-16 |  | 2022-11-17 |  | 2022-12-19 |  | 2023-01-01 |  | 2023-02-02 |  | 2023-03-06 |  | 2023-04-07 |  | 2023-05-09 |  | 2023-06-09 |  | 2023-07-09 |  | 2023-08-09 |  | 2023-08-09
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 8830.19 |  | 140001.87 |  | 217398.2 |  | 445673.25 |  | 206019.22 |  | 157040.53 |  | 48829.42 |  | 146177.44 |  | 149141.29 |  | 146734.04 |  | 237000.17 |  | 225044.41 |  | 285933.54 |  | 256327.27 |  | 360119.76 | -4132075.47 | 6007320.14 | -1101804.87 | 393670.66 | -5306928.68 | 379634.51 |  | 608186.64 |  | 653620.97 |  | 494855.16 |  | 445559.37 |  | 429574.77 |  | 358984.13 |  | 380656.81 |  | 429842.76 |  | 294809.22 |  | 6269872.4 | -9341799.22 | 259895.35 |  | 270284.28 |  | 254891.62 |  | 281870.01 |  | 364592.07 |  | 360035.17 |  | 615164.48 |  | 612234.16 |  | 1286734.09 |  | 486290.4 |  | 201280.36 |  | 3351222.89 | -8105660.38 | 268990.59 |  | 256278.05 |  | 1129720.43 |  | 88773.7 | -3289878.34 | 227306.9 |  | 205692.73 |  | 1718098.09 | -2239871.42 | 2614 |  |  | -2614
YZ40000561 | 订单号建立至2023年6月每月成本 | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-02 |  | 2022-03-06 |  | 2022-04-07 |  | 2022-05-09 |  | 2022-06-10 |  | 2022-07-12 |  | 2022-08-13 |  | 2022-09-14 |  | 2022-10-16 |  | 2022-11-17 |  | 2022-12-19 |  | 2023-01-01 |  | 2023-02-02 |  | 2023-03-06 |  | 2023-04-07
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 24600 |  | 1581260.93 | -1605860.93 | 16839.78 |  | 36596.86 |  | 45235.92 |  | 40194.99 |  | 13761.46 |  | 23321.59 |  | 23521.96 |  | 52051.48 |  | 158820.2 |  | 39635.45 | -449979.69 | 104489.95 |  | 467184.62 |  | 76573.28 |  | 93736.59 |  | 81793.55 |  | 102009.93 |  | 56464.31 |  | 89990.78 |  | 156264.63 |  | 241297.71 |  | 9131.64 |  | 10519.35 |  | 32845.39 |  | 4386660.6 |  | 32578.82 |  | 37965.19 |  | 15246.39 |  | 0.07 | -5994752.8
YZ40000721 | 订单号建立至2023年6月每月成本 | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-07-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 97593.5 |  | 111227.27 |  | 102717.02 |  | 79971.3 |  | 76607.91 |  | 119403.79 |  | 90082.59 |  | 106411.65 | -1464618.41 | 1299203.55 |  | 1942.29 |  | 23992.17 |  |  | -644534.63
YZ40000741 | 订单号建立至2023年6月每月成本 | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-02 |  | 2022-03-06 |  | 2022-04-07 |  | 2022-06-10 |  | 2022-10-16 |  | 2022-11-17 |  | 2023-01-01 |  | 2023-06-01 |  | 2023-07-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | 2024-06-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 72284.46 |  | 46712.64 |  | 52374.38 |  | 53105.62 |  | 42152.76 |  | 33985.74 | -266629.86 | 26841.01 |  | 26658.89 |  | 16969.58 |  | 362172.94 |  |  | -466628.16 | 37126.56 |  | 31938.34 |  | 13386.86 |  | 14267.68 |  | 407499.92 |  | 874818.09 |  | 167864.73 |  | 81345.47 |  | 81683.37 |  | 80899.88 |  |  | -1805328.65
YZ40000730 | 订单号建立至2023年6月每月成本 | 2022-03-06 |  | 2022-04-07 |  | 2022-05-09 |  | 2022-06-10 |  | 2022-07-12 |  | 2022-08-13 |  | 2022-09-14 |  | 2022-10-16 |  | 2022-11-17 |  | 2022-12-19 |  | 2023-01-01 |  | 2023-02-02 |  | 2023-03-06 |  | 2023-08-06
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 28195.51 |  | 159706.87 |  | 282323.93 |  | 17064 |  | 169025.65 | -471698.11 | 346538.78 |  | 791793.94 | -1311320.75 | 837498.12 |  | 343420.09 |  | 13339.62 | -1205887.65 | 4896.85 |  | 5334.1 |  | 7888.12 |  | 4765
YZ40000734 | 订单号建立至2023年6月每月成本 | 2022-06-10 |  | 2022-07-12 |  | 2022-08-13 |  | 2022-09-14 |  | 2022-11-17 |  | 2022-12-19 |  | 2023-02-02 |  | 2023-03-06 |  | 2023-04-07 |  | 2023-05-09 |  | 2023-06-09 |  | 2023-11-09 |  | 2023-12-09
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 101793.49 |  | 180835.07 |  | 618842.26 |  | 34.76 |  | 26325 |  |  | -927830.58 | 140736.75 |  | 137494.59 |  | 313833.9 |  | 52409.54 |  | 25343.96 |  | 620964.87 | -1245283.02 | 947 | -45500.59
YZ40000701 | 订单号建立至2021年1月至2023年6月每月成本 | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-02 |  | 2022-03-06 |  | 2022-04-07 |  | 2022-05-09 |  | 2022-06-10 |  | 2022-07-12 |  | 2022-08-13 |  | 2022-09-14 |  | 2022-10-16 |  | 2022-11-17 |  | 2022-12-19 |  | 2023-01-01 |  | 2023-02-02 |  | 2023-03-06 |  | 2023-04-07 |  | 2023-05-09 |  | 2023-06-09 |  | 2023-07-09 |  | 2023-08-09 |  | 2023-09-09
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 133791.29 | -35955.19 | 174980.17 |  | 155226.22 | -422641.51 | 204021.2 |  | 238374.77 |  | 261689.81 | -382400 | 290249.18 |  | 5147193.72 | -4383879.62 | 217023.88 |  | 298266.36 |  | 336889.44 |  | 706472.8 |  | 268281.07 |  | 210841.13 |  | 213170.29 |  | 283849.74 |  | 69600.18 |  | 130644.89 |  | 290409.03 |  | 4126308.31 | -9454490.76 | 991639.05 |  | 1272155.54 |  | 1825664 |  | 1401817.7 |  | 933915.76 |  | 3065491.85 |  | 4070365.64 |  | 79992.39 |  |  | -13575772.33
YZ40000762 | 订单号建立至2023年6月每月成本 | 2022-12-19 |  | 2023-01-01 |  | 2023-02-02 |  | 2023-03-06 |  | 2023-04-07 |  | 2023-05-09 |  | 2023-06-04 |  | 2023-07-09
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 |  |  | 转入 | 转出
|  | 577964.82 | -577964.82 | 445447.81 |  | 532715.94 |  | 1731498.25 |  | 96241.72 | -2709662 | 13597.88 |  |  |  | 178623.56
YZ40000763 | 订单号建立至2023年6月每月成本 | 2022-12-19 |  | 2023-01-01 |  | 2023-02-02 |  | 2023-03-06 |  | 2023-04-07 |  | 2023-05-09 |  | 2023-06-09 |  | 2023-07-09 |  | 2023-08-09
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 285294.92 | -285294.92 | 183994.3 |  | 258455.35 |  | 259560.25 |  | 511014.17 |  | 272216.52 |  | 289421.52 | -735849.06 | 319917.08 |  |  | -1358730.13
YZ40000764 | 订单号建立至2023年6月每月成本 | 2023-01-01 |  | 2023-02-02 |  | 2023-03-06 |  | 2023-04-07 |  | 2023-05-09 |  | 2023-06-09 |  | 2023-07-09 |  | 2023-08-09 |  | 2023-11-09 |  | 2023-12-09 |  | 2024-01-09 |  | 2024-02-09 |  | 2024-03-09 |  | 2024-04-09 |  | 2024-05-09 |  | 2024-06-09
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 51993.51 |  | 49610.81 |  | 797140.44 |  | 1064736.64 |  | 909438.3 |  | 11537.03 |  | 6290.45 |  | 6384.5 |  | 8422138.17 |  | 11317638.07 | -6198113.21 | 1242713.78 |  | 1111580.65 |  | 1157137.12 |  | 3202442.77 |  | 1589274.06 |  | 1237686.7
YZ40000759 | 订单号建立至2023年6月每月成本 | 2022-12-19 |  | 2023-01-01 |  | 2023-02-02 |  | 2023-03-06 |  | 2023-04-07 |  | 2023-05-09 |  | 2023-06-09 |  | 2023-07-09 |  | 2023-08-09 |  | 2023-09-09 |  | 2023-10-09 |  | 2023-11-09 |  | 2023-12-09 |  | 2024-01-09 |  | 2024-02-09 |  | 2024-03-09 |  | 2024-04-09 |  | 2024-05-09 |  | 2024-06-09 |  | 2024-07-09 |  | 2024-08-09 |  | 2024-09-09 |  | 2024-10-09 |  | 2024-11-09 |  | 2024-12-09 |  | 2025-01-09 |  | 2025-02-09
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 16766.73 |  | 60270.37 |  | 87835.98 |  | 182471.42 |  | 232531.82 |  | 110075.33 |  | 209220.08 |  | 459111.48 |  | 108910.1 |  | 82904.94 |  | 97608.64 |  | 118489.11 |  | 982911.87 |  | 82746.42 |  | 154962.96 |  | 160841.21 |  | 826653.96 |  | 297604.94 |  | 136439.78 |  | 240037.67 |  | 142182.74 |  | 126149.92 |  | 1709398.56 | -2340000 | 235600.92 | -3120000 | 2116541.23 | -3518268.18 | 1784 |  |  | -1784
YZ40000727 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2024-02-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-07-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 308051.76 |  | 296121.72 |  | 392116.73 |  | 1074612.53 |  | 2329198.4 |  | 131546.7 |  | 184472.57 |  | 179032.84 |  | 6218.94
YZ40000724 |  | 2023-01-19 |  | 2023-02-19 |  | 2023-03-19 |  | 2023-04-19 |  | 2023-05-19 |  | 2023-06-19 |  | 2023-07-19 |  | 2023-08-19 |  | 2023-09-19 |  | 2023-10-19 |  | 2023-11-19 |  | 2023-12-19 |  | 2024-01-19 |  | 2024-02-19 |  | 2024-03-19 |  | 2024-04-19 |  | 2024-05-19 |  | 2024-06-19 |  | 2024-07-19 |  | 2024-08-19 |  | 2024-09-19 |  | 2024-10-19 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2025-03-01 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 1794209.28 |  | 1296321.55 |  | 1145593.59 | -4236124.42 | 1116286.28 |  | 1016217.57 |  | 1157354.04 |  | 1087845.06 | -3289857.89 | 2174158.9 |  | 2897913.82 |  | 1224787.59 |  | -448956779 |  | -2495137.58 |  | 1301046.25 |  | 1991637.24 |  | 1183137.07 |  | 1133472.16 | -4475820.56 | 1154252.2 |  | 1043601.72 |  | 2216178.66 |  | 1153876.05 |  | 1207897.7 |  | 1160798.79 | 7909278.49 | 1249243.93 |  | 3357791.71 |  | 1985416.39 |  | 1560035.25 |  | 1001318.79 |  | 1128931.69
YZ40000400 |  | 2023-08-09 |  | 2023-09-09 |  | 2023-11-09 |  | 2023-12-09
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 2644.66 |  | -1581 |  | 1946 |  | -1946 | -14735.96
YZ40000723 |  | 2023-08-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 15552.75 |  | 39603.96 |  |  | -55156.71
YZ40000728 |  | 2023-09-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 157120.16 |  | 406161.67 | -245283.02 | 70273.22 |  | 100881.61
YZ40000401 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2024-02-01 |  | 2024-03-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 975122.22 |  | 568921.55 |  | 5025231.65 | -2091509.43 | 679495.2 |  | 555999.88 |  | 616544.62 |  | 1635673.62 |  | 340043.32 |  | 301678.51 |  | 239776.1 |  | 124319.78 |  | 29490 |  | 20055.5 |  | 29982 |  | 9747.45
YZ40000402 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | 2024-02-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 911925.53 | -305660.38 | 104599.03 | -710864.18 | 362400.43 |  | 63068.28
YZ40000403 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 |  | 2024-02-01 |  | 2024-03-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2025-04-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 2947.11 |  | 6521.99 |  | 240439.9 |  | 69481.99 |  | 37892.39 |  | 49372.71 |  | 54408.04 |  | 60504.44 |  | 57356.4 |  | 71226.88 |  | 88649.66 |  | 64586.74 |  | 35507.98 |  | 62304.84 |  | 5642.75 |  | 2392.92 |  | 131766.24
YZ40000405 |  | 2024-01-01 |  | 2024-02-01 |  | 2024-03-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 45530.64 |  |  | -25471.7 | 86469.4 |  | -18196.26 | -60545.09 | 45530.64 |  | 22335.28 |  |  | -73932.26
YZ40000406 |  | 2024-03-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 110977.44 |  | 586831.05 |  | 177250.84 |  | 369528.97 |  | 172374.93 |  | 123821.53 |  | 100632.42 |  | 1585156.8 | -1140000 | 119219.78 | -1520000 | 1192418.46 | -1878212.22
YZ40000407 |  | 2024-03-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2025-02-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 88735.54 |  | 328756.56 |  | 108604.55 |  | 107475.14 |  | 153331.24 |  | 238683.48 |  | 95567.75 |  | 1691455.47 |  | 182851.5 |  | 1317819.05 |  | 146928.51 |  | 126574.4 |  | 469807.18
YZ40000408 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 158685.63 |  | 188233.93 |  | 88129.52 |  | 477864.44 |  | 215856.3 |  | 640612.01 |  | 56127.88
YZ40000409 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2025-02-01 |  | 2025-03-01 |  | 2025-04-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 322151.52 |  | 423752.95 |  | 78102.03 |  | 2278794.22 |  | 791847.83 |  | 4183178.4 |  | 224410.62 |  | 189167.76 |  | 369476.14 |  | 7740
YZ40000410 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2025-02-01 |  | 2025-03-01 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 258196.56 |  | 264737.31 |  | 84876.21 |  | 706997.39 |  | 304287.96 |  | 1121976.05 |  | 86474.91 |  | 105329.04 |  | 239893.45 |  | 232759.93 |  | 1125681.13
YZ40000411 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2025-02-01 |  | 2025-03-01 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 2351408.51 |  | 3032322.31 |  | 2834015.67 |  | 1724761.07 |  | 8044413.38 |  | 13732.53 |  | 63655.36 |  | 27268.46 |  | 28847.22 |  | 28239.31
YZ40000412 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2025-01-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 23194.78 |  | 22643.61 |  | 52907.52
YZ40000413 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2025-02-01 |  | 2025-03-01 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 366050.11 |  | 87004.25 |  | 188436.37 |  | 137869.92 |  | 294178.76 |  | 701758.99
YZ40000414 |  | 2025-01-01 |  | 2025-02-01 |  | 2025-03-01 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 101399.51 |  | 68109 |  | 960 |  | 215986.64 |  | 325961.88
YZ40000415 |  | 2025-03-01 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 194341.05 |  | 217738.59 |  | 303533.23
YZ40000417 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 51977.33 |  | 100906.94
YZ40000418 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 152523.25 |  | 416836.85
YZ40000419 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 3200 |  | 154782.42
YZ40000416 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出
133141.87
YZ-RD202428 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2025-02-01 |  | 2025-03-01 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01
|  | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
|  | 14578.56 |  | 6598 |  | 20305.17 |  | 4371.16 |  | 95166.4 |  | 1333577.01 |  | 775973.49 |  | 9796238.5 |  | 1684390.7 |  | 1707970.08 |  | 989317.04 |  | 1292928.05 |  | 3836955.93
Note on AG4: 作者: 前期多结转成本，本期冲回
Note on S10: 作者: 之前多结转成本，本期冲回

## 各月转入转出
日期 | YZ40000680 |  | YZ40000561 |  | YZ40000721 |  | YZ40000741 |  | YZ40000730 |  | YZ40000734 |  | YZ40000701 |  | YZ40000762 |  | YZ40000763 |  | YZ40000764 |  | YZ40000759 |  | YZ40000727 |  | YZ40000724 |  | YZ40000400 |  | YZ40000723 |  | YZ40000728 |  | YZ40000401 |  | YZ40000402 |  | YZ40000403 |  | YZ40000405 |  | YZ40000406 |  | YZ40000407 |  | YZ40000408 |  | YZ40000409 |  | YZ40000410 |  | YZ40000411 |  | YZ40000412 |  | YZ40000413 |  | YZ40000414 |  | YZ40000415 |  | YZ40000416 |  | YZ40000417 |  | YZ40000418 |  | YZ40000419 |  | YZ-RD202428 |  | ZX40000620 |  | YZ40000422
| 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | 转入 | 转出
2019年09月 | 8830.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2019年10月 | 140001.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2019年11月 | 217398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2019年12月 | 445673.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2020年01月 | 206019.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2020年02月 | 157040.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2020年03月 | 48829.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020年04月 | 146177.44 | 0 | 0 | 0 | 97593.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020年05月 | 149141.29 | 0 | 0 | 0 | 111227.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020年06月 | 146734.04 | 0 | 0 | 0 | 102717.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020年07月 | 237000.17 | 0 | 0 | 0 | 79971.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020年08月 | 225044.41 | 0 | 0 | 0 | 76607.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020年09月 | 285933.54 | 0 | 0 | 0 | 119403.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020年10月 | 256327.27 | 0 | 0 | 0 | 90082.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020年11月 | 360119.76 | -4132075.47 | 24600 | 0 | 106411.65 | -1464618.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020年12月 | 6007320.14 | -1101804.87 | 1581260.93 | -1605860.93 | 1299203.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年01月 | 393670.66 | -5306928.68 | 16839.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年02月 | 379634.51 | 0 | 36596.86 | 0 | 1942.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年03月 | 608186.64 | 0 | 45235.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年04月 | 653620.97 | 0 | 40194.99 | 0 | 0 | 0 | 72284.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年05月 | 494855.16 | 0 | 13761.46 | 0 | 23992.17 | 0 | 46712.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133791.29 | -35955.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年06月 | 445559.37 | 0 | 23321.59 | 0 |  | 0 | 52374.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174980.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年07月 | 429574.77 | 0 | 23521.96 | 0 | 0 | -644534.63 | 53105.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155226.22 | -422641.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年08月 | 358984.13 | 0 | 52051.48 | 0 | 0 | 0 | 42152.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204021.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年09月 | 380656.81 | 0 | 158820.2 | 0 | 0 | 0 | 33985.74 | -266629.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238374.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年10月 | 429842.76 | 0 | 39635.45 | -449979.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261689.81 | -382400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年11月 | 294809.22 | 0 | 104489.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290249.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021年12月 | 6269872.4 | -9341799.22 | 467184.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147193.72 | -4383879.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年01月 | 259895.35 | 0 | 76573.28 | 0 | 0 | 0 | 26841.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217023.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年02月 | 270284.28 | 0 | 93736.59 | 0 | 0 | 0 | 26658.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298266.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年03月 | 254891.62 | 0 | 81793.55 | 0 | 0 | 0 | 16969.58 | 0 | 28195.51 | 0 | 0 | 0 | 336889.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年04月 | 281870.01 | 0 | 102009.93 | 0 | 0 | 0 | 362172.94 | 0 | 159706.87 | 0 | 0 | 0 | 706472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年05月 | 364592.07 | 0 | 56464.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282323.93 | 0 | 0 | 0 | 268281.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年06月 | 360035.17 | 0 | 89990.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -466628.16 | 17064 | 0 | 101793.49 | 0 | 210841.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年07月 | 615164.48 | 0 | 156264.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169025.65 | -471698.11 | 180835.07 | 0 | 213170.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年08月 | 612234.16 | 0 | 241297.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346538.78 |  | 618842.26 | 0 | 283849.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年09月 | 1286734.09 | 0 | 9131.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791793.94 | -1311320.75 | 34.76 | 0 | 69600.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年10月 | 486290.4 | 0 | 10519.35 | 0 | 0 | 0 | 37126.56 | 0 | 837498.12 | 0 | 0 | 0 | 130644.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年11月 | 201280.36 | 0 | 32845.39 | 0 | 0 | 0 | 31938.34 | 0 | 343420.09 | 0 | 26325 | 0 | 290409.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022年12月 | 3351222.89 | -8105660.38 | 4386660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13339.62 | -1205887.65 | 0 | -927830.58 | 4126308.31 | -9454490.76 | 577964.82 | -577964.82 | 285294.92 | -285294.92 | 0 | 0 | 16766.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年01月 | 268990.59 | 0 | 32578.82 | 0 | 0 | 0 | 13386.86 | 0 | 4896.85 | 0 | 0 | 0 | 991639.05 | 0 | 445447.81 | 0 | 183994.3 | 0 | 51993.51 | 0 | 60270.37 | 0 | 0 | 0 | 1794209.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年02月 | 256278.05 | 0 | 37965.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5334.1 | 0 | 140736.75 | 0 | 1272155.54 | 0 | 532715.94 | 0 | 258455.35 | 0 | 49610.81 | 0 | 87835.98 | 0 | 0 | 0 | 1296321.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年03月 | 1129720.43 | 0 | 15246.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7888.12 | 0 | 137494.59 | 0 | 1825664 | 0 | 1731498.25 | 0 | 259560.25 | 0 | 797140.44 | 0 | 182471.42 | 0 | 0 | 0 | 1145593.59 | -4236124.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年04月 | 88773.7 | -3289878.34 | 0.07 | -5994752.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313833.9 | 0 | 1401817.7 | 0 | 96241.72 | -2709662 | 511014.17 | 0 | 1064736.64 | 0 | 232531.82 | 0 | 0 | 0 | 1116286.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年05月 | 227306.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52409.54 | 0 | 933915.76 | 0 | 13597.88 | 0 | 272216.52 | 0 | 909438.3 | 0 | 110075.33 | 0 | 0 | 0 | 1016217.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年06月 | 205692.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14267.68 | 0 | 0 | 0 | 25343.96 | 0 | 3065491.85 | 0 | 0 | 0 | 289421.52 | -735849.06 | 11537.03 | 0 | 209220.08 | 0 | 0 | 0 | 1157354.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年07月 | 1718098.09 | -2239871.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407499.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070365.64 | 0 | 178623.56 | 0 | 319917.08 | 0 | 6290.45 | 0 | 459111.48 | 0 | 0 | 0 | 1087845.06 | -3289857.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年08月 | 2614 | -2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874818.09 | 0 | 4765 | 0 | 0 | 0 | 79992.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1358730.13 | 6384.5 | 0 | 108910.1 | 0 | 308051.76 | 0 | 2174158.9 | 0 | 2644.66 | 0 | 15552.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167864.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13575772.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82904.94 | 0 | 296121.72 | 0 | 2897913.82 | 0 | -1581 | 0 | 0 | 0 | 157120.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81345.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97608.64 | 0 | 392116.73 | 0 | 1224787.59 | 0 | 0 | 0 | 39603.96 | 0 | 406161.67 | -245283.02 | 975122.22 | 0 | 911925.53 | -305660.38 | 2947.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81683.37 | 0 | 0 | 0 | 620964.87 | -1245283.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8422138.17 | 0 | 118489.11 | 0 | 1074612.53 | 0 | -448956779 | 0 | 1946 | 0 | 0 | -55156.71 | 70273.22 | 0 | 568921.55 | 0 | 104599.03 | -710864.18 | 6521.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80899.88 | 0 | 0 | 0 | 947 | -45500.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11317638.07 | -6198113.21 | 982911.87 | 0 | 2329198.4 | 0 | -2495137.58 | 0 | -1946 | -14735.96 | 0 | 0 | 100881.61 | 0 | 5025231.65 | -2091509.43 | 362400.43 | 0 | 240439.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242713.78 | 0 | 82746.42 | 0 | 131546.7 | 0 | 1301046.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679495.2 | 0 | 0 | 0 | 69481.99 | 0 | 45530.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024年02月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111580.65 | 0 | 154962.96 | 0 | 184472.57 | 0 | 1991637.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555999.88 | 0 | 63068.28 | 0 | 37892.39 | 0 | 0 | -25471.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157137.12 | 0 | 160841.21 | 0 | 0 | 0 | 1183137.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616544.62 | 0 | 0 | 0 | 49372.71 | 0 | 86469.4 | 0 | 110977.44 | 0 | 88735.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202442.77 | 0 | 826653.96 | 0 | 179032.84 | 0 | 1133472.16 | -4475820.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635673.62 | 0 | 0 | 0 | 54408.04 | 0 | -18196.26 | -60545.09 | 586831.05 | 0 | 328756.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589274.06 | 0 | 297604.94 | 0 | 0 | 0 | 1154252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340043.32 | 0 | 0 | 0 | 60504.44 | 0 | 45530.64 | 0 | 177250.84 | 0 | 108604.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14578.56 | 0
2024年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1805328.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237686.7 | 0 | 136439.78 | 0 | 0 | 0 | 1043601.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301678.51 | 0 | 0 | 0 | 57356.4 | 0 | 22335.28 | 0 | 369528.97 | 0 | 107475.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598 | 0
2024年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240037.67 | 0 | 6218.94 | 0 | 2216178.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239776.1 | 0 | 0 | 0 | 71226.88 | 0 | 0 | -73932.26 | 172374.93 | 0 | 153331.24 | 0 | 158685.63 | 0 | 322151.52 | 0 | 258196.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20305.17 | 0
2024年08月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142182.74 | 0 | 0 | 0 | 1153876.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124319.78 | 0 | 0 | 0 | 88649.66 | 0 | 0 | 0 | 123821.53 | 0 | 238683.48 | 0 | 188233.93 | 0 | 423752.95 | 0 | 264737.31 | 0 | 2351408.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4371.16 | 0
2024年09月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126149.92 | 0 | 0 | 0 | 1207897.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29490 | 0 | 0 | 0 | 64586.74 | 0 | 0 | 0 | 100632.42 | 0 | 95567.75 | 0 | 88129.52 | 0 | 78102.03 | 0 | 84876.21 | 0 | 3032322.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95166.4 | 0
2024年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709398.56 | -2340000 | 0 | 0 | 1160798.79 | 7909278.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20055.5 | 0 | 0 | 0 | 35507.98 | 0 | 0 | 0 | 1585156.8 | -1140000 | 1691455.47 | 0 | 477864.44 | 0 | 2278794.22 | 0 | 706997.39 | 0 | 2834015.67 | 0 | 23194.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333577.01 | 0
2024年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235600.92 | -3120000 | 0 | 0 | 1249243.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29982 | 0 | 0 | 0 | 62304.84 | 0 | 0 | 0 | 119219.78 | -1520000 | 182851.5 | 0 | 215856.3 | 0 | 791847.83 | 0 | 304287.96 | 0 | 1724761.07 | 0 | 22643.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775973.49 | 0
2024年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116541.23 | -3518268.18 | 0 | 0 | 3357791.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9747.45 | 0 | 0 | 0 | 5642.75 | 0 | 0 | 0 | 1192418.46 | -1878212.22 | 1317819.05 | 0 | 640612.01 | 0 | 4183178.4 | 0 | 1121976.05 | 0 | 8044413.38 | 0 | 0 | 0 | 366050.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9796238.5 | 0
2025年01月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 1985416.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146928.51 | 0 | 56127.88 | 0 | 224410.62 | 0 | 86474.91 | 0 | 13732.53 | 0 | 52907.52 | 0 | 87004.25 | 0 | 101399.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684390.7 | 0
2025年02月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126574.4 | 0 | 0 | 0 | 189167.76 | 0 | 105329.04 | 0 | 63655.36 | 0 | 0 | 0 | 188436.37 | 0 | 68109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707970.08 | 0
2025年03月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560035.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369476.14 | 0 | 239893.45 | 0 | 27268.46 | 0 | 0 | 0 | 137869.92 | 0 | 960 | 0 | 194341.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989317.04 | 0
2025年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001318.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131766.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7740 | 0 | 232759.93 | 0 | 28847.22 | 0 | 0 | 0 | 294178.76 | 0 | 215986.64 | 0 | 217738.59 | 0 | 0 | 0 | 51977.33 | 0 | 152523.25 | 0 | 3200 | 0 | 1292928.05 | 0
2025年05月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128931.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469807.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125681.13 | 0 | 28239.31 | 0 | 0 | 0 | 701758.99 | 0 | 325961.88 | 0 | 303533.23 | 0 | 133141.87 | 0 | 100906.94 | 0 | 416836.85 | 0 | 154782.42 | 0 | 3836955.93 | 0
2025年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009093.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99245.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17924.53 | 3507291 | 248403.35 | 0 | 27911.4 | 0 | 0 | 0 | 21801 | 0 | 11771 | 0 | 347485.95 | 0 | 91831.94 | 0 | 100993.23 | 0 | 451975.98 | 0 | 130924.66 | 0 | 1049154.92 | 0 | 0 | 0
2025年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058084.75 | 3139343.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673018.44 | 0 | 156967.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164238.2 | 0 | 1014124.61 | 0 | 345839.85 | 0 | 254741.68 | 0 | 1045692.63 | 0 | 576199.2 | 0 | 1497882.01 | 0 | 0 | 0 | 68361.7 | 0
2025年08月
2025年09月
2025年10月
2025年11月
2025年12月
Note on F18: 作者: 之前多结转成本，本期冲回

## 差旅费
序号 | WBS | 项目名称 | 一月差旅费 | 二月差旅费 | 三月差旅费 | 四月差旅费 | 五月差旅费 | 六月差旅费 | 七月差旅费 | 八月差旅费 | 九月差旅费 | 十月差旅费 | 十一月差旅费 | 十二月差旅费
1 | YZ40000403 | 小型巡飞弹（巡飞无人机）平台技术研究和验证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | YZ40000407 | C929飞机机体设计分析资源外协（2024年）工程研发事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | YZ40000408 | C919高原型机体联合设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | YZ40000409 | C929宽体客机项目研制尾翼部段联合设计项目 | 0 | 0 | 0 | 7740 | 0
5 | YZ40000410 | C919YJTD设计项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | YZ40000411 | 6号-5设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | YZ40000412 | AG600设计（2024年通飞） | 52907.52 | 0 | / | / | /
8 | YZ40000413 | 1号-1.4设计项目 | 0 | 105077.79 | 3628 | 39836 | 213192 | 21801
9 | YZ40000414 | 8号-1.3设计 | 5443.18 | 3818 | 960 | 6772 | 7506 | 11771 | 7271
10 | YZ40000415 | C929设计（2025年上飞院） | / | / | 0 | 2095 | 320 | 1814 | 1009
11 | YZ40000416 | C919手册优化（2025年复材中心） | / | / | / | / | 0
12 | YZ40000417 | C919高原型设计（2025年上飞院） | / | / | / | / | 0
13 | YZ40000418 | C929设计（2025年复材中心） | / | / | / | 0 | 0
14 | YZ40000419 | C919基本型设计（2025年上飞院） | / | / | / | 3200 | 5127 | 5792
15 | YZ40000724 | 工程研发事业部 | 3188 | 0 | 26296.4 | 1040 | 14733.38 | 14979 | 6298
16 | YZ-RD202428 | 无人机论证 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0