前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由工程研发事业部提出和起草。

本制度由工程研发事业部负责解释。

研发项目技术服务管理规则

1  范围

本文件规定了研发项目技术服务的各个过程与活动。

本文件适用于民机项目。

本规则依据GS12集成研发业务域手册制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GS12  集成研发业务域手册

3  术语和定义

3.1 研发项目

在设计和开发过程中，对产品和服务实现所规定目标的适宜性、充分性或有效性的确定。

4  机构与职责

4.1 工程研发事业部

工程研发事业部为研发项目技术服务的归口管理部门，主要职责如下：

a）负责研发项目IPT团队组建；

b）负责研发项目管控、实施与交付工作。

4.2 财务管理部

财务管理部负责配合工程研发事业部完成研发项目成本归集。

5  管理要求

5.1 研发设计实现管理要求

a）结合客户要求和现有资源，组织组建研发IPT团队；

b）研发IPT团队由项目IPT负责人、IPT研发项目专业人员及专业负责人、设计员组成；

c）IPT研发项目专业人员应组织形成研发IPT团队名单。

d）项目IPT负责人组织项目IPT团队完成设计输入管理，编制工作分解结构（WBS）、研发项目进度计划，完成项目资源评估与获取，按照项目技术要求完成设计任务实施；

e）按照合同约定与客户要求组织开展验收评审；

f）组织编制完成项目执行情况总结，审批后项目关闭。

5.2 设计输入管理要求

a）对于客户初次提供的设计输入进行梳理，IPT研发项目专业人员应组织编制设计输入清单；

b）对于客户提供变化设计输入，开展设计输入变化影响分析，更新设计输入清单；

c）结合本专业工作实际，开展设计输入确认，确保满足设计工作需求；

d）对于完成设计输入确认的设计输入清单，经各专业负责人负审核，IPT 负责人批准后，通过OA或放置在共享区等方式，按需发布给团队成员。

5.3 工作分解结构（WBS）管理要求

a）通过创建研发项目WBS能够建立可视化的项目交付物，为评估项目工作量及预期进度、成本和资源需求提供支撑；为项目计划制定提供依据；

b）研发项目WBS编制应遵循一定的要求和原则，确保项目实施的全部工作能够标准表达与详尽呈现；

c）IPT研发项目专业人员应组织完成研发项目工作分解结构（WBS）资源需求计划编制。

5.4 资源管理要求

a）研发项目资源主要包括人力资源和实物资源（以下简称资源），其中实物资源包括设计软件/工具/平台、工作站、专用账号、网络配置、办公桌椅、投影仪、电话会议设备、视频会议设备和会议室）等信息化资源和办公设施。资源分为工程研发事业部内部资源和外部资源，外部资源包括公司内其他部门资源和公司外部资源。

b）研发项目资源管理包括项目实施阶段的资源需求评估、资源获取、资源控制和资源变更等；

c）IPT研发项目专业人员应组织完成研发项目资源需求计划编制；

5.5 研发项目进度计划管理要求

a）对于型号的设计和开发项目，结合研发项目合同、客户要求文件、IPT团队名单、项目工作分解结构（WBS）、项目资源获取评估表、供应商合作备忘/合同等输入条件，编制完成项目一级进度计划、二级进度计划、三级进度计划。

b）一/二/三级项目进度计划根据各项目要求，由IPT研发项目专业人员组织编制，经专业负责人审核，IPT 负责人批准后，通过OA或放置在共享区等方式，按需发布给团队成员。

5.6 项目资源获取评估管理要求

a）IPT研发项目专业人员应根据资源需求计划组织完成项目资源获取评估；

b）项目资源获取评估应确定项目资源获取途径、具体要求、时间节点等信息；

c）IPT研发项目专业人员应项目资源获取评估表编制；

d）对于外部资源需求的，按公司供应商选择流程完成资源获取。

5.7 研发项目成本控制管理

研发项目成本管理包括项目实施阶段可控成本的构成、管理方法和流程等。

工程研发事业部全员都要具有项目成本节约意识，在项目实施阶段时刻注重成本的控制。

对于明确了审计要求的研发项目，财务管理部应配合及时进行项目成本归集。

6  考核与奖惩

a）项目工时是研发项目团队成员考核的主要基准数据，也是每月各专业室绩效评价、员工月绩效考核、工程项目专项奖励等工作的基准数据之一。研发项目工时以客户实际认定的工时为基准，工时可以预报，但不得超出客户预期能够认定的工时；若预报工时超过客户认定工时，应予以扣减；

b）每个月末各IPT团队工程项目专业设计员须与各专业组长协商分配本专业团队成员当月的项目工时，原则上项目当月预算工时应完成客户认定，对于不能及时认定的，可以预支工时。项目工时的分配应考虑到团队成员的出勤时间、项目工作完成情况以及在团队中所起到的作用等因素，并考虑进度系数及质量系数。进度系数及质量系数具体计算方法见表1、表2；

c）研发项目工作中，如果没有按时完成项目任务（由于非主观原因导致拖延交付除外），对设计/编制、校对、审核进行责任认定，按照表1根据拖延时间扣除相关人员当月项目工时的相应比例；

表1 进度系数对于项目工时的影响

| 拖延时间 天数 | 设计/编制 扣除比例 | 校对 扣除比例 | 审核 扣除比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小于1 | 0 | 0 | 0 | 影响交付客户计划，但未发生客户抱怨 |
| 1~3 | 3% | 2% | 1% | 影响交付客户计划，但未发生客户抱怨 |
| 大于3 | 4% | 3% | 2% | 影响交付客户计划，但未发生客户抱怨 |
| 小于1 | 5% | 4% | 3% | 产生客户抱怨 |
| 1~3 | 6% | 5% | 4% | 产生客户抱怨 |
| 大于3 | 7% | 6% | 5% | 产生客户抱怨 |

d）研发项目交付物交付后，如果出现质量问题（除客户原因导致的更改意见除外），对设计/编制、校对、审核进行责任认定，则按照表2根据意见数量扣除相关人员当月项目工时的相应比例；如果同时出现进度问题和质量问题，则按叠加比例扣除当月项目工时。

表2 质量系数对于项目工时的影响

| 质量评价准则 | 设计/编制扣除比例 | 校对扣除比例 | 审核扣除比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更改意见小于等于3条且没有客户抱怨 | 0% | 0% | 0% |
| 更改意见4~10条且没有客户抱怨 | 3% | 2% | 1% |
| 更改意见大于10条且没有客户抱怨 | 4% | 3% | 2% |
| 客户抱怨意见小于3条 | 5% | 4% | 3% |
| 客户抱怨意见4~10条 | 6% | 5% | 4% |
| 客户抱怨意见大于10条 | 7% | 6% | 5% |

e）为鼓励跨专业承担研发项目工作，对于跨专业参研人员，工程项目专业设计员在项目工时认定过程中酌情考虑1~1.2倍加成系数，加成工时计入项目客户认定总工时，加成周期不超过两年；

f）项目工时须经IPT负责人核准后方可作为考核团队成员绩效的依据提交工程项目室/适航工程室综合管理员汇总，同时工程项目专业设计员应留存每个月的团队成员项目工时，作为发放工程项目专项奖励的计算依据；

g）每个季度末，如果项目团队出现由于进度、质量问题扣除项目工时的情况，则由工程项目专业设计员与IPT负责人商定将扣除的项目工时奖励给本月在进度、质量方面表现优异的团队成员。