前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

制造工艺策划管理规则

1  范围

本管理规则规定了制造工艺策划的工作内容及要求。

本管理规则适用于民机项目。

本管理规则依据GS14制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GS14  集成制造管理手册

3  术语和定义

制造工艺策划文件中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1  工艺策划

工艺策划是为满足研制要求、设计意图、产品生产交付开展的所有工艺过程的策划工作，主要包括工艺设计、工艺指导、工艺改进、工艺优化、制造能力提升、制造成熟度提升等工艺工作。

3.2  指令性工艺文件

指令性工艺文件是指导编制各种生产性和管理性工艺文件、指导工艺技术协调工作的工艺文件。

3.3  管理性工艺文件

管理性工艺文件是指组织生产、制定器材供应计划、规范技术管理等工作的工艺文件。

3.4  生产性工艺文件

生产性工艺文件是指用于生产、指导操作、协调现场工艺技术工作的工艺文件。

4  机构与职责

4.1   科技创新部

负责编制1级工艺网络计划、制造总方案、互换和替换检查技术条件；负责按承担的工艺职责进行相应的制造风险分析。

4.2   生产单位

负责编制2级工艺网络计划、装配协调方案、零件制造方案、架次流程图、生产线规划方案、包装运输技术策划方案；负责PFMEA风险分析；负责互换和替换检查；负责产能规划；负责按承担的工艺职责进行相应的制造风险分析。

5  管理要求

5.1  为满足产品和服务提供的要求,并实施质量管理体系策划所确定的措施，应通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：

a) 确定产品和服务的要求；

注： 产品和服务的要求的确定宜包括以下几个方面的考虑：人员与产品安全；可生产性和可检验性；可靠性，可用性和可维修性；产品中使用的零件与材料的适宜性；产品废弃；外来物的预防、检测和去除；搬运，包装和保存；产品寿命终止时的回收或最终处置。

b) 建立过程、产品和服务验收的准则。根据产品的性质并依据规定的

要求，可以用统计技术支持：

- 设计验证（例如，可靠性，维修性，产品安全）；

- 过程控制（关键特性的选择和验证、过程能力的测量、统计过程控制、试验设计）；

- 验证；

- 失效模式、影响和后果分析。

c) 确定符合产品和服务需求所需的资源，并满足产品和服务的准时交付；

d) 按照准则实施过程控制；

e) 在需要的范围和程度上,确定并保持、保留形成文件的信息以确信过程已经按策划进行和证实产品和服务符合要求；

f)  当识别出关键特性时，确定需要管理关键项的过程和控制，包括标识为关键特性的过程控制；

g) 确保受影响的组织职能代表对运行策划和控制的参与；

h) 确定过程和资源，以支持产品和服务的使用和维护；

i) 确定从外部供方获得的产品和服务；

j) 应建立防止不合格的产品和服务交付给顾客所需的控制。

5.2  一般去要求

5.2.1  工艺策划应遵循的原则

a) 质量原则：保证产品性能、安全、寿命，是第一原则；

b) 经济原则：在保证质量原则基础上，应着力降低成本、损耗；

c) 时间原则：以最短的工艺准备周期和制造周期，完成飞机的制造，以利抢占市场；

d) 继承性原则：一架新型飞机，在方案论证和设计中，参照原准机的生产状态，确定新机装配工艺策划原则，以及借鉴其他机型成熟的经验与技术；

e) 先进性原则：采用所有制造领域中可用于飞机制造的先进制造技术

与方法，以及开发新的技术。

5.2.2  工艺策划输入

工艺策划的必要输入主要包括项目合同、顾客构型控制文件、顾客交付状态要求、工程图样及外来文件等。应确定制造过程所需的工程及顾客输入是充分与适宜的，并且要求完整、清楚，没有自相矛盾。

5.2.3  工艺策划输出

a) 通过工艺策划活动，主要输出指令性工艺文件（如制造总方案、装配协调方案及指令性交接状态表等）及一些管理性工艺文件（如制造风险登记表及工艺数据库等）。

b) 对于工艺策划输出的制造总方案、装配协调方案文件，在文件签发之前，需确认已完成工艺评审。

c) 对于采用并行工程的新机研制项目，随着项目研制成熟度的提高或变化，工艺策划输出的工作内容应随着工程输入的完善而完善。

5.3  主要内容

工艺策划管理规则包括工艺网络计划制定、制造总方案制定、装配协调方案制定、互换和替换检查控制、零件制造方案制定、产品制造的风险控制、架次流程图制定、包装运输技术策划、生产线规划、产能控制、PFMEA的使用共11个管理程序。

5.3.1  工艺网络计划制定

按工艺策划、工艺设计、工艺研究、工艺验证、生产现场工艺管理等工艺工作流程而制定的网络计划，用于工艺工作的管理。工艺网络计划应按照分级进行管理。

5.3.2 制造总方案的编制

制造总方案是根据产品的技术要求、生产类型和生产条件，对产品研制、生产的工艺装备及生产组织提出任务和措施的纲领性的技术文件。制造总方案一般包括以下内容：

a) 项目造买及分工原则；

b) 生产线建设技术要求；

c) 协调互换原则；

d) 工艺装备选择、设计、制造原则；

e) 工艺工作管理要求；

f) 质量控制要求；

g) 数字化及信息化应用原则

h) 技术组织措施；

i) 新材料、新工艺、新技术及新设备的采用；

j) 项目主要生产线及技术关键项目。

5.3.3 装配协调方案的编制

装配协调方案由装配方案和协调方案组成，主要内容应包括：

a) 装配单元的划分；

b) 主要零、组件的装配基准及定位方法；

c) 主要零、组件的装配顺序；

d) 重要部位的协调方法；

e) 标工的品种、结构功能及它们之间的协调关系等。

5.3.4 互换和替换检查控制

通过互换和替换检查管理确定互换、替换项目，编制互换与替换项目目录、互换与替换检查技术条件及互换与替换检查计划。

5.3.5 零件制造方案的编制

零件制造方案主要包括：

a)零件的结构特点和技术要求分析；

b)工艺路线的拟定；

c)工艺装备、设备的选择。

5.3.6 产品制造的风险控制

制造风险管理包括：

a) 分配运行风险管理的职责；

b) 定义风险评估准则（如可能性、影响、风险接受）；

c) 贯穿运行过程中，识别、评估和沟通风险；

d) 对超出规定的风险接受准则的风险，识别、实施和管理缓解措施；

e) 风险缓解措施实施后的剩余风险的可接受度。

5.3.7  架次流程图制定

依据制造总方案/装配协调方案中的装配流程图及项目主进度计划编制架次流程图，架次流程图用于指导产品批生产阶段生产线的策划。不同的计划交付速率对应不同的生产线策划，对应不同的架次流程图。应根据计划交付速率的变化策划不同的架次流程图。

5.3.8  包装运输技术策划

包装运输技术策划的核心是确保产品包装运输安全，并兼顾成本与效率,主要内容包括：

a) 分析产品与运输环境，识别可能的风险；

b) 设计包装方案，包括材料、缓冲结构和标识；

c) 规划装卸、仓储等物流流程；

基本要求为：

a) 安全可靠，能有效防护产品；

b) 经济适用，不过度包装；

c) 符合标准，遵守法规与客户要求；

d) 环保高效，便于操作且绿色。

5.3.9  生产线规划

生产线规划基本要求为：

a) 流畅高效：物料流动顺畅，工序平衡无瓶颈，减少等待和搬运。

b) 灵活可变：布局能快速适应产品更换和未来产能扩张。

c) 安全优质：保障操作安全，并在流程中易于保证产品质量。

d) 经济实用：投资和运营成本合理，空间利用率高。

核心目标：用最经济的方式，建立一个高效、灵活且能稳定产出高质

量产品的生产系统。

5.3.10  产能控制

产能控制的基本要求为：：

a) 匹配需求：核心目标是使产出与市场需求动态匹配。既要避免产能过剩导致库存积压和资源浪费，也要防止产能不足导致订单延误和市场机会损失。

b) 保持弹性：具备应对需求波动的能力。这包括通过加班、外包或灵活调配人员来提升短期产能，也包括在规划时为未来增长预留柔性空间。

c) 稳定可靠：确保现有产能的质量和稳定性。这意味着需要良好的设备维护、熟练的员工和稳定的供应链，以减少意外停产和质量问题对产出的影响。

d) 成本效益：以最低的总成本实现产能目标。需要在闲置成本（产能过剩）与机会成本（产能不足）之间找到最佳平衡点，实现运营效率最大化。

5.3.11  PFMEA的使用

通过过结构化的步骤，来识别一个制造或装配过程中可能会出现的所有潜在失效模式。分析这些失效模式一旦发生，会对产品、过程或客户造成何种后果（影响），并找出其根本原因。评估这些失效风险的严重程度、发生频率和可探测度。优先排序并制定预防与探测措施，以消除或减少高风险失效的发生。

6  考核与奖惩

6.1  按照工艺纪律检查流程进行考核与奖惩。