前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

产能分析管理标准

# 1  范围

本文件规定了装配线和零件制造产能分析、零部件造买管理要求。

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLG1404、GLC140410的要求制定。

# 2 引用文件

GLC110201 项目合同评审

# 3  表格

3.1规定表格

无

3.2引用表格

FM1102-04 项目造买方案分析报告

FM1102-05 项目制造可行性分析报告

# 4  术语和定义

# 4.1 产能分析

是指基于装配线产能评估和零件制造产能评估结论，通过对装配线和零件制造过程中的工装、设备、设施、总体人员数量及其他必备生产要素分析研判，提出相关资源需求和优化措施，为公司长期竞争战略提供决策支持。

4.2造买分析

是指由内部组织制造产品还是由外部供应商提供过程、产品或服务的分析。

4.2产能

是指在计划期内，企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下所能生产的产品数量，或者能够处理的原材料数量。

# 5  规定

## 5.1各装配生产单位依据项目主进度计划及装配线产能评估报告，开展装配线产能分析规划工作。

## 5.2 零件制造中心依据项目主进度计划及零件制造产能评估报告，开展零件产能分析工作。

## 5.3 科技创新部技术办公室负责组织装配生产单位和零件制造中心开展产能分析规划工作。技术办公室负责对产能规划报告中产能评估结论进行审核，技术办公室负责协助副总工程师对产能规划报告的完整性和有效性进行审核。科技创新部技术办公室技术员负责造买方案的编制、审核、下发和管理工作。技术办公室技术员负责造买方案中零、组件的制造可行性分析，并提出造买建议。

## 5.4 供应链管理部供应链管理员负责组织外部供应商的产能分析和评估。

## 5.5 零件制造中心工艺员负责本单位内部零、组件自制能力的分析和评估及外包能力的分析和评估。

## 5.6 项目副总工程师负责批准产能分析报告。

5.7装配生产单位和零件制造中心结合项目主进度计划及产能评估报告中的改进计划，以人、机、料、法、环、测六个维度，开展产能分析规划工作。

5.7.1人员规划主要包括工位人员、设备操作人员、技术人员、管理人员等方面的分析与规划。装配生产单位和零件制造中心要充分考虑自身人员调配的可行性，避免对人员过度需求，导致成本增加。

5.7.2工装和设备规划，主要包括工艺装备、工具、设备、辅助设备与工位器具（例如，吊车、拖车、工作台和零件架等）等新增与优化相关需求。工装和设备需求分析与规划，要结合项目整体规划，分阶段实施与开展。

5.7.3物料规划主要包括物料的需求节拍和缓存计划。物料需求节拍要满足生产现场的节拍需求，缓存计划要符合实际交付需求。

5.7.4技术方法规划主要包括工艺流程优化、技术优化提升、精益改进、物流优化、技术改造、实施外包、临时加班等方面。技术方法规划要以提高生产主线效率、提高产品质量、降低生产成本为着力点，逐步推进装配线和零件生产线的技术提升。

5.7.5生产环境规划主要包括工艺布局、温湿度、特殊环境和安全环境等方面的完善与优化。生产环境规划要与人、机、料、法四个维度的规划协同，为四个维度的规划工作奠定基础。

5.7.6检测方法规划主要包括检验方法、检验工具和检验设备等方面的改进和提升。检测方法规划要能满足客户质量要求、生产技术和生产效率提升等方面的需求，实现质量稳步提升。

装配生产单位和零件制造中心需要编制产能规划报告，编制格式主要包括三方面。一是依据产能评估报告，说明当前产能与未来3-5年需求产能之间的差异。二是分析瓶颈工位和产能受限工位。三是通过六个维度的分析，提出产能规划需求。

5.8每个维度规划都需要包含负责人和计划需求时间等关键要素，保证规划措施可执行、可监控、可考核。

5.9科技创新部技术办公室与项目副总工艺师依据项目主进度计划，每年2月底前确定需要开展产能规划的相关生产单位，并组织开展产能规

划工作。相关生产单位同年4月底完成产能规划报告的编制与审批。

5.10装配生产单位和零件制造中心工艺员编制产能规划报告，技术副厂长（技术副主任）校对，厂长（主任）、技术办公室主任和项目副总工艺师负责审核，项目副总工程师批准。

## 5.11造买方案制定的原则

5.11.1.1总体原则

1)确保项目成功（满足合同交付需求、满足市场开拓需求、满足项目商业成功需求）；

2)满足公司核心专业发展的需求；

3)通用产能外包。

5.11.2具体原则

5.11.2.1生产瓶颈结合社会化资源情况分类确定。

a) 通用产能类：常规机械加工、数控机械加工、数控铣切下料、手工成型等工序外包零件尽量利用供应商；

b) 特种产能：包括拉弯、滚弯、导管、热压、落压等由沈飞公司保障；

c) 专业特种工艺类零件：优先考虑沈飞公司自制能力保障，包括焊接、电镀、钝化、喷丸、磷化、化铣、钢热处理等工艺。

5.11.2.2支撑公司核心专业能力发展的零件，由买逐步过渡到造。包括蒙皮、大型复材件、大型复杂或难加工机加件、化铣类零件、大复杂钣金件、变截面长桁钣金工艺、管件；滚弯、大尺寸零件表面处理、渗透、喷丸、硬质阳极化、镀密铬。

5.11.2.3公司无建线规划及涉及国外专利的零件，长期外包。包括： IVD、镀锌镍、镀镉钛、镀硬铬、爆炸喷涂等。

5.11.2.4批量采购成本更低的零件和服务，长期外购。包括弹簧类、花键齿轮类、轴承等标准件，以及公司不再发展的民机产品包装等通用服务能力。

5.11.3 造买分析流程

5.11.3.1按照GLC110201要求，在公司与顾客签订销售合同之前，或对原合同进行更改之前，对产品相关要求进行评审。

5.11.3.2科技创新部技术办公室技术员对上述合同所定义产品的制造可行性进行分析。技术办公室技术员给出造买建议。

5.11.3.3以工程图纸及工程信息为依据，技术办公室负责组织相关部门和人员对合同所定义的零、组件的制造可行性进行分析，分析专业为：热处理专业、表面处理专业、机加专业、钣金专业、装配专业、非金属专业及特种工艺（如，焊接、化铣等）。各专业以沈飞和沈飞民机公司的制造能力为基础，对客供件以外的零、组件进行制造能力分析，并汇总到技术办公室。技术办公室填写FM1102-05。

5.11.3.4技术办公室技术员结合制造可行性分析和零件制造中心产能，提出造买方案建议，填写FM1102-04。

5.11.3.5技术办公室将电子版及纸质签字版FM1102-04和FM1102-05传递给项目管理部。

5.11.3.6根据技术办公室的制造可行性分析，供应链管理部对外部供应商的产能进行分析。

6  标准图例说明

无

# 7   记录控制

产能规划报告由装配生产单位、零件制造中心和科技创新部保存3年。