前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

制造总方案制定管理程序

1  范围

本管理程序规定了制造总方案的编制和管理要求。

本管理程序适用于民机生产。

本管理程序依据GLG1404的要求编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLG1404  制造工艺策划管理规则

GLC231007  技术文件的管理要求

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2引用表格

无

4  术语和定义

4.1  容差分配表

以表格形式对各工艺环节进行容差分配，内容一般包括：项目、名称、检查依据、容许偏差等。

4.2  制造总方案

根据产品的技术要求、研制模式和承制单位的制造技术水平、生产条件，对产品研制、工艺准备、生产组织等进行总体规划，提出总体要求，是贯彻产品研制技术、指导产品制造工艺工作的纲领性技术和管理文件，也称工艺总方案。

4.3  装配协调方案

由装配方案和协调方案组成。主要内容包装配单元划分，主要零、组件的装配基准及定位方法，主要零、组件的装配顺序，重要部位的协调方法，标工的品种、结构功能及它们之间的协调关系等。是对装配和互换协调的关键环节做出的指令性要求。

5  机构与职责

5.1  科技创新部技术办公室负责组织项目参与单位编制制造总方案的相关内容、负责整理各单位的上报材料、负责制造总方案的编制和更改、负责申请制造总方案的工艺评审；技术办公室项目主管副总工艺师负责校对制造总方案。

5.2  数字工程部数据管理室负责编制制造总方案中分工原则及材料消耗定额的控制原则。

5.3  质量安全部质量控制室负责编制制造总方案中项目质量控制要求相关内容；质量安全部项目质量主管负责制造总方案的质保审查及会签。

5.4  项目管理部负责编制制造总方案中项目投产及采购原则，负责制造总方案的会签。

5.5  生产单位技术室负责编制制造总方案中工艺工作管理要求相关内

容及按需编制装配协调方案内容。

6  要求

6.1  合规管理要求

无

6.2  风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主题 | 方案工艺评审风险 |  |  |
| 风险描述 | 未进行工艺评审 |  |  |
| 密级 | 无 | 发生可能性 | 中 |
| 影响程度 | 无 | 应对措施 | 接受 |
| 具体应对措施 | 按要求完成工艺评审后发布 |  |  |

6.3  管理要求

6.3.1  一般要求

制造总方案编制的一般要求如下：

a) 制造总方案在策划中应在保证产品质量的同时，充分考虑工艺继承性，尽可能降低产品成本、提高效率、缩短生产周期；充分考虑安全生产和环境保护。

b) 制造总方案发放后，当生产阶段发生变化（如试制阶段转批产阶段）时，可按需对制造总方案符进行修订，以符合相应阶段的生产需求。

c) 制造总方案编制内容具体要求见附录A，其中装配协调方案可单独

编发，也可与制造总方案合并编发。

d) 制造总方案的编写、编号、版次管理和更改要求按GLB140402-01中的规定执行。

e) 按需（如顾客要求等）在制造总方案中加入风险管理的相关内容。

f) 中国商飞项目制造总方案的编制规定按GLB120502-01。

6.3.2  编制依据

制造总方案的编制依据一般包括以下内容：

a) 项目合同；

b) 项目启动文件；

c) 生产线产能评估报告；

d) 顾客交付要求文件、工程图样及技术文件；

e) 产品要求评审产生的项目造买方案分析报告、项目制造可行性分析报告、购买可行性分析报告及外包可行性分析报告。

6.3.3  编制主要内容

制造总方案一般应包括下列内容，但可根据项目产品特点、项目阶段及顾客要求等对编制内容做适当调整：

a) 项目介绍

b) 项目造买及分工原则

c) 生产线建设技术要求

d) 协调互换原则

e) 装配协调方案

f) 工艺装备选择、设计、制造原则

g) 工艺工作管理要求

h) 质量控制要求

i) 数字化及信息化应用原则

j) 项目主要生产线及技术关键项目

k) 新材料、新工艺、新技术及新设备的采用

l) 技术组织措施

制造总方案编制内容的具体要求见附录A。

6.3.4  审签人员要求

审签人员要求如下：

a) 编制人员应具备飞机制造行业3年以上工作经验，近1年内一直从事飞机装配或制造专业技术工作，连续从事对应项目技术工作3个月以上。

b) 校对人员和审核人员应具备工程师及以上技术职务，有飞机制造行业5年以上工作经验、近3年内一直从事飞机装配或制造专业技术工作，连续从事对应项目技术工作3个月以上。

c) 会签人员应具备工程师以上技术职务，连续从事对应项目的项目管理/质量管理工作3个月以上。

d) 批准人员为项目主管副总工程师，对项目有深入、全面的认识。

e) 当顾客有要求时，需将制造总方案提交顾客审批。

6.3.5  评审要求

制造总方案首次发放前，应按GLC140602进行工艺评审，并依据评审结果完善制造总方案。制造总方案更改时应根据改动量、重要性及顾客要求，由主管副总工艺师确定是否需要进行工艺评审。

7  流程

7.1 制造总方案制定流程

7.1.1  制造总方案制定流程图

7.1.2制造总方案制定流程说明表

（1）编制制造总方案大纲

| 编 制 制 造 总 方 案 大 纲 | 步骤描述 | 按附录A制造总方案编制内容要求编制制造总方案大纲。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术办公室技术员 |
|  |  | 输入物 | 项目合同,项目启动文件,技术文件,工程图样 | 输出物 | 制造总方案大纲 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）编制分工原则及材料消耗定额的控制原则

| 编 制 分 工 原 则 及 材 料 消 耗 定 额 的 控 制 原 则 | 步骤描述 | 编制分工原则及材料消耗定额的控制原则。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 数据管理室技术员 |
|  |  | 输入物 | 制造总方案大纲 | 输出物 | 制造总方案初稿 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）编制工艺工作管理要求相关内容

| 编 制 工 艺 工 作 管 理 要 求 相 关 内 容 | 步骤描述 | 编制工艺工作管理要求相关内容及按需编制装配协调方案内容。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 制造总方案大纲 | 输出物 | 制造总方案初稿 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）编制项目投产及采购原则

| 编 制 项 目 投 产 及 采 购 原 则 | 步骤描述 | 编制项目投产及采购原则。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 国内项目室项目助理；A220项目室项目助理；国际项目室项目助理 |
|  |  | 输入物 | 制造总方案大纲 | 输出物 | 制造总方案初稿 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）编制项目质量控制要求

| 编 制 项 目 质 量 控 制 要 求 | 步骤描述 | 编制项目质量控制要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 质量控制室技术员 |
|  |  | 输入物 | 制造总方案大纲 | 输出物 | 制造总方案初稿 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）汇总各部门制造总方案相关内容

| 汇 总 各 部 门 制 造 总 方 案 相 关 内 容 | 步骤描述 | 汇总整理各部门编制的制造总方案相关内容。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术办公室技术员 |
|  |  | 输入物 | 制造总方案初稿 | 输出物 | 制造总方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）组织评审制造总方案（按需）

| 组 织 评 审 制 造 总 方 案 （ 按 需 ） | 步骤描述 | 制造总方案首次发放前，应按GLC140602进行工艺评审，并依据评审结果完善制造总方案。制造总方案更改时应根据改动量、重要性及顾客要求，由主管副总工艺师确定是否需要进行工艺评审。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术办公室技术员 |
|  |  | 输入物 | 制造总方案 | 输出物 | 工艺评审报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）校对制造总方案

| 校 对 制 造 总 方 案 | 步骤描述 | 校对制造总方案。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件校对人员 | 岗位 | 技术办公室副总工艺师 |
|  |  | 输入物 | 工艺评审报告,制造总方案 | 输出物 | 制造总方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（9）审核制造总方案

| 审 核 制 造 总 方 案 | 步骤描述 | 审核制造总方案。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件审核人员 | 岗位 | 技术办公室主任 |
|  |  | 输入物 | 制造总方案 | 输出物 | 制造总方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（10）标准化审查制造总方案

| 标 准 化 审 查 制 造 总 方 案 | 步骤描述 | 对制造总方案进行标准化审查。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件标准化审查人员 | 岗位 | 技术办公室技术员 |
|  |  | 输入物 | 制造总方案 | 输出物 | 制造总方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（11）会签造总方案

| 会 签 造 总 方 案 | 步骤描述 | 会签造总方案。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件会签人员 | 岗位 | 国内项目室项目助理；A220项目室项目助理；国际项目室项目助理；质量保证室技术工程师 |
|  |  | 输入物 | 制造总方案 | 输出物 | 制造总方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（12）批准制造总方案

| 批 准 制 造 总 方 案 | 步骤描述 | 批准制造总方案。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件批准人员 | 岗位 | 副总工程师 |
|  |  | 输入物 | 制造总方案 | 输出物 | 制造总方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 科技创新部技术办公室技术员 | 责组织项目参与单位编制制造总方案的相关内容、负责整理各单位的上报材料、负责制造总方案的编制和更改、负责申请制造总方案的工艺评审 |
| 技术办公室副总工艺师 | 负责校对制造总方案 |
| 数字工程部数据管理室技术员 | 负责编制制造总方案中分工原则及材料消耗定额的控制原则 |
| 生产单位技术室工艺员 | 负责编制制造总方案中工艺工作管理要求相关内容及按需编制装配协调方案内容 |
| 项目管理部项目经理 | 负责编制制造总方案中项目投产及采购原则，负责制造总方案的会签 |
| 质量安全部技术员 | 负责编制制造总方案中项目质量控制要求相关内容 |
| 质量安全部项目质量主管 | 负责会签造总方案 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

GLB140402-01  中国商飞项目制造总方案的编制管理标准

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A

（规范性）

制造总方案编制内容具体要求

A.1  项目介绍

内容包括项目或产品的介绍，包括任务来源、结构特点、主要材料、主要技术参数、投产量、最高年或月产量、生产线准备工作的进度要求、主要交付节点要求等。

A.2  项目造买及分工原则

根据各单位技术能力和产能，明确生产单位的分工原则、项目造买原则、材料采购原则及首批原材料采购和零件投产原则等。

涉及沈飞公司的生产线时，制定造买原则时应遵循如下要求：

当其他外部供应商无制造能力，沈飞公司具备制造能力时，经IPT团队/项目团队确认后，应在造买原则中给出沈飞公司承制或协作的工艺类别项目。

A.3  生产线建设技术要求

依据项目研制要求、产量及技术发展需求，明确生产线布局总体原则和技术要求。生产线规划应关注精益制造原则，策划并落实均衡生产安排、拉动系统库存控制、同步制造、可视化控制等技术。装配生产线的规划应能够满足合同规定的最高交付速率的要求，各站位的工作量应尽量平衡，工作节拍大致相等或互为倍数，有利于按节拍装配。

A.4  协调互换原则

协调互换原则主要规定以下内容：

a) 互换协调要求：按工程图样及顾客交付要求文件明确协调部位及互换协调要求；

b) 工艺协调原则：明确采用数字量及模拟量协调的原则及范围；

c) 工艺协调规定：介绍零件和装配工装，结构复杂的机加件、钣金

件、焊接件、复材件和数字化无法实现的导管类零件等的协调规定；

d) 产品协调路线；

e) 容差分配规定：一般应规定模线样板、零件工艺装备、装配工艺装备及零组件制造的工艺容差，可用容差分配表的形式给出；

f) 产品交付状态。

A.5  装配协调方案

通常以部件为单元逐项编制，当项目编制单独的装配协调方案时，可省略或略述，装配协调方案一般应规定以下内容：

a) 结构分析：包括结构总尺寸、主要构件、外形和主要技术要求，必要时应绘制结构简图或结构分解图来说明；

b) 工艺分离面的划分；

c) 部件装配流程图：一般以工位或组合件为最小基本单元绘制；

d) 主要协调部位及协调方法；

e) 零部件的定位基准、装配基准及定位方法。在选择定位基准和装配基准时应遵循以下4个原则：

1) 装配定位基准与设计基准统一的原则；

2) 装配定位基准与零件加工基准统一的原则；

3) 装配基准与定位基准重合的原则；

4) 基准不变的原则，即零部件的二次定位应采用同一定位基准。

f) 零部件的交接状态；

g) 装配工装目录：仅列出主要装配型架、试验设备类工装；

h) 标准工艺装备目录。

A.6  工艺装备选择、设计、制造原则

根据生产和交付速率，确定工装的选择、各阶段的工装系数、工装设计制造原则等。

A.7  工艺工作管理要求

一般应规定以下内容：

a) 工艺审查工作原则；

b) 编制的工艺文件种类和要求；

c) 工艺评审要求；

d) 产品制造的风险管理要求；

e) 零组部件交付状态提出原则。

A.8  质量控制要求

确定项目（或产品）制造过程质量控制要求、质量控制的手段等。

A.9  数字化及信息化应用原则

确定数字化制造的应用范围、检验方法和控制措施等；确定在项目管理、产品及工艺数据传递及办公自动化等方面应用信息化技术的方案。

A.10  项目主要生产线及技术关键项目

确定项目生产线控制要求及新增主要生产线情况；根据公司的生产技术基础及工艺技术水平确定技术关键项目。

A.11  新材料、新工艺、新技术及新设备的采用

依据公司的技术水平和成熟的科研成果，确定在制造中采用新材料、新工艺、新技术及新设备的原则。

A.12  技术组织措施

确定项目的技术组织方式、方法，确定项目各阶段人员配备原则。