前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部工装设计室提出。

本制度由科技创新部工装设计室负责解释。

MA700项目工装的设计与评审管理标准

1  范围

本文件规定了工装的设计与评审要求。

本文件仅适用于MA700项目

本文件依据CB0700-013和GLC14070202的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC231008    质量记录管理程序

CB0700-013   机体供应商工艺装备技术管理要求

3  表格

3.1 规定表格

无

3.1 引用表格

无

4  术语和定义

4.4 受控工装

西飞民机对其设计、制造、质量技术状态进行控制的工艺装备。

5  规定

5.1  设计控制要求

工装设计必须满足工程和工艺技术的相关要求。本文件对工装设计的控制要求，仅对受控工装而言；工装设计与评审的其它要求和非受控工装的管理要求，按管理程序GLC14070202执行。

5.2  工装设计评审

5.2.1  评审阶段的划分

设计评审原则上分为三个阶段：

a）完成25％设计工作量时进行初步设计评审（PDR）或方案设计评审；

b）完成50％设计工作量时进行关键工装设计评审（CDR）或结构评审；

b）完成90％以上工作量时进行最终设计评审（FDR）。

注：上述百分比仅是参考。每一工装的设计评审由工装设计员和设计审核人员确定PDR、CDR和FDR在工装设计过程何时发生。上述三个评审阶段，根据每台工装结构的复杂性、协调性、功能的稳定性的不同，可以进行合并或取舍，由工装设计单位与工装使用单位协商确定后，报西飞民机工艺管理部门审批确认。

5.2.2  评审控制要求

所有受控工装必须进行设计评审，评审由工装设计室组织。工装设计室完成阶段设计需提交评审时，应通过协同平台或光盘等媒介，向西飞民机工艺管理部门提交“工装评审/审批申请报告”（表格见附录A

）及评审资料，评审资料至少应包括：工装设计技术条件等设计输入文件、工装图样/数据/报告等设计输出文件。西飞民机依据提交的评审资料，对评审申请报告予以答复审批。

5.2.3  评审的形式及参加人员

工装设计评审一般应进行会审，特殊情况下也可进行函审。工装评审一般应有工装设计、制造、使用、标准化、质量等有关的专家及代表参加。由西飞民机通知有关代表参加，并由西飞民机代表担任评审组长。

5.2.4  评审内容

评审内容由工装设计部门根据工装类型、特性及工装的评审阶段自定，一般应包括以下内容：

a）工装协调性：协调方法、供应商间共用的协调基准等；

b）工装使用功能：工艺参数、技术条件的满足程度等；

c）可操作性：产品下架形式及装配顺序、工艺操作方便程度、自动化程度、运输方式等；

d）工装制造方法：制造依据、制造方案、制造工艺性、制造技术适应性等；

e）结构性能：工装的构架、定位方法、压紧件的结构形式、强度、刚度、稳定性及热膨胀因素等；

f）经济性：制造成本、工程造价等；

g）工装的几何外形尺寸及公差：主要外形尺寸、关键部位的公差；

h）检验控制的几何要素和部位、检测方法及定检要素的标识情况；

i）所选材料及成品：材料选用的合理性及非常规材料选用的可行性，所选成品件的合理性。

5.2.5  评审记录

每次评审，由工装设计室做好“工装设计评审记录”，并对评审意见的封闭进行记录。供应商应按评审意见的内容，完成后续相应的设计

工作。

5.3  图样/数模审批

受控工装项目评审通过后按下列要求进行审批：

a）工装设计室完成工装图样/数模的详细设计并经内部审核后，向西飞民机工艺管理部门提交“工装评审/审批申请报告”（表格见附录A）及审批资料（可通过协同平台或光盘等媒介），审批资料至少应包括：工装设计技术条件等设计输入文件、工装图样/数模/报告等设计输出文件；

b）西飞民机依据工装图样/数模的设计内容出具审批意见；

c）除非备忘录给予100%接受的明确答复，否则需按审批意见完善设计后再次提交西飞民机审批；

d）工装图样/数模经西飞民机审批后，应按审批意见的内容，完成后续相应的设计工作；

e）当工装图样/数模经西飞民机100%接受后，原则上可以按生产流程开始工装的制造，但工装评审结论、工装审批意见等文件中有工装制造要求的除外。

5.4  工装设计更改控制

5.4.1 工装设计更改原则上是谁设计谁更改，若其它供应商要更改时，需有书面委托授权证明。

5.4.2 工装设计室制定工装设计的更改程序，以满足工装设计更改的控制要求。工装图样/数模的更改应按版次控制管理，对于工程更改涉及的工装更改，工装的版次必须升版，并在工装图样/数模及工装实体上有明确标识。

5.4.3  对受控工装任何涉及工装配合、型面或功能的更改，必须报西飞民机审批，西飞民机依据更改的情况确定是否需要再次进行评审，未经西飞民机审批同意，此类更改均不得实施。

5.4.4 工装设计室必须采用在下列条件下对工装设计的版次进行注

释：

a）工装设计更改影响配合、型面或功能。版次栏应注明西飞民机批准同意的“工装评审/审批申请报告”编号；

b）工装设计更改不影响配合、型面或功能，工装被返修；版次栏应注明“次要更改，不需要西飞民机设计批准”；

c）工装设计更改不影响配合、型面或功能，工装不返修。版次栏应注明“仅工装设计换版，不需要工装返修，不需要西飞民机设计批准”。

5.5  工装使用说明

5.5.1 工装使用说明的目的是给工装使用者提供一些额外的信息，当工装为下列情况时，应提供这些信息：

a）使用功能或方法/过程较复杂；

b）有关键的标注方法（如：安全使用、注意事项等）；

c）有多重的构型设置；

d）用途不能简单地显示在工装上或制造工作说明中。

5.5.2  试验台使用说明书由工艺装备室编制，其余工装使用说明书由使用单位编写。工装使用说明书是工装设计评审及工装最终设计图样审批的内容之一。

5.5.3  工装使用说明可有以下几种形式

a）制作一个标牌安装在实体工装上；

b）印制一个使用说明书随工装发放；

c）在工装二维图或三维数模中发放。

5.6  工装设计资料控制

5.6.1  正式发布的工装图样/数据等文件的传递由档案管理部门统一管理。

5.6.2  档案管理部门应保证正式发布的工装图样/数模等为现行有效版本。

5.6.3  档案管理部门应保存工装图样/数模的历次更改记录以保证工装设计的可追溯性。

5.6.4  工艺装备室应保存工装设计技术条件等工装设计输入文件资料。

5.6.5  工装设计文件的保存年限为工装产品全寿命。

5.6.6  当西飞民机需要查阅供应商工装图样时，沈飞民机应给予提供。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。