前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部工装设计室提出。

本制度由科技创新部工装设计室负责解释。

商飞项目工装的评审与设计管理标准

1  范围

本文件规定了工装的评审与设计要求。

本文件仅适用于ARJ21项目、C919项目和C929项目

本文件依据GLC14070202、SR0006、SR0008的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC231008  质量记录管理程序

SR0006  工艺装备设计、制造、验收及管理规定

SR0008  机体供应商买方控制工装项目工装设计评审

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  工装评审与审批

5.1.1  评审

5.1.1.1内部评审

内部评审按GLC14070202执行。

5.1.1.2 厂际评审

中国商飞控制的工装项目需进行厂际评审：

a）评审由中国商飞组织，工装设计室承办，中国商飞和相关部件制造商及有关专家、设计人员参加。

b）完成工装方案设计后提交评审前，工装设计室应事先将评审/审批申请报告（附录A）及评审资料通过数据管理平台或光盘等媒介提交中国商飞评审，评审资料至少应包括：工装设计技术条件等设计输入文件、工装设计相关执行文件标准、工装图样/数据/报告等设计输出文件。

c）评审结果需以书面形式记录并备案。

5.1.1.3 工装评审内容

5.1.1.3.1  初步设计评审(PDR)

初步设计评审是对初步设计阶段成果的评审，完成三维初步设计，目的是确定已具有了正确的设计方案选择，并且能够满足所有的工艺和功能需求。

5.1.1.3.1.1  设计指引与准则（执行文件和标准等是否已列出)。

5.1.1.3.1.2  初始方案的可行性评估报告。

a) 根据初步设计方案，确认工装功能、工装结构形式以及操作性否满足要求；

b) 零件与工装协调依据是否正确、工艺过程是否便捷、有效；

c) 材料选择是否合理，工装在各个使用工况下是否稳定并且变形可控。

5.1.1.3.1.3  工装零组件设计计划。

5.1.1.3.2  关键设计评审(CDR)

关键设计评审是对详细设计阶段成果的评审，三维设计数模基本完成，并可支撑后续加工制造的开展。

5.1.1.3.2.1  工装的详细功能和细节尺寸精度等是否明确。

5.1.1.3.2.2  工装协调依据是否正确、容差分配是否合理。

5.1.1.3.2.3  关键尺寸是否控制、是否可测量等。

5.1.1.3.2.4  工装定位及上、下架方式是否合理。

5.1.1.3.2.5  是否已编制装配工装、吊具、模具等的计算报告/应力分析报告。

5.1.1.3.2.6  工装零组件是否全部设计完成。

5.1.1.3.2.7  三维设计数模结构树是否已标准化。

5.1.1.3.2.8  标准件、非标件选择是否合理，是否已明确厂商、牌号。

5.1.1.3.2.9  工装的加工制造和检测方案是否合理可行（重点控制关键制造工序，包含但不限如工装的焊接工艺、热处理工艺以及变形控制等）。需提供完整的加工制造方案和关键工序控制方法。

注：关键设计评审结论中可注明“已成熟的项目部分可以预先投产”的内容。

5.1.1.3.3  最终设计评审(FDR)

最终设计评审是对最终设计阶段成果的评审，并确定所有设计成果足够支持全面的生产、装配和采购，标志着设计工作的结束。

5.1.1.3.3.1  确定工装设计过程中所有影响工装功能与可靠性问题均已解决。

5.1.1.3.3.2  确定试验（若需）已证明工装功能、可靠性、可维护性与寿命等符合要求。

5.1.1.3.3.3  确定工装所用材料能够满足制造等要求。

5.1.1.3.3.4  工装零组件设计工作等全部结束。

a) 已完成工装的二维图纸。确认工装图样是否规范，相关执行文件标准是否已列出；

b) 确认必要的的基准线、基准面、工具球号或测量点等基准是否已标注。确认工装的精度和重要公差配是否能够满足产品设计需求；

c) 确认使用说明、维护要求、定期检查、松散件清单等是否正确；

5.1.1.4  评审结论

5.1.1.4.1  各阶段的评审均需以书面形式形成评审结论，评审结论需明确是否通过评审或有条件通过等。

5.1.1.4.2  评审过程中制定的行动项目需签字确认。

5.1.1.4.3  针对评审过程中的行动项目应进行逐项落实以作为下阶段评审的输入资料。

5.1.1.4.4  各评审阶段所有输出的文件资料，均须以原件扫描件（PDF）的形式提供给中国商飞。

5.1.1.4.5  在完成并通过最终设计评审（100%批准）后方可全面开展生产制造任务。

5.1.2  审批

5.1.2.1  内部审批

内部审批按GLC14070202执行。

5.1.2.2  厂际审批

中国商飞控制工装项目评审通过后按下列要求进行审批：

a）在完成所有工装图样/数据的详细设计后提交审批前，工装设计室

应事先将评审/审批申请报告（附录 A）及审批资料通过数据管理平台或光盘等媒介提交中国商飞审批，审批资料至少应包括：工装设计技术条件等设计输入文件、工装设计相关执行文件标准、工装图样/数据/报告等设计输出文件。

b）中国商飞依据工装图样/数据的设计内容出具审批意见（50%、75%、95%或100%接受）并以备忘录形式反馈给沈飞民机。

c）除非备忘录给予100%接受的明确答复，否则科技创新部需按审批意见完善设计后再次提交中国商飞审批。

d）工装图样/数据经中国商飞审批后，工装设计室应按审批意见的内容，完成后续相应的设计工作。

e）当工装图样/数据经中国商飞100%接受后，原则上工艺装备室按自己的生产流程开始工装的制造，但工装评审结论、工装审批意见等文件中已有工装制造的要求时除外。

5.2工装设计

5.2.1  设计要求

5.2.1.1  工装设计除应满足国家法律法规，工程/工艺等要求外，还应满足本程序中规定的标准。

5.2.1.2  工装设计输入文件(如工装设计技术条件、工装技术要求等)或工装订货（申请）单等应明确注明工程数模版次。

5.2.1.3  基准的选择要达到工艺基准和设计基准的统一。在基准转换时能确保产品的精度和装配准确度。

5.2.1.4  制造依据正确，确保有关工艺装备之间相互协调。需要用标工（量规、样件等）作为协调依据的生产工装，应在工装图样上标明该工装的协调依据。

5.2.1.5  Ⅰ类和Ⅱ类工装图样上应该标出必需的基准线、基准面、工具球号或测量点等信息，以便于工装制造和定期检验。

5.2.1.6  生产互换/替换件的工装，设计中应充分考虑工装能否符合

互换/替换要求。

5.2.1.7  运输托架、包装箱在设计中应充分考虑运输方式、产品运输安全、吊装等因素。

5.2.1.8  工装设计应对定期检验项目、依据、周期等做出规定（其中工装图样中应明确是否定检、周期等要求）。

5.2.1.9  工装设计应对工装标识、表面涂饰等要求做出规定。

5.2.1.10  C919项目的工装设计使用CATIA V5 R18版本；ARJ21项目的工装设计使用CATIA V5 R21版本；C929项目的系统件相关的工装（含PTE）设计使用CATIA R2020x，其他工装使用CATIA V5 R30。

5.2.1.11  使用CATIA V5软件进行工装三维建模时的通用环境设置，坐标系相关规定、零件数模的比例、尺寸及单位要求、建模的基本原则和建模的一般要求、数字化数据集的命名要求应贯彻现行的行业标准及公司企业标准的规定。

5.2.2  工装设计更改

5.2.2.1  工装设计更改原则上需满足谁设计谁更改，若要委托更改，需有书面授权证明。

5.2.2.2  工装设计室制定工装设计的更改程序GLC14070202，当工装发生实质性更改后，工装版次需进行升版，以满足工装设计更改的控制要求。

5.2.2.3  中国商飞控制工装项目的更改需报中国商飞审批，更改的工装图样/数据提交流程同5.1.2.2

a），中国商飞依据更改的情况确定是否需要再次组织评审，审批流程同5.1.2.2 b）、c）、d）、e），未经中国商飞审批同意，中国商飞控制工装项目的更改均不得用于产品的制造。

5.2.3  工装设计文件控制

5.2.3.1  正式发布的工装图样/数据等文件的传递由档案管理部门统一管理。

5.2.3.2  档案管理部门应保证正式发布的工装图样/数据等为现行有效版本。

5.2.3.3  档案管理部门应保存工装图样/数据的历次更改记录以保证工装设计的可追溯性。

5.2.3.4  工艺装备室应保存工装设计技术条件等工装设计输入文件资料。

5.2.3.5  工装设计文件的保存年限为工装产品全寿命。

5.2.3.6  当中国商飞需要查阅工装图样时，档案管理部门应给予提供。

5.2.3.7  工装设计准则（要求或规范）文件清单及文件报中国商飞审核，工装设计准则（要求或规范）变更时也应报中国商飞审核。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。