前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由生产运营部提出。

本制度由生产运营部负责解释。

物料配送需求计划管理标准

1  范围

本管理标准规定了物料配送需求计划的编制及管理流程。

本管理标准适用于民机生产。

本管理标准依据GLC140201编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140201  物流配置策划管理程序

GLC010401  经营绩效实施管理程序

3  表格

3.1  规定表格

无

3.2  引用表格

FM1402-02  金属物料配送需求计划

FM1402-03  组件用子件、成品件及标准件配送需求计划

FM1402-04  非金属物料配送需求计划

FM1402-05  物料配送需求计划调整申请

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  生产运营部是物料配送需求计划的主管部门，物料配送需求计划适用于零件用的金属、非金属、组件用子件、成品件、标准件以及装配厂用金属、非金属。

5.2  物料配送需求计划的编制

5.2.1  物料配送需求计划包含备料、下料和发料等过程，应按项目、物料类别分别编制，其中非金属物料配送需求计划应考虑包装量和保管期，其中包装量信息参考采购策略，当非金属物料的保管期不能满足按包装量计算的发放架次时，可根据保管期结合生产开工需求情况调整发放架次。

5.2.2  生产运营部生产组织室计划员依据零件订单及定额编制零件用机上物料配送需求计划，应细化至零件级，物料配送日期为投产策略首架次材料需求当月第一天。已上计划管控系统的项目及物料，批产零件用物料和临时生产需求（非一次性临时生产需求）零件用物料配送需求计划由WMS系统自动生成。未上计划管控系统的项目及物料的配送需求计划由组长或项目主管审核，室主任批准后生效。

5.2.3  生产运营部生产计划室计划员依据零件用物料需求计划、临时生产需求    及定额编制非机上非金属物料配送需求计划，批次物料按月配送，配送日期为需求月份第一天,临时生产需求物料配送日期为需求日期。配送需求计划由组长或项目主管审核，室主任批准后生效。

5.2.4  装配生产单位生产控制室计划员依据装配用物料需求计划、定

额及实际需求编制装配厂用金属、非金属物料配送需求计划，由其他计划员审核，室主任批准后生效。

5.2.5  批产物料配送需求计划应至少提前需求日期1个月下达，每3个月下达一次，临时生产需求物料配送需求计划应在接收到需求后2个工作日内下达，紧急需求物料配送需求计划应在接收到需求24小时内下达。

5.3   物料配送需求计划的执行

5.3.1  物流仓储中心生产控制室计划员接收到物料配送需求计划后，应在5个工作日内完成备料计划的制定并组织按备料计划备料、下料及发料。物流仓储中心生产控制室计划员应监控下料和发料过程，确保实际发料符合物料配送需求计划要求。

5.3.2  物流仓储中心生产控制室计划员按周反馈执行状态，包含配送数量、配送完成情况、实际完成日期信息。

5.3.3  物料配送需求计划完成日期为领用单位签字确认的日期。

5.4  物料配送需求计划的调整

5.4.1  物流仓储中心生产控制室计划员每月25日前对不能按期完成物料发放的向生产运营部申请调整，明确完成时间。

5.4.2  调整申请由物流仓储中心生产控制室计划员编制，物流仓储中心生产控制室主任校对，生产运营部生产组织室主任审核，生产运营部副部长批准后可视为恢复计划，恢复计划考核节点精确到日。

5.5  生产运营部生产计划室计划员每月28日统计本月物料配送需求计划完成率，并对本月配送完成物料进行抽查，每类物料抽查项数不少于10 项，抽查内容包含发料时间和发料数量，如发现物流仓储中心反馈执行状态与实际发料情况不符的，由物流仓储中心在1个工作日内逐项提供发料完成依据，且经领用单位复核后统计实际完成率，并按照GLC010401进行考核。

5.6  生产运营部生产计划室计划员每月5日前检查上月装配用非金属

领用情况，与装配用物料需求计划比对，并定期发布领用偏差。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

FM1305-31、FM1305-32、FM1305-33、FM1305-34由物流仓储中心及生产运营部分别存档10年。