前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由生产运营部提出，零件制造中心参与起草。

本制度由生产运营部负责解释。

零件制造中心生产计划管理体系管理标准

1  范围

本文件规定了零件制造中心的生产计划管理标准。

本文件适用于民机项目/所有项目。

本文件依据GLC140105制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140105 零件生产计划策划管理程序

3  表格

无

4  术语和定义

无

5  规定

5.1 零件制造中心生产计划体系包含计划贯通系统数据维护、一层计

划、二层计划、三层计划、生产过程管理和开批评审六个管理程序。

# 5.2 职责

5.2.1生产控制室项目计划员负责维护计划贯通系统数据，负责一层计划、二层计划的编制和下达，负责生产过程管理。

5.2.2生产控制室外协计划员负责采购计划的编制和下达，负责供应商生产过程管理。

5.2.3生产控制室物料计划员负责年度物料计划的编制与下达，负责物料领用过程和进度的监控。

5.2.4钣金工区、表面工区、荧光班和交付班负责三层计划的编制和下达。

5.3 计划贯通系统数据维护

5.3.1生产控制室项目计划员应维护计划贯通系统及虚拟合同数据，虚拟合同根据分工路线分为全工序承制虚拟合同和半工序协作虚拟合同。

5.3.2计划贯通系统数据维护时，应逐条维护，严禁覆盖式更改。

# 5.4 一层计划的编制与下达

5.4.1生产控制室计划组应编制零件制造中心一层计划用以指导年度项目投产和二层计划编制。

5.4.2一层计划每年度编制下达1次，根据计划贯通系统下达的年度计划调整情况，原则上每季度最多升版1次。

5.4.3一层计划要求依据生产运营部计划贯通系统下达的零件年度需求，并结合各项目投产策略、物料采购到货计划、设备大中修计划、工装定检计划等编制下达零件制造中心各项目各工作包年度计划。该计划要求均衡考虑各项目的紧急程度、工艺信息表、关键设备产能以及各工区/班组的生产能力，规定了各项目/工作包所有零件的开工及交付节点并平衡产能及需求的冲突。

# 5.5 二层计划的编制与下达

5.5.1生产控制室项目计划员应编制零件制造中心二层计划用以指导各工区/班组三层计划编制和月度生产安排。

5.5.2二层计划每月度下达1次，根据供应链协同平台订单调整情况和生产原材料等影响生产因素的变化，原则上每周最多升版1次。

5.5.3二层计划包含一类计划、二类计划、批次计划、采购计划、临时计划和专项计划。

5.5.4二层计划要求根据一层计划，结合供应链协同平台下达的订单、装配厂对每项零件的需求紧急程度以及各工区/班组当月实际生产能力编制下达零件制造中心月度生产作业计划。

5.5.5二类计划和批次计划根据生产特性，分为下料单元计划、钣金单元计划和表面单元计划。下料单元计划以钣金下料铣为核心进行排产，钣金单元计划以时效炉为核心进行排产，表面单元计划以喷漆为核心进行排产，最大化的发挥零件制造中心各关键设备/关键生产线的生产效率。

# 5.6 三层计划的编制与下达

5.6.1各工区/班组应编制零件制造中心三层计划用以指导员工每日生产。

5.6.2三层计划每天下达1次，每次覆盖未来三天的计划，每日滚动更新。

5.6.3三层计划要求依据二层计划，结合每位员工承接的任务量情况，均衡排产。

# 5.7 生产过程管理

5.7.1生产控制室计划组应进行生产过程管理。

5.7.2生产过程管理依据二层计划进行，包含现场问题的处理、生产进度的跟踪、缺件会的召开、中心内部二层计划的调整与考核和订单计划的完成率的沟通与调整。

# 5.8 开批评审

5.8.1生产控制室项目计划员应组织进行开批评审。

5.8.2开批评审是指在零件批次投产前，通过审核零件投产数量、原材料到货情况、ERP生产订单创建和工装问题等生产信息，提前识别生产风险，以制定有效的生产计划而开展的评审工作。

5.8.3生产控制室项目计划员组织建立开批评审小组，包含生产副主任、项目主管领导、技术、质量、物料、保障人员，评审过程中根据零件批次投产信息、在制品覆盖架次、主进度计划确定零件批次投产计划，同时针对ERP问题、工装问题、原材料缺料、设备问题、技术质量问题等进行风险分析，并组织相关部门制定应对措施。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

无

附录A

规范性附录

计划贯通系统数据维护管理规定

1.范围

本程序规定了零件制造中心计划贯通系统数据维护的依据以及要求。

本程序适用于零件制造中心内部

2.规范性引用文件

无

3.表格

附表1  合同****-****

4.术语和定义

无

5.职责

5.1零件制造中心项目计划员负责本项目计划贯通系统数据的维护。负责配合公司其他部门对计划贯通系统数据进行修改、

5.2零件制造中心生产控制室主任负责核查各项目计划员计划贯通系统数据维护的及时性及准确性。

6.规定

6.1零件制造中心负责的计划贯通系统数据包含虚拟合同维护，维护依据是分工指令。

6.2项目计划员维护计划贯通系统数据时应逐项维护，严禁覆盖更改。

6.3项目计划员在CPM系统接到分发的分工指令或分工指令更改单后，对于LJ-**路线或**-LJ-**路线新增的零件应在当日完成计划贯通系统数据维护。

6.4项目计划员在维护计划贯通系统数据时，应先按附表1《合同****-**》填写信息，LJ-**路线和**-LJ-**路线零件分别填写并分别命名为《合同9400-0001》和《合同9400-0002》。

6.5登录计划贯通系统，进入基础管理-商务管理页面，点击上传-选择文件-导入《合同9400-0001》或《合同9400-0002》，一次只能上传一个文件，上传后等待系统提示，提示成功操作完成，提示失败按系统提示修改附表。

6.6虚拟合同上传成功后，点击校验按钮，等待系统校验，校验成功，操作完成。校验失败，根据系统提示修改附表数据。

6.7如需对已成功上传的虚拟合同数据进行修改，进入基础管理-商务管理页面，在合同号输入栏中输入“%9400-0001%”或“%9400-0002%”点击查询-编辑，逐页查找需更改的信息，单项更改完，点击保存后退出。

6.8检查与考核

6.8.1生产控制室主任每周两次对分工新增零件进行数据核查

6.8.2如发现计划贯通系统数据维护不及时、维护数据错误人员，视影响程度，扣除当月绩效考核0.01-0.05分。

6.8.3如发现进行覆盖更改操作员工，首次扣除当月绩效0.1分；二次发生，扣除当月绩效0.5分；三次以上重复发生，下岗1个月。

附录B

规范性附录

一层计划编制与下达管理规定

# 1.范围

本程序规定了零件制造中心一层计划的编制、审核和下达流程

本程序适用于零件制造中心内部所有项目生产。

# 2.规范性引用文件

GLG1402  生产计划管理规则

GLG1403  生产过程管理规则

# 3.表格

附表2   一层计划编制模板

# 4.术语和定义

一层计划：是指生产控制室依据计划贯通系统下发的年度计划、投产策略并结合各工区/班组的生产能力，形成的各项目各工作包的年度计划，用于指导零件生产工区各相关部门工作的开展以及二级计划的编制。一层计划规定了各项目各工作包所有零件的开工和交付节点。

# 5.职责

5.1零件制造中心生产控制室项目计划员负责一层计划的编制和下达。

5.2零件制造中心生产控制室物料计划员负责年度物料计划的编制与下达。

5.3零件制造中心生产控制室室主任负责计一层计划的校对，负责一层计划的宣贯。

5.4零件制造中心生产副主任负责一层计划的审核。

5.5零件制造中心主任负责一层计划的批准。

# 6.规定

6.1一层计划编制颗粒度至月份。

6.2一层计划的编制与下达

6.2.1生产控制室项目计划员每年度10月底完成负责项目的一层计划的编制。

6.2.2生产控制室总计划员每年度11月中旬完成一层计划的汇总与平衡，保证关键设备、关键生产线每月生产任务相对均衡。11月底前完成一层计划的校对、审核、批准工作正式下达。

6.2.3生产控制室主任在一层计划正式下达后1周内，组织中心领导、室主任和工区主任召开一层计划宣贯会议，对次年度一层计划做以详细解读和答疑。

6.2.4生产控制室物料计划员每年度12月第一周依据零件制造中心一层计划完成年度物料计划的编制与下达。

6.3一层计划的升版

6.3.1当项目物料需求计划或MBOM有较大升版，导致计划贯通系统下达的年度计划有重大调整时，项目计划员需在计划贯通系统的计划调整后1周内完成所负责项目一层计划的升版。

6.3.2生产控制室总计划员接到升版后的各项目一层计划时，一周内完成汇总、平衡和下达。

6.3.3一层计划原则上每季度升版不超过1次。

附录C

规范性附录

二层计划编制与下达管理规定

# 1.范围

本程序规定了二层计划下达原则及流程。

本程序适用于零件制造中心内部。

# 2.规范性引用文件

GLG1402  生产计划管理规则

# 3.表格

附表3    一类计划模板

附表4    二类计划及批次计划模板

附表5    临时计划模板

附表6    专项计划模板

# 4.术语和定义

4.1二层计划

是指生产控制室依据一层计划，结合供应链协同平台下达的订单、装配厂对每项零件的需求紧急程度以及零件生产工区当月实际生产能力，编制下达的各生产工区月份生产作业计划。二层计划由一类计划、二类计划、批次计划、采购计划、专项计划和临时计划组成。

4.2一类计划

是指订单要求交付时间为当月交付零件的计划。

4.3二类计划

是指订单要求交付时间为次月交付零件的计划，分为下料单元计划、钣金单元计划和表面单元计划。

4.4批次计划

是指订单要求交付时间为两个月之后的计划，分为下料单元计划、钣金单元计划和表面单元计划。

4.5采购计划

是指生产控制室编制并由各供应商执行的月度生产计划。

4.6专项计划

是指为减少项目间的冲突和能源消耗，针对重点项目、关键性设备或短时间内的关重任务编制的计划。

4.7临时计划

是指生产控制室依据订单下达的废补计划、特制件计划和备件计划等临时性生产需求下达的生产计划。

4.8不可执行计划

是指依据订单需求或一层计划需要排产交付但因原材料缺料、工装样板返修或新制、设备损坏等因素导致无法开工的计划。

# 5.职责

5.1生产控制室是二层计划编制与下达的主管部门，负责二层计划的编制与下发。

5.2生产控制室项目计划员负责各自主管项目的二层计划的编制，负责配合总计划员对二层计划进行调整。负责按需进行二层计划的升版。

5.3生产控制室外协计划员负责将二层计划内的采购需求转化成采购计划，负责配合总计划员对采购计划进行调整，负责组织供应商对采购计划下达前的评估、反馈与调整。

5.4生产控制室总计划员负责二层计划的汇总与平衡，负责组织项目计划员调整二层计划，负责二层计划正式下达

5.5生产控制室计划组组长负责二层计划的校对，负责组织项目计划员同生产工区、供应商进行二层计划正式下达前的评估、反馈与调整。

5.6生产控制室主任负责二层计划的审核。

5.7生产副主任负责二层计划的批准。

# 6.规定

6.1一类计划、临时计划、专项计划、采购计划编制颗粒度至日。二类

计划和批次计划编制颗粒度至周。

6.2二层计划的编制

6.2.1生产控制室项目计划员每月24日（遇节假日或周末提前）完成所负责项目二层计划的编制，发送总计划员进行汇总。

6.2.2编制计划过程中，需要下达在次月二层计划中但不具备开工条件的生产任务列为不可执行计划，计划中体现该部分任务但不需标注具体计划节点。

6.3二层计划的汇总与平衡

6.3.1生产控制室总计划员25日（遇节假日或周末提前）完成二层计划的汇总与平衡，发送生产控制室计划组组长进行校对、发送外协计划员用于转化采购计划。

6.3.2外协计划员需依据汇总的二层计划，当日转化成采购计划传递至供应商。

6.3.3生产控制室总计划员对汇总后的计划进行平衡，保证关键设备、关键生产线每周生产任务相对均衡且不超出极限产能。对于需要有较大改动的计划要求对应项目计划员半个工作日内完成调整。

6.3.4下料单元计划以钣金下料铣床为核心进行平衡，钣金单元计划以时效炉为核心进行均衡，表面单元以喷漆生产线为核心进行均衡。

6.4二层计划的评估、反馈与调整

6.4.1生产控制室计划组组长每月26日（遇节假日或周末提前）组织项目计划员与生产工区、外协计划员和供应商完成二层计划的评估、反馈。

6.4.2生产控制室总计划员负责根据反馈结果进行计划调整。

6.5二层计划的下达

6.5.1生产控制室总计划员将调整后的二层计划依次提交计划组组长、生产控制室主任和生产副主任进行校对、审核和批准。批准通过后通过OA正式下发给生产工区和外协计划员执行。

6.5.2外协计划员接到正式下达的计划后，当天通过外网邮箱将采购计划分供应商单独传递，邮箱传递后进行电话通知保证供应商及时查收计划。

6.6二层计划的升版

6.6.1当订单计划出现变更且变更量达到10项以上、不可执行计划变为可执行计划超过10项以上、现场生产执行与计划偏差超过50项以上的情况需要对二层计划进行升版。

6.6.2当出现6.5.1规定情况时，由对应项目计划员负责对所负责项目的二层计划进行升版，并提交生产控制室总计划员。

6.6.3生产控制室总计划员接到各项目升版后的计划，一个工作日内完成二层计划的汇总和平衡工作，OA发送生产工区/外协计划员执行。

6.6.4二层计划升版工作原则上每周不超过1次。

6.7临时计划的编制与下达

6.7.1项目计划员按附表4编制临时计划，需依次经计划组组长校对、生产控制室主任审核、生产副厂长批准。

6.7.2签字审批后的临时计划需一式多份，分别下达至相关班组班组并交予总计划员留存。

附录D

规范性附录

三层计划编制与下达管理规定

1.范围

本程序规定了三层计划下达原则及流程。

本程序适用于零件制造中心内部。

2.规范性引用文件

GLG1402  生产计划管理规则

3.表格

无

4.术语和定义

三层计划

是指生产班组依据二层计划，编制下达的日作业计划，又称床头计划或班产计划。三层计划规定了各班组每名员工每天的具体生产任务及交付节点。

5.职责

5.1班长负责三层计划的编制。

5.2工区主任负责三层计划的批准。

6.规定

6.1三层计划排产要细化到工步级别，排产节点颗粒度至具体日期。

6.2三层计划排产要覆盖未来三天的生产需求，每天进行滚动更新。

6.3班长每天下午16:00前预检查班组员工当日三层计划完成情况，每天16:30前根据完成情况更新三层计划，计划节点要满足二层计划的要求。

6.4工区主任每天下午16:50前完成各班组三层计划的批准。

6.5班长每天早会期间依据三层计划补制未来三天的生产任务。

6.6三层计划如需调整，需班组员工申请，班长审核，工区主任批准。

6.7三层计划调整后，班长应组织员工进行恢复计划制定，原则上恢复计划节点应满足二层计划要求。如不满足二层计划要求，班长应向生产控制室主管计划员申请通过后，按项目计划员要求的新节点执行。

附录E

规范性附录

生产过程管理

1.目的

为保证零件制造中心生产均衡交付，实现生产运营部年度计划和零件制造中心一层计划、二层计划对生产过程节点管控提出的要求而进行的管理过程。

2.规范性引用文件

GLG1403      生产过程管理规则

GLC9420-12   零件制造中心生产分层例会管理规定

GLC9440-14C  零件制造中心员工绩效管理办法

3.表格

无

4.定义

4.1生产组织调度

是指企业对日常生产活动进行的控制和调节的工作，是组织执行生产进度的工作。即在生产作业计划执行过程中对已出现的或可能出现的偏差及时了解、掌握、预防和处理，保证整个生产活动协调的进行。他是组织实现生产作业计划的一种主要手段。

4.2生产进度跟踪

是指对某项目的计划、和生产过程所进行的按排和检查，其目的在于提高效率、按期生产出产品，它贯穿整个生产过程

4.3生产问题

是指生产现场发生的影响生产按计划进行的技术质量问题、物料问题、生产文件问题、工装样板问题和工具问题等问题

5.职责

生产控制室项目计划员负责本项目生产过程管理

6.规定

6.1生产组织调度

6.1.1生产组织调度内容

6.1.1.1检查督促和协助各业务部门做好各项生产准备工作；

6.1.1.2根据生产需要，督促检查原材料、工装样板、工具和设备情况；

6.1.1.3检查生产各环节是否按计划节点完成生产和移交，及时发现生产进度异常问题，并采取措施解决。

6.1.2生产组织调度工作原则

6.1.2.1生产组织调度工作必须以二层计划为依据

6.1.2.2生产控制室项目计划员是所负责项目生产组织调度的第一负责人和组织者，根据生产需要有权利安排班组进行生产抢工，有权利组织各业务室人员配合解决影响生产的问题并予以予以考核。

6.1.2.3生产调度工作应以预防为主。

6.2生产进度管理

6.2.1项目计划员应按二层计划要求，对一线工区生产进度加以跟踪和管控，对偏离生产计划节点的零件进行人工干预，保证零件生产按计划节点完成。

6.2.2一类计划原则上项目计划员每周跟班组核对2次，拖期项现场制定恢复计划要求班组执行，有必要可安排班组加班抢工。

6.2.3二类计划、专项计划和批次计划原则上不与班组进行现场核对，项目计划员每周通过PIMS系统统计生产实时状态，与二层计划要求节点进行比对，拖期项制定恢复计划OA发送班组要求执行。

6.2.4项目计划员在现场跟产过程中，对所有影响生产的生产、技术和质量问题半个工作日内下达快表行动项进行考核，影响一类计划生产的行动项原则上不予调整。影响生产的外部问题，项目计划员半个工作日内通过OA短消息将问题发送责任部门并抄送生产运营部，发送后

电话沟通保证问题及时有效传递，一类计划按需编制调整报告。

6.2.5项目计划员每周两次依据PIMS系统实时状态对项目工作包台账进行生产状态更新。

6.3分层例会

参照GLC 9420-12《零件制造中心生产分层例会管理规定》执行。

6.4生产考核

参照GLC9440-14C《零件制造中心员工绩效管理办法》执行。

附录F

规范性附录

开批评审

1.目的

为保证零件能按一层计划要求节点准时开批，在投产前系统对计划、物料、技术、质量等方面梳理统筹，制定开批准备计划，用以指导各部门有效的开展工作。

2.规范性引用文件

*******  待公司下达计划贯通系统相关程序

3.表格

附表7  新研项目开批评审计划表

附表8  批产项目开批评审计划表

4.术语和定义

4.1开批评审

是指在零件投产前，通过审核零件投产数量、原材料到货、工装/样板、工艺准备和首检等投产准备工作开展情况，提前识别生产风险，以制定有效的生产计划而开展的评审工作。

5.职责

5.1生产控制室项目计划员负责组织所负责项目的开批评审，负责开批评审计划的编制下发和考核，负责召开开批评审会议。

5.2技术室主管工艺员负责依据开批评审计划节点完成技术方面工作。

5.3质量工程室检验技术员负责依据开批评审计划节点完成质量方面工作。

5.4生产控制室主任负责开批评审计划的审核。

5.5项目主管领导负责开批评审计划的批准。

6.规定

6.1开批评审依据零件制造中心一层计划节点开展，要求提前一层计划

开工点两个月开展

6.2项目计划员按开批评审计划表先期梳理开批前需开展的生产、技术和质量方面工作，编制初版开批评审计划，OA发送相关人员进行评审。

6.3项目计划员在发送初版开批评审计划后1周内，组织项目主管领导、生产控制室主任和相关技术质量人员召开开批评审首次会，会议上对出版计划进行评估调整。

6.4项目计划员将评估调整后的开批计划正式签字下发，原版项目计划员留存。相关任务纳入快表行动项进行跟踪管理。

6.5项目计划员每周跟踪开批评审计划的进展，当开批评审计划任务拖期并会导致开批节点拖期的情况下，1工作日内召开开评审会议，对问题项协调解决并制定恢复计划，保证零件开批严格按一层计划节点进行。

6.6开批计划的考核按快表行动项考核管理办法执行。