## 流程说明模板
项目临时计划管理流程说明
步骤/活动序号 | 步骤/活动内容 | 输入 | 输出 | 工作标准 | 实施周期
1 | 编制FM1602-03项目临时计划 | 项目临时需求 | FM1602-03项目临时计划 | 编制FM1602-03项目临时计划，依据职责分工，识别并分配计划执行单位，装配任务类计划分配至装配生产单位，零件生产类任务分配至生产运营部，其他类任务分配至相应主管部门 | 1天
2 | 审核FM1602-03项目临时计划 | FM1602-03项目临时计划 | 审核后的FM1602-03项目临时计划 | 与新合同执行相关的项目临时计划由商务合同室主任审核，与与公司已有项目相关的临时需求计划由各项目室主任审批 | 1天
3 | 批准FM1602-03项目临时计划 | 审核后的FM1602-03项目临时计划 | 批准后的临时计划 | 与新合同执行相关的项目临时计划由项目管理部部长批准；与公司已有项目相关的临时需求计划由各项目总师批准 | 1天
4 | 生产运营部计划主管/装配生产单位生产控制室主任/各相关单位业务主管人员 | 审批后的FM1602-03项目临时计划 | 组织执行，提供交付物 | 在规定期限内，按照临时计划要求完成工作 | 按顾客要求/临时计划周期