## 流程说明模板
装配用物料需求计划管理流程说明
步骤/活动序号 | 步骤/活动内容 | 输入 | 输出 | 工作标准 | 实施周期
1 | 填写ERP MBOM维护申请单 | MBOM更改依据 | MBOM维护申请单 | 各生产单位在收到MBOM更改依据后，及时完成相应项目MBOM维护申请单的上报。 | 不定期
2 | 在ERP系统中进行MBOM维护 | MBOM维护申请单 | 在ERP系统中MBOM维护 | 数据管理室在收到MBOM维护申请单后，及时完成审查及维护。 | 不定期
3 | 从ERP系统中下达装配用物料需求计划/监控系统每周五推送装配用物料需求计划更改单至相关管部门 | ERP中MBOM维护 | 装配用物料需求计划/装配用物料需求计划更改单 | 项目管理部项目经理负责在主阶段计划及主进度计划下达后的1个工作日后在系统中下达装配用物料需求计划/项目管理部项目经理负责监控系统每周五推送更改单至相关管部门。对于项目紧急需求，可由项目经理在系统内随时发布更改单。 | 1天/每周五