前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由项目管理部提出。

本制度由项目管理部负责解释。

计划执行监控管理程序

1  范围

本文规定了对生产制造前期策划的执行情况进行监控的过程

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLC1403制定。

2  规范性引用文件

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1403 | 装配生产过程管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

无

5  机构与职责

5.1项目管理部为装配厂开工及生产配套计划的归口管理部门，主要职责如下：

a）负责装配厂开工检查、生产配套计划、AO 交付等业务流程的统筹管理与制度规范制定；

b）负责 FM140305 系列表单（开工检查单、计划检查表等）的标准化管控，以及各环节业务的合规性监督；

c）负责装配厂生产配套相关跨部门协同事项的统筹协调。

5.2 装配厂装配厂负责装配厂开工及生产配套计划的具体执行管理工作，主要职责如下：

a）组织装配厂计划员开展开工检查单填写、计划调整、AO 交付跟踪、缺件统计等具体业务操作；

b）负责 FM140305 系列表单的填写、更新与提报，确保表单信息真实、完整、可追溯；

c）负责生产风险识别、分层会议组织等生产配套落地事项的实施，推动问题闭环解决。

6  要求

6.1合规管理要求

无

6.2风险管理要求

无

6.3计划执行监控管理要求

6.3.1单装配厂计划员填写《FM140305-01 开工检查单》，完成开工准备的基础信息记录。

6.3.2装配厂计划员基于开工检查结果，更新《FM140305-02 交付计划

检查单》，明确生产配套计划的核心节点要求。

6.3.3装配厂计划员同步跟踪 AO 交付进展，填写《FM140305-03AO 交付情况及交付计划跟踪表》，记录 AO 交付状态与计划偏差。

6.3.4装配厂计划员每日梳理生产缺件信息，更新《FM140305-04 缺件跟踪表》，同步提报缺件数据至项目管理部。

6.3.5装配厂计划员基于缺件跟踪数据，细化《FM140305-05 缺件计划表》，明确缺件补充的时间节点与责任部门。

6.3.6装配厂计划员按周期统计 AO 交付数据，输出《FM140305-06 月份交付统计表》。

6.3.7装配厂计划员操作识别生产配套风险，制定《FM140305-07 生产风险行动项目计划》，明确风险应对措施、责任人和完成时限。

6.3.8装配厂计划员动态跟踪风险处置进展，持续更新《FM140305-07 生产风险行动项目计划》，确保风险闭环管理。

6.3.9装配厂计划员组织生产配套分层会议，填写《FM140305-08 分层会议生产问题统计表》《FM140305-09 分层会议生产问题统计表》，明确会议行动

7  流程

7.1 计划执行监控流程

7.1.1 计划执行监控流程图

无数据

7.1.2计划执行监控流程说明表

（1）填写开工日检查单

| 填 写 开 工 日 检 查 单 | 步骤描述 | 填写开工日检查单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 装配厂计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | FM140305-01开工日检查单 | 输出物 | FM140305-01开工日检查单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）更新交付计划检查表

| 更 新 交 付 计 划 检 查 表 | 步骤描述 | 更新交付计划检查表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 装配厂计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | FM140305-02交付计划检查表 | 输出物 | FM140305-02交付计划检查表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）更新AO关闭情况及交付文件控制表

| 更 新 A O 关 闭 情 况 及 交 付 文 件 控 制 表 | 步骤描述 | 更新AO关闭情况及交付文件控制表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 装配厂计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | FM140305-03AO关闭情况及交付文件控制表 | 输出物 | FM140305-03AO关闭情况及交付文件控制表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）更新拒收跟踪表

| 更 新 拒 收 跟 踪 表 | 步骤描述 | 更新拒收跟踪表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 装配厂计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | FM140305-04拒收跟踪表 | 输出物 | FM140305-04拒收跟踪表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）更新缺件控制表

| 更 新 缺 件 控 制 表 | 步骤描述 | 更新缺件控制表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 装配厂计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | FM140305-05缺件控制表 | 输出物 | FM140305-05缺件控制表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）按月更新交付统计表

| 按 月 更 新 交 付 统 计 表 | 步骤描述 | 按月更新交付统计表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 装配厂计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | FM140305-06月份交付统计表 | 输出物 | FM140305-06月份交付统计表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）更新生产风险行动项目计划

| 更 新 生 产 风 险 行 动 项 目 计 划 | 步骤描述 | 更新生产风险行动项目计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 装配厂计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | FM140305-07生产风险行动项目计划 | 输出物 | FM140305-08分层会议生产问题统计表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）更新分层会议生产问题统计表

| 更 新 分 层 会 议 生 产 问 题 统 计 表 | 步骤描述 | 更新分层会议生产问题统计表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 装配厂计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | FM140305-08分层会议生产问题统计表 | 输出物 | FM140305-08分层会议生产问题统计表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 负责装配执行监控规则制定 |
| 装配厂生产室计划员 | 负责装配计划执行的监控 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

无

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。