| 沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司 程序文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  | 管理创新管理程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | GLTX-JY-22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  |  |  | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件类别 |  |  |  | 新建 |  |  |
| 发文部门 |  | 经营发展部 |  |  |  |  | 共8页 |  |  |  |  | 实施日期 |  |  |  | 2026-02-11 |  |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 更改单编号 |  |  |  | 更改者签字 |  |  |  |  | 更改日期 |  |  |  |  |
| 分发路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 | 经营 发展部 |  |  | 行政 人事部 |  | 工程 技术部 |  | 财务部 |  |  | 质量 管理部 |  | 项目 管理部 |  | 物资 保障部 |  |  | 复材 车间 |
| 份数 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 部门 | 运维 安环部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  |  |  | 归档 |  |  |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 目的

为规范公司管理创新的提出、评估、决策、实施与固化过程，系统性地推动管理改进与效能提升，塑造持续创新的组织能力，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于公司各部门及全体员工提出的所有管理领域内的创新活动。

3 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 管理创新 | 指为提升组织运营效率、效益或员工效能，而在管理理念、组织架构、业务流程、规章制度、方法与工具等方面进行的，具有新颖性和实用价值的改进或创造活动。 |
| 管理创新项目 | 经评审通过并获得资源支持予以实施的管理创新提案。 |
| 管理创新评审小组 | 由公司分管领导及相关部门负责人组成的临时机构，负责管理创新提案的评审与立项决策。 |

4 职责分工

| 部门 | 主要职责描述 |
| --- | --- |
| - 经营发展部 | 负责管理创新提案的收集、初审、登记与归档；组织管理创新评审会议，跟踪决策执行情况；监控已立项管理创新项目的实施进展；组织管理创新成果的评估、宣传、推广与奖励申报。 |
| 各部门 | - 作为提案来源部门时：负责编制详细的管理创新提案； - 作为项目实施主导部门时：负责按照批准的计划，组织资源，具体执行创新项目，并定期报告进展； - 作为项目协作部门时：应积极配合项目实施，提供所需信息、资源或人员支持。 |
| 管理创新评审小组 | 负责对提交的管理创新提案进行会议评审，从全局角度评估其创新性、效益、可行性与风险；作出立项、修改后复审、试点或否决的最终决策。 |

5 规定

5.1 提案与提交

公司鼓励全体员工常态化提出管理创新建议，各部门应按季度主动组织提案工作。提案人需规范填写《管理创新提案表》，清晰阐述创新背景、具体内容、预期效益、资源需求及潜在风险，并由部门集中提交至经营发展部。

5.2 评审与决策

经营发展部定期就收到的管理创新提案，组织召集管理创新评审小组召开评审会议。评审小组依据创新性、战略契合度、预期效益、可行性及风险等标准进行审议，通过《管理创新提案评审表》形成“准予立项”、“修改完善”、“试点运行”或“不予采纳”的决议，评审结论由经营发展部在会后反馈至提案部门。

5.3 立项与实施

对准予立项的提案，由经营发展部会同提案部门及相关实施部门，编制《管理创新项目实施计划书》，明确项目目标、范围、里程碑、预算、核心团队及沟通机制，经分管领导批准后正式启动。项目实施负责人需按月向经营发展部报送进度简报，经营发展部负责跟踪监控与跨部门协调。

5.4 验收、评估与固化

项目完成后，由经营发展部组织评审小组进行验收评估，出具《管理创新项目成果评估报告》。评审小组对评估成功的项目，评选出特等奖（奖金10000元）、一等奖（奖金5000元）、二等奖（奖金3000元）、三等奖（奖金1000元），并由实施部门通过修订制度、更新流程文件、编写标准作业指南等方式进行固化。

6 流程

7 规定表格

GLTX-JY-22-01-A《管理创新提案表》

GLTX-JY-22-02-A《管理创新提案评审表》

GLTX-JY-22-03-A《管理创新项目实施计划书》

GLTX-JY-22-04-A《管理创新项目成果评估报告》

8 记录控制

本制度中涉及文件由经营发展部保存一份，保存期限为长期。

附件：GLTX-JY-22-01-A《管理创新提案表》

| 管理创新提案表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 提案人 |  | 岗位 |  |
| 创新提案名称 |  |  |  |  |  |
| 创新类别 | □战略管理 □组织架构 □业务流程 □规章制度 □管理方法/工具 □协同机制 □企业文化 □其他：_________ |  |  |  |  |
| 现状描述 |  |  |  |  |  |
| 创新内容 |  |  |  |  |  |
| 预期效益 |  |  |  |  |  |
| 资源需求 |  |  |  |  |  |
| 潜在风险与应对 |  |  |  |  |  |
| 部门负责人意见 | □ 同意提报□ 修改后提报□ 暂缓提报 签字： 日期： |  |  |  |  |

GLTX-JY-22-02-A《管理创新提案评审表》

| 管理创新提案评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 创新提案名称 |  |  |  |
| 评审方式 | □会议评审 □会签评审 | 评审小组 |  |
| 评审维度 | 评审要点 | 评分 （1-5分） | 评审意见 |
| 创新性 | 是否新颖？ 是否突破常规？ |  |  |
| 实用性 | 是否切合实际需求？ 是否有推广价值？ |  |  |
| 效益预期 | 预期效益是否显著？ 是否可衡量？ |  |  |
| 可行性 | 技术/方法是否成熟？ 资源是否可获取？ |  |  |
| 风险可控性 | 风险是否可识别？ 应对措施是否有效？ |  |  |
| 战略契合度 | 是否符合公司发展方向？ |  |  |
| 综合评分 |  |  |  |
| 评审结论 | □ 准予立项□ 修改完善后复审 □ 批准试点运行□ 不予采纳 |  |  |
| 立项/修改/试点建议 |  |  |  |
| 评审小组签字 |  |  |  |

GLTX-JY-22-03-A《管理创新项目实施计划书》

| 管理创新项目实施计划书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 实施部门 |  |  |  |  |  |
| 项目周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目背景 与目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键里程碑计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  | 主要任务 |  | 交付成果 |  | 完成时间 |  |  |  | 责任人 |
| 准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见 | 部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营发展部审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分管领导 批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GLTX-JY-22-04-A《管理创新项目成果评估报告》

| 管理创新项目成果评估报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| 项目周期 |  |  | 评审小组 |  |  |  |
| 项目目标达成情况评估 |  |  |  |  |  |  |
| 预设目标 |  | 实际完成情况 |  | 目标达成度判定 |  |  |
|  |  |  |  | □ 完全达成 □ 基本达成 □ 部分达成 □ 未达成 |  |  |
|  |  |  |  | □ 完全达成 □ 基本达成 □ 部分达成 □ 未达成 |  |  |
|  |  |  |  | □ 完全达成 □ 基本达成 □ 部分达成 □ 未达成 |  |  |
| 项目目标总体结论 |  | □ 全部达成 □ 基本达成 □ 部分达成 □ 未达预期 |  |  |  |  |
| 效益、资源及过程回顾 |  |  |  |  |  |  |
| 分析维度 | 评估内容 |  |  |  |  |  |
| 效益实现 |  |  |  |  |  |  |
| 资源成本 |  |  |  |  |  |  |
| 过程回顾 |  |  |  |  |  |  |
| 成果固化与推广建议 |  |  |  |  |  |  |
| 成果固化状态 |  | □ 已完成固化 (文件编号：) □ 建议固化 (建议形式：) □ 无需固化 |  |  |  |  |
| 推广价值评估 |  | □ 极具价值，建议全公司推广 □ 有较高价值，建议在 __________ 部门推广 □ 有一定价值，可作为案例参考 □ 无推广价值 |  |  |  |  |
| 建议推广方式 |  | □ 纳入标准制度/流程 □ 组织专题培训 □ 编写案例库 □ 内部宣讲 □ 其他：__________ |  |  |  |  |
| 综合评级 |  | □ 卓越 (远超目标，效益突出，极具推广性) □ 良好 (达成目标，效益明显，可推广) □ 合格 (基本达标，有一定效益) □ 待改进 (未达主要目标，需总结教训) |  |  |  |  |
| 评审小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 评审小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |