# 1、目的

# 为充分识别项目相关方的要求、明确项目阶段目标、制定项目实施指导原则，
顺利完成项目启动策划，保证项目成功特制定本管理规则。

# 2、范围

# 本规则适用于所有项目启动过程的策划。

# 3、术语和定义

| 序号 | 术语 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目工作范围 | 项目目标，可交付成果及所需工作 |
| 2 | 项目工作结构 | 项目的主要交付成果分解为更小，更易管理的单元 |
| 3 | 项目矩阵 | 矩阵式项目管理 |
| 4 | 项目阶段划分和评审 | 在项目生命周期内的某个阶段进行评价及审核 |
| 5 | 研制项目管理 | 针对研制产品的项目管理程序 |

# 4、职责和权限

| 部 门 | 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| 项目管理部 | 负责策划项目启动过程，组织编制及维护“项目工作说明书”； 负责建立项目工作结构及工作分解结构词典；负责管理项目矩阵，评价项目团 队绩效；负责划分项目阶段，组织项目阶段评审；负责研制项目管理。 |

# 5、工作程序

# 5 项目工作范围管理 
5.1 组织编制及维护“项目工作说明书”，定义项目总体工作范围。
5.2 项目工作范围应包括：
a）项目可交付成果；
b）项目目标；
c）项目要求；
d）项目范围。

6 项目工作结构管理 
6.1 建立工作分解结构，逐层详细定义整个项目范围。
6.2 工作任务是工作分解结构的最低层级。
6.3 建立工作分解结构词典，定义工作分解结构中所有工作包的成本、资源等要
素。
7 项目矩阵管理 
7.1 依据矩阵管理模式建立项目团队。
7.2 公司各部门指派专人加入项目团队，团队在项目领导的领导下
完成各专业职能工作，实现项目目标。
7.3 团队成员的工作表现在对各部门绩效的定期考核结果中体现。

# 8 项目阶段划分和评审

# 8.1 将项目生命周期划分为若干连续进行的、逻辑上紧密相关的不同阶段，以便
更好的实施项目管控，实现项目目标。
8.2 项目阶段评审应以项目进度、成本、范围基线为依据，评估内容包括：
a）项目可交付成果的完成情况；
b）偏差情况；
c）对后续工作的影响；
d）项目绩效；
e）经验教训。
8.2.1 依据矩阵管理模式建立项目研制团队。
8.2.2 对研制项目进行管理，包括不限于以下内容：
a）项目启动策划；
b）项目主阶段计划编制；
c）研制项目II/III层计划进度跟踪；
d）客户信息沟通反馈；
e）发起项目阶段评审。
8.3 项目策划

# 8.3.1 顾客要求时，应以结构化的和受控的方式来策划和管理产品和服务的提供，
包括在可接受的风险水平上、在限定的资源与进度条件下，按照计划的顺序实
现预定的事项并满足要求。
8.3.2 项目策划的输出应适合公司的运行需要。作为该策划的输出，对应用于特
定产品、项目或合同的质量管理体系的过程和资源做出规定的成文信息可称之
为“质量计划”。顾客要求时，质量计划及其调整应征得顾客同意。
8.3.3 项目启动策划需要充分分析和利用项目的事业环境因素和组织过程资产。
8.3.4 制定项目章程时，要充分识别项目干系人的要求。

9 产品的要求 
9.1 产品的要求包括：
a）适用的法律、法规的要求；
b）为满足企业自身发展的需求附加的任何必要要求；
c）产品的特殊要求，标书或合同、订单和管理协议及其引伸出的各种文件
（所包括工程资料）的要求；
d）顾客没有明示但在航空领域的通用要求。
9.2 产品要求的确定
在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，应确保：
a）产品和服务的要求得到规定，包括适用的法律法规要求和公司认为的必
要要求；
b）对其所提供的产品和服务，能够满足公司声称的要求：
c）产品和服务的特殊要求已经得到确定：
d）运行风险已得到识别（如新技术、公司的能力和产能、交货期缩短等）。

9.3 合同签订前投标阶段产品要求的确定

9.3.1 项目管理部按照顾客招标文件资料要求，组织各相关单位完成报价，并编
制报价报告，必要时提交公司经理办公会议审议；组织各相关单位识别并确定
顾客规定要求与未规定的通用要求，形成标书，对外投标。

# 9.4 合同签订后项目执行阶段产品要求的确定
9.4.1 按照合同、订单以及顾客外来工程数据、规范等文件资料的要求，结合法
律法规和组织必要要求，经营发展部识别并确定顾客规定要求与未规定的通用要求，形成项目运营阶段各专业文件，指导与支持项目运行。

9.4.2 项目管理部编制项目启动文件、项目计划、销售进度表、适用性文件目录，
顾客公告。涉及工程技术部下发工程清册，图纸有效目录，材料标准，试验项目表等工程与材料信息。质量安环部编制产品实物质量检验规程以及质量体系保证计划。经营发展部实现供应商的管理。经营发展部实现采购物料的供应。
9.4.3 其他单位按需确定相关要求。

# 10 附则
1 本规则由项目管理部负责解释。