# 1、目的

# 为更好的满足客户和市场需求，在有限的条件约束下，依靠规范的、一致的
管理制度，运用项目管理方法，保证项目各阶段的生产进度，提升项目可控成
本管理效果，使得项目以最低风险运行，实现更有效的项目管控，规定本规则。

# 2、范围

# 本规则适用于所有项目生产。

# 3、术语和定义

| 序号 | 术语 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目进度 | 项目实施过程中各阶段的进展程度 |
| 2 | 项目成本 | 为实现项目预期目标而付出的全部代价 |
| 3 | 构型及设计更改贯彻 | 对原有构型在某一固定阶段进行更改 |
| 4 | 项目风险 | 项目生命周期内可能发生的不利事件或条件 |

# 4、职责和权限

| 部 门 | 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| 项目管理部 | 是项目启动发起部门，负责对所有项目活动的全过程监控，也 是公司对外沟通的主要责任部门，负责客户沟通、信息收集等。 |
| 其他职能部门和职能支持部门 | 按照各部门职能定义，履行本部门应在项目 管理过程中承担的具体职责，做好对生产过程的支持保障工作。 |
| 复材车间 | 项目产品实现的主体单位，按照公司各项规章制度、质量体 系文件执行，保证产品按合同要求高质量、低成本、准时交付。 |

# 5、项目进度管理

5.1 应规定项目进度管控方式，针对日常管控明确具体管控流程、方法，针
对延期、重大危机等特殊情况规定具体管理流程。
5.2 应对项目进度管控结果规定出具体的数据收集以及结果考核相关要求。

6 项目成本管理

6.1 应针对项目目标成本构成，测算依据、方法等相关工作流程做出规定，可
获得各项目目标成本。

6.2 应针对项目成本管控范围、目标设定、管控方法，改进方向及措施等内容
做出规定。
6.3 应针对项目存货管控范围、类别定义、目标预测、管控方法，改进方向及
措施等内容做出规定。

7 项目更改管理

7.1 设计更改的贯彻
7.1.1 若产品和服务要求发生更改，应确保相关的文件化信息得到修改，并确
保相关人员知道已更改的要求。
7.1.2 更改委员会组织识别更改的影响并确定更改贯彻实施计划。
7.1.3 应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合
要求。
7.1.4 应识别批准生产或服务提供变更的授权人员。
7.1.5 产品或者服务提供的更改可能包括影响过程、生产设备、工具或者软件
的更改。
5.1.6 应保留文件化信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及
根据评审所采取的必要措施。

7.1.7 不管是实物更改或者是文件更改，都应以最快速度响应为基本要求，并
以最大限度满足客户更改需求。
7.1.8 应规定更改委员会工作要求、组织形式、工作流程等内容，保证更改贯
彻过程可控，结果可测量和跟踪。更改贯彻的策划、实施和控制应具有可追溯
性。
7.1.9 应保证构型更改的成本可控，尽可能不增加工作包成本或可以由客户承
担。应确保更改贯彻流程是一个闭环的流程，更改贯彻的执行情况应设定必要
的考核指标及考核要求。

7.2 构型管理要求

7.2.1 应策划、实施和控制一个适合于组织及其产品和服务的过程来进行构型
管理，以确保整个产品生命周期中的物理和功能属性的标识和控制。
7.2.2 应根据要求控制产品标识和可追溯性，其中包括实施已确定的变更。
7.2.3 应确保文件化信息（例如，需求、设计、验证、确认和验收文档）与产
7.3 工作转移的管理

7.3.1 应建立、实施和保持一个策划和控制暂时的或永久性的工作转移的过程，
以确保工作持续不断的符合要求。这个过程应保证工作转移的影响和风险得到
管理。
7.3.2 工作转移包括从公司到外部供方、从一个外部供方到另一个外部供方、
公司内部或从外部供方到公司的工作转移。

8 项目风险管理

8.1 应通过对项目管理过程中风险的识别、评估并制定应对措施，以控制风险
使其达到可接受的程度。
8.2 应针对项目不同阶段规定具体的风险管控要求。
8.3 应制定风险评估基本方法并确定风险管控方式。
8.4 应确定项目风险监控的基本要求，将风险监控结果纳入考核。

# 9、附则

1 本规则由项目管理部负责解释。
2 各管理流程的相互关系