| 沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司 制度文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  | 项目风险管理程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  |  | GLTX-XM-06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件类别 |  |  |  |  | 管理规定 |  |  |
| 发文部门 |  | 项目管理部 |  |  |  |  |  | 共 4 页 |  |  |  | 实施日期 |  |  |  |  | 2025-10-16 |  |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 页码 |  |  |  |  | 更改单号 |  |  |  |  | 更改者签字 |  |  |  |  |  | 更改日期 |  |  |  |
| 分发路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 行政人事部 |  |  | 经营发展部 |  |  | 质量安环部 |  | 工程技术部 |  |  |  | 财务部 |  | 项目管理部 |  |  |  | 物资保障部 |
| 份数 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 单位 | 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  |  |  |  | 归档 |  |  |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 目的

建立系统化、规范化的项目风险管理体系，识别、评估科研生产项目全周期中潜在风险，制定并实施有效应对措施，降低风险对项目进度、质量、成本及安全的影响，保障科研成果顺利转化、生产任务高效完成，实现公司科研生产目标。

2 适用范围

适用于项目管理部所有科研项目（如新产品研发、技术攻关）、生产项目（如批量生产、工艺改进）及相关配套项目的风险识别、评估、应对与监控全过程管理。

3 术语和定义

无

4 职责分工

| 部 门 | 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| 项目管理部 | 项目助理：负责项目全周期风险的初步识别、分析，编制项目风险清单。制定风险应对预案，落实应对措施，实时监控项目风险变化并及时上报。 项目管理部部长：由项目助理编制，部长审批项目风险管理计划及重大风险应对方案。 （2）协调跨部门资源，指导项目组处理重大风险事件。 |
| 风险管理小组 | 由技术专家、生产主管、质量管理人员等组成，负责组织风险评估，审核项目风险应对预案。 （2）每月检查项目风险监控与应对措施执行情况，提出改进建议。。 |
| 其他部门 | 技术工程部、经营发展部、物资保障部、质量安环部等，配合提供风险分析所需数据，协助项目组实施风险应对措施。 |

5 规定

5.1 风险识别

（1）识别方法

专家判断法：组织行业专家、技术骨干、质量骨干对项目技术路线、工艺难点等进行分析，预判潜在风险。

历史数据法：参考过往类似项目风险记录，梳理常见风险类型。

头脑风暴法：项目团队成员集中讨论，从项目立项、执行到结题各环节，挖掘可能存在的风险因素。

（2）识别范围

技术风险：技术方案可行性不足、关键技术难题无法突破、实验结果不稳定等。

生产风险：设备故障、原材料供应中断、生产工艺不达标、产能不足等。

进度风险：任务分配不合理、外部协作延迟、人员短缺导致项目延期。

质量风险：产品质量不达标、检验标准变更、质量控制体系不完善。

成本风险：预算估算偏差、原材料价格波动、人力成本超支。

安全风险：实验操作违规、生产安全事故、危险化学品泄漏。

外部风险：政策法规变化、市场需求波动、供应商违约。

5.2 风险评估

（1）风险分析

定性分析：评估风险发生的可能性（高、中、低）和影响程度（严重、中等、轻微），如技术难题攻克失败可能性高，将严重影响项目进度。

定量分析：对可量化的风险（如质量问题、工期延误、），通过数据建模、概率计算等方法，确定风险发生概率及损失数值。

（2）风险等级划分

高风险：发生可能性高且影响严重，需立即制定应对措施。

中风险：发生可能性或影响程度为中等，需密切关注并制定预防方案。

低风险：发生可能性低且影响轻微，纳入日常监控范围。

（3）风险应对

a）应对策略制定

规避风险：对于高风险且无法控制的因素，调整项目方案或优化技术方案，如技术路线不成熟时更换方案。

降低风险：采取措施减少风险发生概率或降低影响，如增加设备维护频次降低故障风险、建立拉条挂账风险识别清单。

转移风险：经营发展部通过签订分包合同等方式，将风险转移给第三方。

接受风险：对低风险且应对成本过高的情况，财务部提前准备应急资金或资源，如少量原材料价格波动自行承担。

b）应对预案编制

针对高、中风险制定详细应对预案，明确责任人员、具体措施、资源需求及时间节点，如设备故障时2小时内启动备用设备，48小时内完成维修。

（4）风险监控

a）监控机制

日常监控：项目助理通过日例会、周例会、进度报告等方式，跟踪风险应对措施执行情况及风险状态变化。

定期评审：风险管理小组每季度对项目风险进行全面评审，并由项目管理部更新风险清单和应对预案。

b）预警与响应

由各部门反馈，项目管理部建立风险预警指标（如成本超支10%、工期延误5天触发预警），一旦达到阈值，立即启动应急响应程序，上报管理层并调整应对措施。

（5）风险记录与复盘

记录存档：项目组全程记录风险识别、评估、应对过程，形成《项目风险档案》，作为后续项目参考。

复盘总结：项目结束后，组织相关人员复盘风险管理工作，分析成功经验与不足，优化风险管理程序。

6 流程

7 规定表格

无

8 记录控制

（1）本程序由项目管理部负责解释与修订，根据公司战略、行业变化及项目管理需求动态调整。

（2）本程序自发布之日起施行，原有相关规定与本程序不一致的，以本程序为准。