| 沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司 制度文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  | 研制项目管理程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  |  | GLTX-XM-07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件类别 |  |  |  |  | 管理规定 |  |  |
| 发文部门 |  | 项目管理部 |  |  |  |  |  | 共9页 |  |  |  | 实施日期 |  |  |  |  | 2026-1-6 |  |  |
| 更改记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 页码 |  |  |  |  | 更改单号 |  |  |  |  | 更改者签字 |  |  |  |  |  | 更改日期 |  |  |  |
| 分发路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 行政人事部 |  |  | 经营发展部 |  |  | 质量安环部 |  | 工程技术部 |  |  |  | 财务部 |  | 项目管理部 |  |  |  | 物资保障部 |
| 份数 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 单位 | 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  |  |  |  | 归档 |  |  |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1目的

为保障研制项目顺利进行，特制定此程序

2适用范围

适用于研制项目管理程序。

3术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 项目启动策划 | 指公司经营发展部作为项目接收者，在与顾客签订合同、签署备忘录或经过必要的商业论证后，授权项目管理者充分识别项目干系人的要求、明确项目阶段目标、确定项目的可交付成果，并制定项目实施各方面指导原则的策划过程 |
| 项目启动令 | 指项目启动文件，一般以公司红头文件形式下发，是项目正式启动并开始实施与授权的文件，该文件授权项目管理者在项目活动中使用组织的资源。 |
| 项目实施方案 | 指项目管理的规划性文件，确定了项目组织、实施、管理的要求和方法。包括但不限于制造总方案、质量计划等。 |
| 研制项目 | 指公司同客户签订的新项目，或者有重大构型更改的批产项目，以及外购转自制的结构复杂的零部件。 |
| 研制阶段 | 指实现研制项目产品制造的过程，并经过技术方案的优化，能够具备按节拍稳定生产的过程。通常将研制项目的第一至第五架产品的研制制造过程定义为项目的研制阶段。如果客户有规定，则按客户规定来定义项目研制阶段，以及研制阶段的产品架次范围与研制周期。 |
| 项目研制团队 | 指由公司批准的，负责组织、管理、运营研制项目而成立的临时团队 |

4职责分工

| 部门 | 主要职责描述 |
| --- | --- |
| 项目管理部 | 项目助理负责编制项目启动令、负责组织项目主阶段计划编制、负责研制项目II/III层计划进度跟踪、负责客户信息沟通反馈、负责发起项目阶段评审。 |
| 工程技术部 | 项目负责人按项目需求参与研制团队组建，负责按主阶段计划根据职责编制研制项目II/III层计划并执行；负责对接客户材料、工艺及工程设计规范，统筹技术接口管理；负责编制制造总方案，策划热分布、PPV等阶段过程方案，并组织方案可行性评审，适航相关工序推荐及工艺信息表编制；负责推进勤哲系统文件录入、下发工作；负责牵头解决文件拖期、质量不达标、技术方案不成熟问题，强化年轻技术人员规范培训；负责将研制过程中发现新问题及时通报研制团队 |
| 质量安环部 | 按项目需求参与研制团队组建，负责按主阶段计划根据职责编制研制项目II/III层计划并执行；负责牵头质量与无损检测策划，编制研制检验方案，并组织方案可行性评审，管控热分布、PPV等阶段过程质量；负责组织适航相关质量符合性检查，统筹研制零件试验试片的申请、移交与进度跟踪；负责推进检验规程及时下发，推动测量工序资源调配，确保研制项目节点按期完成；负责将研制过程中发现新问题及时通报研制团队。 |
| 经营发展部 | 按项目需求参与研制团队组建，负责按主阶段计划根据职责编制研制项目II/III层计划并执行；负责牵头承接研制任务，负责客户合同签订与内部生产订单下发；负责主动解决无合同场景下的订单下发问题，保障生产启动；负责统筹外协合同签订及外协加工状态全程跟踪；负责配合推进研制相关紧急采购工作；负责将研制过程中发现新问题及时通报研制团队 |
| 物资保障部 | 按项目需求参与研制团队组建，负责按主阶段计划根据职责编制研制项目II/III层计划并执行；负责统筹上机料、辅料等物料申领与发放，主动解决缺料问题，保障现场生产开工；负责工装全流程管理，推进新制工装验收、合格证开具及特殊情况组织工装限用办理，解决工装验收周期长、工装不合格等问题，提升保障效率；负责开展工量具状态、定检周期核查，确保满足研制生产需求；负责将研制过程中发现新问题及时通报研制团队。 |
| 复材车间 | 负责按主阶段计划根据车间职责编制研制项目II/III层计划并执行；负责统筹研制零件全流程生产组织，杜绝零件滞留；负责落实工艺执行与质量管控，保障零件按期交付；负责统筹车间人、机、料等生产资源调配，确保研制项目节点按期完成；负责将研制过程中发现新问题及时通报研制团队 |

5规定

5.1风险识别

5.1项目策划管理

5.1.1确定项目管理者后，依据矩阵管理模式组建项目研制团队，成员包括技术、质量、订单、采购、生产、物料、工装、项目等专业的核心人员。研制团队成员由各部门进行指派，按部门职责承担团队内的职责。

5.1.2研制团队从人、机、料、法、环、测六维度进行项目开工评审及风险评估，并制定项目开工行动项。对于确定的风险项应传递给责任单位。

5.1.3研制团队确定项目启动令、实施方案、制造方案、造买方案、工装方案、质量策划以及首检（FAI）方案等。

5.1.4制定项目启动令时，要充分识别项目干系人的要求。项目启动令的内容（包括但不限于）：

5.1.4.1项目简介包括但不限于项目名称、项目顾客、项目背景、产品描述、项目合同或备忘录的主要信息（如合同期限、产品交付总量、生产速率、按图制造或参与设计、材料和工装的来源和要求、首检要求、适航要求等）、以及项目的主要目的或理由等；

5.1.4.2项目的范围及可交付成果；

5.1.4.3授权的项目管理者或管理机构；

5.1.4.4项目的里程碑计划；

5.1.4.5项目的资源需求（如需要）；

5.1.4.6项目的总体预算和成本目标（如需要）；

5.1.4.7项目的质量目标；

5.1.4.8项目的风险管理原则；

5.1.4.9项目的假设和约束条件（如需要）。

5.1.5研制团队按照项目工作分解结构编制项目主阶段计划,以及项目的分解计划，对计划的准确性负责。

5.2项目启动管理

5.2.1依据项目进度要求组织项目干系人召开项目启动会。

5.2.2项目启动会批准项目启动令、项目各项方案、项目主阶段计划及其他需批准的事项，形成项目启动文件。

5.2.3项目启动文件是项目运营组织管理的依据，所有项目活动要遵守项目启动文件的要求。

5.3项目运营管理

5.3.1研制团队在项目管理者领导下进行各项工作。

5.3.2项目主阶段计划是研制项目在研制阶段的唯一指令性计划，任何调整必须通过研制团队的评审并报请公司批准后才能变更。

5.3.3研制团队按照各级计划执行，可结合项目进展和客户要求的变化适当调整。

5.3.4研制团队成员对研制项目各层计划任务的质量、进度、成本负责，绩效考核的结果通过对各部门打分定期体现。

5.3.5研制团队定期召开项目研制阶段例会，沟通解决研制过程中出现的各项问题，并评审项目研制过程中的关键里程碑。

5.3.6研制团队对项目研制过程中的问题和风险进行充分识别与规避，保证研制项目平稳运行并取得研制阶段的成功。

5.3.7研制阶段设计更改贯彻要快速及时避免积少成多。

5.4项目阶段管理

5.4.1项目研制阶段可以继续细分为并行工程阶段、工艺准备阶段、生产准备阶段、零件PPV生产阶段、零件FPQ生产阶段等。

5.5.2项目研制分阶段按需进行评审，评审内容按项目阶段评审相关要求执行。

5.5.3项目完成研制批生产，生产过程趋于稳定后，研制团队进行转阶段评审，确认项目转入批产阶段后，项目管理由研制团队管理转为批产项目负责进行。

6流程

无

7规定表格

GLTX-XM-07-01-A研制项目主阶段计划模版

GLTX-XM-07-02-A研制项目II层计划模版

GLTX-XM-07-03-A研制项目III层计划模版

8记录控制

（1）本程序由项目管理部负责解释与修订，根据公司战略、行业变化及项目管理需求动态调整。

（2）本程序自发布之日起施行，原有相关规定与本程序不一致的，以本程序为准。

GLTX-XM-07-01-A研制项目主阶段计划模版

GLTX-XM-07-02-A研制项目II层计划模版

GLTX-XM-07-03-A研制项目III层计划模版