| 沈阳子公司复材航空科技有限责任公司 制 度 文 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  |  | 总部工装业务联合管理程序 |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  | GLTX-XM-08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  |  | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件类别 |  |  | 管理规定 |  |
| 发文部门 |  |  | 项目管理部 |  |  | 共4页 |  |  | 实施日期 |  |  | 2026-1-23 |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 页码 |  |  |  | 更改单号 |  |  | 更改者签字 |  |  |  | 更改日期 |  |  |
| 分发路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 | 经营 发展部 |  | 行政 人事部 |  | 工程 技术部 | 财务部 |  | 质量 管理部 |  | 项目 管理部 | 物资 保障部 |  | 复材车间 |
| 份数 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 部门 | 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  | 归档 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 目的

为规范沈阳子公司与总部（景德镇）相关单位在沈飞民机工装业务中的联合运作方式，明确工装项目全生命周期内的职责分工、进度管理、质量管控、沟通协同及风险应对要求，覆盖工装新制、升版、返修等全场景业务，解决流程周期过长、责任界定不清、信息传递不及时等问题，确保工装产品按客户节点高质量交付，提升跨区域协同效率和客户满意度，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于总部（景德镇）承接的沈飞民机工装项目及沈阳子公司自行承担成本的外协业务，包括零件加工制造、工装研制、制造、新制、升版、返修、交付、挂账回款及 BI 系统维护等全过程管理活动，覆盖成本归集至民机和归集至沈阳子公司两类业务场景。

3 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 联合工装项目 | 指由总部（景德镇）承接的、由沈阳子公司作为使用单位的沈飞民机工装研制、制造、新制、升版、返修及交付项目。 |
| 自有成本工装业务 | 指工装使用过程中因沈阳子公司自身原因损坏，成本归集至沈阳子公司，由子公司自行组织外协返修的工装业务。 |
| 主进度计划 | 由沈阳子公司与总部联合编制、用于统筹项目全生命周期的一级进度计划 |
| 阶段计划 | 各职能部门依据主进度计划分解形成的专项或二级进度计划。 |
| 质量联合小组 | 由项目相关技术、生产、质量、采购等人员组成的跨部门质量管理组织。 |
| BI 系统 | 用于记录工装业务申请单、跟踪项目时间节点、监控交付进度，避免拖期的业务管理系统。 |

4 职责

| 部门 | 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| 项目管理部 | 负责总部工装项目进度、质量、风险管理；组织总部主进度计划编制，监督总部二层、三层计划执行情况；组织总部与子公司技术、质量方案联合评审并监督评审意见闭环管理；负责项目风险识别与升级管理；统筹工装交检工作，牵头开展子公司内部跨部门协同推进；组织合格工装三架份验证工作。 |
| 经营发展部 | 负责总部工装项目商务、客户沟通与服务管理；推动子公司工装申请流程闭环落地，加速工装供应链合同签订；组织客户签收、挂账、付款等业务。 |
| 工程技术部 | 负责工装技术方案确认，工装申请全流程管理，协助总部工艺方案评审，提供全过程技术支撑。 |
| 质量管理部 | 协助总部质量管控方案制定、检验实施及质量监督，配合完成工装实物、文件资料验收。提供全过程质量支撑。 |
| 物资保障部 | 负责工装接收、发运等工作；编制工装验收计划，组织到厂工装验收及状态反馈。 |
| 经营发展部（总部） | 制定分公司KPI指标；负责相互委托的计划下发，核定价格，对账，合同签订；初步设计评审后预估成本；招投标； |
| 综合计划部（总部） | 负责管控检查计划进度是否满足车间生产任务节点，协调组织与分公司生产进度交付汇报对接，负责分公司计划任务分配，负责分公司工装外协生产交付。 |
| 技术研发中心（总部） | 负责安排设计人员到分公司协助工装模具设计、协助工装申请单的编制确认、参与工艺方案的评审及工装设计技术文件编制、会签等工作 |
| 质量部（总部） | 负责总部工装项目质量控制方案制定，制造过程检验及总检；负责工装检验计划编制。完成工装实物验收；软件资料收集、归档并提交沈飞民机审核。 |
| 生产车间（总部） | 模具车间/型架车间负责按时完成分公司下达的工装生产任务（生产制造、进度编排以及交付） |

5 规定

5.1项目方案管理规定

5.1.1联合工装项目

子公司项目管理部组织工装技术条件、工装设计方案联合评审。沈阳子公司工程技术部完成工装技术条件编制后，子公司技术、总部设计、车间工艺等相关部门进行工装技术条件评审，评审通过后由沈阳子公司工程技术部正式提请工装技术条件申请。技术条件确认后总部启动工装设计，设计方案完成后，总部设计、车间工艺、子公司技术开展方案评审 。方案评审建立评审反馈闭环，明确评审时效与意见处理机制，确保方案适配地域落地需求。工程技术部负责申请流程的全流程管理，子公司经营发展部负责工装申请外协流程的跟踪，总部设计负责启动设计全过程管理，总部车间工艺负责 承接核心方案，编制实施文件，开展全维度实施性评估，保障方案落地可行。

5.1.2自有成本业务

子公司完成内部外协申请流程后，自有成本工装业务参照5.1.1执行；自有成本零件加工任务，子公司项目管理组织零件制造方案、检验方案评审，形成评审闭环。

5.2进度计划管理规定

5.2.1主进度计划编制

项目业务确认后5个工作日内，由沈阳子公司项目管理部牵头，联合总部相关部门完成主进度计划编制，经评审后发布。主进度计划需以客户需求节点为核心，明确材料采购、工装制造、检测验收、交付发运、挂账回款等关键节点，界定双方工作内容、责任部门及完成时限。

5.2.2阶段计划分解

总部设计、生产、采购、质量等部门须在主进度计划发布后5个工作日内，完成本部门阶段计划分解，并报沈阳子公司项目管理部备案。子公司同步完成各职能部门协作计划，围绕工装申请提出、合同签订、供应商确定、验收、报告、挂账、付款等环节。

5.2.3车间作业计划

各责任部门在阶段计划分解完成后3个工作日内，依据阶段计划车间进一步细化编制班组级、岗位级作业计划，明确每日/每周作业内容、工序衔接、资源配置、质量控制点及完成标准，形成可直接执行的作业计划。作业计划需与主进度计划、阶段计划保持逻辑一致与时间闭环，同步报送至沈阳子公司项目管理部统一管控。项目管理部对作业计划执行情况进行跟踪、预警与调整，确保各环节作业高效落地、节点可控。

5.2.4周期评估要求

三层计划编制完成后，由子公司项目管理部组织总部、子公司相关业务部门开展评审，结合技术难度、制造周期、谈判周期、流程审批时间等因素综合确定，确保周期合理可行。若无法满足子公司项目管理部从开工初期主动向客户报备、沟通；禁止无依据提出不合理的周期要求，评估结果需纳入主进度计划。

5.2.5项目提前启动要求

对于提前启动的工装任务，由沈阳子公司委托的，沈阳子公司制定统一委托模板，说明任务来源。

5.3采购与制造协同规定

5.3.1加工模式选择

工装项目可采用沈阳子公司外协加工、总部外协加工或总部自行加工三种模式执行，具体模式由总部相关部门在项目启动阶段确认。自有成本工装业务一律由沈阳子公司经营发展部组织外协加工。对于总部排产交付进度不能满足客户需求的工装业务，沈阳子公司有权在不高于合同价格的条件下进行外协制造，最终外协价格需经过总部审批。

5.3.2关键节点管控

无论采取何种加工模式，供应商筛选、合同比价、合同签订、生产排期及物流发运等关键节点，均由责任部门纳入主进度计划统一管控，并接受沈阳子公司项目管理部监督。总部在合同签订后须第一时间将合同信息同步至沈阳子公司经营发展部，确保信息及时传递。

5.3.3物料与缓冲期

关键物料采购到货必须设置不少于3个工作日的到货缓冲期，并提前向沈阳子公司项目管理部报备。自有成本工装业务的外协单位确定后，经营发展部需督促其在规定周期内完成返修，检验部门同步跟进验收进度。

5.4沟通与协同规定

5.4.1例会制度

沈阳子公司项目管理部组织召开工装生产进度周例会，总部、子公司相关部门参加，跟踪工装申请、设计、制造、交付进度，制定恢复计划。会议需按统一模板汇报进度、质量、风险及资源需求，经营发展部汇报台账跟踪及挂账回款进展。

5.4.2专项对接机制

总部须指定1名具备工装管理总协调权限的专项对接人，负责跨部门协调与问题推动。经营发展部需指定专人负责台账管理与信息跟踪，确保申请单、合同、验收等信息及时更新。

5.4.3异常反馈机制

出现影响进度或质量的重大风险或异常情况时，责任部门须在1小时内口头报告沈阳子公司项目管理部，并在4小时内提交初步处置方案。经营发展部需及时跟踪异常情况对挂账回款的影响，协调解决相关问题。

5.5质量管理规定

5.5.1质量联合小组

所有工装项目须建立质量联合小组，由沈阳子公司质量管理部牵头，联合总部质量、技术、生产等部门实施全过程质量管控。

5.5.2制造与检验标准

工装制造及检验过程必须符合民机公司工装管理程序要求，总部生产车间对过程质量负责，关键工序一次合格率原则上不低于98%。自有成本工装业务返修完成后，需经检验部门验收合格方可入库。

5.5.3交检文件与验收

总部工装交检文件需提前10个工作日提交沈阳子公司质量管理部，提前识别并整改问题。工装投入使用后，需经3架份质量验证，复材车间给出书面验证报告，经质量管理部审签后反馈总部。自有成本工装业务验收需由外协单位提交移交单，经检验部门检验、库房入库后完成，移交单需检验人员、库房管理人员签字确认。

5.5.4质量问题整改

质量问题由质量管理部传递给总部，总部各责任部门制定整改措施，客户上报的整改措施需经沈阳子公司质量管理部评审后答复客户。质量管理部负责整改闭环跟踪，未完成整改不得再次投产。

5.6风险管控规定

5.6.1风险识别

项目启动前，由沈阳子公司项目管理部组织总部、子公司各职能部门开展系统性风险识别，形成项目风险清单，重点识别周期延误、合同签订不及时、挂账回款困难、总部未中标等风险。

5.6.2风险分级管理

高风险事项需制定专项应对措施和应急预案，在项目例会中持续跟踪。对于提前投产但总部未中标的工装，由经营发展部与中标单位沟通，将工装以成本价格转移，减少损失。

5.6.3自有成本业务风险

经营发展部需对自有成本工装业务的外协单位资质进行严格审核，避免因供应商能力不足导致返修质量不达标或周期延误。建立供应商评价机制，对合作过程中的质量、进度问题进行记录与考核。

5.7台账与BI系统管理规定

5.7.1台账建立

工艺部门提交工装申请后，需同步建立申请台账，将申请单、技术资料等提交经营发展部。经营发展部需建立合同管理、供应商管理、挂账回款管理等台账，确保每笔业务全程可追溯。

5.7.2 BI系统维护

BI系统维护由经营发展部市场专员（工装）负责，确保所有工装业务（新制、升版、返修）的申请单、时间节点、进度状态等信息及时录入系统，避免拖期。经营发展部需配合提供台账数据，确保系统信息与实际业务一致。

5.8现场与物流管理规定

5.8.1工装拉运

总部或外协单位需拉运工装时，由物资保障部负责办理出门证，提供装载协助。总部需提前通知物资保障部安排装车事宜，确保流程顺畅。

5.8.2现场作业管理

外协单位到沈阳子公司现场进行工装返修时，由复材车间负责现场管理，包括安全监督、作业协调、工装定位配合等。运维安环部负责现场安全指导与监督，确保作业符合安全规范。

5.9挂账回款管理规定

5.9.1联合工装项目

工装验收合格并签订移交单后，经营发展部需及时将两份专票及移交单提交至供应链，对接民机科创部相关人员，根据预算情况办理ERP收货及挂账手续，跟踪回款进度。

5.9.2自有成本工装业务

工装返修完成并验收入库后，由经营发展部通知外协单位开票，凭验收单、发票等相关凭证办理付款手续，完成业务闭环。

6 流程

7 规定表格

GLTX-XM-08-A-01《工装技术条件评审表》

GLTX-XM-08-A-02《项目主进度计划表》

GLTX-XM-08-A-03《部门阶段计划分解表》

GLTX-XM-08-A-04《质量控制计划表》

GLTX-XM-08-A-05《质量问题跟踪台账》

GLTX-XM-08-A-06《项目风险管理清单》

GLTX-XM-08-A-07《工装业务申请台账》

GLTX-XM-08-A-08《合同管理台账》

GLTX-XM-08-A-9《挂账回款跟踪表》

GLTX-XM-08-A-10《自有成本工装移交单》

GLTX-XM-08-A-11《客户反馈处理台账》

GLTX-XM-08-A-12《不合格工装通知单》

GLTX-XM-08-A-13《交检材料核查清单》

8 记录控制

上述文件由相关责任部门负责存档，保存期限两年。