## 项目仪表盘
信息化项目 Office Project / H5 甘特图源数据（纯数字WBS + Project三类导入映射版）
生成说明 | 已将说明文档中的字母逻辑分组移出WBS，转入Text10/阶段门/标志字段；新增任务、资源、工作分配导入表及三类映射Sheet
统计项 | 结果 | 说明
主表任务数 | 434 | Project任务_导入 / Project导入任务表_最终执行版
里程碑数量 | 46 | 里程碑=是或任务类型=里程碑
有交付物任务 | 386 | 交付物字段非空
高风险任务 | 183 | 风险等级=高
关键路径控制任务 | 75 | 是否关键路径控制=是
H5重点展示任务 | 214 | 是否H5重点展示=是
资源池资源数 | 6 | Project资源_导入
工作分配数 | 380 | Project工作分配_导入
主表WBS非数字编号数量 | 0 | WBS列与原WBS列均已转为纯数字编号
重复WBS数量 | 0 | 已检查无重复WBS
无效前置任务数量 | 0 | 已检查
后向前置任务数量 | 0 | 已检查
推荐导入顺序 | 1 资源 → 2 任务 → 3 工作分配 | 也可只导入任务表，并使用资源名称字段自动生成资源池

## Project导入任务表_最终执行版
ID | WBS | 任务名称 | 任务类型 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 主责资源 | 协作资源 | 供应商资源 | 责任部门 | 供应商 | 审核人/审批组 | 风险等级 | 里程碑 | 交付物 | 备注 | 原资源名称 | 资源池导入建议 | 评审意见 | 原ID | 原WBS | 前置任务_原始 | 修复说明 | 是否虚拟摘要 | 校准前开始时间 | 校准前完成时间 | 校准前前置任务 | 依赖校准说明 | 时间轴校准说明 | 时间依赖校准说明 | 所属视图分类 | 阶段门编号 | 是否关键路径控制 | 版本控制对象 | 变更等级 | 联调启动条件 | 是否H5重点展示 | 阶段门名称 | 放行/阻断规则 | 合同/付款控制口径 | H5诊断规则 | 执行说明
1 | 1 | 项目启动与总体蓝图 | 摘要 |  | 2026-06-01 | 2026-10-22 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 总体牵头：信息化项目组；重大事项提交项目决策组 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 1 | 1 |  |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-08-14 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-06-01~2026-08-14 → 2026-06-01~2026-10-22 | 摘要任务时间自动汇总：2026-06-01~2026-08-14 → 2026-06-01~2026-10-22
2 | 1.1 | 项目启动会准备 | 启动 | 5工作日 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 启动会议程、参会清单 |  | 信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 2 | 1.1 |  |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-06-05
3 | 1.2 | 项目启动会召开 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 项目决策组;信息化项目管理工作室 |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组 | 中 | 是 | 项目启动会纪要 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 8 | 1.2 | 11 | 前置任务清洗：原 11 → 空 | 否 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 前置任务重建：原 空 → 2 |  | 前置任务重建：原 空 → 2 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
4 | 1.3 | 项目治理机制建立 | 管理 | 5工作日 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 3 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 周会、月报、风险台账、变更流程 |  | 信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 9 | 1.3 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 空 | 否 | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  | 前置任务重建：原 空 → 3 |  | 前置任务重建：原 空 → 3
5 | 1.4 | 现状调研计划编制 | 调研 | 5工作日 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 4 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研计划 |  | 信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 10 | 1.4 | 13 | 前置任务清洗：原 13 → 空 | 否 | 2026-06-16 | 2026-06-22 |  | 前置任务重建：原 空 → 4 |  | 前置任务重建：原 空 → 4
6 | 1.5 | 业务现状调研-数据与主数据 | 调研 | 8工作日 | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 5 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | MDM工作组;数据质量工作组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研记录 |  | MDM工作组;数据质量工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 11 | 1.5 | 14 | 前置任务清洗：原 14 → 空 | 否 | 2026-06-23 | 2026-07-02 |  | 前置任务重建：原 空 → 5 |  | 前置任务重建：原 空 → 5
7 | 1.6 | 业务现状调研-PLM | 调研 | 8工作日 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 6 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | PLM工作组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研记录 |  | PLM工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 12 | 1.6 | 15 | 前置任务清洗：原 15 → 空 | 否 | 2026-07-03 | 2026-07-14 |  | 前置任务重建：原 空 → 6 |  | 前置任务重建：原 空 → 6
8 | 1.7 | 业务现状调研-MES/QMS | 调研 | 10工作日 | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 7 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | MES工作组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研记录 |  | MES工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 13 | 1.7 | 16 | 前置任务清洗：原 16 → 空 | 否 | 2026-07-15 | 2026-07-28 |  | 前置任务重建：原 空 → 7 |  | 前置任务重建：原 空 → 7
9 | 1.8 | 业务现状调研-ERP/OA | 调研 | 8工作日 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 8 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | ERP·OA工作组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研记录 |  | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 14 | 1.8 | 17 | 前置任务清洗：原 17 → 空 | 否 | 2026-07-29 | 2026-08-07 |  | 前置任务重建：原 空 → 8 |  | 前置任务重建：原 空 → 8
10 | 1.9 | 基础设施与网络现状调研 | 调研 | 8工作日 | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 9 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 网络工程组;技术架构组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研记录 |  | 网络工程组;技术架构组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 15 | 1.9 | 18 | 前置任务清洗：原 18 → 空 | 否 | 2026-08-10 | 2026-08-19 |  | 前置任务重建：原 空 → 9 |  | 前置任务重建：原 空 → 9
11 | 1.10 | 总体蓝图初稿编制 | 设计 | 15工作日 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | 10 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;技术架构组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 总体蓝图初稿 |  | 信息化项目管理工作室;技术架构组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 3 | 1.1 | 19 | WBS修复：1.1→1.10；前置任务清洗：原 19 → 空 | 否 | 2026-08-20 | 2026-09-09 |  | 前置任务重建：原 空 → 10 |  | 前置任务重建：原 空 → 10 | [6 empty] | 是
12 | 1.11 | 业务流程梳理与主映射关系整理 | 设计 | 15工作日 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | 11 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 部门能力-业务流程-业务行为-应用系统映射 |  | PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 4 | 1.11 | 20 | 前置任务清洗：原 20 → 空 | 否 | 2026-09-10 | 2026-09-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 11 |  | 前置任务重建：原 空 → 11
13 | 1.12 | 总体系统架构设计 | 设计 | 10工作日 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 12 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 技术架构组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 系统架构方案 |  | 技术架构组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 5 | 1.12 | 21 | 前置任务清洗：原 21 → 空 | 否 | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 前置任务重建：原 空 → 12 |  | 前置任务重建：原 空 → 12
14 | 1.13 | 总体实施计划评审准备 | 评审 | 5工作日 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 13 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室 |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组 | 中 | 否 | 评审材料 |  | 信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 6 | 1.13 | 22 | 前置任务清洗：原 22 → 空 | 否 | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  | 前置任务重建：原 空 → 13 |  | 前置任务重建：原 空 → 13
15 | 1.14 | 总体蓝图评审通过 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 14 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 项目决策组 |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组 | 高 | 是 | 总体蓝图评审意见 |  | 项目决策组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 7 | 1.14 | 23 | 前置任务清洗：原 23 → 空 | 否 | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  | 前置任务重建：原 空 → 14 |  | 前置任务重建：原 空 → 14 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
16 | 2 | 招采合同与供应商管理 | 摘要 |  | 2026-07-01 | 2028-01-31 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 供应商未定项目采用保守招采周期；合同后设置2周进场准备 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 16 | 2 |  |  | 否 | 2026-06-15 | 2026-11-20 |  |  | 最终执行版加入2.A核心招采、2.C外围长尾和合同履约控制。 | 摘要任务时间自动汇总：2026-06-15~2026-11-20 → 2026-07-01~2027-08-18; WBS2补充ERP服务器扩容与OA系统采购，摘要任务范围不超出原项目总范围。
17 | 2.1 | 核心系统招采关键路径 | 摘要 |  | 2026-06-15 | 2026-11-13 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 核心招采路径 | 核心系统招采需满足WBS9联调准备条件。 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-06-15 | 2026-11-13 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement |  | 是 |  |  |  | 是
18 | 2.1.1 | 核心系统采购包边界冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组 | 高 | 是 | 核心采购包边界确认单 | 冻结PLM、MES/QMS、ERP扩容、OA、基础设施等核心采购包边界。 | 信息化项目组;采购;项目决策组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G0 | 是 |  |  |  | 是
19 | 2.1.2 | PLM供应商合同签订与进场完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 18 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | PLM合同、进场确认 | 核心招采关键路径。 | PLM工作组;采购;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.2 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  |  | 是
20 | 2.1.3 | MES/QMS供应商合同签订与进场完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 18 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;QMS低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商/QMS低代码平台供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | MES/QMS合同、进场确认 | 核心招采关键路径。 | MES工作组;采购;MES供应商;QMS低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.3 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  |  | 是
21 | 2.1.4 | ERP扩容订单/合同确认完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 18 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 项目决策组 | 高 | 是 | ERP扩容订单/合同 | ERP为现有服务器扩容，不是新建ERP系统采购。 | ERP·OA工作组;用友U8;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.4 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  |  | 是
22 | 2.1.5 | OA供应商合同签订与进场完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 18 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | OA合同、进场确认 | OA采购作为独立采购包，不能被ERP/OA实施补强替代。 | ERP·OA工作组;OA供应商;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.5 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  |  | 是
23 | 2.1.6 | 核心系统供应商联合启动会 | 启动 | 3工作日 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 19,20,21,22 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联合启动会纪要 | 核心供应商共同确认接口、数据、环境、联调边界。 | 信息化项目组;PLM供应商;MES供应商;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.6 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  |  | 是
24 | 2.1.7 | 核心招采满足WBS9联调准备条件 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 23 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组 | 高 | 是 | 核心招采联调准备确认单 | WBS9不得依赖WBS2一级摘要，必须依赖本节点。 | 信息化项目组;项目决策组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.7 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.6 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  | 招采 | 是
25 | 2.2 | 基础设施与底座招采关键路径 | 摘要 |  | 2026-07-01 | 2027-01-20 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  |  | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 基础设施与底座招采路径 | 承接机房动力、虚拟化、存储备份、AI GPU、Oracle HA等底座类采购和验收。 | 信息化项目组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.2 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-07-01 | 2027-01-20 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G1 | 是 |  |  |  | 是
26 | 2.3 | 外围应用与深化类招采长尾 | 摘要 |  | 2027-05-03 | 2027-08-18 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 外围招采长尾路径 | 不作为WBS9联调启动前置。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-05-03 | 2027-08-18 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
27 | 2.3.1 | 驾驶舱深化类采购准备 | 招采 | 10工作日 | 2027-05-03 | 2027-05-14 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 驾驶舱深化采购准备材料 | 外围招采不阻塞WBS9联调启动。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-05-03 | 2027-05-14 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
28 | 2.3.2 | AI应用深化类采购准备 | 招采 | 10工作日 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 27 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI应用深化采购准备材料 | 外围招采不阻塞WBS9联调启动。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3.2 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-05-17 | 2027-05-28 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.3.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
29 | 2.3.3 | 后续优化与扩展类采购 | 招采 | 10工作日 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 28 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 后续优化扩展采购材料 | 外围招采不阻塞WBS9联调启动。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3.3 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-06-01 | 2027-06-30 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.3.2 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
30 | 2.3.4 | 外围招采合同审批与进场 | 合同/进场 | 10工作日 | 2027-07-01 | 2027-07-30 | 29 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 外围招采合同与进场确认 | 外围招采不阻塞WBS9联调启动。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3.4 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-07-01 | 2027-07-30 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.3.3 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
31 | 2.3.5 | 外围招采长尾完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 30 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 是 | 外围招采长尾完成确认单 | 外围招采不阻塞WBS9联调启动。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3.5 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-08-18 | 2027-08-18 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.3.4 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control |  | 是 |  |  |  | 是
32 | 2.4 | 招采收口与合同履约管理 | 摘要 |  | 2027-08-01 | 2028-01-31 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 招采合同履约台账 | 用于合同技术附件、付款节点、临时放行与履约风险归档。 | 信息化项目组;采购;财务;审计 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.4 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-08-01 | 2028-01-31 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
33 | 2.5 | 基础设施 | 摘要 |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-07-01 | 2026-09-30
34 | 2.5.1 | 基础设施-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 基础设施方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 125 | 2.5.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
35 | 2.5.2 | 基础设施-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 34 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 基础设施技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 126 | 2.5.2 | 25 | 前置任务清洗：原 25 → 空 | 否 | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.1 → 18 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.1 → 18
36 | 2.5.3 | 机房动力环境改造方案评审与招标 | 招采 | 22工作日 | 2026-07-16 | 2026-08-14 | 35 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 基础设施工作组;网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 信息化项目组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | 机房动力环境改造方案、招标/比选文件 | 包含UPS扩容、PDU、机柜承重及散热改造；必须支撑GPU服务器到货前施工准备。 | 信息化项目组;基础设施工作组;网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.2 → 19 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.2 → 19 | Contract_Control | [5 empty] | 是
37 | 2.5.4 | 基础设施-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-07-16 | 2026-07-27 | 35 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 基础设施招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 127 | 2.5.3 | 26 | 前置任务清洗：原 26 → 空 | 否 | 2026-07-16 | 2026-07-27 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.2 → 19 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.2 → 19 | Contract_Control
38 | 2.5.5 | 基础设施-招标/比选与答疑 | 招采 | 18工作日 | 2026-07-28 | 2026-08-20 | 37 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 基础设施招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 128 | 2.5.4 | 27 | 前置任务清洗：原 27 → 空 | 否 | 2026-07-28 | 2026-08-20 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.4 → 21 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.4 → 21 | Contract_Control
39 | 2.5.6 | 基础设施-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 38 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 基础设施评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 129 | 2.5.5 | 28 | 前置任务清洗：原 28 → 空 | 否 | 2026-08-21 | 2026-09-03 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.5 → 22 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.5 → 22
40 | 2.5.7 | 基础设施-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 39 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 基础设施合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 130 | 2.5.6 | 29 | 前置任务清洗：原 29 → 空 | 否 | 2026-09-04 | 2026-09-15 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.6 → 23 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.6 → 23 | Contract_Control
41 | 2.5.8 | 基础设施-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 40 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 基础设施供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 131 | 2.5.7 | 30 | 前置任务清洗：原 30 → 空 | 否 | 2026-09-16 | 2026-09-29 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.7 → 24 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.7 → 24
42 | 2.5.9 | 基础设施-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 41 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 是 | 基础设施供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 132 | 2.5.8 | 31 | 前置任务清洗：原 31 → 空 | 否 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.8 → 25 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.8 → 25 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
43 | 2.6 | AI服务器/本地模型环境 | 摘要 |  | 2026-07-15 | 2026-10-14 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-07-15 | 2026-10-14
44 | 2.6.1 | AI服务器/本地模型环境-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2026-07-15 | 2026-07-24 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 133 | 2.6.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
45 | 2.6.2 | AI服务器/本地模型环境-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 44 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 134 | 2.6.2 | 33 | 前置任务清洗：原 33 → 空 | 否 | 2026-07-27 | 2026-07-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 27 |  | 前置任务重建：原 空 → 27
46 | 2.6.3 | AI服务器/本地模型环境-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 45 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 135 | 2.6.3 | 34 | 前置任务清洗：原 34 → 空 | 否 | 2026-07-30 | 2026-08-10 |  | 前置任务重建：原 空 → 28 |  | 前置任务重建：原 空 → 28 | Contract_Control
47 | 2.6.4 | AI服务器/本地模型环境-招标/比选与答疑 | 招采 | 18工作日 | 2026-08-11 | 2026-09-03 | 46 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 136 | 2.6.4 | 35 | 前置任务清洗：原 35 → 空 | 否 | 2026-08-11 | 2026-09-03 |  | 前置任务重建：原 空 → 29 |  | 前置任务重建：原 空 → 29 | Contract_Control
48 | 2.6.5 | AI服务器/本地模型环境-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 47 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 137 | 2.6.5 | 36 | 前置任务清洗：原 36 → 空 | 否 | 2026-09-04 | 2026-09-17 |  | 前置任务重建：原 空 → 30 |  | 前置任务重建：原 空 → 30
49 | 2.6.6 | AI服务器/本地模型环境-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 48 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 138 | 2.6.6 | 37 | 前置任务清洗：原 37 → 空 | 否 | 2026-09-18 | 2026-09-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 31 |  | 前置任务重建：原 空 → 31 | Contract_Control
50 | 2.6.7 | AI服务器/本地模型环境-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 49 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 139 | 2.6.7 | 38 | 前置任务清洗：原 38 → 空 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-13 |  | 前置任务重建：原 空 → 32 |  | 前置任务重建：原 空 → 32
51 | 2.6.8 | AI服务器/本地模型环境-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 50 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 是 | AI服务器/本地模型环境供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 140 | 2.6.8 | 39 | 前置任务清洗：原 39 → 空 | 否 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | 前置任务重建：原 空 → 33 |  | 前置任务重建：原 空 → 33 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
52 | 2.7 | 虚拟化/瘦终端平台 | 摘要 |  | 2026-07-15 | 2026-10-14 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-07-15 | 2026-10-14
53 | 2.7.1 | 虚拟化/瘦终端平台-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2026-07-15 | 2026-07-24 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 141 | 2.7.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
54 | 2.7.2 | 虚拟化/瘦终端平台-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 53 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 142 | 2.7.2 | 41 | 前置任务清洗：原 41 → 空 | 否 | 2026-07-27 | 2026-07-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 36 |  | 前置任务重建：原 空 → 36
55 | 2.7.3 | 虚拟化/瘦终端平台-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 54 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 143 | 2.7.3 | 42 | 前置任务清洗：原 42 → 空 | 否 | 2026-07-30 | 2026-08-10 |  | 前置任务重建：原 空 → 37 |  | 前置任务重建：原 空 → 37 | Contract_Control
56 | 2.7.4 | 虚拟化/瘦终端平台-招标/比选与答疑 | 招采 | 18工作日 | 2026-08-11 | 2026-09-03 | 55 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 144 | 2.7.4 | 43 | 前置任务清洗：原 43 → 空 | 否 | 2026-08-11 | 2026-09-03 |  | 前置任务重建：原 空 → 38 |  | 前置任务重建：原 空 → 38 | Contract_Control
57 | 2.7.5 | 虚拟化/瘦终端平台-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 56 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 145 | 2.7.5 | 44 | 前置任务清洗：原 44 → 空 | 否 | 2026-09-04 | 2026-09-17 |  | 前置任务重建：原 空 → 39 |  | 前置任务重建：原 空 → 39
58 | 2.7.6 | 虚拟化/瘦终端平台-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 57 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 146 | 2.7.6 | 45 | 前置任务清洗：原 45 → 空 | 否 | 2026-09-18 | 2026-09-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 40 |  | 前置任务重建：原 空 → 40 | Contract_Control
59 | 2.7.7 | 虚拟化/瘦终端平台-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 58 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 147 | 2.7.7 | 46 | 前置任务清洗：原 46 → 空 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-13 |  | 前置任务重建：原 空 → 41 |  | 前置任务重建：原 空 → 41
60 | 2.7.8 | 虚拟化/瘦终端平台-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 59 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 是 | 虚拟化/瘦终端平台供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 148 | 2.7.8 | 47 | 前置任务清洗：原 47 → 空 | 否 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | 前置任务重建：原 空 → 42 |  | 前置任务重建：原 空 → 42 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
61 | 2.8 | PLM深化 | 摘要 |  | 2026-08-17 | 2026-11-25 |  | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-08-17 | 2026-11-25
62 | 2.8.1 | PLM深化-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-26 |  | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | PLM深化方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 149 | 2.8.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | [6 empty] | 是
63 | 2.8.2 | PLM深化-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 62 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | PLM深化技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 150 | 2.8.2 | 49 | 前置任务清洗：原 49 → 空 | 否 | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  | 前置任务重建：原 空 → 45 |  | 前置任务重建：原 空 → 45 | [6 empty] | 是
64 | 2.8.3 | PLM深化-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 63 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | PLM深化招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 151 | 2.8.3 | 50 | 前置任务清洗：原 50 → 空 | 否 | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  | 前置任务重建：原 空 → 46 |  | 前置任务重建：原 空 → 46 | Contract_Control | [5 empty] | 是
65 | 2.8.4 | PLM深化-招标/比选与答疑 | 招采 | 25工作日 | 2026-09-11 | 2026-10-15 | 64 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | PLM深化招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 152 | 2.8.4 | 51 | 前置任务清洗：原 51 → 空 | 否 | 2026-09-11 | 2026-10-15 |  | 前置任务重建：原 空 → 47 |  | 前置任务重建：原 空 → 47 | Contract_Control | [5 empty] | 是
66 | 2.8.5 | PLM深化-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-10-16 | 2026-10-29 | 65 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | PLM深化评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 153 | 2.8.5 | 52 | 前置任务清洗：原 52 → 空 | 否 | 2026-10-16 | 2026-10-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 48 |  | 前置任务重建：原 空 → 48 | [6 empty] | 是
67 | 2.8.6 | PLM深化-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 66 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | PLM深化合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 154 | 2.8.6 | 53 | 前置任务清洗：原 53 → 空 | 否 | 2026-10-30 | 2026-11-10 |  | 前置任务重建：原 空 → 49 |  | 前置任务重建：原 空 → 49 | Contract_Control | [5 empty] | 是
68 | 2.8.7 | PLM深化-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-11-11 | 2026-11-24 | 67 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | PLM深化供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 155 | 2.8.7 | 54 | 前置任务清洗：原 54 → 空 | 否 | 2026-11-11 | 2026-11-24 |  | 前置任务重建：原 空 → 50 |  | 前置任务重建：原 空 → 50 | [6 empty] | 是
69 | 2.8.8 | PLM深化-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 68 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | PLM深化供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 156 | 2.8.8 | 55 | 前置任务清洗：原 55 → 空 | 否 | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  | 前置任务重建：原 空 → 51 |  | 前置任务重建：原 空 → 51 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
70 | 2.9 | MES/QMS | 摘要 |  | 2026-09-01 | 2026-12-10 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-09-01 | 2026-12-10
71 | 2.9.1 | MES/QMS-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MES/QMS方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 157 | 2.9.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | [6 empty] | 是
72 | 2.9.2 | MES/QMS-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 71 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | MES/QMS技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 158 | 2.9.2 | 57 | 前置任务清洗：原 57 → 空 | 否 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 前置任务重建：原 空 → 54 |  | 前置任务重建：原 空 → 54 | [6 empty] | 是
73 | 2.9.3 | MES/QMS-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 72 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MES/QMS招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 159 | 2.9.3 | 58 | 前置任务清洗：原 58 → 空 | 否 | 2026-09-16 | 2026-09-25 |  | 前置任务重建：原 空 → 55 |  | 前置任务重建：原 空 → 55 | Contract_Control | [5 empty] | 是
74 | 2.9.4 | MES/QMS-招标/比选与答疑 | 招采 | 25工作日 | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 73 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MES/QMS招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 160 | 2.9.4 | 59 | 前置任务清洗：原 59 → 空 | 否 | 2026-09-28 | 2026-10-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 56 |  | 前置任务重建：原 空 → 56 | Contract_Control | [5 empty] | 是
75 | 2.9.5 | MES/QMS-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 74 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MES/QMS评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 161 | 2.9.5 | 60 | 前置任务清洗：原 60 → 空 | 否 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 前置任务重建：原 空 → 57 |  | 前置任务重建：原 空 → 57 | [6 empty] | 是
76 | 2.9.6 | MES/QMS-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 75 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | MES/QMS合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 162 | 2.9.6 | 61 | 前置任务清洗：原 61 → 空 | 否 | 2026-11-16 | 2026-11-25 |  | 前置任务重建：原 空 → 58 |  | 前置任务重建：原 空 → 58 | Contract_Control | [5 empty] | 是
77 | 2.9.7 | MES/QMS-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 76 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MES/QMS供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 163 | 2.9.7 | 62 | 前置任务清洗：原 62 → 空 | 否 | 2026-11-26 | 2026-12-09 |  | 前置任务重建：原 空 → 59 |  | 前置任务重建：原 空 → 59 | [6 empty] | 是
78 | 2.9.8 | MES/QMS-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 77 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | MES/QMS供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 164 | 2.9.8 | 63 | 前置任务清洗：原 63 → 空 | 否 | 2026-12-10 | 2026-12-10 |  | 前置任务重建：原 空 → 60 |  | 前置任务重建：原 空 → 60 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
79 | 2.10 | ERP服务器扩容 | 摘要 |  | 2026-08-10 | 2026-10-20 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 |  | 当前已有ERP服务器，本阶段仅体现扩容需求、采购/订单、到货验收、U8环境部署与性能验证，不作为新建ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  |  | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-10 | 2026-10-20 |  | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | [6 empty] | 是
80 | 2.10.1 | ERP服务器现状资源评估与扩容需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 9 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | ERP扩容需求确认单 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | 9 | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 9 | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准
81 | 2.10.2 | ERP服务器扩容方案与预算评审 | 评审 | 5工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 80 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | ERP扩容方案与预算评审意见 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | [6 empty] | 是
82 | 2.10.3 | ERP服务器扩容采购/订单文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 81 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 采购/订单文件 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
83 | 2.10.4 | ERP服务器扩容采购/比选与商务确认 | 招采 | 12工作日 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 82 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 商务确认记录 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
84 | 2.10.5 | ERP服务器扩容合同/订单审批 | 合同 | 5工作日 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 83 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 合同/订单审批记录 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
85 | 2.10.6 | ERP服务器扩容到货验收与资源上架 | 验收 | 8工作日 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 84 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 到货验收单、资源上架记录 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | [6 empty] | 是
86 | 2.10.7 | ERP U8扩容环境部署与性能验证 | 部署/验证 | 8工作日 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 85 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | U8扩容环境验证报告 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | [6 empty] | 是
87 | 2.10.8 | ERP服务器扩容完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 86 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | ERP服务器扩容完成确认单 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
88 | 2.11 | OA系统采购 | 摘要 |  | 2026-08-10 | 2026-11-09 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 |  | 补充OA系统采购包，覆盖需求、方案预算、招标/比选、合同签订、供应商进场。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  |  | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-10 | 2026-11-09 |  | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control | [5 empty] | 是
89 | 2.11.1 | OA系统采购需求确认与边界梳理 | 需求 | 6工作日 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 9 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | OA采购需求说明 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | 9 | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 9 | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
90 | 2.11.2 | OA系统技术方案与预算评审 | 评审 | 5工作日 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 89 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | OA方案与预算评审意见 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | [6 empty] | 是
91 | 2.11.3 | OA系统招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 90 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | OA招标/比选文件 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
92 | 2.11.4 | OA系统招标/比选与答疑 | 招采 | 18工作日 | 2026-09-04 | 2026-09-29 | 91 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 答疑记录 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-09-04 | 2026-09-29 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
93 | 2.11.5 | OA系统评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 92 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 评标/选型与商务谈判记录 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准
94 | 2.11.6 | OA系统合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-10-14 | 2026-10-23 | 93 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | OA合同 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-10-14 | 2026-10-23 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control | [5 empty] | 是
95 | 2.11.7 | OA系统供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 94 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 进场准备清单 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准
96 | 2.11.8 | OA系统供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 95 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | OA供应商进场确认 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
97 | 2.12 | 设备数据采集硬件/网关 | 摘要 |  | 2027-05-10 | 2027-08-18 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  | 2.10 |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS）; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 是 | 2027-05-10 | 2027-08-18
98 | 2.12.1 | 设备数据采集硬件/网关-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2027-05-10 | 2027-05-19 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 165 | 2.10.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-05-10 | 2027-05-19 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
99 | 2.12.2 | 设备数据采集硬件/网关-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2027-05-20 | 2027-05-24 | 98 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 166 | 2.10.2 | 65 | 前置任务清洗：原 65 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-05-20 | 2027-05-24 |  | 前置任务重建：原 空 → 63 |  | 前置任务重建：原 空 → 63
100 | 2.12.3 | 设备数据采集硬件/网关-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2027-05-25 | 2027-06-03 | 99 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 167 | 2.10.3 | 66 | 前置任务清洗：原 66 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-05-25 | 2027-06-03 |  | 前置任务重建：原 空 → 64 |  | 前置任务重建：原 空 → 64 | Contract_Control
101 | 2.12.4 | 设备数据采集硬件/网关-招标/比选与答疑 | 招采 | 25工作日 | 2027-06-04 | 2027-07-08 | 100 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 168 | 2.10.4 | 67 | 前置任务清洗：原 67 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-06-04 | 2027-07-08 |  | 前置任务重建：原 空 → 65 |  | 前置任务重建：原 空 → 65 | Contract_Control
102 | 2.12.5 | 设备数据采集硬件/网关-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2027-07-09 | 2027-07-22 | 101 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 169 | 2.10.5 | 68 | 前置任务清洗：原 68 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-07-09 | 2027-07-22 |  | 前置任务重建：原 空 → 66 |  | 前置任务重建：原 空 → 66
103 | 2.12.6 | 设备数据采集硬件/网关-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2027-07-23 | 2027-08-03 | 102 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 170 | 2.10.6 | 69 | 前置任务清洗：原 69 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-07-23 | 2027-08-03 |  | 前置任务重建：原 空 → 67 |  | 前置任务重建：原 空 → 67 | Contract_Control
104 | 2.12.7 | 设备数据采集硬件/网关-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 103 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 171 | 2.10.7 | 70 | 前置任务清洗：原 70 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-08-04 | 2027-08-17 |  | 前置任务重建：原 空 → 68 |  | 前置任务重建：原 空 → 68
105 | 2.12.8 | 设备数据采集硬件/网关-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 104 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 是 | 设备数据采集硬件/网关供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 172 | 2.10.8 | 71 | 前置任务清洗：原 71 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-08-18 | 2027-08-18 |  | 前置任务重建：原 空 → 69 |  | 前置任务重建：原 空 → 69 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
106 | 3 | 数据标准与主数据治理 | 摘要 |  | 2026-06-08 | 2028-01-31 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | MDM先行，支撑PLM/MES/ERP集成 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 17 | 3 |  |  | 否 | 2026-06-08 | 2027-01-20 |  |  | 最终执行版加入V0.8/V0.9/V1.0/V1.1及版本变更机制。
107 | 3.1 | 组织/部门/岗位/人员标准 | 摘要 |  | 2026-06-08 | 2026-07-01 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-06-08 | 2026-07-01
108 | 3.1.1 | 组织/部门/岗位/人员标准-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 组织人员标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 173 | 3.1.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
109 | 3.1.2 | 组织/部门/岗位/人员标准-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 108 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 组织人员标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 174 | 3.1.2 | 73 | 前置任务清洗：原 73 → 空 | 否 | 2026-06-15 | 2026-06-22 |  | 前置任务重建：原 空 → 73 |  | 前置任务重建：原 空 → 73
110 | 3.1.3 | 组织/部门/岗位/人员标准-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 109 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 组织人员标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 175 | 3.1.3 | 74 | 前置任务清洗：原 74 → 空 | 否 | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 前置任务重建：原 空 → 74 |  | 前置任务重建：原 空 → 74
111 | 3.1.4 | 组织/部门/岗位/人员标准-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 110 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 组织人员标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 176 | 3.1.4 | 75 | 前置任务清洗：原 75 → 空 | 否 | 2026-06-26 | 2026-07-01 |  | 前置任务重建：原 空 → 75 |  | 前置任务重建：原 空 → 75
112 | 3.2 | 物料分类与物料编码标准 | 摘要 |  | 2026-07-02 | 2026-07-27 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-07-02 | 2026-07-27
113 | 3.2.1 | 物料分类与物料编码标准-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 物料分类、编码规则、属性模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 177 | 3.2.1 | 76 | 前置任务清洗：原 76 → 空 | 否 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | [10 empty] | 是
114 | 3.2.2 | 物料分类与物料编码标准-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 113 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 物料分类、编码规则、属性模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 178 | 3.2.2 | 77 | 前置任务清洗：原 77 → 空 | 否 | 2026-07-09 | 2026-07-16 |  | 前置任务重建：原 空 → 78 |  | 前置任务重建：原 空 → 78 | [6 empty] | 是
115 | 3.2.3 | 物料分类与物料编码标准-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 114 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 物料分类、编码规则、属性模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 179 | 3.2.3 | 78 | 前置任务清洗：原 78 → 空 | 否 | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  | 前置任务重建：原 空 → 79 |  | 前置任务重建：原 空 → 79 | [6 empty] | 是
116 | 3.2.4 | 物料分类与物料编码标准-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 115 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 物料分类、编码规则、属性模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 180 | 3.2.4 | 79 | 前置任务清洗：原 79 → 空 | 否 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  | 前置任务重建：原 空 → 80 |  | 前置任务重建：原 空 → 80 | [6 empty] | 是
117 | 3.3 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径 | 摘要 |  | 2026-07-28 | 2026-08-20 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-07-28 | 2026-08-20
118 | 3.3.1 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 三类BOM口径说明 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 181 | 3.3.1 | 80 | 前置任务清洗：原 80 → 空 | 否 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | [10 empty] | 是
119 | 3.3.2 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 118 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 三类BOM口径说明 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 182 | 3.3.2 | 81 | 前置任务清洗：原 81 → 空 | 否 | 2026-08-04 | 2026-08-11 |  | 前置任务重建：原 空 → 83 |  | 前置任务重建：原 空 → 83 | [6 empty] | 是
120 | 3.3.3 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 119 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 三类BOM口径说明 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 183 | 3.3.3 | 82 | 前置任务清洗：原 82 → 空 | 否 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  | 前置任务重建：原 空 → 84 |  | 前置任务重建：原 空 → 84 | [6 empty] | 是
121 | 3.3.4 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 120 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 三类BOM口径说明 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 184 | 3.3.4 | 83 | 前置任务清洗：原 83 → 空 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  | 前置任务重建：原 空 → 85 |  | 前置任务重建：原 空 → 85 | [6 empty] | 是
122 | 3.4 | 工艺资源标准 | 摘要 |  | 2026-08-21 | 2026-09-15 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-08-21 | 2026-09-15
123 | 3.4.1 | 工艺资源标准-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-08-21 | 2026-08-27 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 设备、工装、工具、工位标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 185 | 3.4.1 | 84 | 前置任务清洗：原 84 → 空 | 否 | 2026-08-21 | 2026-08-27
124 | 3.4.2 | 工艺资源标准-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 123 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 设备、工装、工具、工位标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 186 | 3.4.2 | 85 | 前置任务清洗：原 85 → 空 | 否 | 2026-08-28 | 2026-09-04 |  | 前置任务重建：原 空 → 88 |  | 前置任务重建：原 空 → 88
125 | 3.4.3 | 工艺资源标准-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 124 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 设备、工装、工具、工位标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 187 | 3.4.3 | 86 | 前置任务清洗：原 86 → 空 | 否 | 2026-09-07 | 2026-09-09 |  | 前置任务重建：原 空 → 89 |  | 前置任务重建：原 空 → 89
126 | 3.4.4 | 工艺资源标准-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 125 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 设备、工装、工具、工位标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 188 | 3.4.4 | 87 | 前置任务清洗：原 87 → 空 | 否 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 前置任务重建：原 空 → 90 |  | 前置任务重建：原 空 → 90
127 | 3.5 | 供应商/客户/项目/架次标准 | 摘要 |  | 2026-09-16 | 2026-10-09 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-09-16 | 2026-10-09
128 | 3.5.1 | 供应商/客户/项目/架次标准-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 供应商客户项目架次模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 189 | 3.5.1 | 88 | 前置任务清洗：原 88 → 空 | 否 | 2026-09-16 | 2026-09-22
129 | 3.5.2 | 供应商/客户/项目/架次标准-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 128 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 供应商客户项目架次模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 190 | 3.5.2 | 89 | 前置任务清洗：原 89 → 空 | 否 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 93 |  | 前置任务重建：原 空 → 93
130 | 3.5.3 | 供应商/客户/项目/架次标准-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 129 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 供应商客户项目架次模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 191 | 3.5.3 | 90 | 前置任务清洗：原 90 → 空 | 否 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  | 前置任务重建：原 空 → 94 |  | 前置任务重建：原 空 → 94
131 | 3.5.4 | 供应商/客户/项目/架次标准-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 130 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 供应商客户项目架次模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 192 | 3.5.4 | 91 | 前置任务清洗：原 91 → 空 | 否 | 2026-10-06 | 2026-10-09 |  | 前置任务重建：原 空 → 95 |  | 前置任务重建：原 空 → 95
132 | 3.6 | 库房/库位/批次/条码规则 | 摘要 |  | 2026-10-12 | 2026-11-04 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-10-12 | 2026-11-04
133 | 3.6.1 | 库房/库位/批次/条码规则-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 库房库位批次条码规则 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 193 | 3.6.1 | 92 | 前置任务清洗：原 92 → 空 | 否 | 2026-10-12 | 2026-10-16
134 | 3.6.2 | 库房/库位/批次/条码规则-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 133 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 库房库位批次条码规则 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 194 | 3.6.2 | 93 | 前置任务清洗：原 93 → 空 | 否 | 2026-10-19 | 2026-10-26 |  | 前置任务重建：原 空 → 98 |  | 前置任务重建：原 空 → 98
135 | 3.6.3 | 库房/库位/批次/条码规则-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 134 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 库房库位批次条码规则 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 195 | 3.6.3 | 94 | 前置任务清洗：原 94 → 空 | 否 | 2026-10-27 | 2026-10-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 99 |  | 前置任务重建：原 空 → 99
136 | 3.6.4 | 库房/库位/批次/条码规则-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 135 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 库房库位批次条码规则 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 196 | 3.6.4 | 95 | 前置任务清洗：原 95 → 空 | 否 | 2026-10-30 | 2026-11-04 |  | 前置任务重建：原 空 → 100 |  | 前置任务重建：原 空 → 100
137 | 3.7 | 主数据清洗去重补全 | 摘要 |  | 2026-11-05 | 2026-11-30 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-05 | 2026-11-30
138 | 3.7.1 | 主数据清洗去重补全-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-11-05 | 2026-11-11 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据清洗报告 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 197 | 3.7.1 | 96 | 前置任务清洗：原 96 → 空 | 否 | 2026-11-05 | 2026-11-11
139 | 3.7.2 | 主数据清洗去重补全-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 138 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据清洗报告 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 198 | 3.7.2 | 97 | 前置任务清洗：原 97 → 空 | 否 | 2026-11-12 | 2026-11-19 |  | 前置任务重建：原 空 → 103 |  | 前置任务重建：原 空 → 103
140 | 3.7.3 | 主数据清洗去重补全-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 139 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据清洗报告 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 199 | 3.7.3 | 98 | 前置任务清洗：原 98 → 空 | 否 | 2026-11-20 | 2026-11-24 |  | 前置任务重建：原 空 → 104 |  | 前置任务重建：原 空 → 104
141 | 3.7.4 | 主数据清洗去重补全-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 140 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据清洗报告 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 200 | 3.7.4 | 99 | 前置任务清洗：原 99 → 空 | 否 | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 105 |  | 前置任务重建：原 空 → 105
142 | 3.8 | 数据质量问题清单建立 | 摘要 |  | 2026-12-01 | 2026-12-24 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-01 | 2026-12-24
143 | 3.8.1 | 数据质量问题清单建立-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-12-01 | 2026-12-07 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据质量问题清单 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 201 | 3.8.1 | 100 | 前置任务清洗：原 100 → 空 | 否 | 2026-12-01 | 2026-12-07
144 | 3.8.2 | 数据质量问题清单建立-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 143 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据质量问题清单 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 202 | 3.8.2 | 101 | 前置任务清洗：原 101 → 空 | 否 | 2026-12-08 | 2026-12-15 |  | 前置任务重建：原 空 → 108 |  | 前置任务重建：原 空 → 108
145 | 3.8.3 | 数据质量问题清单建立-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 144 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据质量问题清单 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 203 | 3.8.3 | 102 | 前置任务清洗：原 102 → 空 | 否 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  | 前置任务重建：原 空 → 109 |  | 前置任务重建：原 空 → 109
146 | 3.8.4 | 数据质量问题清单建立-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 145 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据质量问题清单 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 204 | 3.8.4 | 103 | 前置任务清洗：原 103 → 空 | 否 | 2026-12-21 | 2026-12-24 |  | 前置任务重建：原 空 → 110 |  | 前置任务重建：原 空 → 110
147 | 3.9 | 主数据标准V1.0发布培训 | 摘要 |  | 2026-12-25 | 2027-01-19 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-25 | 2027-01-19
148 | 3.9.1 | 主数据标准V1.0发布培训-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 发布材料与培训记录 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 205 | 3.9.1 | 104 | 前置任务清洗：原 104 → 空 | 否 | 2026-12-25 | 2026-12-31
149 | 3.9.2 | 主数据标准V1.0发布培训-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 148 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 发布材料与培训记录 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 206 | 3.9.2 | 105 | 前置任务清洗：原 105 → 空 | 否 | 2027-01-01 | 2027-01-08 |  | 前置任务重建：原 空 → 113 |  | 前置任务重建：原 空 → 113
150 | 3.9.3 | 主数据标准V1.0发布培训-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 149 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 发布材料与培训记录 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 207 | 3.9.3 | 106 | 前置任务清洗：原 106 → 空 | 否 | 2027-01-11 | 2027-01-13 |  | 前置任务重建：原 空 → 114 |  | 前置任务重建：原 空 → 114
151 | 3.9.4 | 主数据标准V1.0发布培训-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 150 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 发布材料与培训记录 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 208 | 3.9.4 | 107 | 前置任务清洗：原 107 → 空 | 否 | 2027-01-14 | 2027-01-19 |  | 前置任务重建：原 空 → 115 |  | 前置任务重建：原 空 → 115
152 | 3.10 | 数据标准V1.0发布 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 151 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 项目决策组 | 高 | 是 | 数据标准V1.0 |  | MDM工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 18 | 3.1 | 108 | WBS修复：3.1→3.10；前置任务清洗：原 108 → 空 | 否 | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  | 前置任务重建：原 空 → 116 |  | 前置任务重建：原 空 → 116 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
153 | 3.11 | 主数据V0.8设计版冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 是 | 主数据对象清单、初版编码规则 | 放行范围：业务蓝图、原型设计；禁止推进：核心接口开发、正式数据迁移 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.11 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  | 是 | V0.8 |  |  | 是
154 | 3.12 | 主数据V0.8技术交底会 | 评审/交底 | 3工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 153 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 否 | 技术交底纪要 | 放行范围：各系统蓝图设计 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.12 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-19 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.11 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  |  | V0.8 |  |  | 是
155 | 3.13 | 主数据V0.9字段草案发布 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 154 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 是 | 字段草案、映射表 | 放行范围：单体配置、测试样例准备；禁止推进：生产接口开发、正式联调 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.13 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.12 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  | 是 | V0.9 |  |  | 是
156 | 3.14 | 主数据V0.9变更影响评估 | 评审 | 5工作日 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 155 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 否 | 变更影响评估表 | 放行范围：控制V0.8到V0.9变化 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.14 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.13 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  |  | V0.9 |  |  | 是
157 | 3.15 | 主数据V1.0开发版冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 156 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 是 | 主数据标准V1.0 | 放行范围：核心接口开发、数据清洗、接口规格冻结；禁止推进：全系统联调、主数据分发终验 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.15 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.14 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version | G3 | 是 | V1.0 |  |  | 是
158 | 3.16 | 主数据V1.0书面技术交底 | 交底 | 3工作日 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 157 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 否 | 交底签收单 | 放行范围：接口开发启动 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.16 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.15 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version | G3 |  | V1.0 |  |  | 是
159 | 3.17 | 主数据V1.1联调版冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 158 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 是 | 主数据标准V1.1 | 放行范围：全系统联调、业务穿透测试、主数据一致性校验；禁止推进：无审批的标准变更 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.17 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-28 | 2027-04-28 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.16 | 最终执行版调整：为满足9.0联调启动条件，V1.1联调版冻结前移至2027-04-07 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version | G4 | 是 | V1.1 |  |  | 是
160 | 3.18 | 主数据版本变更台账维护 | 管理 | 全过程 | 2026-08-20 | 2028-01-31 |  | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 否 | 版本变更台账 | 放行范围：全周期 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.18 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-20 | 2028-01-31 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  |  | 全版本 |  |  | 是
161 | 3.19 | 主数据变更24小时交底机制 | 管理 | 全过程 | 2026-08-20 | 2028-01-31 |  | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 否 | 交底记录、签收记录 | 放行范围：A类重大变更 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.19 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-20 | 2028-01-31 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  | 是 | 全版本 | A类 |  | 是
162 | 4 | MDM建设准备与数据治理沉淀 | 摘要 |  | 2026-07-01 | 2027-02-03 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 本期不承诺完整MDM平台上线；聚焦主数据规则、映射、质量校验、过渡期规则中心与数据治理沉淀 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 19 | 4 |  |  | 否 | 2026-07-01 | 2027-02-01 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-07-01~2027-02-01 → 2026-07-01~2027-02-03 | 摘要任务时间自动汇总：2026-07-01~2027-02-01 → 2026-07-01~2027-02-03 | MDM_Version | [5 empty] | 是
163 | 4.1 | 需求范围冻结 | 需求 | 8工作日 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | MDM需求规格说明书 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 20 | 4.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | [6 empty] | 是
164 | 4.2 | 原型设计 | 设计 | 8工作日 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 163 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | MDM原型 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 31 | 4.2 | 110 | 前置任务清洗：原 110 → 空 | 否 | 2026-07-13 | 2026-07-22 |  | 前置任务重建：原 空 → 119 |  | 前置任务重建：原 空 → 119 | [6 empty] | 是
165 | 4.3 | 技术架构设计 | 设计 | 6工作日 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 164 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 技术架构方案 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 37 | 4.3 | 111 | 前置任务清洗：原 111 → 空 | 否 | 2026-07-23 | 2026-07-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 120 |  | 前置任务重建：原 空 → 120 | [6 empty] | 是
166 | 4.4 | 数据库与主数据模型设计 | 设计 | 8工作日 | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 165 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 主数据模型、元数据模型 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 38 | 4.4 | 112 | 前置任务清洗：原 112 → 空 | 否 | 2026-07-31 | 2026-08-11 |  | 前置任务重建：原 空 → 121 |  | 前置任务重建：原 空 → 121 | [6 empty] | 是
167 | 4.5 | 审批流与权限模型设计 | 设计 | 6工作日 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 166 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 审批流、角色权限模型 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 39 | 4.5 | 113 | 前置任务清洗：原 113 → 空 | 否 | 2026-08-12 | 2026-08-19 |  | 前置任务重建：原 空 → 122 |  | 前置任务重建：原 空 → 122 | [6 empty] | 是
168 | 4.6 | 版本管理与分发机制设计 | 设计 | 6工作日 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 167 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 版本与分发设计 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 40 | 4.6 | 114 | 前置任务清洗：原 114 → 空 | 否 | 2026-08-20 | 2026-08-27 |  | 前置任务重建：原 空 → 123 |  | 前置任务重建：原 空 → 123 | [6 empty] | 是
169 | 4.7 | 质量校验规则设计 | 设计 | 6工作日 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 168 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 质量规则库 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 41 | 4.7 | 115 | 前置任务清洗：原 115 → 空 | 否 | 2026-08-28 | 2026-09-04 |  | 前置任务重建：原 空 → 124 |  | 前置任务重建：原 空 → 124 | [6 empty] | 是
170 | 4.8 | 数据看板指标设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 169 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 看板指标口径 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 42 | 4.8 | 116 | 前置任务清洗：原 116 → 空 | 否 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | 前置任务重建：原 空 → 125 |  | 前置任务重建：原 空 → 125 | [6 empty] | 是
171 | 4.9 | 开发环境与代码仓库搭建 | 开发准备 | 4工作日 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 170 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 开发环境、Git仓库 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 43 | 4.9 | 117 | 前置任务清洗：原 117 → 空 | 否 | 2026-09-14 | 2026-09-17 |  | 前置任务重建：原 空 → 126 |  | 前置任务重建：原 空 → 126 | [6 empty] | 是
172 | 4.10 | 主数据规则台账模块开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 171 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 主数据规则台账 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 21 | 4.1 | 118 | WBS修复：4.1→4.10；前置任务清洗：原 118 → 空 | 否 | 2026-09-18 | 2026-10-05 |  | 前置任务重建：原 空 → 127 |  | 前置任务重建：原 空 → 127 | MDM_Version | [5 empty] | 是
173 | 4.11 | 主数据变更审核流模块开发 | 开发 | 10工作日 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 172 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 变更审核流 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 22 | 4.11 | 119 | 前置任务清洗：原 119 → 空 | 否 | 2026-10-06 | 2026-10-19 |  | 前置任务重建：原 空 → 128 |  | 前置任务重建：原 空 → 128 | MDM_Version | [5 empty] | 是
174 | 4.12 | 版本管理模块开发 | 开发 | 8工作日 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 173 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 版本管理 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 23 | 4.12 | 120 | 前置任务清洗：原 120 → 空 | 否 | 2026-10-20 | 2026-10-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 129 |  | 前置任务重建：原 空 → 129 | [6 empty] | 是
175 | 4.13 | 主数据分发规则与接口校验开发 | 开发 | 10工作日 | 2026-10-30 | 2026-11-12 | 174 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 分发规则与接口校验 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 24 | 4.13 | 121 | 前置任务清洗：原 121 → 空 | 否 | 2026-10-30 | 2026-11-12 |  | 前置任务重建：原 空 → 130 |  | 前置任务重建：原 空 → 130 | MDM_Version | [5 empty] | 是
176 | 4.14 | 主数据质量规则接口校验开发 | 开发 | 10工作日 | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 175 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 质量规则接口校验 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 25 | 4.14 | 122 | 前置任务清洗：原 122 → 空 | 否 | 2026-11-13 | 2026-11-26 |  | 前置任务重建：原 空 → 131 |  | 前置任务重建：原 空 → 131 | MDM_Version | [5 empty] | 是
177 | 4.15 | 主数据质量看板开发 | 开发 | 8工作日 | 2026-11-27 | 2026-12-08 | 176 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 质量看板 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 26 | 4.15 | 123 | 前置任务清洗：原 123 → 空 | 否 | 2026-11-27 | 2026-12-08 |  | 前置任务重建：原 空 → 132 |  | 前置任务重建：原 空 → 132 | MDM_Version | [5 empty] | 是
178 | 4.16 | 数据纠正通知机制开发 | 开发 | 6工作日 | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 177 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 纠正通知 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 27 | 4.16 | 124 | 前置任务清洗：原 124 → 空 | 否 | 2026-12-09 | 2026-12-16 |  | 前置任务重建：原 空 → 133 |  | 前置任务重建：原 空 → 133 | [6 empty] | 是
179 | 4.17 | AI辅助编程规范制定 | 管理 | 4工作日 | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 178 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | AI编程规范 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 28 | 4.17 | 125 | 前置任务清洗：原 125 → 18 | 否 | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 18 | 前置任务重建：原 18 → 134 |  | 前置任务重建：原 18 → 134 | [6 empty] | 是
180 | 4.18 | 单元测试与缺陷修复 | 测试 | 8工作日 | 2026-12-23 | 2027-01-01 | 179 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 测试记录 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 29 | 4.18 | 126 | 前置任务清洗：原 126 → 19 | 否 | 2026-12-23 | 2027-01-01 | 19 | 前置任务重建：原 19 → 135 |  | 前置任务重建：原 19 → 135 | [6 empty] | 是
181 | 4.19 | 集成测试 | 测试 | 8工作日 | 2027-01-04 | 2027-01-13 | 180 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 集成测试报告 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 30 | 4.19 | 127 | 前置任务清洗：原 127 → 20 | 否 | 2027-01-04 | 2027-01-13 | 20 | 前置任务重建：原 20 → 136 |  | 前置任务重建：原 20 → 136 | [6 empty] | 是
182 | 4.20 | 用户培训与操作手册编制 | 培训 | 5工作日 | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 181 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 操作手册、培训材料 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 32 | 4.2 | 128 | WBS修复：4.2→4.20；前置任务清洗：原 128 → 21 | 否 | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 21 | 前置任务重建：原 21 → 137 |  | 前置任务重建：原 21 → 137 | [6 empty] | 是
183 | 4.21 | 试运行准备 | 上线 | 3工作日 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 182 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 试运行方案 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 33 | 4.21 | 129 | 前置任务清洗：原 129 → 22 | 否 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 22 | 前置任务重建：原 22 → 138 |  | 前置任务重建：原 22 → 138 | [6 empty] | 是
184 | 4.22 | 集成过渡期规则中心可用确认 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 183 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 项目决策组 | 高 | 是 | 规则中心可用性确认单 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 34 | 4.22 | 130 | 前置任务清洗：原 130 → 23 | 否 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 23 | 前置任务重建：原 23 → 139 |  | 前置任务重建：原 23 → 139 | MDM_Version | G3 | 是 |  |  |  | 是 | 主数据规则中心/数据治理沉淀阶段门 | 不通过不得作为WBS9联调规则中心准入依据
185 | 4.23 | 规则中心试运行报告 | 验收 | 5工作日 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 184 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 规则中心试运行报告 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 35 | 4.23 | 131 | 前置任务清洗：原 131 → 24 | 否 | 2027-01-27 | 2027-01-31 | 24 | 前置任务重建：原 24 → 140 | 时间轴校准：2027-01-27~2027-01-31 → 2027-01-27~2027-02-02 | 前置任务重建：原 24 → 140；时间轴校准：2027-01-27~2027-01-31 → 2027-01-27~2027-02-02 | MDM_Version | [5 empty] | 是
186 | 4.24 | MDM建设准备与数据治理沉淀阶段验收 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 185 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 项目决策组 | 高 | 是 | MDM建设准备验收报告 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 36 | 4.24 | 132 | 前置任务清洗：原 132 → 25 | 否 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 25 | 前置任务重建：原 25 → 141 | 时间轴校准：2027-02-01~2027-02-01 → 2027-02-03~2027-02-03 | 前置任务重建：原 25 → 141；时间轴校准：2027-02-01~2027-02-01 → 2027-02-03~2027-02-03 | MDM_Version | G6 | 是 |  |  |  | 是 | 主数据规则中心/数据治理沉淀阶段门 | 不通过不得关闭MDM建设准备阶段
187 | 5 | 基础设施与AI底座 | 摘要 |  | 2026-08-17 | 2027-01-20 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 基础设施先行，满足MES测试环境前置条件；AI先支撑MDM自研和知识库 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 44 | 5 |  |  | 否 | 2026-07-01 | 2027-01-29 |  |  | 最终执行版加入5.A基础资源先行交付，底座终验仍按原WBS5控制。 | 摘要任务时间自动汇总：2026-07-01~2027-01-29 → 2026-08-17~2027-01-20
188 | 5.1 | 基础资源先行交付 | 摘要 |  | 2026-08-03 | 2026-09-25 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 基础资源交付包 | 支撑业务系统测试环境，区别于WBS5底座终验。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-03 | 2026-09-25 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
189 | 5.1.1 | 基础虚拟化资源池初始化 | 部署 | 10工作日 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 虚拟化初始化记录 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
190 | 5.1.2 | 基础网络与管理网开通 | 部署 | 10工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 189 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 网络开通记录 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.2 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
191 | 5.1.3 | 测试环境资源配额确认 | 评审 | 5工作日 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 190 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 测试环境资源配额表 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.3 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.2 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
192 | 5.1.4 | PLM测试环境资源交付 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 191 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | PLM测试环境资源交付单 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.4 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.3 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
193 | 5.1.5 | MES/QMS测试环境资源交付 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 191 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | MES/QMS测试环境资源交付单 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.5 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.3 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
194 | 5.1.6 | ERP/OA测试环境资源交付 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 191 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | ERP/OA测试环境资源交付单 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.6 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.3 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
195 | 5.1.7 | 基础资源先行交付验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 192,193,194 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 基础资源交付验收报告 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.7 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.4,5.1.5,5.1.6 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
196 | 5.2 | 服务器与虚拟化平台 | 摘要 |  | 2026-08-17 | 2026-09-29 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-08-17 | 2026-09-22 |  |  |  |  | Infra_Phased
197 | 5.2.1 | 服务器与虚拟化平台-到货验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-19 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 服务器与虚拟化平台到货验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 209 | 5.2.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
198 | 5.2.2 | 服务器与虚拟化平台-虚拟化部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 197 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 服务器与虚拟化平台虚拟化部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 210 | 5.2.2 | 134 | 前置任务清洗：原 134 → 28 | 否 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 28 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.1 → 146 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.1 → 146 | Infra_Phased
199 | 5.2.3 | 服务器与虚拟化平台-资源池配置 | 部署 | 7工作日 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 198 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 服务器与虚拟化平台资源池配置 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 211 | 5.2.3 | 135 | 前置任务清洗：原 135 → 29 | 否 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 29 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.2 → 147 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.2 → 147 | Infra_Phased
200 | 5.2.4 | 资源池隔离划分与业务落位确认 | 设计/配置 | 5工作日 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 199 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;AI应用工作组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;技术架构组 | 高 | 否 | PLM/MES/ERP/VDI/AI独立资源池分配表 | 明确计算、存储、网络、安全边界和业务落位；作为后续测试环境和生产环境部署依据。 | 基础设施工作组;技术架构组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;AI应用工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.3 → 148 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.3 → 148 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
201 | 5.2.5 | 服务器与虚拟化平台-高可用测试 | 测试 | 7工作日 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 200 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 服务器与虚拟化平台高可用测试 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 212 | 5.2.4 | 136 | 前置任务清洗：原 136 → 30 | 否 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 30 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.4 → 149 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.4 → 149 | Infra_Phased
202 | 5.2.6 | 服务器与虚拟化平台-验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 201 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 服务器与虚拟化平台验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 213 | 5.2.5 | 137 | 前置任务清洗：原 137 → 31 | 否 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 31 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.5 → 150 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.5 → 150 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
203 | 5.3 | 存储与备份 | 摘要 |  | 2026-09-01 | 2026-11-02 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-09-01 | 2026-10-13 |  |  |  |  | Infra_Phased
204 | 5.3.1 | 存储与备份-存储部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-01 | 2026-09-09 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 存储与备份存储部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 214 | 5.3.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased
205 | 5.3.2 | 存储与备份-备份方案配置 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 204 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 存储与备份备份方案配置 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 215 | 5.3.2 | 139 | 前置任务清洗：原 139 → 33 | 否 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 33 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.1 → 153 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.1 → 153 | Infra_Phased
206 | 5.3.3 | 统一备份平台业务纳管接入 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 205 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;MDM工作组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 各系统备份代理部署清单、业务纳管确认单 | 覆盖PLM、MES、ERP、QMS、MDM、数据库与关键文件库。 | 基础设施工作组;技术架构组;MDM工作组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.2 → 154 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.2 → 154 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
207 | 5.3.4 | 不可变备份/防勒索策略配置与验证 | 部署/测试 | 7工作日 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 206 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;网络工程组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 不可变备份策略、恢复验证记录、防勒索策略验证报告 | 形成不可篡改备份、隔离保留、恢复验证的闭环证据。 | 基础设施工作组;技术架构组;网络工程组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.3 → 155 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.3 → 155 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
208 | 5.3.5 | 存储与备份-备份策略测试 | 测试 | 7工作日 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 207 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 存储与备份备份策略测试 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 216 | 5.3.3 | 140 | 前置任务清洗：原 140 → 34 | 否 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 34 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.4 → 156 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.4 → 156 | Infra_Phased
209 | 5.3.6 | 存储与备份-恢复演练 | 测试 | 7工作日 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 208 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 存储与备份恢复演练 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 217 | 5.3.4 | 141 | 前置任务清洗：原 141 → 36 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 36 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.5 → 157 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.5 → 157 | Infra_Phased
210 | 5.3.7 | 存储与备份-验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 209 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 存储与备份验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 218 | 5.3.5 | 142 | 前置任务清洗：原 142 → 37 | 否 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 37 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.6 → 158 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.6 → 158 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
211 | 5.4 | 网络与安全 | 摘要 |  | 2026-08-17 | 2026-10-14 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-08-24 | 2026-10-05 |  |  |  |  | Infra_Phased
212 | 5.4.1 | 机房电力/制冷改造施工与验收 | 施工/验收 | 21工作日 | 2026-08-17 | 2026-09-14 | 36 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;项目决策组 | 高 | 否 | 机房电力/制冷改造验收单 | 必须在GPU服务器到货前完成；覆盖UPS扩容、PDU、机柜承重、散热改造。 | 基础设施工作组;网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.3 → 20 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.3 → 20 | Infra_Phased |  | 是 |  |  |  | 是
213 | 5.4.2 | 网络与安全-网络规划 | 设计 | 7工作日 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 网络与安全网络规划 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 219 | 5.4.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased
214 | 5.4.3 | 网络与安全-安全策略配置 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 213 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 网络与安全安全策略配置 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 220 | 5.4.2 | 144 | 前置任务清洗：原 144 → 39 | 否 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 39 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.2 → 162 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.2 → 162 | Infra_Phased
215 | 5.4.4 | 存储网/备份网/心跳网多平面网络隔离联调 | 联调 | 7工作日 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 214 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;网络工程组 | 高 | 否 | 多平面网络隔离联调记录 | 覆盖存储网、备份网、心跳网，避免业务网与管理/备份/集群网络混用。 | 基础设施工作组;网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.3 → 163 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.3 → 163 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
216 | 5.4.5 | 网络与安全-账号权限基线 | 设计 | 7工作日 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 215 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 网络与安全账号权限基线 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 221 | 5.4.3 | 145 | 前置任务清洗：原 145 → 40 | 否 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 40 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.4 → 164 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.4 → 164 | Infra_Phased
217 | 5.4.6 | 网络与安全-日志审计配置 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 216 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 网络与安全日志审计配置 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 222 | 5.4.4 | 146 | 前置任务清洗：原 146 → 41 | 否 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 41 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.5 → 165 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.5 → 165 | Infra_Phased
218 | 5.4.7 | 网络与安全-验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 217 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 网络与安全验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 223 | 5.4.5 | 147 | 前置任务清洗：原 147 → 42 | 否 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 42 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.6 → 166 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.6 → 166 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
219 | 5.5 | 数据库与中间件 | 摘要 |  | 2026-09-15 | 2026-11-25 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-09-15 | 2026-11-02 |  |  |  |  | Infra_Phased
220 | 5.5.1 | 数据库与中间件-数据库部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-15 | 2026-09-23 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 数据库与中间件数据库部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 224 | 5.5.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased
221 | 5.5.2 | 数据库与中间件-中间件部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 220 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 数据库与中间件中间件部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 225 | 5.5.2 | 149 | 前置任务清洗：原 149 → 45 | 否 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 45 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.1 → 169 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.1 → 169 | Infra_Phased
222 | 5.5.3 | Oracle RAC/Data Guard 集群部署与调优 | 部署/调优 | 10工作日 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 221 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;ERP·OA工作组;MES工作组;PLM工作组 | 基础设施供应商;Oracle数据库实施支持 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;技术架构组 | 高 | 否 | Oracle RAC/Data Guard部署与调优报告 | 作为ERP、MES、PLM等关键数据库集群能力和容灾能力基础。 | 基础设施工作组;技术架构组;ERP·OA工作组;MES工作组;PLM工作组;基础设施供应商;Oracle数据库实施支持 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.2 → 170 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.2 → 170 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
223 | 5.5.4 | 数据库与中间件-测试环境搭建 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 222 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 数据库与中间件测试环境搭建 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 226 | 5.5.3 | 150 | 前置任务清洗：原 150 → 46 | 否 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 46 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.3 → 171 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.3 → 171 | Infra_Phased
224 | 5.5.5 | 数据库与中间件-预生产环境搭建 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 223 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | 数据库与中间件预生产环境搭建 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 227 | 5.5.4 | 151 | 前置任务清洗：原 151 → 47 | 否 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 47 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.4 → 172 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.4 → 172 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
225 | 5.5.6 | 数据库与中间件-生产环境搭建 | 部署 | 7工作日 | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 224 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | 数据库与中间件生产环境搭建 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 228 | 5.5.5 | 152 | 前置任务清洗：原 152 → 48 | 否 | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 48 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.5 → 173 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.5 → 173 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
226 | 5.5.7 | 数据库容灾切换演练与RPO/RTO验证 | 演练/验证 | 7工作日 | 2026-11-17 | 2026-11-25 | 225 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;数据质量工作组 | 基础设施供应商;Oracle数据库实施支持 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;项目决策组 | 高 | 否 | 数据库容灾切换演练报告、RPO/RTO验证记录 | 验证数据库级容灾切换、恢复点目标和恢复时间目标。 | 基础设施工作组;技术架构组;数据质量工作组;基础设施供应商;Oracle数据库实施支持 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.6 → 174 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.6 → 174 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
227 | 5.6 | AI服务器与本地模型 | 摘要 |  | 2026-09-15 | 2026-11-23 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-09-15 | 2026-10-30 |  |  |  |  | Infra_Phased
228 | 5.6.1 | AI服务器与本地模型-硬件到货验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 212 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型硬件到货验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 229 | 5.6.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 7 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.1 → 161 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.1 → 161 | Infra_Phased |  | 是 |  |  |  | 是
229 | 5.6.2 | Ansys Fluent 环境部署与 GPU Solver 适配确认 | 部署/适配 | 9工作日 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 228 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;MES工作组;工程技术部 | AI服务器供应商;Ansys/CAE实施支持 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;技术架构组 | 高 | 否 | Ansys Fluent环境部署记录、GPU Solver适配确认单 | 用于热分布、抽壳湍流模型、复合材料成型工装等仿真场景的GPU求解能力确认。 | 基础设施工作组;技术架构组;MES工作组;工程技术部;AI服务器供应商;Ansys/CAE实施支持 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.1 → 177 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.1 → 177 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
230 | 5.6.3 | Ansys Fluent 代表模型 Benchmark 测试与验收 | 测试/验收 | 7工作日 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 229 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;MES工作组;工程技术部 | AI服务器供应商;Ansys/CAE实施支持 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;工程技术部 | 高 | 否 | Fluent代表模型Benchmark测试报告、验收结论 | 以代表性模型验证GPU Solver加速效果、稳定性、显存占用和并发能力。 | 基础设施工作组;技术架构组;MES工作组;工程技术部;AI服务器供应商;Ansys/CAE实施支持 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.2 → 178 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.2 → 178 | Infra_Phased |  | 是 |  |  |  | 是
231 | 5.6.4 | AI服务器与本地模型-模型服务部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 230 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型模型服务部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 230 | 5.6.2 | 154 | 前置任务清洗：原 154 → 50 | 否 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 50 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.3 → 179 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.3 → 179 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
232 | 5.6.5 | AI服务器与本地模型-代码助手接入 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 231 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型代码助手接入 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 231 | 5.6.3 | 155 | 前置任务清洗：原 155 → 51 | 否 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 51 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.4 → 180 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.4 → 180 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
233 | 5.6.6 | AI服务器与本地模型-知识库原型 | 设计 | 7工作日 | 2026-10-30 | 2026-11-09 | 232 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型知识库原型 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 232 | 5.6.4 | 156 | 前置任务清洗：原 156 → 52 | 否 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 52 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.5 → 181 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.5 → 181 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
234 | 5.6.7 | AI服务器与本地模型-MDM辅助开发试点 | 测试 | 7工作日 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 233 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型MDM辅助开发试点 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 233 | 5.6.5 | 157 | 前置任务清洗：原 157 → 54 | 否 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 54 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.6 → 182 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.6 → 182 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
235 | 5.6.8 | AI服务器与本地模型-试点效果报告 | 测试 | 3工作日 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 234 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型试点效果报告 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 234 | 5.6.6 | 158 | 前置任务清洗：原 158 → 55 | 否 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 55 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.7 → 183 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.7 → 183 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
236 | 5.7 | 虚拟桌面/瘦终端平台 | 摘要 |  | 2026-10-12 | 2026-11-23 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-10-12 | 2026-11-23 |  |  |  |  | Infra_Phased
237 | 5.7.1 | 虚拟桌面/瘦终端平台-平台部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-12 | 2026-10-20 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 虚拟桌面/瘦终端平台平台部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 235 | 5.7.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased
238 | 5.7.2 | 虚拟桌面/瘦终端平台-镜像模板 | 设计 | 7工作日 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 237 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 虚拟桌面/瘦终端平台镜像模板 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 236 | 5.7.2 | 160 | 前置任务清洗：原 160 → 57 | 否 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 57 | 前置任务重建：原 57 → 176 |  | 前置任务重建：原 57 → 176 | Infra_Phased
239 | 5.7.3 | 虚拟桌面/瘦终端平台-账号权限 | 设计 | 7工作日 | 2026-10-30 | 2026-11-09 | 238 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 虚拟桌面/瘦终端平台账号权限 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 237 | 5.7.3 | 161 | 前置任务清洗：原 161 → 58 | 否 | 2026-10-30 | 2026-11-09 | 58 | 前置任务重建：原 58 → 177 |  | 前置任务重建：原 58 → 177 | Infra_Phased
240 | 5.7.4 | 虚拟桌面/瘦终端平台-试点接入 | 部署 | 7工作日 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 239 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 虚拟桌面/瘦终端平台试点接入 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 238 | 5.7.4 | 162 | 前置任务清洗：原 162 → 59 | 否 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 59 | 前置任务重建：原 59 → 178 |  | 前置任务重建：原 59 → 178 | Infra_Phased
241 | 5.7.5 | 虚拟桌面/瘦终端平台-验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 240 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 虚拟桌面/瘦终端平台验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 239 | 5.7.5 | 163 | 前置任务清洗：原 163 → 60 | 否 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 60 | 前置任务重建：原 60 → 179 |  | 前置任务重建：原 60 → 179 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
242 | 5.8 | 运维监控与日志审计 | 摘要 |  | 2026-11-02 | 2026-12-18 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-02 | 2026-12-18 |  |  |  |  | Infra_Phased
243 | 5.8.1 | 运维监控与日志审计-监控指标设计 | 设计 | 7工作日 | 2026-11-02 | 2026-11-10 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 运维监控与日志审计监控指标设计 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 240 | 5.8.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased
244 | 5.8.2 | 运维监控与日志审计-监控平台配置 | 部署 | 7工作日 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 243 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 运维监控与日志审计监控平台配置 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 241 | 5.8.2 | 165 | 前置任务清洗：原 165 → 63 | 否 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 63 | 前置任务重建：原 63 → 182 |  | 前置任务重建：原 63 → 182 | Infra_Phased
245 | 5.8.3 | 运维监控与日志审计-日志审计联调 | 设计 | 7工作日 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 244 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 运维监控与日志审计日志审计联调 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 242 | 5.8.3 | 166 | 前置任务清洗：原 166 → 64 | 否 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 64 | 前置任务重建：原 64 → 183 |  | 前置任务重建：原 64 → 183 | Infra_Phased
246 | 5.8.4 | 运维监控与日志审计-告警演练 | 测试 | 7工作日 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 245 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 运维监控与日志审计告警演练 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 243 | 5.8.4 | 167 | 前置任务清洗：原 167 → 65 | 否 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 65 | 前置任务重建：原 65 → 184 |  | 前置任务重建：原 65 → 184 | Infra_Phased
247 | 5.8.5 | 运维监控与日志审计-运维移交 | 设计 | 7工作日 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 246 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 运维监控与日志审计运维移交 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 244 | 5.8.5 | 168 | 前置任务清洗：原 168 → 66 | 否 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 66 | 前置任务重建：原 66 → 185 |  | 前置任务重建：原 66 → 185 | Infra_Phased
248 | 5.9 | 防勒索与统一灾备体系整体验收 | 摘要 |  | 2027-01-15 | 2027-01-19 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;网络工程组;数据质量工作组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室;项目决策组 | 高 | 否 |  | 汇总不可变备份、防勒索、容灾恢复与统一灾备体系的整体能力验收。 | 基础设施工作组;技术架构组;网络工程组;数据质量工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座建设补充任务 | 底座建设补充任务 | 底座建设补充任务 | Infra_Phased |  | 是 |  |  |  | 是
249 | 5.9.1 | 基础设施防勒索与统一灾备体系整体验收 | 验收 | 3工作日 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 210,226,247 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;网络工程组;数据质量工作组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室;项目决策组 | 高 | 否 | 基础设施防勒索与统一灾备体系整体验收报告 | 作为基础设施生产环境就绪前的关键阶段门。 | 基础设施工作组;技术架构组;网络工程组;数据质量工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.7,5.4.7,5.7.5 → 159,175,196 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.7,5.4.7,5.7.5 → 159,175,196 | Infra_Phased |  | 是 |  |  |  | 是
250 | 5.10 | 基础设施生产环境就绪 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 202,210,218,226,235,241,247,249 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 生产环境就绪确认单 |  | 网络工程组;技术架构组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 45 | 5.9 | 138,143,148,153,159 | 前置任务清洗：原 138,143,148,153,159 → 32,38,43,49,56；底座补充后由5.8调整为5.9，避免里程碑作为父级节点 | 否 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 32,38,43,49,56 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.6,5.2.7,5.3.7,5.4.7,5.5.8,5.6.5,5.7.5,5.8.1 → 151,159,167,175,184,190,196,198 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.6,5.2.7,5.3.7,5.4.7,5.5.8,5.6.5,5.7.5,5.8.1 → 151,159,167,175,184,190,196,198 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
251 | 6 | PLM基础深化 | 摘要 |  | 2026-08-03 | 2027-05-04 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 供应商确定前只做内部调研和方案，深化以实际开发集成进度为准 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 46 | 6 |  |  | 否 | 2026-08-03 | 2027-05-01 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-08-03~2027-05-01 → 2026-08-03~2027-05-04 | 摘要任务时间自动汇总：2026-08-03~2027-05-01 → 2026-08-03~2027-05-04
252 | 6.1 | PLM内部调研与问题清单 | 调研 | 10工作日 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | PLM问题清单 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 47 | 6.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
253 | 6.2 | 图文档管理规范草案 | 设计 | 8工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 252 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 图文档管理规范 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 58 | 6.2 | 171 | 前置任务清洗：原 171 → 69 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 69 | 前置任务重建：原 69 → 189 |  | 前置任务重建：原 69 → 189
254 | 6.3 | EBOM规范草案 | 设计 | 8工作日 | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 253 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | EBOM规范 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 60 | 6.3 | 172 | 前置任务清洗：原 172 → 70 | 否 | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 70 | 前置任务重建：原 70 → 190 |  | 前置任务重建：原 70 → 190
255 | 6.4 | EBOM到MBOM转换规则草案 | 设计 | 10工作日 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 254 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 转换规则草案 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 61 | 6.4 | 173 | 前置任务清洗：原 173 → 73 | 否 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 73 | 前置任务重建：原 73 → 191 |  | 前置任务重建：原 73 → 191 | [6 empty] | 是
256 | 6.5 | 工艺文件结构化模板草案 | 设计 | 10工作日 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 255 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 结构化模板 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 62 | 6.5 | 174 | 前置任务清洗：原 174 → 74 | 否 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 74 | 前置任务重建：原 74 → 192 |  | 前置任务重建：原 74 → 192
257 | 6.6 | ECN/ECO流程方案草案 | 设计 | 8工作日 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 256 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | ECN/ECO方案 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 63 | 6.6 | 175 | 前置任务清洗：原 175 → 75 | 否 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 75 | 前置任务重建：原 75 → 193 |  | 前置任务重建：原 75 → 193
258 | 6.7 | PLM主数据标准映射方案草案 | 设计 | 6工作日 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 257 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 集成方案 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 64 | 6.7 | 176 | 前置任务清洗：原 176 → 76 | 否 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 76 | 前置任务重建：原 76 → 194 |  | 前置任务重建：原 76 → 194
259 | 6.8 | PLM-MES集成方案草案 | 设计 | 6工作日 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 258 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 集成方案 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 65 | 6.8 | 177 | 前置任务清洗：原 177 → 78 | 否 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 78 | 前置任务重建：原 78 → 195 |  | 前置任务重建：原 78 → 195
260 | 6.9 | 供应商复核与深化蓝图 | 设计 | 10工作日 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 259 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | PLM深化蓝图 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 66 | 6.9 | 178 | 前置任务清洗：原 178 → 79 | 否 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 79 | 前置任务重建：原 79 → 196 |  | 前置任务重建：原 79 → 196 | [6 empty] | 是
261 | 6.10 | PLM配置/开发方案确认 | 设计 | 8工作日 | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 260 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 配置开发方案 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 48 | 6.1 | 179 | WBS修复：6.1→6.10；前置任务清洗：原 179 → 80 | 否 | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 80 | 前置任务重建：原 80 → 197 |  | 前置任务重建：原 80 → 197 | [6 empty] | 是
262 | 6.11 | 图文档模块配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-25 | 2027-01-11 | 261 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 模块配置 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 49 | 6.11 | 180 | 前置任务清洗：原 180 → 81 | 否 | 2026-12-25 | 2027-01-11 | 81 | 前置任务重建：原 81 → 198 |  | 前置任务重建：原 81 → 198 | [6 empty] | 是
263 | 6.12 | EBOM规范化配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2027-01-12 | 2027-01-27 | 262 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 模块配置 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 50 | 6.12 | 181 | 前置任务清洗：原 181 → 83 | 否 | 2027-01-12 | 2027-01-27 | 83 | 前置任务重建：原 83 → 199 |  | 前置任务重建：原 83 → 199 | [6 empty] | 是
264 | 6.13 | 工艺结构化配置/开发 | 开发 | 15工作日 | 2027-01-28 | 2027-02-17 | 263 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 模块配置 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 51 | 6.13 | 182 | 前置任务清洗：原 182 → 84 | 否 | 2027-01-28 | 2027-02-17 | 84 | 前置任务重建：原 84 → 200 |  | 前置任务重建：原 84 → 200 | [6 empty] | 是
265 | 6.14 | ECN/ECO流程配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2027-02-18 | 2027-03-05 | 264 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 流程配置 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 52 | 6.14 | 183 | 前置任务清洗：原 183 → 85 | 否 | 2027-02-18 | 2027-03-05 | 85 | 前置任务重建：原 85 → 201 |  | 前置任务重建：原 85 → 201 | [6 empty] | 是
266 | 6.15 | PLM主数据标准映射联调 | 开发/联调 | 10工作日 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 265 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 接口联调记录 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 53 | 6.15 | 184 | 前置任务清洗：原 184 → 86 | 否 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 86 | 前置任务重建：原 86 → 202 |  | 前置任务重建：原 86 → 202 | [6 empty] | 是
267 | 6.16 | PLM-MES接口开发联调 | 开发/联调 | 10工作日 | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 266 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 接口联调记录 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 54 | 6.16 | 185 | 前置任务清洗：原 185 → 88 | 否 | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 88 | 前置任务重建：原 88 → 203 |  | 前置任务重建：原 88 → 203 | [6 empty] | 是
268 | 6.17 | PLM系统测试 | 测试 | 10工作日 | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 267 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 测试报告 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 55 | 6.17 | 186 | 前置任务清洗：原 186 → 89 | 否 | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 89 | 前置任务重建：原 89 → 204 |  | 前置任务重建：原 89 → 204 | [6 empty] | 是
269 | 6.18 | PLM用户培训 | 培训 | 5工作日 | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 268 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 培训记录 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 56 | 6.18 | 187 | 前置任务清洗：原 187 → 90 | 否 | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 90 | 前置任务重建：原 90 → 205 |  | 前置任务重建：原 90 → 205 | [6 empty] | 是
270 | 6.18.1 | PLM正式上线 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-26 | 2027-04-26 |  | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 上线确认单 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 245 | 6.18.1 | 188 | 前置任务清洗：原 188 → 91 | 否 | 2027-04-24 | 2027-04-24 | 91 | 前置任务重建：原 91 → 空 | 时间轴校准：2027-04-24~2027-04-24 → 2027-04-26~2027-04-26 | 前置任务重建：原 91 → 空；时间轴校准：2027-04-24~2027-04-24 → 2027-04-26~2027-04-26 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
271 | 6.19 | PLM基础深化验收准备 | 验收 | 5工作日 | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 270 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 工程技术部;项目决策组 | 高 | 否 | 验收材料 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 57 | 6.19 | 318 | 前置任务清洗：原 318 → 空 | 否 | 2027-04-26 | 2027-04-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 207 | 时间轴校准：2027-04-26~2027-04-30 → 2027-04-27~2027-05-03 | 前置任务重建：原 空 → 207；时间轴校准：2027-04-26~2027-04-30 → 2027-04-27~2027-05-03 |  |  | 是 |  |  |  | 是
272 | 6.20 | PLM基础深化验收 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 271 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 工程技术部;项目决策组 | 高 | 是 | PLM验收报告 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 59 | 6.2 | 189 | WBS修复：6.2→6.20；前置任务清洗：原 189 → 93 | 否 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 93 | 前置任务重建：原 93 → 208 | 时间轴校准：2027-05-01~2027-05-01 → 2027-05-04~2027-05-04 | 前置任务重建：原 93 → 208；时间轴校准：2027-05-01~2027-05-01 → 2027-05-04~2027-05-04 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
273 | 7 | ERP/OA补强 | 摘要 |  | 2026-08-03 | 2027-04-14 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 现有用友U8；包含MRP、采购计划、生产计划补强；WBS2已补充ERP服务器扩容与OA系统采购，WBS7继续体现ERP/OA补强实施与接口改造。 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 67 | 7 |  |  | 否 | 2026-08-03 | 2027-04-14 |  |  | 最终执行版加入ERP扩容割接/回退/观察期和OA SSO/接口/旁路控制。 | 摘要任务时间自动汇总：2026-08-03~2027-04-14 → 2026-08-03~2027-03-05
274 | 7.1 | ERP/OA现状与差距分析 | 调研 | 10工作日 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 差距分析报告 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 68 | 7.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
275 | 7.2 | MRP补强需求规格 | 需求 | 10工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 274 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MRP需求规格 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 76 | 7.2 | 191 | 前置任务清洗：原 191 → 95 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 95 | 前置任务重建：原 95 → 211 |  | 前置任务重建：原 95 → 211 | [6 empty] | 是
276 | 7.3 | 采购计划补强需求规格 | 需求 | 8工作日 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 275 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 采购计划需求规格 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 77 | 7.3 | 192 | 前置任务清洗：原 192 → 96 | 否 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 96 | 前置任务重建：原 96 → 212 |  | 前置任务重建：原 96 → 212
277 | 7.4 | 生产计划补强需求规格 | 需求 | 8工作日 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 276 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 生产计划需求规格 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 78 | 7.4 | 193 | 前置任务清洗：原 193 → 98 | 否 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 98 | 前置任务重建：原 98 → 213 |  | 前置任务重建：原 98 → 213
278 | 7.5 | OA待办与流程集成需求 | 需求 | 6工作日 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 277 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | OA集成需求 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 79 | 7.5 | 194 | 前置任务清洗：原 194 → 99 | 否 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 99 | 前置任务重建：原 99 → 214 |  | 前置任务重建：原 99 → 214
279 | 7.5.1 | ERP/OA需求冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目管理工作室 | 用友U8 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 项目决策组 | 高 | 是 | 需求冻结确认单 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 248 | 7.5.1 | 195 | 前置任务清洗：原 195 → 100 | 否 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 100 | 前置任务重建：原 100 → 空 |  | 前置任务重建：原 100 → 空 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
280 | 7.6 | ERP主数据标准映射方案 | 设计 | 8工作日 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 278 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 接口方案 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 80 | 7.6 | 314 | 前置任务清洗：原 314 → 空 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-09 |  | 前置任务重建：原 空 → 215 |  | 前置任务重建：原 空 → 215
281 | 7.7 | ERP-MES接口方案 | 设计 | 8工作日 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 280 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 接口方案 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 81 | 7.7 | 196 | 前置任务清洗：原 196 → 101 | 否 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 101 | 前置任务重建：原 101 → 217 |  | 前置任务重建：原 101 → 217
282 | 7.7.1 | ERP/OA接口方案评审通过 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目管理工作室 | 用友U8 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 项目决策组 | 高 | 是 | 方案评审结论 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 249 | 7.7.1 | 197 | 前置任务清洗：原 197 → 103 | 否 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 103 | 前置任务重建：原 103 → 空 |  | 前置任务重建：原 103 → 空 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
283 | 7.8 | MRP模块配置/开发 | 开发 | 20工作日 | 2026-10-22 | 2026-11-18 | 281 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MRP模块 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 82 | 7.8 | 315 | 前置任务清洗：原 315 → 空 | 否 | 2026-10-22 | 2026-11-18 |  | 前置任务重建：原 空 → 218 |  | 前置任务重建：原 空 → 218 | [6 empty] | 是
284 | 7.9 | 采购计划模块配置/开发 | 开发 | 15工作日 | 2026-11-19 | 2026-12-09 | 283 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 采购计划模块 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 83 | 7.9 | 198 | 前置任务清洗：原 198 → 104 | 否 | 2026-11-19 | 2026-12-09 | 104 | 前置任务重建：原 104 → 220 |  | 前置任务重建：原 104 → 220
285 | 7.10 | 生产计划模块配置/开发 | 开发 | 15工作日 | 2026-12-10 | 2026-12-30 | 284 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 生产计划模块 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 69 | 7.1 | 199 | WBS修复：7.1→7.10；前置任务清洗：原 199 → 105 | 否 | 2026-12-10 | 2026-12-30 | 105 | 前置任务重建：原 105 → 221 |  | 前置任务重建：原 105 → 221
286 | 7.11 | OA待办接口配置/开发 | 开发 | 10工作日 | 2026-12-31 | 2027-01-13 | 285 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | OA接口 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 70 | 7.11 | 200 | 前置任务清洗：原 200 → 106 | 否 | 2026-12-31 | 2027-01-13 | 106 | 前置任务重建：原 106 → 222 |  | 前置任务重建：原 106 → 222
287 | 7.12 | ERP/OA单元测试 | 测试 | 8工作日 | 2027-01-14 | 2027-01-25 | 286 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 测试记录 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 71 | 7.12 | 201 | 前置任务清洗：原 201 → 108 | 否 | 2027-01-14 | 2027-01-25 | 108 | 前置任务重建：原 108 → 223 |  | 前置任务重建：原 108 → 223
288 | 7.13 | ERP主数据一致性联调 | 联调 | 8工作日 | 2027-01-26 | 2027-02-04 | 287 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 联调记录 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 72 | 7.13 | 202 | 前置任务清洗：原 202 → 109 | 否 | 2027-01-26 | 2027-02-04 | 109 | 前置任务重建：原 109 → 224 |  | 前置任务重建：原 109 → 224
289 | 7.14 | ERP-MES联调 | 联调 | 10工作日 | 2027-02-05 | 2027-02-18 | 288 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 联调记录 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 73 | 7.14 | 203 | 前置任务清洗：原 203 → 110 | 否 | 2027-02-05 | 2027-02-18 | 110 | 前置任务重建：原 110 → 225 |  | 前置任务重建：原 110 → 225
290 | 7.14.1 | ERP/OA集成测试完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-02-19 | 2027-02-19 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目管理工作室 | 用友U8 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 项目决策组 | 高 | 是 | 集成测试完成确认单 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 246 | 7.14.1 | 204 | 前置任务清洗：原 204 → 111 | 否 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 111 | 前置任务重建：原 111 → 空 |  | 前置任务重建：原 111 → 空 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
291 | 7.15 | ERP/OA用户培训 | 培训 | 5工作日 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 289 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 培训记录 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 74 | 7.15 | 316 | 前置任务清洗：原 316 → 空 | 否 | 2027-02-19 | 2027-02-25 |  | 前置任务重建：原 空 → 226 |  | 前置任务重建：原 空 → 226
292 | 7.16 | ERP/OA补强验收 | 验收 | 5工作日 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 291 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 验收报告 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 75 | 7.16 | 205 | 前置任务清洗：原 205 → 113 | 否 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 113 | 前置任务重建：原 113 → 228 |  | 前置任务重建：原 113 → 228 | [6 empty] | 是
293 | 7.16.1 | ERP/OA正式上线 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 292 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目管理工作室 | 用友U8 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 项目决策组 | 高 | 是 | 上线确认单 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 247 | 7.16.1 | 206 | WBS修复：7.16.1→7.17；前置任务清洗：原 206 → 114 | 否 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 114 | 前置任务重建：原 114 → 229 |  | 前置任务重建：原 114 → 229 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
294 | 7.17 | ERP扩容影响分析与停机窗口审批 | 评审 | 5工作日 | 2027-03-05 | 2027-03-11 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 影响分析、停机审批单 | ERP扩容安全网，必须在割接前完成。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.17 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-03-05 | 2027-03-11 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Risk_Control | G5 | 是 |  |  |  | 是
295 | 7.18 | ERP扩容割接演练与回退方案审批 | 评审/演练 | 6工作日 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 294 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 割接方案、回退方案、演练记录 | ERP扩容不得无回退上线。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.18 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-03-12 | 2027-03-19 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.17 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Risk_Control | G5 | 是 |  |  |  | 是
296 | 7.19 | ERP关键业务场景验证 | 验证 | 5工作日 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 295 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 业务验证记录 | 覆盖U8关键业务链路和性能验证。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.19 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-03-22 | 2027-03-26 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.18 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Risk_Control | G5 |  |  |  |  | 是
297 | 7.20 | ERP扩容后观察期 | 观察 | 10工作日 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 296 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 观察期报告、问题关闭清单 | 观察期结束后才能释放扩容稳定运行结论。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.20 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-03-29 | 2027-04-09 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.19 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Risk_Control | G5 | 是 |  |  |  | 是
298 | 7.21 | OA统一入口定位确认 | 评审 | 5工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | OA定位确认单 | 明确OA作为统一入口、待办、流程或信息门户的定位。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.21 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | G2 |  |  |  |  | 是
299 | 7.22 | 新老OA接口兼容性及SSO方案POC | POC | 10工作日 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 298,22 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | POC报告、SSO验证记录 | 接口规格冻结前必须完成。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.22 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.21,2.1.5 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | G2 |  |  |  |  | 是
300 | 7.23 | OA供应商接口能力确认 | 评审 | 5工作日 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 299 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 接口能力清单 | 确认OA供应商接口能力，不得凭想象冻结接口。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.23 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.22 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | G2 |  |  |  |  | 是
301 | 7.24 | OA接口规格冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 300 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | 接口规格冻结单 | OA 9月只能冻结跨系统业务流转蓝图；接口规格必须在供应商进场、接口能力确认和POC后冻结。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.24 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.23 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | G2 | 是 |  |  |  | 是
302 | 7.25 | OA失效旁路与补偿方案 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 301 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 旁路方案、补偿机制 | OA不可用时保证关键流程有旁路和补偿机制。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.25 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-12-07 | 2026-12-11 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.24 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | G2 |  |  |  |  | 是
303 | 8 | MES建设与QMS低代码平台 | 摘要 |  | 2026-09-01 | 2027-05-21 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | MES一期开到2027年4月底，QMS纳入MES建设下的子项目 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 84 | 8 |  |  | 否 | 2026-09-01 | 2027-05-14 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-09-01~2027-05-14 → 2026-09-01~2027-05-21 | 摘要任务时间自动汇总：2026-09-01~2027-05-14 → 2026-09-01~2027-05-21
304 | 8.1 | MES内部需求清单编制 | 需求 | 12工作日 | 2026-09-01 | 2026-09-16 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 |  | MES工作组 |  | MES工作组组长 | 高 | 否 | MES需求清单 | 供应商未定期间内部先做初版蓝图，进场后复核 | MES工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 85 | 8.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | [6 empty] | 是
305 | 8.2 | MES内部初版蓝图编制 | 设计 | 15工作日 | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 304 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 |  | MES工作组 |  | MES工作组组长 | 高 | 否 | MES初版蓝图 | 供应商未定期间内部先做初版蓝图，进场后复核 | MES工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 86 | 8.2 | 207 | 前置任务清洗：原 207 → 115 | 否 | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 115 | 前置任务重建：原 115 → 232 |  | 前置任务重建：原 115 → 232 | [6 empty] | 是
306 | 8.3 | MES蓝图内部评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 305 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 |  | MES工作组 |  | MES工作组组长 | 高 | 否 | 内部评审意见 | 供应商未定期间内部先做初版蓝图，进场后复核 | MES工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 87 | 8.3 | 208 | 前置任务清洗：原 208 → 116 | 否 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 116 | 前置任务重建：原 116 → 233 |  | 前置任务重建：原 116 → 233 | [6 empty] | 是
307 | 8.4 | MES供应商复核蓝图 | 设计 | 10工作日 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 306 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 复核蓝图 | 供应商未定期间内部先做初版蓝图，进场后复核 | MES工作组;信息化项目管理工作室;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 88 | 8.4 | 209 | 前置任务清洗：原 209 → 145 | 否 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 145 | 前置任务重建：原 145 → 234 |  | 前置任务重建：原 145 → 234 | [6 empty] | 是
308 | 8.5 | MES蓝图评审通过 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 307 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | MES蓝图评审纪要 | 供应商未定期间内部先做初版蓝图，进场后复核 | MES工作组;信息化项目管理工作室;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 89 | 8.5 | 210 | 前置任务清洗：原 210 → 146 | 否 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 146 | 前置任务重建：原 146 → 235 |  | 前置任务重建：原 146 → 235 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
309 | 8.6 | 主数据接收与基础维护 | 摘要 |  | 2026-11-02 | 2026-12-14 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-02 | 2026-12-14
310 | 8.6.1 | 主数据接收与基础维护-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 主数据接收、基础维护 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 291 | 8.6.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
311 | 8.6.2 | 主数据接收与基础维护-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 310 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 主数据接收、基础维护 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 292 | 8.6.2 | 212 | 前置任务清洗：原 212 → 148 | 否 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 148 | 前置任务重建：原 148 → 238 |  | 前置任务重建：原 148 → 238
312 | 8.6.3 | 主数据接收与基础维护-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 311 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 主数据接收、基础维护 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 293 | 8.6.3 | 213 | 前置任务清洗：原 213 → 149 | 否 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 149 | 前置任务重建：原 149 → 239 |  | 前置任务重建：原 149 → 239
313 | 8.6.4 | 主数据接收与基础维护-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 312 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 主数据接收、基础维护 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 294 | 8.6.4 | 214 | 前置任务清洗：原 214 → 151 | 否 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 151 | 前置任务重建：原 151 → 240 |  | 前置任务重建：原 151 → 240
314 | 8.6.5 | 主数据接收与基础维护-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2026-12-09 | 2026-12-14 | 313 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 主数据接收、基础维护 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 295 | 8.6.5 | 215 | 前置任务清洗：原 215 → 152 | 否 | 2026-12-09 | 2026-12-14 | 152 | 前置任务重建：原 152 → 241 |  | 前置任务重建：原 152 → 241
315 | 8.7 | 工艺管理/轻量MBOM | 摘要 |  | 2026-11-09 | 2026-12-21 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-07 | 2026-12-18 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-11-07~2026-12-18 → 2026-11-09~2026-12-21 | 摘要任务时间自动汇总：2026-11-07~2026-12-18 → 2026-11-09~2026-12-21
316 | 8.7.1 | 工艺管理/轻量MBOM-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 轻量MBOM、工艺资料 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 296 | 8.7.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-07 | 2026-11-12 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 | 时间轴校准：2026-11-07~2026-11-12 → 2026-11-09~2026-11-13 | 前置任务重建：原 147 → 空；时间轴校准：2026-11-07~2026-11-12 → 2026-11-09~2026-11-13 | [6 empty] | 是
317 | 8.7.2 | 工艺管理/轻量MBOM-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 316 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 轻量MBOM、工艺资料 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 297 | 8.7.2 | 217 | 前置任务清洗：原 217 → 154 | 否 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 154 | 前置任务重建：原 154 → 244 | 时间轴校准：2026-11-13~2026-11-19 → 2026-11-16~2026-11-20 | 前置任务重建：原 154 → 244；时间轴校准：2026-11-13~2026-11-19 → 2026-11-16~2026-11-20 | [6 empty] | 是
318 | 8.7.3 | 工艺管理/轻量MBOM-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-11-23 | 2026-12-08 | 317 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 轻量MBOM、工艺资料 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 298 | 8.7.3 | 218 | 前置任务清洗：原 218 → 155 | 否 | 2026-11-20 | 2026-12-07 | 155 | 前置任务重建：原 155 → 245 | 时间轴校准：2026-11-20~2026-12-07 → 2026-11-23~2026-12-08 | 前置任务重建：原 155 → 245；时间轴校准：2026-11-20~2026-12-07 → 2026-11-23~2026-12-08 | [6 empty] | 是
319 | 8.7.4 | 工艺管理/轻量MBOM-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 318 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 高 | 否 | 轻量MBOM、工艺资料 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 299 | 8.7.4 | 219 | 前置任务清洗：原 219 → 157 | 否 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 157 | 前置任务重建：原 157 → 246 | 时间轴校准：2026-12-08~2026-12-14 → 2026-12-09~2026-12-15 | 前置任务重建：原 157 → 246；时间轴校准：2026-12-08~2026-12-14 → 2026-12-09~2026-12-15 | [6 empty] | 是
320 | 8.7.5 | 工艺管理/轻量MBOM-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2026-12-16 | 2026-12-21 | 319 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 轻量MBOM、工艺资料 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 300 | 8.7.5 | 220 | 前置任务清洗：原 220 → 158 | 否 | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 158 | 前置任务重建：原 158 → 247 | 时间轴校准：2026-12-15~2026-12-18 → 2026-12-16~2026-12-21 | 前置任务重建：原 158 → 247；时间轴校准：2026-12-15~2026-12-18 → 2026-12-16~2026-12-21 | [6 empty] | 是
321 | 8.8 | 生产计划管理 | 摘要 |  | 2026-11-12 | 2026-12-24 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-12 | 2026-12-24
322 | 8.8.1 | 生产计划管理-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-12 | 2026-11-18 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 生产计划模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 301 | 8.8.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
323 | 8.8.2 | 生产计划管理-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 322 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 生产计划模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 302 | 8.8.2 | 222 | 前置任务清洗：原 222 → 160 | 否 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 160 | 前置任务重建：原 160 → 250 |  | 前置任务重建：原 160 → 250
324 | 8.8.3 | 生产计划管理-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 323 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 生产计划模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 303 | 8.8.3 | 223 | 前置任务清洗：原 223 → 161 | 否 | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 161 | 前置任务重建：原 161 → 251 |  | 前置任务重建：原 161 → 251
325 | 8.8.4 | 生产计划管理-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 324 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 生产计划模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 304 | 8.8.4 | 224 | 前置任务清洗：原 224 → 163 | 否 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 163 | 前置任务重建：原 163 → 252 |  | 前置任务重建：原 163 → 252
326 | 8.8.5 | 生产计划管理-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 325 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 生产计划模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 305 | 8.8.5 | 225 | 前置任务清洗：原 225 → 164 | 否 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 164 | 前置任务重建：原 164 → 253 |  | 前置任务重建：原 164 → 253
327 | 8.9 | 执行报工/工序流转 | 摘要 |  | 2026-11-17 | 2026-12-29 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-17 | 2026-12-29
328 | 8.9.1 | 执行报工/工序流转-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-17 | 2026-11-23 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 执行报工与流转 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 306 | 8.9.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
329 | 8.9.2 | 执行报工/工序流转-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 328 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 执行报工与流转 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 307 | 8.9.2 | 227 | 前置任务清洗：原 227 → 166 | 否 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 166 | 前置任务重建：原 166 → 256 |  | 前置任务重建：原 166 → 256
330 | 8.9.3 | 执行报工/工序流转-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 329 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 执行报工与流转 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 308 | 8.9.3 | 228 | 前置任务清洗：原 228 → 167 | 否 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 167 | 前置任务重建：原 167 → 257 |  | 前置任务重建：原 167 → 257
331 | 8.9.4 | 执行报工/工序流转-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 330 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 执行报工与流转 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 309 | 8.9.4 | 229 | 前置任务清洗：原 229 → 169 | 否 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 169 | 前置任务重建：原 169 → 258 |  | 前置任务重建：原 169 → 258
332 | 8.9.5 | 执行报工/工序流转-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 331 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 执行报工与流转 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 310 | 8.9.5 | 230 | 前置任务清洗：原 230 → 170 | 否 | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 170 | 前置任务重建：原 170 → 259 |  | 前置任务重建：原 170 → 259
333 | 8.10 | 仓储管理 | 摘要 |  | 2026-11-23 | 2027-01-04 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-22 | 2027-01-01 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-11-22~2027-01-01 → 2026-11-23~2027-01-04 | 摘要任务时间自动汇总：2026-11-22~2027-01-01 → 2026-11-23~2027-01-04
334 | 8.10.1 | 仓储管理-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 仓储管理模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 250 | 8.10.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 | 时间轴校准：2026-11-22~2026-11-26 → 2026-11-23~2026-11-27 | 前置任务重建：原 147 → 空；时间轴校准：2026-11-22~2026-11-26 → 2026-11-23~2026-11-27
335 | 8.10.2 | 仓储管理-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 334 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 仓储管理模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 251 | 8.10.2 | 232 | 前置任务清洗：原 232 → 172 | 否 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 172 | 前置任务重建：原 172 → 262 | 时间轴校准：2026-11-27~2026-12-03 → 2026-11-30~2026-12-04 | 前置任务重建：原 172 → 262；时间轴校准：2026-11-27~2026-12-03 → 2026-11-30~2026-12-04
336 | 8.10.3 | 仓储管理-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-07 | 2026-12-22 | 335 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 仓储管理模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 252 | 8.10.3 | 233 | 前置任务清洗：原 233 → 173 | 否 | 2026-12-04 | 2026-12-21 | 173 | 前置任务重建：原 173 → 263 | 时间轴校准：2026-12-04~2026-12-21 → 2026-12-07~2026-12-22 | 前置任务重建：原 173 → 263；时间轴校准：2026-12-04~2026-12-21 → 2026-12-07~2026-12-22
337 | 8.10.4 | 仓储管理-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-23 | 2026-12-29 | 336 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 仓储管理模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 253 | 8.10.4 | 234 | 前置任务清洗：原 234 → 174 | 否 | 2026-12-22 | 2026-12-28 | 174 | 前置任务重建：原 174 → 264 | 时间轴校准：2026-12-22~2026-12-28 → 2026-12-23~2026-12-29 | 前置任务重建：原 174 → 264；时间轴校准：2026-12-22~2026-12-28 → 2026-12-23~2026-12-29
338 | 8.10.5 | 仓储管理-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 337 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 仓储管理模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 254 | 8.10.5 | 235 | 前置任务清洗：原 235 → 176 | 否 | 2026-12-29 | 2027-01-01 | 176 | 前置任务重建：原 176 → 265 | 时间轴校准：2026-12-29~2027-01-01 → 2026-12-30~2027-01-04 | 前置任务重建：原 176 → 265；时间轴校准：2026-12-29~2027-01-01 → 2026-12-30~2027-01-04
339 | 8.11 | 工装工具管理 | 摘要 |  | 2026-11-27 | 2027-01-08 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-27 | 2027-01-08
340 | 8.11.1 | 工装工具管理-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-27 | 2026-12-03 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 工装工具模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 255 | 8.11.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
341 | 8.11.2 | 工装工具管理-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 340 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 工装工具模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 256 | 8.11.2 | 237 | 前置任务清洗：原 237 → 178 | 否 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 178 | 前置任务重建：原 178 → 268 |  | 前置任务重建：原 178 → 268
342 | 8.11.3 | 工装工具管理-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 341 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 工装工具模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 257 | 8.11.3 | 238 | 前置任务清洗：原 238 → 179 | 否 | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 179 | 前置任务重建：原 179 → 269 |  | 前置任务重建：原 179 → 269
343 | 8.11.4 | 工装工具管理-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-29 | 2027-01-04 | 342 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 工装工具模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 258 | 8.11.4 | 239 | 前置任务清洗：原 239 → 180 | 否 | 2026-12-29 | 2027-01-04 | 180 | 前置任务重建：原 180 → 270 |  | 前置任务重建：原 180 → 270
344 | 8.11.5 | 工装工具管理-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-05 | 2027-01-08 | 343 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 工装工具模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 259 | 8.11.5 | 240 | 前置任务清洗：原 240 → 182 | 否 | 2027-01-05 | 2027-01-08 | 182 | 前置任务重建：原 182 → 271 |  | 前置任务重建：原 182 → 271
345 | 8.12 | 质量基础管理 | 摘要 |  | 2026-12-02 | 2027-01-13 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-02 | 2027-01-13
346 | 8.12.1 | 质量基础管理-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-12-02 | 2026-12-08 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 质量基础模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 260 | 8.12.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
347 | 8.12.2 | 质量基础管理-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 346 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 质量基础模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 261 | 8.12.2 | 242 | 前置任务清洗：原 242 → 184 | 否 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 184 | 前置任务重建：原 184 → 274 |  | 前置任务重建：原 184 → 274
348 | 8.12.3 | 质量基础管理-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-16 | 2026-12-31 | 347 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 质量基础模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 262 | 8.12.3 | 243 | 前置任务清洗：原 243 → 185 | 否 | 2026-12-16 | 2026-12-31 | 185 | 前置任务重建：原 185 → 275 |  | 前置任务重建：原 185 → 275
349 | 8.12.4 | 质量基础管理-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 348 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 质量基础模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 263 | 8.12.4 | 244 | 前置任务清洗：原 244 → 186 | 否 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 186 | 前置任务重建：原 186 → 276 |  | 前置任务重建：原 186 → 276
350 | 8.12.5 | 质量基础管理-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 349 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 质量基础模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 264 | 8.12.5 | 245 | 前置任务清洗：原 245 → 207 | 否 | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 207 | 前置任务重建：原 207 → 277 |  | 前置任务重建：原 207 → 277
351 | 8.13 | 生产进度看板 | 摘要 |  | 2026-12-07 | 2027-01-18 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-07 | 2027-01-18
352 | 8.13.1 | 生产进度看板-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-12-07 | 2026-12-11 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 进度看板 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 265 | 8.13.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
353 | 8.13.2 | 生产进度看板-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 352 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 进度看板 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 266 | 8.13.2 | 247 | 前置任务清洗：原 247 → 230 | 否 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 230 | 前置任务重建：原 230 → 280 |  | 前置任务重建：原 230 → 280
354 | 8.13.3 | 生产进度看板-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 353 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 进度看板 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 267 | 8.13.3 | 248 | 前置任务清洗：原 248 → 216 | 否 | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 216 | 前置任务重建：原 216 → 281 |  | 前置任务重建：原 216 → 281
355 | 8.13.4 | 生产进度看板-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 354 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 进度看板 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 268 | 8.13.4 | 249 | 前置任务清洗：原 249 → 219 | 否 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 219 | 前置任务重建：原 219 → 282 |  | 前置任务重建：原 219 → 282
356 | 8.13.5 | 生产进度看板-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 355 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 进度看板 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 269 | 8.13.5 | 250 | 前置任务清洗：原 250 → 262 | 否 | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 262 | 前置任务重建：原 262 → 283 |  | 前置任务重建：原 262 → 283
357 | 8.14 | PLM | 摘要 |  | 2026-12-14 | 2027-01-19 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-12 | 2027-01-18 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-12-12~2027-01-18 → 2026-12-14~2027-01-19 | 摘要任务时间自动汇总：2026-12-12~2027-01-18 → 2026-12-14~2027-01-19
358 | 8.14.1 | PLM-MES接口-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-12-14 | 2026-12-18 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 270 | 8.14.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-12 | 2026-12-17 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 | 时间轴校准：2026-12-12~2026-12-17 → 2026-12-14~2026-12-18 | 前置任务重建：原 147 → 空；时间轴校准：2026-12-12~2026-12-17 → 2026-12-14~2026-12-18 | [6 empty] | 是
359 | 8.14.2 | PLM-MES接口-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 358 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 271 | 8.14.2 | 252 | 前置任务清洗：原 252 → 264 | 否 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 264 | 前置任务重建：原 264 → 286 | 时间轴校准：2026-12-18~2026-12-24 → 2026-12-21~2026-12-25 | 前置任务重建：原 264 → 286；时间轴校准：2026-12-18~2026-12-24 → 2026-12-21~2026-12-25 | [6 empty] | 是
360 | 8.14.3 | PLM-MES接口-配置/开发 | 开发 | 8工作日 | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 359 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 272 | 8.14.3 | 253 | 前置任务清洗：原 253 → 265 | 否 | 2026-12-25 | 2027-01-05 | 265 | 前置任务重建：原 265 → 287 | 时间轴校准：2026-12-25~2027-01-05 → 2026-12-28~2027-01-06 | 前置任务重建：原 265 → 287；时间轴校准：2026-12-25~2027-01-05 → 2026-12-28~2027-01-06 | [6 empty] | 是
361 | 8.14.4 | PLM-MES接口-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 360 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 273 | 8.14.4 | 254 | 前置任务清洗：原 254 → 266 | 否 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 266 | 前置任务重建：原 266 → 288 | 时间轴校准：2027-01-06~2027-01-12 → 2027-01-07~2027-01-13 | 前置任务重建：原 266 → 288；时间轴校准：2027-01-06~2027-01-12 → 2027-01-07~2027-01-13 | [6 empty] | 是
362 | 8.14.5 | PLM-MES接口-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 361 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 274 | 8.14.5 | 255 | 前置任务清洗：原 255 → 268 | 否 | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 268 | 前置任务重建：原 268 → 289 | 时间轴校准：2027-01-13~2027-01-18 → 2027-01-14~2027-01-19 | 前置任务重建：原 268 → 289；时间轴校准：2027-01-13~2027-01-18 → 2027-01-14~2027-01-19 | [6 empty] | 是
363 | 8.15 | ERP | 摘要 |  | 2026-12-17 | 2027-01-22 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-17 | 2027-01-22
364 | 8.15.1 | ERP-MES接口-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-12-17 | 2026-12-23 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 275 | 8.15.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空 | [6 empty] | 是
365 | 8.15.2 | ERP-MES接口-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 364 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 276 | 8.15.2 | 257 | 前置任务清洗：原 257 → 270 | 否 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 270 | 前置任务重建：原 270 → 292 |  | 前置任务重建：原 270 → 292 | [6 empty] | 是
366 | 8.15.3 | ERP-MES接口-配置/开发 | 开发 | 8工作日 | 2026-12-31 | 2027-01-11 | 365 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 277 | 8.15.3 | 258 | 前置任务清洗：原 258 → 271 | 否 | 2026-12-31 | 2027-01-11 | 271 | 前置任务重建：原 271 → 293 |  | 前置任务重建：原 271 → 293 | [6 empty] | 是
367 | 8.15.4 | ERP-MES接口-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 366 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 278 | 8.15.4 | 259 | 前置任务清洗：原 259 → 272 | 否 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 272 | 前置任务重建：原 272 → 294 |  | 前置任务重建：原 272 → 294 | [6 empty] | 是
368 | 8.15.5 | ERP-MES接口-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-19 | 2027-01-22 | 367 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 279 | 8.15.5 | 260 | 前置任务清洗：原 260 → 274 | 否 | 2027-01-19 | 2027-01-22 | 274 | 前置任务重建：原 274 → 295 |  | 前置任务重建：原 274 → 295 | [6 empty] | 是
369 | 8.16 | QMS低代码平台 | 摘要 |  | 2026-12-22 | 2027-02-22 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-22 | 2027-02-22
370 | 8.16.1 | QMS低代码平台-QMS范围确认 | 需求 | 6工作日 | 2026-12-22 | 2026-12-29 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 280 | 8.16.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空 | [6 empty] | 是
371 | 8.16.2 | QMS低代码平台-低代码平台方案设计 | 设计 | 6工作日 | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 370 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 281 | 8.16.2 | 262 | 前置任务清洗：原 262 → 276 | 否 | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 276 | 前置任务重建：原 276 → 298 |  | 前置任务重建：原 276 → 298 | [6 empty] | 是
372 | 8.16.3 | QMS低代码平台-质量流程表单配置 | 开发 | 12工作日 | 2027-01-07 | 2027-01-22 | 371 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 282 | 8.16.3 | 263 | 前置任务清洗：原 263 → 277 | 否 | 2027-01-07 | 2027-01-22 | 277 | 前置任务重建：原 277 → 299 |  | 前置任务重建：原 277 → 299 | [6 empty] | 是
373 | 8.16.4 | QMS低代码平台-质量台账与审批流配置 | 开发 | 10工作日 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 372 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 283 | 8.16.4 | 264 | 前置任务清洗：原 264 → 278 | 否 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 278 | 前置任务重建：原 278 → 300 |  | 前置任务重建：原 278 → 300 | [6 empty] | 是
374 | 8.16.5 | QMS低代码平台-QMS测试 | 测试 | 6工作日 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 373 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 284 | 8.16.5 | 265 | 前置任务清洗：原 265 → 280 | 否 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 280 | 前置任务重建：原 280 → 301 |  | 前置任务重建：原 280 → 301 | [6 empty] | 是
375 | 8.16.6 | QMS低代码平台-QMS基础能力验收 | 验收 | 5工作日 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 374 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 285 | 8.16.6 | 266 | 前置任务清洗：原 266 → 281 | 否 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 281 | 前置任务重建：原 281 → 302 |  | 前置任务重建：原 281 → 302 |  |  | 是 |  |  |  | 是
376 | 8.17 | MES | 摘要 |  | 2026-12-28 | 2027-02-02 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-27 | 2027-02-01 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-12-27~2027-02-01 → 2026-12-28~2027-02-02 | 摘要任务时间自动汇总：2026-12-27~2027-02-01 → 2026-12-28~2027-02-02
377 | 8.17.1 | MES-QMS接口-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 286 | 8.17.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-27 | 2026-12-31 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 | 时间轴校准：2026-12-27~2026-12-31 → 2026-12-28~2027-01-01 | 前置任务重建：原 147 → 空；时间轴校准：2026-12-27~2026-12-31 → 2026-12-28~2027-01-01
378 | 8.17.2 | MES-QMS接口-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 377 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 287 | 8.17.2 | 268 | 前置任务清洗：原 268 → 283 | 否 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 283 | 前置任务重建：原 283 → 305 | 时间轴校准：2027-01-01~2027-01-07 → 2027-01-04~2027-01-08 | 前置任务重建：原 283 → 305；时间轴校准：2027-01-01~2027-01-07 → 2027-01-04~2027-01-08
379 | 8.17.3 | MES-QMS接口-配置/开发 | 开发 | 8工作日 | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 378 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 288 | 8.17.3 | 269 | 前置任务清洗：原 269 → 284 | 否 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | 284 | 前置任务重建：原 284 → 306 | 时间轴校准：2027-01-08~2027-01-19 → 2027-01-11~2027-01-20 | 前置任务重建：原 284 → 306；时间轴校准：2027-01-08~2027-01-19 → 2027-01-11~2027-01-20
380 | 8.17.4 | MES-QMS接口-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 379 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 289 | 8.17.4 | 270 | 前置任务清洗：原 270 → 286 | 否 | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 286 | 前置任务重建：原 286 → 307 | 时间轴校准：2027-01-20~2027-01-26 → 2027-01-21~2027-01-27 | 前置任务重建：原 286 → 307；时间轴校准：2027-01-20~2027-01-26 → 2027-01-21~2027-01-27
381 | 8.17.5 | MES-QMS接口-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-28 | 2027-02-02 | 380 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 290 | 8.17.5 | 271 | 前置任务清洗：原 271 → 287 | 否 | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 287 | 前置任务重建：原 287 → 308 | 时间轴校准：2027-01-27~2027-02-01 → 2027-01-28~2027-02-02 | 前置任务重建：原 287 → 308；时间轴校准：2027-01-27~2027-02-01 → 2027-01-28~2027-02-02
382 | 8.99 | MES一期系统集成测试 | 摘要 |  | 2027-03-01 | 2027-05-21 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2027-03-01 | 2027-05-07 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2027-03-01~2027-05-07 → 2027-03-01~2027-05-21 | 摘要任务时间自动汇总：2027-03-01~2027-05-07 → 2027-03-01~2027-05-21
383 | 8.99.1 | MES一期系统集成测试 | 测试 | 15工作日 | 2027-03-01 | 2027-03-19 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 系统测试报告 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 311 | 8.99.1 | 170,216,221,226,231 | 前置任务清洗：原 170,216,221,226,231 → 68,153,159,165,171 | 否 | 2027-03-01 | 2027-03-19 | 68,153,159,165,171 | 前置任务重建：原 68,153,159,165,171 → 空 |  | 前置任务重建：原 68,153,159,165,171 → 空 | [6 empty] | 是
384 | 8.99.2 | MES一期用户培训材料编制 | 培训 | 5工作日 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 383 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 培训材料 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 312 | 8.99.2 | 273 | 前置任务清洗：原 273 → 289 | 否 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 289 | 前置任务重建：原 289 → 311 |  | 前置任务重建：原 289 → 311
385 | 8.99.3 | MES一期关键用户培训 | 培训 | 8工作日 | 2027-03-29 | 2027-04-07 | 384 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 培训记录 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 313 | 8.99.3 | 274 | 前置任务清洗：原 274 → 290 | 否 | 2027-03-29 | 2027-04-07 | 290 | 前置任务重建：原 290 → 312 |  | 前置任务重建：原 290 → 312
386 | 8.99.4 | MES一期上线前风险缓冲 | 缓冲 | 10工作日 | 2027-04-08 | 2027-04-21 | 385 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 缓冲记录 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 314 | 8.99.4 | 275 | 前置任务清洗：原 275 → 292 | 否 | 2027-04-08 | 2027-04-21 | 292 | 前置任务重建：原 292 → 313 |  | 前置任务重建：原 292 → 313 |  |  | 是 |  |  |  | 是
387 | 8.99.5 | MES一期试运行开始 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 386 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 试运行启动单 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 315 | 8.99.5 | 276 | 前置任务清洗：原 276 → 293 | 否 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 293 | 前置任务重建：原 293 → 314 |  | 前置任务重建：原 293 → 314 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
388 | 8.99.6 | MES一期试运行与问题整改 | 试运行 | 15工作日 | 2027-04-23 | 2027-05-13 | 387 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 试运行报告 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 316 | 8.99.6 | 277 | 前置任务清洗：原 277 → 294 | 否 | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 294 | 前置任务重建：原 294 → 315 | 时间轴校准：2027-04-23~2027-04-29 → 2027-04-23~2027-05-13 | 前置任务重建：原 294 → 315；时间轴校准：2027-04-23~2027-04-29 → 2027-04-23~2027-05-13 | [6 empty] | 是
389 | 8.99.7 | MES一期正式上线 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 388 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 正式上线报告 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 317 | 8.99.7 | 278 | 前置任务清洗：原 278 → 295 | 否 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 295 | 前置任务重建：原 295 → 316 | 时间轴校准：2027-04-30~2027-04-30 → 2027-05-14~2027-05-14 | 前置任务重建：原 295 → 316；时间轴校准：2027-04-30~2027-04-30 → 2027-05-14~2027-05-14 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
390 | 8.99.8 | MES一期验收 | 验收 | 5工作日 | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 389 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | 一期验收报告 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 318 | 8.99.8 | 279 | 前置任务清洗：原 279 → 296 | 否 | 2027-05-03 | 2027-05-07 | 296 | 前置任务重建：原 296 → 317 | 时间轴校准：2027-05-03~2027-05-07 → 2027-05-17~2027-05-21 | 前置任务重建：原 296 → 317；时间轴校准：2027-05-03~2027-05-07 → 2027-05-17~2027-05-21 |  |  | 是 |  |  |  | 是
391 | 9 | 全系统集成联调与现场推广 | 摘要 |  | 2027-04-03 | 2027-10-08 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 跨系统联调、现场推广、数据治理常态化 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 90 | 9 |  |  | 否 | 2027-05-03 | 2028-02-08 |  |  | 最终执行版加入9.0联调启动条件包，WBS9不再日期驱动。 | 摘要任务时间自动汇总：2027-05-03~2028-02-08 → 2027-05-03~2028-01-25
392 | 9.0 | 全系统联调启动准备 | 摘要 |  | 2027-04-03 | 2027-04-28 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调启动条件包 | WBS9必须条件驱动，不得日期驱动。 | 信息化项目组;各工作组;各供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-03 | 2027-04-28 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 总包 | 是
393 | 9.0.1 | 核心招采联调准备确认 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-03 | 2027-04-03 | 24 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | 核心招采联调准备确认单 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-03 | 2027-04-03 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.7 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 招采 | 是
394 | 9.0.2 | 测试环境资源与访问矩阵确认 | 评审 | 3工作日 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 195 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 测试环境资源表、访问矩阵 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.2 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-06 | 2027-04-08 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.7 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready | G4 | 是 |  |  | 环境/访问 | 是
395 | 9.0.3 | 主数据V1.1联调版冻结确认 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 159 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | 主数据V1.1、交底签收单 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.3 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-09 | 2027-04-09 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.17 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready | G3 | 是 |  |  | 主数据 | 是
396 | 9.0.4 | 接口规格冻结与版本锁定 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 157 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | 接口规格冻结单 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.4 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-12 | 2027-04-12 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.15 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 接口 | 是
397 | 9.0.5 | 集成过渡期规则中心可用确认 | 验收 | 3工作日 | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 184 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 规则中心可用性确认单 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.5 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-13 | 2027-04-15 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：4.22 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 规则中心 | 是
398 | 9.0.6 | 备份Agent安装与首次备份验证 | 验收 | 3工作日 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 195 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 首次备份验证记录 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.6 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-16 | 2027-04-20 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.7 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready | G5 | 是 |  |  | 备份 | 是
399 | 9.0.7 | 关键接口冒烟测试 | 测试 | 3工作日 | 2027-04-21 | 2027-04-23 | 393,394,395,396,397,398 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 冒烟测试报告 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.7 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-21 | 2027-04-23 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：9.0.1,9.0.2,9.0.3,9.0.4,9.0.5,9.0.6 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 接口测试 | 是
400 | 9.0.8 | WBS9联调启动评审 | 评审 | 3工作日 | 2027-04-26 | 2027-04-28 | 393,394,395,396,397,398,399 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调启动评审纪要 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.8 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-26 | 2027-04-28 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：9.0.1,9.0.2,9.0.3,9.0.4,9.0.5,9.0.6,9.0.7 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 总包 | 是
401 | 9.1 | PLM主数据标准映射联调 | 联调 | 10工作日 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 400 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 91 | 9.1 | 170,131,279,317,318 | 前置任务清洗：原 170,131,279,317,318 → 24,68,296,317,318 | 否 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 24,68,296,317,318 | 前置任务重建：原 24,68,296,317,318 → 空；最终执行版关键前置重建：9.0.8 |  | 前置任务重建：原 24,68,296,317,318 → 空 | G9_Ready | [5 empty] | 是
402 | 9.2 | ERP主数据一致性联调 | 联调 | 10工作日 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 401 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 102 | 9.2 | 281 | 前置任务清洗：原 281 → 299 | 否 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 299 | 前置任务重建：原 299 → 320；最终执行版关键前置重建：9.1 |  | 前置任务重建：原 299 → 320 | G9_Ready | [5 empty] | 是
403 | 9.3 | MES主数据一致性校验 | 联调 | 10工作日 | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 402 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 104 | 9.3 | 282 | 前置任务清洗：原 282 → 300 | 否 | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 300 | 前置任务重建：原 300 → 321；最终执行版关键前置重建：9.2 |  | 前置任务重建：原 300 → 321 | G9_Ready | [5 empty] | 是
404 | 9.4 | PLM-MES集成联调 | 联调 | 12工作日 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 403 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 105 | 9.4 | 283 | 前置任务清洗：原 283 → 301 | 否 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 301 | 前置任务重建：原 301 → 322；最终执行版关键前置重建：9.3 |  | 前置任务重建：原 301 → 322 | G9_Ready | [5 empty] | 是
405 | 9.5 | ERP-MES集成联调 | 联调 | 12工作日 | 2027-06-30 | 2027-07-15 | 404 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 106 | 9.5 | 284 | 前置任务清洗：原 284 → 302 | 否 | 2027-06-30 | 2027-07-15 | 302 | 前置任务重建：原 302 → 323；最终执行版关键前置重建：9.4 |  | 前置任务重建：原 302 → 323 | G9_Ready | [5 empty] | 是
406 | 9.6 | MES-QMS集成联调 | 联调 | 10工作日 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 405 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 107 | 9.6 | 285 | 前置任务清洗：原 285 → 303 | 否 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 303 | 前置任务重建：原 303 → 324；最终执行版关键前置重建：9.5 |  | 前置任务重建：原 303 → 324 | G9_Ready | [5 empty] | 是
407 | 9.7 | 跨系统业务场景测试-订单到计划 | 测试 | 8工作日 | 2027-07-30 | 2027-08-10 | 406 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 场景测试报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 108 | 9.7 | 286 | 前置任务清洗：原 286 → 305 | 否 | 2027-07-30 | 2027-08-10 | 305 | 前置任务重建：原 305 → 325；最终执行版关键前置重建：9.6 |  | 前置任务重建：原 305 → 325 | G9_Ready
408 | 9.8 | 跨系统业务场景测试-工艺到执行 | 测试 | 8工作日 | 2027-08-11 | 2027-08-20 | 407 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 场景测试报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 109 | 9.8 | 287 | 前置任务清洗：原 287 → 306 | 否 | 2027-08-11 | 2027-08-20 | 306 | 前置任务重建：原 306 → 326；最终执行版关键前置重建：9.7 |  | 前置任务重建：原 306 → 326 | G9_Ready
409 | 9.9 | 跨系统业务场景测试-质量闭环 | 测试 | 8工作日 | 2027-08-23 | 2027-09-01 | 408 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 场景测试报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 110 | 9.9 | 288 | 前置任务清洗：原 288 → 307 | 否 | 2027-08-23 | 2027-09-01 | 307 | 前置任务重建：原 307 → 327；最终执行版关键前置重建：9.8 |  | 前置任务重建：原 307 → 327 | G9_Ready
410 | 9.10 | 跨系统业务场景测试-物料齐套 | 测试 | 8工作日 | 2027-09-02 | 2027-09-13 | 409 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 场景测试报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 92 | 9.1 | 289 | WBS修复：9.1→9.10；前置任务清洗：原 289 → 308 | 否 | 2027-09-02 | 2027-09-13 | 308 | 前置任务重建：原 308 → 328；最终执行版关键前置重建：9.9 |  | 前置任务重建：原 308 → 328 | G9_Ready
411 | 9.11 | 全系统集成联调问题整改 | 整改 | 15工作日 | 2027-09-14 | 2027-10-04 | 410 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 问题整改清单 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 93 | 9.11 | 290 | 前置任务清洗：原 290 → 309 | 否 | 2027-09-14 | 2027-10-04 | 309 | 前置任务重建：原 309 → 329；最终执行版关键前置重建：9.10 |  | 前置任务重建：原 309 → 329 | G9_Ready | [5 empty] | 是
412 | 9.12 | 全系统集成联调完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 411 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 是 | 联调完成确认单 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 94 | 9.12 | 291 | 前置任务清洗：原 291 → 238 | 否 | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 238 | 前置任务重建：原 238 → 330；最终执行版关键前置重建：9.11 |  | 前置任务重建：原 238 → 330 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
413 | 9.13 | 生产现场推广方案 | 推广 | 8工作日 | 2027-10-06 | 2027-10-15 | 412 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 推广方案 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 95 | 9.13 | 292 | 前置任务清洗：原 292 → 239 | 否 | 2027-10-06 | 2027-10-15 | 239 | 前置任务重建：原 239 → 331 |  | 前置任务重建：原 239 → 331 | G9_Ready
414 | 9.14 | 试点产线推广 | 推广 | 15工作日 | 2027-10-18 | 2027-11-05 | 413 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 试点推广报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 96 | 9.14 | 293 | 前置任务清洗：原 293 → 240 | 否 | 2027-10-18 | 2027-11-05 | 240 | 前置任务重建：原 240 → 332 |  | 前置任务重建：原 240 → 332 | G9_Ready
415 | 9.15 | 多部门现场培训 | 培训 | 10工作日 | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 414 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 培训记录 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 97 | 9.15 | 294 | 前置任务清洗：原 294 → 241 | 否 | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 241 | 前置任务重建：原 241 → 333 |  | 前置任务重建：原 241 → 333 | G9_Ready
416 | 9.16 | 全面推广与运行跟踪 | 推广 | 25工作日 | 2027-11-22 | 2027-12-24 | 415 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 推广跟踪报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 98 | 9.16 | 295 | 前置任务清洗：原 295 → 242 | 否 | 2027-11-22 | 2027-12-24 | 242 | 前置任务重建：原 242 → 334 |  | 前置任务重建：原 242 → 334 | G9_Ready
417 | 9.17 | 生产现场全面推广完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 416 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 是 | 推广完成确认单 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 99 | 9.17 | 296 | 前置任务清洗：原 296 → 244 | 否 | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 244 | 前置任务重建：原 244 → 335 |  | 前置任务重建：原 244 → 335 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
418 | 9.18 | 数据治理常态化机制设计 | 管理 | 10工作日 | 2027-12-28 | 2028-01-10 | 417 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 否 | 机制文件 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 100 | 9.18 | 297 | 前置任务清洗：原 297 → 245 | 否 | 2027-12-28 | 2028-01-10 | 245 | 前置任务重建：原 245 → 336 |  | 前置任务重建：原 245 → 336 | G9_Ready
419 | 9.19 | 月度数据质量审计机制运行 | 管理 | 10工作日 | 2028-01-11 | 2028-01-24 | 418 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 否 | 质量审计报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 101 | 9.19 | 298 | 前置任务清洗：原 298 → 246 | 否 | 2028-01-11 | 2028-02-07 | 246 | 前置任务重建：原 246 → 337 | 目标周期校准：2028-01-11~2028-02-07(20工作日) → 2028-01-11~2028-01-24(10工作日)；压缩数据治理常态化审计周期，保证项目总体验收不超过2028-01-31 | 前置任务重建：原 246 → 337；目标周期校准：2028-01-11~2028-02-07(20工作日) → 2028-01-11~2028-01-24(10工作日)；压缩数据治理常态化审计周期，保证项目总体验收不超过2028-01-31 | G9_Ready
420 | 9.20 | 数据治理常态化机制验收 | 里程碑 | 0工作日 | 2028-01-25 | 2028-01-25 | 419 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 是 | 机制验收报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 103 | 9.2 | 299 | WBS修复：9.2→9.20；前置任务清洗：原 299 → 247 | 否 | 2028-02-08 | 2028-02-08 | 247 | 前置任务重建：原 247 → 338 | 目标周期校准：2028-02-08~2028-02-08(0工作日) → 2028-01-25~2028-01-25(0工作日)；数据治理常态化机制验收前置于项目总体验收 | 前置任务重建：原 247 → 338；目标周期校准：2028-02-08~2028-02-08(0工作日) → 2028-01-25~2028-01-25(0工作日)；数据治理常态化机制验收前置于项目总体验收 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
421 | 10 | AI应用深化、驾驶舱与总体验收 | 摘要 |  | 2027-05-03 | 2028-01-31 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 2027年深化数字员工、知识库、驾驶舱，2028年1月底总体验收 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 111 | 10 |  |  | 否 | 2027-05-03 | 2028-03-31 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2027-05-03~2028-03-31 → 2027-05-03~2028-01-31 | 摘要任务时间自动汇总：2027-05-03~2028-03-31 → 2027-05-03~2028-01-31 | [6 empty] | 是
422 | 10.1 | 项目文档知识库深化 | AI应用 | 15工作日 | 2027-05-03 | 2027-05-21 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 项目文档知识库 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 112 | 10.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2027-05-03 | 2027-05-21 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
423 | 10.2 | 代码库问答与审查助手试点 | AI应用 | 15工作日 | 2027-05-24 | 2027-06-11 | 422 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 代码库问答助手 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 117 | 10.2 | 301 | 前置任务清洗：原 301 → 250 | 否 | 2027-05-24 | 2027-06-11 | 250 | 前置任务重建：原 250 → 341 |  | 前置任务重建：原 250 → 341
424 | 10.3 | 测试用例生成试点 | AI应用 | 10工作日 | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 423 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 测试用例生成报告 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 118 | 10.3 | 302 | 前置任务清洗：原 302 → 251 | 否 | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 251 | 前置任务重建：原 251 → 342 |  | 前置任务重建：原 251 → 342
425 | 10.4 | 项目周报/风险台账自动生成试点 | AI应用 | 10工作日 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 424 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 周报与风险台账试点 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 119 | 10.4 | 303 | 前置任务清洗：原 303 → 252 | 否 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 252 | 前置任务重建：原 252 → 343 |  | 前置任务重建：原 252 → 343
426 | 10.5 | 数字员工场景筛选 | AI应用 | 8工作日 | 2027-07-12 | 2027-07-21 | 425 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 场景清单 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 120 | 10.5 | 304 | 前置任务清洗：原 304 → 253 | 否 | 2027-07-12 | 2027-07-21 | 253 | 前置任务重建：原 253 → 344 |  | 前置任务重建：原 253 → 344 | Risk_Control | [5 empty] | 是
427 | 10.6 | 数字员工低风险场景原型 | AI应用 | 20工作日 | 2027-07-22 | 2027-08-18 | 426 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 原型 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 121 | 10.6 | 305 | 前置任务清洗：原 305 → 254 | 否 | 2027-07-22 | 2027-08-18 | 254 | 前置任务重建：原 254 → 345 |  | 前置任务重建：原 254 → 345 | Risk_Control | [5 empty] | 是
428 | 10.7 | 数字员工试点运行 | 试点 | 20工作日 | 2027-08-19 | 2027-09-15 | 427 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 试点运行报告 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 122 | 10.7 | 306 | 前置任务清洗：原 306 → 256 | 否 | 2027-08-19 | 2027-09-15 | 256 | 前置任务重建：原 256 → 346 |  | 前置任务重建：原 256 → 346 | Risk_Control | [5 empty] | 是
429 | 10.8 | AI应用/数字员工试点完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-09-16 | 2027-09-16 | 428 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 试点完成报告 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 123 | 10.8 | 307 | 前置任务清洗：原 307 → 257 | 否 | 2027-09-16 | 2027-09-16 | 257 | 前置任务重建：原 257 → 347 |  | 前置任务重建：原 257 → 347 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
430 | 10.9 | 驾驶舱指标体系深化 | 驾驶舱 | 10工作日 | 2027-09-17 | 2027-09-30 | 429 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 指标体系 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 124 | 10.9 | 308 | 前置任务清洗：原 308 → 258 | 否 | 2027-09-17 | 2027-09-30 | 258 | 前置任务重建：原 258 → 348 |  | 前置任务重建：原 258 → 348
431 | 10.10 | 驾驶舱数据接入与看板深化 | 驾驶舱 | 20工作日 | 2027-10-01 | 2027-10-28 | 430 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 驾驶舱看板 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 113 | 10.1 | 309 | WBS修复：10.1→10.10；前置任务清洗：原 309 → 259 | 否 | 2027-10-01 | 2027-10-28 | 259 | 前置任务重建：原 259 → 349 |  | 前置任务重建：原 259 → 349
432 | 10.11 | 项目总体验收材料准备 | 验收 | 15工作日 | 2028-01-03 | 2028-01-21 | 431 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | 总体验收材料 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 114 | 10.11 | 300,310 | 前置任务清洗：原 300,310 → 248,260 | 否 | 2028-02-09 | 2028-02-29 | 248,260 | 前置任务重建：原 248,260 → 350 | 目标周期校准：2028-02-09~2028-02-29(15工作日) → 2028-01-03~2028-01-21(15工作日)；总体验收材料准备与数据治理收尾并行推进，保证总验收节点 | 前置任务重建：原 248,260 → 350；目标周期校准：2028-02-09~2028-02-29(15工作日) → 2028-01-03~2028-01-21(15工作日)；总体验收材料准备与数据治理收尾并行推进，保证总验收节点 | Risk_Control |  | 是 |  |  |  | 是
433 | 10.12 | 项目总体验收前风险缓冲 | 缓冲 | 5工作日 | 2028-01-24 | 2028-01-28 | 432 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 缓冲记录 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 115 | 10.12 | 311 |  | 否 | 2028-03-01 | 2028-03-14 | 311 | 前置任务重建：原 311 → 351 | 目标周期校准：2028-03-01~2028-03-14(10工作日) → 2028-01-24~2028-01-28(5工作日)；总体验收前风险缓冲压缩为5个工作日 | 前置任务重建：原 311 → 351；目标周期校准：2028-03-01~2028-03-14(10工作日) → 2028-01-24~2028-01-28(5工作日)；总体验收前风险缓冲压缩为5个工作日 | Risk_Control |  | 是 |  |  |  | 是
434 | 10.13 | 项目总体验收 | 里程碑 | 0工作日 | 2028-01-31 | 2028-01-31 | 433,420 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 总体验收报告 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 116 | 10.13 | 312 |  | 否 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 312 | 前置任务重建：原 312 → 352,339 | 目标周期校准：2028-03-31~2028-03-31(0工作日) → 2028-01-31~2028-01-31(0工作日)；项目总体验收校准至目标周期终点2028-01-31 | 前置任务重建：原 312 → 352,339；目标周期校准：2028-03-31~2028-03-31(0工作日) → 2028-01-31~2028-01-31(0工作日)；项目总体验收校准至目标周期终点2028-01-31 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是

## Project任务_导入
ID | WBS | 任务名称 | 任务类型 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 主责资源 | 协作资源 | 供应商资源 | 责任部门 | 供应商 | 审核人/审批组 | 风险等级 | 里程碑 | 交付物 | 备注 | 原资源名称 | 资源池导入建议 | 评审意见 | 原ID | 原WBS | 前置任务_原始 | 修复说明 | 是否虚拟摘要 | 校准前开始时间 | 校准前完成时间 | 校准前前置任务 | 依赖校准说明 | 时间轴校准说明 | 时间依赖校准说明 | 所属视图分类 | 阶段门编号 | 是否关键路径控制 | 版本控制对象 | 变更等级 | 联调启动条件 | 是否H5重点展示 | 阶段门名称 | 放行/阻断规则 | 合同/付款控制口径 | H5诊断规则 | 执行说明
1 | 1 | 项目启动与总体蓝图 | 摘要 |  | 2026-06-01 | 2026-10-22 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 总体牵头：信息化项目组；重大事项提交项目决策组 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 1 | 1 |  |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-08-14 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-06-01~2026-08-14 → 2026-06-01~2026-10-22 | 摘要任务时间自动汇总：2026-06-01~2026-08-14 → 2026-06-01~2026-10-22
2 | 1.1 | 项目启动会准备 | 启动 | 5工作日 | 2026-06-01 | 2026-06-05 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 启动会议程、参会清单 |  | 信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 2 | 1.1 |  |  | 否 | 2026-06-01 | 2026-06-05
3 | 1.2 | 项目启动会召开 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 项目决策组;信息化项目管理工作室 |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组 | 中 | 是 | 项目启动会纪要 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 8 | 1.2 | 11 | 前置任务清洗：原 11 → 空 | 否 | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 前置任务重建：原 空 → 2 |  | 前置任务重建：原 空 → 2 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
4 | 1.3 | 项目治理机制建立 | 管理 | 5工作日 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 3 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 周会、月报、风险台账、变更流程 |  | 信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 9 | 1.3 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 空 | 否 | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  | 前置任务重建：原 空 → 3 |  | 前置任务重建：原 空 → 3
5 | 1.4 | 现状调研计划编制 | 调研 | 5工作日 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 4 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研计划 |  | 信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 10 | 1.4 | 13 | 前置任务清洗：原 13 → 空 | 否 | 2026-06-16 | 2026-06-22 |  | 前置任务重建：原 空 → 4 |  | 前置任务重建：原 空 → 4
6 | 1.5 | 业务现状调研-数据与主数据 | 调研 | 8工作日 | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 5 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | MDM工作组;数据质量工作组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研记录 |  | MDM工作组;数据质量工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 11 | 1.5 | 14 | 前置任务清洗：原 14 → 空 | 否 | 2026-06-23 | 2026-07-02 |  | 前置任务重建：原 空 → 5 |  | 前置任务重建：原 空 → 5
7 | 1.6 | 业务现状调研-PLM | 调研 | 8工作日 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 6 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | PLM工作组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研记录 |  | PLM工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 12 | 1.6 | 15 | 前置任务清洗：原 15 → 空 | 否 | 2026-07-03 | 2026-07-14 |  | 前置任务重建：原 空 → 6 |  | 前置任务重建：原 空 → 6
8 | 1.7 | 业务现状调研-MES/QMS | 调研 | 10工作日 | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 7 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | MES工作组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研记录 |  | MES工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 13 | 1.7 | 16 | 前置任务清洗：原 16 → 空 | 否 | 2026-07-15 | 2026-07-28 |  | 前置任务重建：原 空 → 7 |  | 前置任务重建：原 空 → 7
9 | 1.8 | 业务现状调研-ERP/OA | 调研 | 8工作日 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 8 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | ERP·OA工作组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研记录 |  | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 14 | 1.8 | 17 | 前置任务清洗：原 17 → 空 | 否 | 2026-07-29 | 2026-08-07 |  | 前置任务重建：原 空 → 8 |  | 前置任务重建：原 空 → 8
10 | 1.9 | 基础设施与网络现状调研 | 调研 | 8工作日 | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 9 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 网络工程组;技术架构组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 调研记录 |  | 网络工程组;技术架构组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 15 | 1.9 | 18 | 前置任务清洗：原 18 → 空 | 否 | 2026-08-10 | 2026-08-19 |  | 前置任务重建：原 空 → 9 |  | 前置任务重建：原 空 → 9
11 | 1.10 | 总体蓝图初稿编制 | 设计 | 15工作日 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | 10 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;技术架构组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 总体蓝图初稿 |  | 信息化项目管理工作室;技术架构组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 3 | 1.1 | 19 | WBS修复：1.1→1.10；前置任务清洗：原 19 → 空 | 否 | 2026-08-20 | 2026-09-09 |  | 前置任务重建：原 空 → 10 |  | 前置任务重建：原 空 → 10 | [6 empty] | 是
12 | 1.11 | 业务流程梳理与主映射关系整理 | 设计 | 15工作日 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | 11 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 部门能力-业务流程-业务行为-应用系统映射 |  | PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 4 | 1.11 | 20 | 前置任务清洗：原 20 → 空 | 否 | 2026-09-10 | 2026-09-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 11 |  | 前置任务重建：原 空 → 11
13 | 1.12 | 总体系统架构设计 | 设计 | 10工作日 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 12 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 技术架构组 |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 系统架构方案 |  | 技术架构组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 5 | 1.12 | 21 | 前置任务清洗：原 21 → 空 | 否 | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 前置任务重建：原 空 → 12 |  | 前置任务重建：原 空 → 12
14 | 1.13 | 总体实施计划评审准备 | 评审 | 5工作日 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 13 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室 |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组 | 中 | 否 | 评审材料 |  | 信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 6 | 1.13 | 22 | 前置任务清洗：原 22 → 空 | 否 | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  | 前置任务重建：原 空 → 13 |  | 前置任务重建：原 空 → 13
15 | 1.14 | 总体蓝图评审通过 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 14 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 项目决策组 |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组 | 高 | 是 | 总体蓝图评审意见 |  | 项目决策组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 7 | 1.14 | 23 | 前置任务清洗：原 23 → 空 | 否 | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  | 前置任务重建：原 空 → 14 |  | 前置任务重建：原 空 → 14 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
16 | 2 | 招采合同与供应商管理 | 摘要 |  | 2026-07-01 | 2028-01-31 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 供应商未定项目采用保守招采周期；合同后设置2周进场准备 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 16 | 2 |  |  | 否 | 2026-06-15 | 2026-11-20 |  |  | 最终执行版加入2.A核心招采、2.C外围长尾和合同履约控制。 | 摘要任务时间自动汇总：2026-06-15~2026-11-20 → 2026-07-01~2027-08-18; WBS2补充ERP服务器扩容与OA系统采购，摘要任务范围不超出原项目总范围。
17 | 2.1 | 核心系统招采关键路径 | 摘要 |  | 2026-06-15 | 2026-11-13 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 核心招采路径 | 核心系统招采需满足WBS9联调准备条件。 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-06-15 | 2026-11-13 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement |  | 是 |  |  |  | 是
18 | 2.1.1 | 核心系统采购包边界冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组 | 高 | 是 | 核心采购包边界确认单 | 冻结PLM、MES/QMS、ERP扩容、OA、基础设施等核心采购包边界。 | 信息化项目组;采购;项目决策组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G0 | 是 |  |  |  | 是
19 | 2.1.2 | PLM供应商合同签订与进场完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 18 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | PLM合同、进场确认 | 核心招采关键路径。 | PLM工作组;采购;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.2 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  |  | 是
20 | 2.1.3 | MES/QMS供应商合同签订与进场完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 18 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;QMS低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商/QMS低代码平台供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | MES/QMS合同、进场确认 | 核心招采关键路径。 | MES工作组;采购;MES供应商;QMS低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.3 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  |  | 是
21 | 2.1.4 | ERP扩容订单/合同确认完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 18 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 项目决策组 | 高 | 是 | ERP扩容订单/合同 | ERP为现有服务器扩容，不是新建ERP系统采购。 | ERP·OA工作组;用友U8;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.4 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  |  | 是
22 | 2.1.5 | OA供应商合同签订与进场完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 18 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | OA合同、进场确认 | OA采购作为独立采购包，不能被ERP/OA实施补强替代。 | ERP·OA工作组;OA供应商;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.5 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  |  | 是
23 | 2.1.6 | 核心系统供应商联合启动会 | 启动 | 3工作日 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 19,20,21,22 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联合启动会纪要 | 核心供应商共同确认接口、数据、环境、联调边界。 | 信息化项目组;PLM供应商;MES供应商;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.6 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  |  | 是
24 | 2.1.7 | 核心招采满足WBS9联调准备条件 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 23 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组 | 高 | 是 | 核心招采联调准备确认单 | WBS9不得依赖WBS2一级摘要，必须依赖本节点。 | 信息化项目组;项目决策组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.1.7 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.6 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G2 | 是 |  |  | 招采 | 是
25 | 2.2 | 基础设施与底座招采关键路径 | 摘要 |  | 2026-07-01 | 2027-01-20 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  |  | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 基础设施与底座招采路径 | 承接机房动力、虚拟化、存储备份、AI GPU、Oracle HA等底座类采购和验收。 | 信息化项目组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.2 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-07-01 | 2027-01-20 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Core_Procurement | G1 | 是 |  |  |  | 是
26 | 2.3 | 外围应用与深化类招采长尾 | 摘要 |  | 2027-05-03 | 2027-08-18 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 外围招采长尾路径 | 不作为WBS9联调启动前置。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-05-03 | 2027-08-18 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
27 | 2.3.1 | 驾驶舱深化类采购准备 | 招采 | 10工作日 | 2027-05-03 | 2027-05-14 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 驾驶舱深化采购准备材料 | 外围招采不阻塞WBS9联调启动。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-05-03 | 2027-05-14 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
28 | 2.3.2 | AI应用深化类采购准备 | 招采 | 10工作日 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 27 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI应用深化采购准备材料 | 外围招采不阻塞WBS9联调启动。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3.2 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-05-17 | 2027-05-28 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.3.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
29 | 2.3.3 | 后续优化与扩展类采购 | 招采 | 10工作日 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 28 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 后续优化扩展采购材料 | 外围招采不阻塞WBS9联调启动。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3.3 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-06-01 | 2027-06-30 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.3.2 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
30 | 2.3.4 | 外围招采合同审批与进场 | 合同/进场 | 10工作日 | 2027-07-01 | 2027-07-30 | 29 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 外围招采合同与进场确认 | 外围招采不阻塞WBS9联调启动。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3.4 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-07-01 | 2027-07-30 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.3.3 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
31 | 2.3.5 | 外围招采长尾完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 30 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 是 | 外围招采长尾完成确认单 | 外围招采不阻塞WBS9联调启动。 | 信息化项目组;采购 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.3.5 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-08-18 | 2027-08-18 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.3.4 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control |  | 是 |  |  |  | 是
32 | 2.4 | 招采收口与合同履约管理 | 摘要 |  | 2027-08-01 | 2028-01-31 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 招采合同履约台账 | 用于合同技术附件、付款节点、临时放行与履约风险归档。 | 信息化项目组;采购;财务;审计 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 2.4 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-08-01 | 2028-01-31 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | [5 empty] | 是
33 | 2.5 | 基础设施 | 摘要 |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-07-01 | 2026-09-30
34 | 2.5.1 | 基础设施-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 基础设施方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 125 | 2.5.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
35 | 2.5.2 | 基础设施-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 34 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 基础设施技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 126 | 2.5.2 | 25 | 前置任务清洗：原 25 → 空 | 否 | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.1 → 18 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.1 → 18
36 | 2.5.3 | 机房动力环境改造方案评审与招标 | 招采 | 22工作日 | 2026-07-16 | 2026-08-14 | 35 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 基础设施工作组;网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 信息化项目组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | 机房动力环境改造方案、招标/比选文件 | 包含UPS扩容、PDU、机柜承重及散热改造；必须支撑GPU服务器到货前施工准备。 | 信息化项目组;基础设施工作组;网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.2 → 19 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.2 → 19 | Contract_Control | [5 empty] | 是
37 | 2.5.4 | 基础设施-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-07-16 | 2026-07-27 | 35 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 基础设施招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 127 | 2.5.3 | 26 | 前置任务清洗：原 26 → 空 | 否 | 2026-07-16 | 2026-07-27 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.2 → 19 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.2 → 19 | Contract_Control
38 | 2.5.5 | 基础设施-招标/比选与答疑 | 招采 | 18工作日 | 2026-07-28 | 2026-08-20 | 37 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 基础设施招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 128 | 2.5.4 | 27 | 前置任务清洗：原 27 → 空 | 否 | 2026-07-28 | 2026-08-20 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.4 → 21 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.4 → 21 | Contract_Control
39 | 2.5.6 | 基础设施-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 38 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 基础设施评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 129 | 2.5.5 | 28 | 前置任务清洗：原 28 → 空 | 否 | 2026-08-21 | 2026-09-03 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.5 → 22 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.5 → 22
40 | 2.5.7 | 基础设施-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 39 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 基础设施合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 130 | 2.5.6 | 29 | 前置任务清洗：原 29 → 空 | 否 | 2026-09-04 | 2026-09-15 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.6 → 23 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.6 → 23 | Contract_Control
41 | 2.5.8 | 基础设施-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 40 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 基础设施供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 131 | 2.5.7 | 30 | 前置任务清洗：原 30 → 空 | 否 | 2026-09-16 | 2026-09-29 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.7 → 24 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.7 → 24
42 | 2.5.9 | 基础设施-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 41 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 是 | 基础设施供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 132 | 2.5.8 | 31 | 前置任务清洗：原 31 → 空 | 否 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.8 → 25 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.8 → 25 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
43 | 2.6 | AI服务器/本地模型环境 | 摘要 |  | 2026-07-15 | 2026-10-14 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-07-15 | 2026-10-14
44 | 2.6.1 | AI服务器/本地模型环境-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2026-07-15 | 2026-07-24 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 133 | 2.6.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
45 | 2.6.2 | AI服务器/本地模型环境-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 44 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 134 | 2.6.2 | 33 | 前置任务清洗：原 33 → 空 | 否 | 2026-07-27 | 2026-07-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 27 |  | 前置任务重建：原 空 → 27
46 | 2.6.3 | AI服务器/本地模型环境-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 45 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 135 | 2.6.3 | 34 | 前置任务清洗：原 34 → 空 | 否 | 2026-07-30 | 2026-08-10 |  | 前置任务重建：原 空 → 28 |  | 前置任务重建：原 空 → 28 | Contract_Control
47 | 2.6.4 | AI服务器/本地模型环境-招标/比选与答疑 | 招采 | 18工作日 | 2026-08-11 | 2026-09-03 | 46 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 136 | 2.6.4 | 35 | 前置任务清洗：原 35 → 空 | 否 | 2026-08-11 | 2026-09-03 |  | 前置任务重建：原 空 → 29 |  | 前置任务重建：原 空 → 29 | Contract_Control
48 | 2.6.5 | AI服务器/本地模型环境-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 47 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 137 | 2.6.5 | 36 | 前置任务清洗：原 36 → 空 | 否 | 2026-09-04 | 2026-09-17 |  | 前置任务重建：原 空 → 30 |  | 前置任务重建：原 空 → 30
49 | 2.6.6 | AI服务器/本地模型环境-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 48 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 138 | 2.6.6 | 37 | 前置任务清洗：原 37 → 空 | 否 | 2026-09-18 | 2026-09-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 31 |  | 前置任务重建：原 空 → 31 | Contract_Control
50 | 2.6.7 | AI服务器/本地模型环境-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 49 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | AI服务器/本地模型环境供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 139 | 2.6.7 | 38 | 前置任务清洗：原 38 → 空 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-13 |  | 前置任务重建：原 空 → 32 |  | 前置任务重建：原 空 → 32
51 | 2.6.8 | AI服务器/本地模型环境-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 50 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 是 | AI服务器/本地模型环境供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 140 | 2.6.8 | 39 | 前置任务清洗：原 39 → 空 | 否 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | 前置任务重建：原 空 → 33 |  | 前置任务重建：原 空 → 33 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
52 | 2.7 | 虚拟化/瘦终端平台 | 摘要 |  | 2026-07-15 | 2026-10-14 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-07-15 | 2026-10-14
53 | 2.7.1 | 虚拟化/瘦终端平台-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2026-07-15 | 2026-07-24 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 141 | 2.7.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
54 | 2.7.2 | 虚拟化/瘦终端平台-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 53 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 142 | 2.7.2 | 41 | 前置任务清洗：原 41 → 空 | 否 | 2026-07-27 | 2026-07-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 36 |  | 前置任务重建：原 空 → 36
55 | 2.7.3 | 虚拟化/瘦终端平台-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 54 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 143 | 2.7.3 | 42 | 前置任务清洗：原 42 → 空 | 否 | 2026-07-30 | 2026-08-10 |  | 前置任务重建：原 空 → 37 |  | 前置任务重建：原 空 → 37 | Contract_Control
56 | 2.7.4 | 虚拟化/瘦终端平台-招标/比选与答疑 | 招采 | 18工作日 | 2026-08-11 | 2026-09-03 | 55 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 144 | 2.7.4 | 43 | 前置任务清洗：原 43 → 空 | 否 | 2026-08-11 | 2026-09-03 |  | 前置任务重建：原 空 → 38 |  | 前置任务重建：原 空 → 38 | Contract_Control
57 | 2.7.5 | 虚拟化/瘦终端平台-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 56 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 145 | 2.7.5 | 44 | 前置任务清洗：原 44 → 空 | 否 | 2026-09-04 | 2026-09-17 |  | 前置任务重建：原 空 → 39 |  | 前置任务重建：原 空 → 39
58 | 2.7.6 | 虚拟化/瘦终端平台-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 57 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 146 | 2.7.6 | 45 | 前置任务清洗：原 45 → 空 | 否 | 2026-09-18 | 2026-09-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 40 |  | 前置任务重建：原 空 → 40 | Contract_Control
59 | 2.7.7 | 虚拟化/瘦终端平台-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 58 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 虚拟化/瘦终端平台供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 147 | 2.7.7 | 46 | 前置任务清洗：原 46 → 空 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-13 |  | 前置任务重建：原 空 → 41 |  | 前置任务重建：原 空 → 41
60 | 2.7.8 | 虚拟化/瘦终端平台-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 59 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 信息化项目管理工作室 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 是 | 虚拟化/瘦终端平台供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 148 | 2.7.8 | 47 | 前置任务清洗：原 47 → 空 | 否 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | 前置任务重建：原 空 → 42 |  | 前置任务重建：原 空 → 42 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
61 | 2.8 | PLM深化 | 摘要 |  | 2026-08-17 | 2026-11-25 |  | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-08-17 | 2026-11-25
62 | 2.8.1 | PLM深化-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-26 |  | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | PLM深化方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 149 | 2.8.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | [6 empty] | 是
63 | 2.8.2 | PLM深化-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 62 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | PLM深化技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 150 | 2.8.2 | 49 | 前置任务清洗：原 49 → 空 | 否 | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  | 前置任务重建：原 空 → 45 |  | 前置任务重建：原 空 → 45 | [6 empty] | 是
64 | 2.8.3 | PLM深化-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 63 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | PLM深化招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 151 | 2.8.3 | 50 | 前置任务清洗：原 50 → 空 | 否 | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  | 前置任务重建：原 空 → 46 |  | 前置任务重建：原 空 → 46 | Contract_Control | [5 empty] | 是
65 | 2.8.4 | PLM深化-招标/比选与答疑 | 招采 | 25工作日 | 2026-09-11 | 2026-10-15 | 64 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | PLM深化招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 152 | 2.8.4 | 51 | 前置任务清洗：原 51 → 空 | 否 | 2026-09-11 | 2026-10-15 |  | 前置任务重建：原 空 → 47 |  | 前置任务重建：原 空 → 47 | Contract_Control | [5 empty] | 是
66 | 2.8.5 | PLM深化-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-10-16 | 2026-10-29 | 65 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | PLM深化评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 153 | 2.8.5 | 52 | 前置任务清洗：原 52 → 空 | 否 | 2026-10-16 | 2026-10-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 48 |  | 前置任务重建：原 空 → 48 | [6 empty] | 是
67 | 2.8.6 | PLM深化-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 66 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | PLM深化合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 154 | 2.8.6 | 53 | 前置任务清洗：原 53 → 空 | 否 | 2026-10-30 | 2026-11-10 |  | 前置任务重建：原 空 → 49 |  | 前置任务重建：原 空 → 49 | Contract_Control | [5 empty] | 是
68 | 2.8.7 | PLM深化-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-11-11 | 2026-11-24 | 67 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | PLM深化供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 155 | 2.8.7 | 54 | 前置任务清洗：原 54 → 空 | 否 | 2026-11-11 | 2026-11-24 |  | 前置任务重建：原 空 → 50 |  | 前置任务重建：原 空 → 50 | [6 empty] | 是
69 | 2.8.8 | PLM深化-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 68 | PLM工作组 | PLM工作组 | 信息化项目管理工作室 | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | PLM深化供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 156 | 2.8.8 | 55 | 前置任务清洗：原 55 → 空 | 否 | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  | 前置任务重建：原 空 → 51 |  | 前置任务重建：原 空 → 51 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
70 | 2.9 | MES/QMS | 摘要 |  | 2026-09-01 | 2026-12-10 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-09-01 | 2026-12-10
71 | 2.9.1 | MES/QMS-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MES/QMS方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 157 | 2.9.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | [6 empty] | 是
72 | 2.9.2 | MES/QMS-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 71 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | MES/QMS技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 158 | 2.9.2 | 57 | 前置任务清洗：原 57 → 空 | 否 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 前置任务重建：原 空 → 54 |  | 前置任务重建：原 空 → 54 | [6 empty] | 是
73 | 2.9.3 | MES/QMS-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 72 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MES/QMS招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 159 | 2.9.3 | 58 | 前置任务清洗：原 58 → 空 | 否 | 2026-09-16 | 2026-09-25 |  | 前置任务重建：原 空 → 55 |  | 前置任务重建：原 空 → 55 | Contract_Control | [5 empty] | 是
74 | 2.9.4 | MES/QMS-招标/比选与答疑 | 招采 | 25工作日 | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 73 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MES/QMS招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 160 | 2.9.4 | 59 | 前置任务清洗：原 59 → 空 | 否 | 2026-09-28 | 2026-10-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 56 |  | 前置任务重建：原 空 → 56 | Contract_Control | [5 empty] | 是
75 | 2.9.5 | MES/QMS-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 74 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MES/QMS评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 161 | 2.9.5 | 60 | 前置任务清洗：原 60 → 空 | 否 | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 前置任务重建：原 空 → 57 |  | 前置任务重建：原 空 → 57 | [6 empty] | 是
76 | 2.9.6 | MES/QMS-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 75 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | MES/QMS合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 162 | 2.9.6 | 61 | 前置任务清洗：原 61 → 空 | 否 | 2026-11-16 | 2026-11-25 |  | 前置任务重建：原 空 → 58 |  | 前置任务重建：原 空 → 58 | Contract_Control | [5 empty] | 是
77 | 2.9.7 | MES/QMS-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 76 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MES/QMS供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 163 | 2.9.7 | 62 | 前置任务清洗：原 62 → 空 | 否 | 2026-11-26 | 2026-12-09 |  | 前置任务重建：原 空 → 59 |  | 前置任务重建：原 空 → 59 | [6 empty] | 是
78 | 2.9.8 | MES/QMS-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 77 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | MES/QMS供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 164 | 2.9.8 | 63 | 前置任务清洗：原 63 → 空 | 否 | 2026-12-10 | 2026-12-10 |  | 前置任务重建：原 空 → 60 |  | 前置任务重建：原 空 → 60 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
79 | 2.10 | ERP服务器扩容 | 摘要 |  | 2026-08-10 | 2026-10-20 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 |  | 当前已有ERP服务器，本阶段仅体现扩容需求、采购/订单、到货验收、U8环境部署与性能验证，不作为新建ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  |  | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-10 | 2026-10-20 |  | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | [6 empty] | 是
80 | 2.10.1 | ERP服务器现状资源评估与扩容需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 9 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | ERP扩容需求确认单 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | 9 | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 9 | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准
81 | 2.10.2 | ERP服务器扩容方案与预算评审 | 评审 | 5工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 80 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | ERP扩容方案与预算评审意见 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | [6 empty] | 是
82 | 2.10.3 | ERP服务器扩容采购/订单文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 81 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 采购/订单文件 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
83 | 2.10.4 | ERP服务器扩容采购/比选与商务确认 | 招采 | 12工作日 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 82 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 商务确认记录 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
84 | 2.10.5 | ERP服务器扩容合同/订单审批 | 合同 | 5工作日 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 83 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 合同/订单审批记录 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
85 | 2.10.6 | ERP服务器扩容到货验收与资源上架 | 验收 | 8工作日 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 84 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 到货验收单、资源上架记录 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | [6 empty] | 是
86 | 2.10.7 | ERP U8扩容环境部署与性能验证 | 部署/验证 | 8工作日 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 85 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | U8扩容环境验证报告 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | [6 empty] | 是
87 | 2.10.8 | ERP服务器扩容完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 86 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;基础设施工作组;技术架构组 | 基础设施供应商;用友U8 | ERP·OA工作组 | 基础设施供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | ERP服务器扩容完成确认单 | ERP已有服务器，本任务体现扩容与环境验证，不重复定义新ERP服务器采购。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
88 | 2.11 | OA系统采购 | 摘要 |  | 2026-08-10 | 2026-11-09 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 |  | 补充OA系统采购包，覆盖需求、方案预算、招标/比选、合同签订、供应商进场。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  |  | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-10 | 2026-11-09 |  | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control | [5 empty] | 是
89 | 2.11.1 | OA系统采购需求确认与边界梳理 | 需求 | 6工作日 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 9 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | OA采购需求说明 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | 9 | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 9 | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
90 | 2.11.2 | OA系统技术方案与预算评审 | 评审 | 5工作日 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 89 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | OA方案与预算评审意见 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | [6 empty] | 是
91 | 2.11.3 | OA系统招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 90 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | OA招标/比选文件 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
92 | 2.11.4 | OA系统招标/比选与答疑 | 招采 | 18工作日 | 2026-09-04 | 2026-09-29 | 91 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 答疑记录 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-09-04 | 2026-09-29 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control
93 | 2.11.5 | OA系统评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 92 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 评标/选型与商务谈判记录 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准
94 | 2.11.6 | OA系统合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2026-10-14 | 2026-10-23 | 93 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | OA合同 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-10-14 | 2026-10-23 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Contract_Control | [5 empty] | 是
95 | 2.11.7 | OA系统供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 94 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 进场准备清单 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准
96 | 2.11.8 | OA系统供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 95 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目组;信息化项目管理工作室 | OA供应商 | ERP·OA工作组 | OA供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | OA供应商进场确认 | WBS2补充OA系统采购，后续实施/接口改造仍在WBS7 ERP/OA补强中体现。 | ERP·OA工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  |  | PREV | 新增：补充ERP服务器扩容/OA系统采购，确保WBS2招采合同阶段覆盖现有ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | PREV | 新增任务：按同一采购包内串行依赖建立前置任务 |  | 新增任务：补充WBS2招采合同阶段的ERP扩容/OA采购内容，并完成时间轴与依赖校准 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
97 | 2.12 | 设备数据采集硬件/网关 | 摘要 |  | 2027-05-10 | 2027-08-18 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  | 2.10 |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS）; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 是 | 2027-05-10 | 2027-08-18
98 | 2.12.1 | 设备数据采集硬件/网关-方案评审材料准备 | 方案评审 | 8工作日 | 2027-05-10 | 2027-05-19 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关方案评审材料准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 165 | 2.10.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-05-10 | 2027-05-19 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
99 | 2.12.2 | 设备数据采集硬件/网关-技术方案与预算评审 | 评审 | 3工作日 | 2027-05-20 | 2027-05-24 | 98 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关技术方案与预算评审 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 166 | 2.10.2 | 65 | 前置任务清洗：原 65 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-05-20 | 2027-05-24 |  | 前置任务重建：原 空 → 63 |  | 前置任务重建：原 空 → 63
100 | 2.12.3 | 设备数据采集硬件/网关-招标/比选文件编制 | 招采 | 8工作日 | 2027-05-25 | 2027-06-03 | 99 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关招标/比选文件编制 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 167 | 2.10.3 | 66 | 前置任务清洗：原 66 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-05-25 | 2027-06-03 |  | 前置任务重建：原 空 → 64 |  | 前置任务重建：原 空 → 64 | Contract_Control
101 | 2.12.4 | 设备数据采集硬件/网关-招标/比选与答疑 | 招采 | 25工作日 | 2027-06-04 | 2027-07-08 | 100 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关招标/比选与答疑 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 168 | 2.10.4 | 67 | 前置任务清洗：原 67 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-06-04 | 2027-07-08 |  | 前置任务重建：原 空 → 65 |  | 前置任务重建：原 空 → 65 | Contract_Control
102 | 2.12.5 | 设备数据采集硬件/网关-评标/选型与商务谈判 | 招采 | 10工作日 | 2027-07-09 | 2027-07-22 | 101 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关评标/选型与商务谈判 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 169 | 2.10.5 | 68 | 前置任务清洗：原 68 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-07-09 | 2027-07-22 |  | 前置任务重建：原 空 → 66 |  | 前置任务重建：原 空 → 66
103 | 2.12.6 | 设备数据采集硬件/网关-合同审批与签订 | 合同 | 8工作日 | 2027-07-23 | 2027-08-03 | 102 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 项目决策组 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关合同审批与签订 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 170 | 2.10.6 | 69 | 前置任务清洗：原 69 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-07-23 | 2027-08-03 |  | 前置任务重建：原 空 → 67 |  | 前置任务重建：原 空 → 67 | Contract_Control
104 | 2.12.7 | 设备数据采集硬件/网关-供应商进场准备 | 进场 | 10工作日 | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 103 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 设备数据采集硬件/网关供应商进场准备 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 171 | 2.10.7 | 70 | 前置任务清洗：原 70 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-08-04 | 2027-08-17 |  | 前置任务重建：原 空 → 68 |  | 前置任务重建：原 空 → 68
105 | 2.12.8 | 设备数据采集硬件/网关-供应商正式进场 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 104 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | 设备采集供应商 | MES工作组 | 设备采集供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 是 | 设备数据采集硬件/网关供应商正式进场 | 重大评审尽量串行；供应商合同后2周进场准备 | 信息化项目管理工作室;设备采集供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 172 | 2.10.8 | 71 | 前置任务清洗：原 71 → 空; WBS顺延：原设备数据采集硬件/网关 2.6 调整为 2.8，以插入ERP扩容与OA采购。 | 否 | 2027-08-18 | 2027-08-18 |  | 前置任务重建：原 空 → 69 |  | 前置任务重建：原 空 → 69 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
106 | 3 | 数据标准与主数据治理 | 摘要 |  | 2026-06-08 | 2028-01-31 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | MDM先行，支撑PLM/MES/ERP集成 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 17 | 3 |  |  | 否 | 2026-06-08 | 2027-01-20 |  |  | 最终执行版加入V0.8/V0.9/V1.0/V1.1及版本变更机制。
107 | 3.1 | 组织/部门/岗位/人员标准 | 摘要 |  | 2026-06-08 | 2026-07-01 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-06-08 | 2026-07-01
108 | 3.1.1 | 组织/部门/岗位/人员标准-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 组织人员标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 173 | 3.1.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
109 | 3.1.2 | 组织/部门/岗位/人员标准-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 108 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 组织人员标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 174 | 3.1.2 | 73 | 前置任务清洗：原 73 → 空 | 否 | 2026-06-15 | 2026-06-22 |  | 前置任务重建：原 空 → 73 |  | 前置任务重建：原 空 → 73
110 | 3.1.3 | 组织/部门/岗位/人员标准-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 109 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 组织人员标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 175 | 3.1.3 | 74 | 前置任务清洗：原 74 → 空 | 否 | 2026-06-23 | 2026-06-25 |  | 前置任务重建：原 空 → 74 |  | 前置任务重建：原 空 → 74
111 | 3.1.4 | 组织/部门/岗位/人员标准-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 110 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 组织人员标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 176 | 3.1.4 | 75 | 前置任务清洗：原 75 → 空 | 否 | 2026-06-26 | 2026-07-01 |  | 前置任务重建：原 空 → 75 |  | 前置任务重建：原 空 → 75
112 | 3.2 | 物料分类与物料编码标准 | 摘要 |  | 2026-07-02 | 2026-07-27 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-07-02 | 2026-07-27
113 | 3.2.1 | 物料分类与物料编码标准-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 物料分类、编码规则、属性模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 177 | 3.2.1 | 76 | 前置任务清洗：原 76 → 空 | 否 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | [10 empty] | 是
114 | 3.2.2 | 物料分类与物料编码标准-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 113 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 物料分类、编码规则、属性模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 178 | 3.2.2 | 77 | 前置任务清洗：原 77 → 空 | 否 | 2026-07-09 | 2026-07-16 |  | 前置任务重建：原 空 → 78 |  | 前置任务重建：原 空 → 78 | [6 empty] | 是
115 | 3.2.3 | 物料分类与物料编码标准-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 114 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 物料分类、编码规则、属性模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 179 | 3.2.3 | 78 | 前置任务清洗：原 78 → 空 | 否 | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  | 前置任务重建：原 空 → 79 |  | 前置任务重建：原 空 → 79 | [6 empty] | 是
116 | 3.2.4 | 物料分类与物料编码标准-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 115 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 物料分类、编码规则、属性模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 180 | 3.2.4 | 79 | 前置任务清洗：原 79 → 空 | 否 | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  | 前置任务重建：原 空 → 80 |  | 前置任务重建：原 空 → 80 | [6 empty] | 是
117 | 3.3 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径 | 摘要 |  | 2026-07-28 | 2026-08-20 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-07-28 | 2026-08-20
118 | 3.3.1 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 三类BOM口径说明 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 181 | 3.3.1 | 80 | 前置任务清洗：原 80 → 空 | 否 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | [10 empty] | 是
119 | 3.3.2 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 118 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 三类BOM口径说明 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 182 | 3.3.2 | 81 | 前置任务清洗：原 81 → 空 | 否 | 2026-08-04 | 2026-08-11 |  | 前置任务重建：原 空 → 83 |  | 前置任务重建：原 空 → 83 | [6 empty] | 是
120 | 3.3.3 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 119 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 三类BOM口径说明 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 183 | 3.3.3 | 82 | 前置任务清洗：原 82 → 空 | 否 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  | 前置任务重建：原 空 → 84 |  | 前置任务重建：原 空 → 84 | [6 empty] | 是
121 | 3.3.4 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 120 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 高 | 否 | 三类BOM口径说明 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 184 | 3.3.4 | 83 | 前置任务清洗：原 83 → 空 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  | 前置任务重建：原 空 → 85 |  | 前置任务重建：原 空 → 85 | [6 empty] | 是
122 | 3.4 | 工艺资源标准 | 摘要 |  | 2026-08-21 | 2026-09-15 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-08-21 | 2026-09-15
123 | 3.4.1 | 工艺资源标准-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-08-21 | 2026-08-27 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 设备、工装、工具、工位标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 185 | 3.4.1 | 84 | 前置任务清洗：原 84 → 空 | 否 | 2026-08-21 | 2026-08-27
124 | 3.4.2 | 工艺资源标准-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 123 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 设备、工装、工具、工位标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 186 | 3.4.2 | 85 | 前置任务清洗：原 85 → 空 | 否 | 2026-08-28 | 2026-09-04 |  | 前置任务重建：原 空 → 88 |  | 前置任务重建：原 空 → 88
125 | 3.4.3 | 工艺资源标准-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 124 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 设备、工装、工具、工位标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 187 | 3.4.3 | 86 | 前置任务清洗：原 86 → 空 | 否 | 2026-09-07 | 2026-09-09 |  | 前置任务重建：原 空 → 89 |  | 前置任务重建：原 空 → 89
126 | 3.4.4 | 工艺资源标准-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 125 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 设备、工装、工具、工位标准 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 188 | 3.4.4 | 87 | 前置任务清洗：原 87 → 空 | 否 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 前置任务重建：原 空 → 90 |  | 前置任务重建：原 空 → 90
127 | 3.5 | 供应商/客户/项目/架次标准 | 摘要 |  | 2026-09-16 | 2026-10-09 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-09-16 | 2026-10-09
128 | 3.5.1 | 供应商/客户/项目/架次标准-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 供应商客户项目架次模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 189 | 3.5.1 | 88 | 前置任务清洗：原 88 → 空 | 否 | 2026-09-16 | 2026-09-22
129 | 3.5.2 | 供应商/客户/项目/架次标准-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 128 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 供应商客户项目架次模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 190 | 3.5.2 | 89 | 前置任务清洗：原 89 → 空 | 否 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 93 |  | 前置任务重建：原 空 → 93
130 | 3.5.3 | 供应商/客户/项目/架次标准-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 129 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 供应商客户项目架次模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 191 | 3.5.3 | 90 | 前置任务清洗：原 90 → 空 | 否 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  | 前置任务重建：原 空 → 94 |  | 前置任务重建：原 空 → 94
131 | 3.5.4 | 供应商/客户/项目/架次标准-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 130 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 供应商客户项目架次模板 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 192 | 3.5.4 | 91 | 前置任务清洗：原 91 → 空 | 否 | 2026-10-06 | 2026-10-09 |  | 前置任务重建：原 空 → 95 |  | 前置任务重建：原 空 → 95
132 | 3.6 | 库房/库位/批次/条码规则 | 摘要 |  | 2026-10-12 | 2026-11-04 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-10-12 | 2026-11-04
133 | 3.6.1 | 库房/库位/批次/条码规则-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 库房库位批次条码规则 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 193 | 3.6.1 | 92 | 前置任务清洗：原 92 → 空 | 否 | 2026-10-12 | 2026-10-16
134 | 3.6.2 | 库房/库位/批次/条码规则-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 133 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 库房库位批次条码规则 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 194 | 3.6.2 | 93 | 前置任务清洗：原 93 → 空 | 否 | 2026-10-19 | 2026-10-26 |  | 前置任务重建：原 空 → 98 |  | 前置任务重建：原 空 → 98
135 | 3.6.3 | 库房/库位/批次/条码规则-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 134 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 库房库位批次条码规则 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 195 | 3.6.3 | 94 | 前置任务清洗：原 94 → 空 | 否 | 2026-10-27 | 2026-10-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 99 |  | 前置任务重建：原 空 → 99
136 | 3.6.4 | 库房/库位/批次/条码规则-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 135 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 库房库位批次条码规则 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 196 | 3.6.4 | 95 | 前置任务清洗：原 95 → 空 | 否 | 2026-10-30 | 2026-11-04 |  | 前置任务重建：原 空 → 100 |  | 前置任务重建：原 空 → 100
137 | 3.7 | 主数据清洗去重补全 | 摘要 |  | 2026-11-05 | 2026-11-30 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-05 | 2026-11-30
138 | 3.7.1 | 主数据清洗去重补全-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-11-05 | 2026-11-11 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据清洗报告 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 197 | 3.7.1 | 96 | 前置任务清洗：原 96 → 空 | 否 | 2026-11-05 | 2026-11-11
139 | 3.7.2 | 主数据清洗去重补全-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 138 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据清洗报告 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 198 | 3.7.2 | 97 | 前置任务清洗：原 97 → 空 | 否 | 2026-11-12 | 2026-11-19 |  | 前置任务重建：原 空 → 103 |  | 前置任务重建：原 空 → 103
140 | 3.7.3 | 主数据清洗去重补全-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 139 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据清洗报告 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 199 | 3.7.3 | 98 | 前置任务清洗：原 98 → 空 | 否 | 2026-11-20 | 2026-11-24 |  | 前置任务重建：原 空 → 104 |  | 前置任务重建：原 空 → 104
141 | 3.7.4 | 主数据清洗去重补全-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 140 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据清洗报告 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 200 | 3.7.4 | 99 | 前置任务清洗：原 99 → 空 | 否 | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 105 |  | 前置任务重建：原 空 → 105
142 | 3.8 | 数据质量问题清单建立 | 摘要 |  | 2026-12-01 | 2026-12-24 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-01 | 2026-12-24
143 | 3.8.1 | 数据质量问题清单建立-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-12-01 | 2026-12-07 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据质量问题清单 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 201 | 3.8.1 | 100 | 前置任务清洗：原 100 → 空 | 否 | 2026-12-01 | 2026-12-07
144 | 3.8.2 | 数据质量问题清单建立-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 143 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据质量问题清单 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 202 | 3.8.2 | 101 | 前置任务清洗：原 101 → 空 | 否 | 2026-12-08 | 2026-12-15 |  | 前置任务重建：原 空 → 108 |  | 前置任务重建：原 空 → 108
145 | 3.8.3 | 数据质量问题清单建立-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 144 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据质量问题清单 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 203 | 3.8.3 | 102 | 前置任务清洗：原 102 → 空 | 否 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  | 前置任务重建：原 空 → 109 |  | 前置任务重建：原 空 → 109
146 | 3.8.4 | 数据质量问题清单建立-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 145 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 数据质量问题清单 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 204 | 3.8.4 | 103 | 前置任务清洗：原 103 → 空 | 否 | 2026-12-21 | 2026-12-24 |  | 前置任务重建：原 空 → 110 |  | 前置任务重建：原 空 → 110
147 | 3.9 | 主数据标准V1.0发布培训 | 摘要 |  | 2026-12-25 | 2027-01-19 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-25 | 2027-01-19
148 | 3.9.1 | 主数据标准V1.0发布培训-现状盘点 | 调研 | 5工作日 | 2026-12-25 | 2026-12-31 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 发布材料与培训记录 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 205 | 3.9.1 | 104 | 前置任务清洗：原 104 → 空 | 否 | 2026-12-25 | 2026-12-31
149 | 3.9.2 | 主数据标准V1.0发布培训-标准草案编制 | 设计 | 6工作日 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 148 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 发布材料与培训记录 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 206 | 3.9.2 | 105 | 前置任务清洗：原 105 → 空 | 否 | 2027-01-01 | 2027-01-08 |  | 前置任务重建：原 空 → 113 |  | 前置任务重建：原 空 → 113
150 | 3.9.3 | 主数据标准V1.0发布培训-业务评审 | 评审 | 3工作日 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 149 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 发布材料与培训记录 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 207 | 3.9.3 | 106 | 前置任务清洗：原 106 → 空 | 否 | 2027-01-11 | 2027-01-13 |  | 前置任务重建：原 空 → 114 |  | 前置任务重建：原 空 → 114
151 | 3.9.4 | 主数据标准V1.0发布培训-修订确认 | 修订 | 4工作日 | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 150 | MDM工作组 | MDM工作组 | 数据质量工作组;各业务工作组 |  | MDM工作组 |  | 各部门授权审核员;数据质量工作组 | 中 | 否 | 发布材料与培训记录 | 所有资源均按瓶颈处理，关键评审避免重叠 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 208 | 3.9.4 | 107 | 前置任务清洗：原 107 → 空 | 否 | 2027-01-14 | 2027-01-19 |  | 前置任务重建：原 空 → 115 |  | 前置任务重建：原 空 → 115
152 | 3.10 | 数据标准V1.0发布 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 151 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 项目决策组 | 高 | 是 | 数据标准V1.0 |  | MDM工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 18 | 3.1 | 108 | WBS修复：3.1→3.10；前置任务清洗：原 108 → 空 | 否 | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  | 前置任务重建：原 空 → 116 |  | 前置任务重建：原 空 → 116 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
153 | 3.11 | 主数据V0.8设计版冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 是 | 主数据对象清单、初版编码规则 | 放行范围：业务蓝图、原型设计；禁止推进：核心接口开发、正式数据迁移 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.11 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  | 是 | V0.8 |  |  | 是
154 | 3.12 | 主数据V0.8技术交底会 | 评审/交底 | 3工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 153 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 否 | 技术交底纪要 | 放行范围：各系统蓝图设计 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.12 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-19 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.11 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  |  | V0.8 |  |  | 是
155 | 3.13 | 主数据V0.9字段草案发布 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 154 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 是 | 字段草案、映射表 | 放行范围：单体配置、测试样例准备；禁止推进：生产接口开发、正式联调 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.13 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.12 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  | 是 | V0.9 |  |  | 是
156 | 3.14 | 主数据V0.9变更影响评估 | 评审 | 5工作日 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 155 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 否 | 变更影响评估表 | 放行范围：控制V0.8到V0.9变化 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.14 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.13 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  |  | V0.9 |  |  | 是
157 | 3.15 | 主数据V1.0开发版冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 156 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 是 | 主数据标准V1.0 | 放行范围：核心接口开发、数据清洗、接口规格冻结；禁止推进：全系统联调、主数据分发终验 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.15 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.14 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version | G3 | 是 | V1.0 |  |  | 是
158 | 3.16 | 主数据V1.0书面技术交底 | 交底 | 3工作日 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 157 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 否 | 交底签收单 | 放行范围：接口开发启动 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.16 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-01-04 | 2027-01-06 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.15 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version | G3 |  | V1.0 |  |  | 是
159 | 3.17 | 主数据V1.1联调版冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 158 | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 是 | 主数据标准V1.1 | 放行范围：全系统联调、业务穿透测试、主数据一致性校验；禁止推进：无审批的标准变更 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.17 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-28 | 2027-04-28 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.16 | 最终执行版调整：为满足9.0联调启动条件，V1.1联调版冻结前移至2027-04-07 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version | G4 | 是 | V1.1 |  |  | 是
160 | 3.18 | 主数据版本变更台账维护 | 管理 | 全过程 | 2026-08-20 | 2028-01-31 |  | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 否 | 版本变更台账 | 放行范围：全周期 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.18 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-20 | 2028-01-31 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  |  | 全版本 |  |  | 是
161 | 3.19 | 主数据变更24小时交底机制 | 管理 | 全过程 | 2026-08-20 | 2028-01-31 |  | MDM工作组 | MDM工作组 |  |  | MDM工作组 |  | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 否 | 交底记录、签收记录 | 放行范围：A类重大变更 | MDM工作组;数据质量工作组;各业务工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 3.19 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-20 | 2028-01-31 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | MDM_Version |  | 是 | 全版本 | A类 |  | 是
162 | 4 | MDM建设准备与数据治理沉淀 | 摘要 |  | 2026-07-01 | 2027-02-03 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 本期不承诺完整MDM平台上线；聚焦主数据规则、映射、质量校验、过渡期规则中心与数据治理沉淀 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 19 | 4 |  |  | 否 | 2026-07-01 | 2027-02-01 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-07-01~2027-02-01 → 2026-07-01~2027-02-03 | 摘要任务时间自动汇总：2026-07-01~2027-02-01 → 2026-07-01~2027-02-03 | MDM_Version | [5 empty] | 是
163 | 4.1 | 需求范围冻结 | 需求 | 8工作日 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | MDM需求规格说明书 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 20 | 4.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | [6 empty] | 是
164 | 4.2 | 原型设计 | 设计 | 8工作日 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 163 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | MDM原型 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 31 | 4.2 | 110 | 前置任务清洗：原 110 → 空 | 否 | 2026-07-13 | 2026-07-22 |  | 前置任务重建：原 空 → 119 |  | 前置任务重建：原 空 → 119 | [6 empty] | 是
165 | 4.3 | 技术架构设计 | 设计 | 6工作日 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 164 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 技术架构方案 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 37 | 4.3 | 111 | 前置任务清洗：原 111 → 空 | 否 | 2026-07-23 | 2026-07-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 120 |  | 前置任务重建：原 空 → 120 | [6 empty] | 是
166 | 4.4 | 数据库与主数据模型设计 | 设计 | 8工作日 | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 165 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 主数据模型、元数据模型 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 38 | 4.4 | 112 | 前置任务清洗：原 112 → 空 | 否 | 2026-07-31 | 2026-08-11 |  | 前置任务重建：原 空 → 121 |  | 前置任务重建：原 空 → 121 | [6 empty] | 是
167 | 4.5 | 审批流与权限模型设计 | 设计 | 6工作日 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 166 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 审批流、角色权限模型 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 39 | 4.5 | 113 | 前置任务清洗：原 113 → 空 | 否 | 2026-08-12 | 2026-08-19 |  | 前置任务重建：原 空 → 122 |  | 前置任务重建：原 空 → 122 | [6 empty] | 是
168 | 4.6 | 版本管理与分发机制设计 | 设计 | 6工作日 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 167 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 版本与分发设计 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 40 | 4.6 | 114 | 前置任务清洗：原 114 → 空 | 否 | 2026-08-20 | 2026-08-27 |  | 前置任务重建：原 空 → 123 |  | 前置任务重建：原 空 → 123 | [6 empty] | 是
169 | 4.7 | 质量校验规则设计 | 设计 | 6工作日 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 168 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 质量规则库 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 41 | 4.7 | 115 | 前置任务清洗：原 115 → 空 | 否 | 2026-08-28 | 2026-09-04 |  | 前置任务重建：原 空 → 124 |  | 前置任务重建：原 空 → 124 | [6 empty] | 是
170 | 4.8 | 数据看板指标设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 169 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 看板指标口径 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 42 | 4.8 | 116 | 前置任务清洗：原 116 → 空 | 否 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | 前置任务重建：原 空 → 125 |  | 前置任务重建：原 空 → 125 | [6 empty] | 是
171 | 4.9 | 开发环境与代码仓库搭建 | 开发准备 | 4工作日 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 170 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 开发环境、Git仓库 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 43 | 4.9 | 117 | 前置任务清洗：原 117 → 空 | 否 | 2026-09-14 | 2026-09-17 |  | 前置任务重建：原 空 → 126 |  | 前置任务重建：原 空 → 126 | [6 empty] | 是
172 | 4.10 | 主数据规则台账模块开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 171 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 主数据规则台账 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 21 | 4.1 | 118 | WBS修复：4.1→4.10；前置任务清洗：原 118 → 空 | 否 | 2026-09-18 | 2026-10-05 |  | 前置任务重建：原 空 → 127 |  | 前置任务重建：原 空 → 127 | MDM_Version | [5 empty] | 是
173 | 4.11 | 主数据变更审核流模块开发 | 开发 | 10工作日 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 172 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 变更审核流 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 22 | 4.11 | 119 | 前置任务清洗：原 119 → 空 | 否 | 2026-10-06 | 2026-10-19 |  | 前置任务重建：原 空 → 128 |  | 前置任务重建：原 空 → 128 | MDM_Version | [5 empty] | 是
174 | 4.12 | 版本管理模块开发 | 开发 | 8工作日 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 173 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 版本管理 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 23 | 4.12 | 120 | 前置任务清洗：原 120 → 空 | 否 | 2026-10-20 | 2026-10-29 |  | 前置任务重建：原 空 → 129 |  | 前置任务重建：原 空 → 129 | [6 empty] | 是
175 | 4.13 | 主数据分发规则与接口校验开发 | 开发 | 10工作日 | 2026-10-30 | 2026-11-12 | 174 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 分发规则与接口校验 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 24 | 4.13 | 121 | 前置任务清洗：原 121 → 空 | 否 | 2026-10-30 | 2026-11-12 |  | 前置任务重建：原 空 → 130 |  | 前置任务重建：原 空 → 130 | MDM_Version | [5 empty] | 是
176 | 4.14 | 主数据质量规则接口校验开发 | 开发 | 10工作日 | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 175 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 质量规则接口校验 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 25 | 4.14 | 122 | 前置任务清洗：原 122 → 空 | 否 | 2026-11-13 | 2026-11-26 |  | 前置任务重建：原 空 → 131 |  | 前置任务重建：原 空 → 131 | MDM_Version | [5 empty] | 是
177 | 4.15 | 主数据质量看板开发 | 开发 | 8工作日 | 2026-11-27 | 2026-12-08 | 176 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 质量看板 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 26 | 4.15 | 123 | 前置任务清洗：原 123 → 空 | 否 | 2026-11-27 | 2026-12-08 |  | 前置任务重建：原 空 → 132 |  | 前置任务重建：原 空 → 132 | MDM_Version | [5 empty] | 是
178 | 4.16 | 数据纠正通知机制开发 | 开发 | 6工作日 | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 177 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 纠正通知 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 27 | 4.16 | 124 | 前置任务清洗：原 124 → 空 | 否 | 2026-12-09 | 2026-12-16 |  | 前置任务重建：原 空 → 133 |  | 前置任务重建：原 空 → 133 | [6 empty] | 是
179 | 4.17 | AI辅助编程规范制定 | 管理 | 4工作日 | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 178 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | AI编程规范 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 28 | 4.17 | 125 | 前置任务清洗：原 125 → 18 | 否 | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 18 | 前置任务重建：原 18 → 134 |  | 前置任务重建：原 18 → 134 | [6 empty] | 是
180 | 4.18 | 单元测试与缺陷修复 | 测试 | 8工作日 | 2026-12-23 | 2027-01-01 | 179 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 测试记录 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 29 | 4.18 | 126 | 前置任务清洗：原 126 → 19 | 否 | 2026-12-23 | 2027-01-01 | 19 | 前置任务重建：原 19 → 135 |  | 前置任务重建：原 19 → 135 | [6 empty] | 是
181 | 4.19 | 集成测试 | 测试 | 8工作日 | 2027-01-04 | 2027-01-13 | 180 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 集成测试报告 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 30 | 4.19 | 127 | 前置任务清洗：原 127 → 20 | 否 | 2027-01-04 | 2027-01-13 | 20 | 前置任务重建：原 20 → 136 |  | 前置任务重建：原 20 → 136 | [6 empty] | 是
182 | 4.20 | 用户培训与操作手册编制 | 培训 | 5工作日 | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 181 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 操作手册、培训材料 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 32 | 4.2 | 128 | WBS修复：4.2→4.20；前置任务清洗：原 128 → 21 | 否 | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 21 | 前置任务重建：原 21 → 137 |  | 前置任务重建：原 21 → 137 | [6 empty] | 是
183 | 4.21 | 试运行准备 | 上线 | 3工作日 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 182 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 试运行方案 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 33 | 4.21 | 129 | 前置任务清洗：原 129 → 22 | 否 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 22 | 前置任务重建：原 22 → 138 |  | 前置任务重建：原 22 → 138 | [6 empty] | 是
184 | 4.22 | 集成过渡期规则中心可用确认 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 183 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 项目决策组 | 高 | 是 | 规则中心可用性确认单 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 34 | 4.22 | 130 | 前置任务清洗：原 130 → 23 | 否 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 23 | 前置任务重建：原 23 → 139 |  | 前置任务重建：原 23 → 139 | MDM_Version | G3 | 是 |  |  |  | 是 | 主数据规则中心/数据治理沉淀阶段门 | 不通过不得作为WBS9联调规则中心准入依据
185 | 4.23 | 规则中心试运行报告 | 验收 | 5工作日 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 184 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 规则中心试运行报告 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 35 | 4.23 | 131 | 前置任务清洗：原 131 → 24 | 否 | 2027-01-27 | 2027-01-31 | 24 | 前置任务重建：原 24 → 140 | 时间轴校准：2027-01-27~2027-01-31 → 2027-01-27~2027-02-02 | 前置任务重建：原 24 → 140；时间轴校准：2027-01-27~2027-01-31 → 2027-01-27~2027-02-02 | MDM_Version | [5 empty] | 是
186 | 4.24 | MDM建设准备与数据治理沉淀阶段验收 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 185 | MDM工作组 | MDM工作组 | 技术架构组;AI辅助编程环境 | MDM自研团队 | MDM工作组 | 自研 | 项目决策组 | 高 | 是 | MDM建设准备验收报告 | 当前核心开发资源为1人，按高风险控制；10月底上线节点不变 | MDM工作组;技术架构组;AI辅助编程环境 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 36 | 4.24 | 132 | 前置任务清洗：原 132 → 25 | 否 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 25 | 前置任务重建：原 25 → 141 | 时间轴校准：2027-02-01~2027-02-01 → 2027-02-03~2027-02-03 | 前置任务重建：原 25 → 141；时间轴校准：2027-02-01~2027-02-01 → 2027-02-03~2027-02-03 | MDM_Version | G6 | 是 |  |  |  | 是 | 主数据规则中心/数据治理沉淀阶段门 | 不通过不得关闭MDM建设准备阶段
187 | 5 | 基础设施与AI底座 | 摘要 |  | 2026-08-17 | 2027-01-20 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 基础设施先行，满足MES测试环境前置条件；AI先支撑MDM自研和知识库 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 44 | 5 |  |  | 否 | 2026-07-01 | 2027-01-29 |  |  | 最终执行版加入5.A基础资源先行交付，底座终验仍按原WBS5控制。 | 摘要任务时间自动汇总：2026-07-01~2027-01-29 → 2026-08-17~2027-01-20
188 | 5.1 | 基础资源先行交付 | 摘要 |  | 2026-08-03 | 2026-09-25 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 基础资源交付包 | 支撑业务系统测试环境，区别于WBS5底座终验。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-03 | 2026-09-25 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
189 | 5.1.1 | 基础虚拟化资源池初始化 | 部署 | 10工作日 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 虚拟化初始化记录 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
190 | 5.1.2 | 基础网络与管理网开通 | 部署 | 10工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 189 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 网络开通记录 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.2 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.1 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
191 | 5.1.3 | 测试环境资源配额确认 | 评审 | 5工作日 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 190 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 测试环境资源配额表 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.3 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.2 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
192 | 5.1.4 | PLM测试环境资源交付 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 191 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | PLM测试环境资源交付单 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.4 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.3 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
193 | 5.1.5 | MES/QMS测试环境资源交付 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 191 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | MES/QMS测试环境资源交付单 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.5 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.3 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
194 | 5.1.6 | ERP/OA测试环境资源交付 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 191 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | ERP/OA测试环境资源交付单 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.6 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.3 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
195 | 5.1.7 | 基础资源先行交付验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 192,193,194 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 |  | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 基础资源交付验收报告 | G4测试环境验收硬指标前置：资源、网络、访问矩阵、备份Agent、首次备份、恢复抽检、监控、账号、日志。 | 基础设施工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 5.1.7 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.4,5.1.5,5.1.6 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Infra_Phased | G4 | 是 |  |  |  | 是
196 | 5.2 | 服务器与虚拟化平台 | 摘要 |  | 2026-08-17 | 2026-09-29 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-08-17 | 2026-09-22 |  |  |  |  | Infra_Phased
197 | 5.2.1 | 服务器与虚拟化平台-到货验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-19 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 服务器与虚拟化平台到货验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 209 | 5.2.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
198 | 5.2.2 | 服务器与虚拟化平台-虚拟化部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 197 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 服务器与虚拟化平台虚拟化部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 210 | 5.2.2 | 134 | 前置任务清洗：原 134 → 28 | 否 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 28 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.1 → 146 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.1 → 146 | Infra_Phased
199 | 5.2.3 | 服务器与虚拟化平台-资源池配置 | 部署 | 7工作日 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 198 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 服务器与虚拟化平台资源池配置 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 211 | 5.2.3 | 135 | 前置任务清洗：原 135 → 29 | 否 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 29 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.2 → 147 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.2 → 147 | Infra_Phased
200 | 5.2.4 | 资源池隔离划分与业务落位确认 | 设计/配置 | 5工作日 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 199 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;AI应用工作组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;技术架构组 | 高 | 否 | PLM/MES/ERP/VDI/AI独立资源池分配表 | 明确计算、存储、网络、安全边界和业务落位；作为后续测试环境和生产环境部署依据。 | 基础设施工作组;技术架构组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;AI应用工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.3 → 148 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.3 → 148 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
201 | 5.2.5 | 服务器与虚拟化平台-高可用测试 | 测试 | 7工作日 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 200 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 服务器与虚拟化平台高可用测试 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 212 | 5.2.4 | 136 | 前置任务清洗：原 136 → 30 | 否 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 30 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.4 → 149 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.4 → 149 | Infra_Phased
202 | 5.2.6 | 服务器与虚拟化平台-验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 201 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 服务器与虚拟化平台验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 213 | 5.2.5 | 137 | 前置任务清洗：原 137 → 31 | 否 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 31 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.5 → 150 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.5 → 150 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
203 | 5.3 | 存储与备份 | 摘要 |  | 2026-09-01 | 2026-11-02 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-09-01 | 2026-10-13 |  |  |  |  | Infra_Phased
204 | 5.3.1 | 存储与备份-存储部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-01 | 2026-09-09 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 存储与备份存储部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 214 | 5.3.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased
205 | 5.3.2 | 存储与备份-备份方案配置 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 204 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 存储与备份备份方案配置 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 215 | 5.3.2 | 139 | 前置任务清洗：原 139 → 33 | 否 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 33 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.1 → 153 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.1 → 153 | Infra_Phased
206 | 5.3.3 | 统一备份平台业务纳管接入 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 205 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;MDM工作组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 各系统备份代理部署清单、业务纳管确认单 | 覆盖PLM、MES、ERP、QMS、MDM、数据库与关键文件库。 | 基础设施工作组;技术架构组;MDM工作组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.2 → 154 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.2 → 154 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
207 | 5.3.4 | 不可变备份/防勒索策略配置与验证 | 部署/测试 | 7工作日 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 206 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;网络工程组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;数据质量工作组 | 高 | 否 | 不可变备份策略、恢复验证记录、防勒索策略验证报告 | 形成不可篡改备份、隔离保留、恢复验证的闭环证据。 | 基础设施工作组;技术架构组;网络工程组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.3 → 155 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.3 → 155 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
208 | 5.3.5 | 存储与备份-备份策略测试 | 测试 | 7工作日 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 207 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 存储与备份备份策略测试 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 216 | 5.3.3 | 140 | 前置任务清洗：原 140 → 34 | 否 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 34 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.4 → 156 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.4 → 156 | Infra_Phased
209 | 5.3.6 | 存储与备份-恢复演练 | 测试 | 7工作日 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 208 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 存储与备份恢复演练 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 217 | 5.3.4 | 141 | 前置任务清洗：原 141 → 36 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 36 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.5 → 157 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.5 → 157 | Infra_Phased
210 | 5.3.7 | 存储与备份-验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 209 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 存储与备份验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 218 | 5.3.5 | 142 | 前置任务清洗：原 142 → 37 | 否 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 37 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.6 → 158 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.6 → 158 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
211 | 5.4 | 网络与安全 | 摘要 |  | 2026-08-17 | 2026-10-14 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-08-24 | 2026-10-05 |  |  |  |  | Infra_Phased
212 | 5.4.1 | 机房电力/制冷改造施工与验收 | 施工/验收 | 21工作日 | 2026-08-17 | 2026-09-14 | 36 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;项目决策组 | 高 | 否 | 机房电力/制冷改造验收单 | 必须在GPU服务器到货前完成；覆盖UPS扩容、PDU、机柜承重、散热改造。 | 基础设施工作组;网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.3 → 20 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：2.1.3 → 20 | Infra_Phased |  | 是 |  |  |  | 是
213 | 5.4.2 | 网络与安全-网络规划 | 设计 | 7工作日 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 网络与安全网络规划 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 219 | 5.4.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased
214 | 5.4.3 | 网络与安全-安全策略配置 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 213 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 网络与安全安全策略配置 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 220 | 5.4.2 | 144 | 前置任务清洗：原 144 → 39 | 否 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 39 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.2 → 162 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.2 → 162 | Infra_Phased
215 | 5.4.4 | 存储网/备份网/心跳网多平面网络隔离联调 | 联调 | 7工作日 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 214 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;网络工程组 | 高 | 否 | 多平面网络隔离联调记录 | 覆盖存储网、备份网、心跳网，避免业务网与管理/备份/集群网络混用。 | 基础设施工作组;网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.3 → 163 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.3 → 163 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
216 | 5.4.5 | 网络与安全-账号权限基线 | 设计 | 7工作日 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 215 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 网络与安全账号权限基线 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 221 | 5.4.3 | 145 | 前置任务清洗：原 145 → 40 | 否 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 40 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.4 → 164 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.4 → 164 | Infra_Phased
217 | 5.4.6 | 网络与安全-日志审计配置 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 216 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 网络与安全日志审计配置 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 222 | 5.4.4 | 146 | 前置任务清洗：原 146 → 41 | 否 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 41 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.5 → 165 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.5 → 165 | Infra_Phased
218 | 5.4.7 | 网络与安全-验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 217 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 网络与安全验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 223 | 5.4.5 | 147 | 前置任务清洗：原 147 → 42 | 否 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 42 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.6 → 166 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.6 → 166 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
219 | 5.5 | 数据库与中间件 | 摘要 |  | 2026-09-15 | 2026-11-25 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-09-15 | 2026-11-02 |  |  |  |  | Infra_Phased
220 | 5.5.1 | 数据库与中间件-数据库部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-15 | 2026-09-23 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 数据库与中间件数据库部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 224 | 5.5.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased
221 | 5.5.2 | 数据库与中间件-中间件部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 220 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 数据库与中间件中间件部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 225 | 5.5.2 | 149 | 前置任务清洗：原 149 → 45 | 否 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 45 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.1 → 169 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.1 → 169 | Infra_Phased
222 | 5.5.3 | Oracle RAC/Data Guard 集群部署与调优 | 部署/调优 | 10工作日 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 221 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;ERP·OA工作组;MES工作组;PLM工作组 | 基础设施供应商;Oracle数据库实施支持 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;技术架构组 | 高 | 否 | Oracle RAC/Data Guard部署与调优报告 | 作为ERP、MES、PLM等关键数据库集群能力和容灾能力基础。 | 基础设施工作组;技术架构组;ERP·OA工作组;MES工作组;PLM工作组;基础设施供应商;Oracle数据库实施支持 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.2 → 170 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.2 → 170 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
223 | 5.5.4 | 数据库与中间件-测试环境搭建 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 222 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 数据库与中间件测试环境搭建 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 226 | 5.5.3 | 150 | 前置任务清洗：原 150 → 46 | 否 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 46 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.3 → 171 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.3 → 171 | Infra_Phased
224 | 5.5.5 | 数据库与中间件-预生产环境搭建 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 223 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | 数据库与中间件预生产环境搭建 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 227 | 5.5.4 | 151 | 前置任务清洗：原 151 → 47 | 否 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 47 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.4 → 172 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.4 → 172 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
225 | 5.5.6 | 数据库与中间件-生产环境搭建 | 部署 | 7工作日 | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 224 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | 数据库与中间件生产环境搭建 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 228 | 5.5.5 | 152 | 前置任务清洗：原 152 → 48 | 否 | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 48 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.5 → 173 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.5 → 173 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
226 | 5.5.7 | 数据库容灾切换演练与RPO/RTO验证 | 演练/验证 | 7工作日 | 2026-11-17 | 2026-11-25 | 225 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;数据质量工作组 | 基础设施供应商;Oracle数据库实施支持 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;项目决策组 | 高 | 否 | 数据库容灾切换演练报告、RPO/RTO验证记录 | 验证数据库级容灾切换、恢复点目标和恢复时间目标。 | 基础设施工作组;技术架构组;数据质量工作组;基础设施供应商;Oracle数据库实施支持 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.6 → 174 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.4.6 → 174 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
227 | 5.6 | AI服务器与本地模型 | 摘要 |  | 2026-09-15 | 2026-11-23 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-09-15 | 2026-10-30 |  |  |  |  | Infra_Phased
228 | 5.6.1 | AI服务器与本地模型-硬件到货验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 212 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型硬件到货验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 229 | 5.6.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 7 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.1 → 161 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.3.1 → 161 | Infra_Phased |  | 是 |  |  |  | 是
229 | 5.6.2 | Ansys Fluent 环境部署与 GPU Solver 适配确认 | 部署/适配 | 9工作日 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 228 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;MES工作组;工程技术部 | AI服务器供应商;Ansys/CAE实施支持 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;技术架构组 | 高 | 否 | Ansys Fluent环境部署记录、GPU Solver适配确认单 | 用于热分布、抽壳湍流模型、复合材料成型工装等仿真场景的GPU求解能力确认。 | 基础设施工作组;技术架构组;MES工作组;工程技术部;AI服务器供应商;Ansys/CAE实施支持 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.1 → 177 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.1 → 177 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
230 | 5.6.3 | Ansys Fluent 代表模型 Benchmark 测试与验收 | 测试/验收 | 7工作日 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 229 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;MES工作组;工程技术部 | AI服务器供应商;Ansys/CAE实施支持 | 基础设施工作组 |  | 信息化项目管理工作室;工程技术部 | 高 | 否 | Fluent代表模型Benchmark测试报告、验收结论 | 以代表性模型验证GPU Solver加速效果、稳定性、显存占用和并发能力。 | 基础设施工作组;技术架构组;MES工作组;工程技术部;AI服务器供应商;Ansys/CAE实施支持 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.2 → 178 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.2 → 178 | Infra_Phased |  | 是 |  |  |  | 是
231 | 5.6.4 | AI服务器与本地模型-模型服务部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 230 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型模型服务部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 230 | 5.6.2 | 154 | 前置任务清洗：原 154 → 50 | 否 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 50 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.3 → 179 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.3 → 179 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
232 | 5.6.5 | AI服务器与本地模型-代码助手接入 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 231 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型代码助手接入 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 231 | 5.6.3 | 155 | 前置任务清洗：原 155 → 51 | 否 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 51 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.4 → 180 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.4 → 180 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
233 | 5.6.6 | AI服务器与本地模型-知识库原型 | 设计 | 7工作日 | 2026-10-30 | 2026-11-09 | 232 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型知识库原型 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 232 | 5.6.4 | 156 | 前置任务清洗：原 156 → 52 | 否 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 52 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.5 → 181 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.5 → 181 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
234 | 5.6.7 | AI服务器与本地模型-MDM辅助开发试点 | 测试 | 7工作日 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 233 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型MDM辅助开发试点 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 233 | 5.6.5 | 157 | 前置任务清洗：原 157 → 54 | 否 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 54 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.6 → 182 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.6 → 182 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
235 | 5.6.8 | AI服务器与本地模型-试点效果报告 | 测试 | 3工作日 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 234 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商;AI服务器供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 高 | 否 | AI服务器与本地模型试点效果报告 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 234 | 5.6.6 | 158 | 前置任务清洗：原 158 → 55 | 否 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 55 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.7 → 183 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.5.7 → 183 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
236 | 5.7 | 虚拟桌面/瘦终端平台 | 摘要 |  | 2026-10-12 | 2026-11-23 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-10-12 | 2026-11-23 |  |  |  |  | Infra_Phased
237 | 5.7.1 | 虚拟桌面/瘦终端平台-平台部署 | 部署 | 7工作日 | 2026-10-12 | 2026-10-20 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 虚拟桌面/瘦终端平台平台部署 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 235 | 5.7.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased
238 | 5.7.2 | 虚拟桌面/瘦终端平台-镜像模板 | 设计 | 7工作日 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 237 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 虚拟桌面/瘦终端平台镜像模板 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 236 | 5.7.2 | 160 | 前置任务清洗：原 160 → 57 | 否 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 57 | 前置任务重建：原 57 → 176 |  | 前置任务重建：原 57 → 176 | Infra_Phased
239 | 5.7.3 | 虚拟桌面/瘦终端平台-账号权限 | 设计 | 7工作日 | 2026-10-30 | 2026-11-09 | 238 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 虚拟桌面/瘦终端平台账号权限 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 237 | 5.7.3 | 161 | 前置任务清洗：原 161 → 58 | 否 | 2026-10-30 | 2026-11-09 | 58 | 前置任务重建：原 58 → 177 |  | 前置任务重建：原 58 → 177 | Infra_Phased
240 | 5.7.4 | 虚拟桌面/瘦终端平台-试点接入 | 部署 | 7工作日 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 239 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 虚拟桌面/瘦终端平台试点接入 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 238 | 5.7.4 | 162 | 前置任务清洗：原 162 → 59 | 否 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 59 | 前置任务重建：原 59 → 178 |  | 前置任务重建：原 59 → 178 | Infra_Phased
241 | 5.7.5 | 虚拟桌面/瘦终端平台-验收 | 验收 | 3工作日 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 240 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 虚拟桌面/瘦终端平台验收 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 239 | 5.7.5 | 163 | 前置任务清洗：原 163 → 60 | 否 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 60 | 前置任务重建：原 60 → 179 |  | 前置任务重建：原 60 → 179 | Infra_Phased | [5 empty] | 是
242 | 5.8 | 运维监控与日志审计 | 摘要 |  | 2026-11-02 | 2026-12-18 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-02 | 2026-12-18 |  |  |  |  | Infra_Phased
243 | 5.8.1 | 运维监控与日志审计-监控指标设计 | 设计 | 7工作日 | 2026-11-02 | 2026-11-10 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 运维监控与日志审计监控指标设计 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 240 | 5.8.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | Infra_Phased
244 | 5.8.2 | 运维监控与日志审计-监控平台配置 | 部署 | 7工作日 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 243 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 运维监控与日志审计监控平台配置 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 241 | 5.8.2 | 165 | 前置任务清洗：原 165 → 63 | 否 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 63 | 前置任务重建：原 63 → 182 |  | 前置任务重建：原 63 → 182 | Infra_Phased
245 | 5.8.3 | 运维监控与日志审计-日志审计联调 | 设计 | 7工作日 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 244 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 运维监控与日志审计日志审计联调 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 242 | 5.8.3 | 166 | 前置任务清洗：原 166 → 64 | 否 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 64 | 前置任务重建：原 64 → 183 |  | 前置任务重建：原 64 → 183 | Infra_Phased
246 | 5.8.4 | 运维监控与日志审计-告警演练 | 测试 | 7工作日 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 245 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 运维监控与日志审计告警演练 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 243 | 5.8.4 | 167 | 前置任务清洗：原 167 → 65 | 否 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 65 | 前置任务重建：原 65 → 184 |  | 前置任务重建：原 65 → 184 | Infra_Phased
247 | 5.8.5 | 运维监控与日志审计-运维移交 | 设计 | 7工作日 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 246 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 网络工程副主任;技术架构副主任 | 中 | 否 | 运维监控与日志审计运维移交 | 基础设施应早于MES测试环境搭建 | 网络工程组;技术架构组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 244 | 5.8.5 | 168 | 前置任务清洗：原 168 → 66 | 否 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 66 | 前置任务重建：原 66 → 185 |  | 前置任务重建：原 66 → 185 | Infra_Phased
248 | 5.9 | 防勒索与统一灾备体系整体验收 | 摘要 |  | 2027-01-15 | 2027-01-19 |  | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;网络工程组;数据质量工作组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室;项目决策组 | 高 | 否 |  | 汇总不可变备份、防勒索、容灾恢复与统一灾备体系的整体能力验收。 | 基础设施工作组;技术架构组;网络工程组;数据质量工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座建设补充任务 | 底座建设补充任务 | 底座建设补充任务 | Infra_Phased |  | 是 |  |  |  | 是
249 | 5.9.1 | 基础设施防勒索与统一灾备体系整体验收 | 验收 | 3工作日 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 210,226,247 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 技术架构组;网络工程组;数据质量工作组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 信息化项目管理工作室;项目决策组 | 高 | 否 | 基础设施防勒索与统一灾备体系整体验收报告 | 作为基础设施生产环境就绪前的关键阶段门。 | 基础设施工作组;技术架构组;网络工程组;数据质量工作组;基础设施供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 新增 | 新增 | 新增 | 底座建设补充任务 | 否 |  |  |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.7,5.4.7,5.7.5 → 159,175,196 | 底座建设补充任务 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.2.7,5.4.7,5.7.5 → 159,175,196 | Infra_Phased |  | 是 |  |  |  | 是
250 | 5.10 | 基础设施生产环境就绪 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 202,210,218,226,235,241,247,249 | 基础设施工作组 | 基础设施工作组 | 网络工程组;技术架构组 | 基础设施供应商 | 基础设施工作组 | 基础设施供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 生产环境就绪确认单 |  | 网络工程组;技术架构组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 45 | 5.9 | 138,143,148,153,159 | 前置任务清洗：原 138,143,148,153,159 → 32,38,43,49,56；底座补充后由5.8调整为5.9，避免里程碑作为父级节点 | 否 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 32,38,43,49,56 | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.6,5.2.7,5.3.7,5.4.7,5.5.8,5.6.5,5.7.5,5.8.1 → 151,159,167,175,184,190,196,198 |  | 底座补充后按WBS依赖重建：5.1.6,5.2.7,5.3.7,5.4.7,5.5.8,5.6.5,5.7.5,5.8.1 → 151,159,167,175,184,190,196,198 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
251 | 6 | PLM基础深化 | 摘要 |  | 2026-08-03 | 2027-05-04 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 供应商确定前只做内部调研和方案，深化以实际开发集成进度为准 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 46 | 6 |  |  | 否 | 2026-08-03 | 2027-05-01 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-08-03~2027-05-01 → 2026-08-03~2027-05-04 | 摘要任务时间自动汇总：2026-08-03~2027-05-01 → 2026-08-03~2027-05-04
252 | 6.1 | PLM内部调研与问题清单 | 调研 | 10工作日 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | PLM问题清单 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 47 | 6.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
253 | 6.2 | 图文档管理规范草案 | 设计 | 8工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 252 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 图文档管理规范 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 58 | 6.2 | 171 | 前置任务清洗：原 171 → 69 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 69 | 前置任务重建：原 69 → 189 |  | 前置任务重建：原 69 → 189
254 | 6.3 | EBOM规范草案 | 设计 | 8工作日 | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 253 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | EBOM规范 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 60 | 6.3 | 172 | 前置任务清洗：原 172 → 70 | 否 | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 70 | 前置任务重建：原 70 → 190 |  | 前置任务重建：原 70 → 190
255 | 6.4 | EBOM到MBOM转换规则草案 | 设计 | 10工作日 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 254 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 转换规则草案 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 61 | 6.4 | 173 | 前置任务清洗：原 173 → 73 | 否 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 73 | 前置任务重建：原 73 → 191 |  | 前置任务重建：原 73 → 191 | [6 empty] | 是
256 | 6.5 | 工艺文件结构化模板草案 | 设计 | 10工作日 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 255 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 结构化模板 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 62 | 6.5 | 174 | 前置任务清洗：原 174 → 74 | 否 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 74 | 前置任务重建：原 74 → 192 |  | 前置任务重建：原 74 → 192
257 | 6.6 | ECN/ECO流程方案草案 | 设计 | 8工作日 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 256 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | ECN/ECO方案 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 63 | 6.6 | 175 | 前置任务清洗：原 175 → 75 | 否 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 75 | 前置任务重建：原 75 → 193 |  | 前置任务重建：原 75 → 193
258 | 6.7 | PLM主数据标准映射方案草案 | 设计 | 6工作日 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 257 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 集成方案 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 64 | 6.7 | 176 | 前置任务清洗：原 176 → 76 | 否 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 76 | 前置任务重建：原 76 → 194 |  | 前置任务重建：原 76 → 194
259 | 6.8 | PLM-MES集成方案草案 | 设计 | 6工作日 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 258 | PLM工作组 | PLM工作组 | 工程技术部 |  | PLM工作组 |  | PLM工作组组长;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 集成方案 | 供应商未定前只做内部调研和方案 | PLM工作组;工程技术部 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 65 | 6.8 | 177 | 前置任务清洗：原 177 → 78 | 否 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 78 | 前置任务重建：原 78 → 195 |  | 前置任务重建：原 78 → 195
260 | 6.9 | 供应商复核与深化蓝图 | 设计 | 10工作日 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 259 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | PLM深化蓝图 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 66 | 6.9 | 178 | 前置任务清洗：原 178 → 79 | 否 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 79 | 前置任务重建：原 79 → 196 |  | 前置任务重建：原 79 → 196 | [6 empty] | 是
261 | 6.10 | PLM配置/开发方案确认 | 设计 | 8工作日 | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 260 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 配置开发方案 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 48 | 6.1 | 179 | WBS修复：6.1→6.10；前置任务清洗：原 179 → 80 | 否 | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 80 | 前置任务重建：原 80 → 197 |  | 前置任务重建：原 80 → 197 | [6 empty] | 是
262 | 6.11 | 图文档模块配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-25 | 2027-01-11 | 261 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 模块配置 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 49 | 6.11 | 180 | 前置任务清洗：原 180 → 81 | 否 | 2026-12-25 | 2027-01-11 | 81 | 前置任务重建：原 81 → 198 |  | 前置任务重建：原 81 → 198 | [6 empty] | 是
263 | 6.12 | EBOM规范化配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2027-01-12 | 2027-01-27 | 262 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 模块配置 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 50 | 6.12 | 181 | 前置任务清洗：原 181 → 83 | 否 | 2027-01-12 | 2027-01-27 | 83 | 前置任务重建：原 83 → 199 |  | 前置任务重建：原 83 → 199 | [6 empty] | 是
264 | 6.13 | 工艺结构化配置/开发 | 开发 | 15工作日 | 2027-01-28 | 2027-02-17 | 263 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 模块配置 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 51 | 6.13 | 182 | 前置任务清洗：原 182 → 84 | 否 | 2027-01-28 | 2027-02-17 | 84 | 前置任务重建：原 84 → 200 |  | 前置任务重建：原 84 → 200 | [6 empty] | 是
265 | 6.14 | ECN/ECO流程配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2027-02-18 | 2027-03-05 | 264 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 流程配置 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 52 | 6.14 | 183 | 前置任务清洗：原 183 → 85 | 否 | 2027-02-18 | 2027-03-05 | 85 | 前置任务重建：原 85 → 201 |  | 前置任务重建：原 85 → 201 | [6 empty] | 是
266 | 6.15 | PLM主数据标准映射联调 | 开发/联调 | 10工作日 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 265 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 接口联调记录 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 53 | 6.15 | 184 | 前置任务清洗：原 184 → 86 | 否 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 86 | 前置任务重建：原 86 → 202 |  | 前置任务重建：原 86 → 202 | [6 empty] | 是
267 | 6.16 | PLM-MES接口开发联调 | 开发/联调 | 10工作日 | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 266 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 接口联调记录 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 54 | 6.16 | 185 | 前置任务清洗：原 185 → 88 | 否 | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 88 | 前置任务重建：原 88 → 203 |  | 前置任务重建：原 88 → 203 | [6 empty] | 是
268 | 6.17 | PLM系统测试 | 测试 | 10工作日 | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 267 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 测试报告 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 55 | 6.17 | 186 | 前置任务清洗：原 186 → 89 | 否 | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 89 | 前置任务重建：原 89 → 204 |  | 前置任务重建：原 89 → 204 | [6 empty] | 是
269 | 6.18 | PLM用户培训 | 培训 | 5工作日 | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 268 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | PLM工作组组长 | 高 | 否 | 培训记录 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 56 | 6.18 | 187 | 前置任务清洗：原 187 → 90 | 否 | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 90 | 前置任务重建：原 90 → 205 |  | 前置任务重建：原 90 → 205 | [6 empty] | 是
270 | 6.18.1 | PLM正式上线 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-26 | 2027-04-26 |  | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 上线确认单 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 245 | 6.18.1 | 188 | 前置任务清洗：原 188 → 91 | 否 | 2027-04-24 | 2027-04-24 | 91 | 前置任务重建：原 91 → 空 | 时间轴校准：2027-04-24~2027-04-24 → 2027-04-26~2027-04-26 | 前置任务重建：原 91 → 空；时间轴校准：2027-04-24~2027-04-24 → 2027-04-26~2027-04-26 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
271 | 6.19 | PLM基础深化验收准备 | 验收 | 5工作日 | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 270 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 工程技术部;项目决策组 | 高 | 否 | 验收材料 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 57 | 6.19 | 318 | 前置任务清洗：原 318 → 空 | 否 | 2027-04-26 | 2027-04-30 |  | 前置任务重建：原 空 → 207 | 时间轴校准：2027-04-26~2027-04-30 → 2027-04-27~2027-05-03 | 前置任务重建：原 空 → 207；时间轴校准：2027-04-26~2027-04-30 → 2027-04-27~2027-05-03 |  |  | 是 |  |  |  | 是
272 | 6.20 | PLM基础深化验收 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 271 | PLM工作组 | PLM工作组 |  | PLM供应商 | PLM工作组 | PLM供应商 | 工程技术部;项目决策组 | 高 | 是 | PLM验收报告 | 最好全有，以实际开发和集成进度为准 | PLM工作组;PLM供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 59 | 6.2 | 189 | WBS修复：6.2→6.20；前置任务清洗：原 189 → 93 | 否 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 93 | 前置任务重建：原 93 → 208 | 时间轴校准：2027-05-01~2027-05-01 → 2027-05-04~2027-05-04 | 前置任务重建：原 93 → 208；时间轴校准：2027-05-01~2027-05-01 → 2027-05-04~2027-05-04 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
273 | 7 | ERP/OA补强 | 摘要 |  | 2026-08-03 | 2027-04-14 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 现有用友U8；包含MRP、采购计划、生产计划补强；WBS2已补充ERP服务器扩容与OA系统采购，WBS7继续体现ERP/OA补强实施与接口改造。 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 67 | 7 |  |  | 否 | 2026-08-03 | 2027-04-14 |  |  | 最终执行版加入ERP扩容割接/回退/观察期和OA SSO/接口/旁路控制。 | 摘要任务时间自动汇总：2026-08-03~2027-04-14 → 2026-08-03~2027-03-05
274 | 7.1 | ERP/OA现状与差距分析 | 调研 | 10工作日 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 差距分析报告 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 68 | 7.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
275 | 7.2 | MRP补强需求规格 | 需求 | 10工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 274 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MRP需求规格 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 76 | 7.2 | 191 | 前置任务清洗：原 191 → 95 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 95 | 前置任务重建：原 95 → 211 |  | 前置任务重建：原 95 → 211 | [6 empty] | 是
276 | 7.3 | 采购计划补强需求规格 | 需求 | 8工作日 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 275 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 采购计划需求规格 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 77 | 7.3 | 192 | 前置任务清洗：原 192 → 96 | 否 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 96 | 前置任务重建：原 96 → 212 |  | 前置任务重建：原 96 → 212
277 | 7.4 | 生产计划补强需求规格 | 需求 | 8工作日 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 276 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 生产计划需求规格 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 78 | 7.4 | 193 | 前置任务清洗：原 193 → 98 | 否 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 98 | 前置任务重建：原 98 → 213 |  | 前置任务重建：原 98 → 213
278 | 7.5 | OA待办与流程集成需求 | 需求 | 6工作日 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 277 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | OA集成需求 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 79 | 7.5 | 194 | 前置任务清洗：原 194 → 99 | 否 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 99 | 前置任务重建：原 99 → 214 |  | 前置任务重建：原 99 → 214
279 | 7.5.1 | ERP/OA需求冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目管理工作室 | 用友U8 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 项目决策组 | 高 | 是 | 需求冻结确认单 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 248 | 7.5.1 | 195 | 前置任务清洗：原 195 → 100 | 否 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 100 | 前置任务重建：原 100 → 空 |  | 前置任务重建：原 100 → 空 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
280 | 7.6 | ERP主数据标准映射方案 | 设计 | 8工作日 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 278 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 接口方案 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 80 | 7.6 | 314 | 前置任务清洗：原 314 → 空 | 否 | 2026-09-30 | 2026-10-09 |  | 前置任务重建：原 空 → 215 |  | 前置任务重建：原 空 → 215
281 | 7.7 | ERP-MES接口方案 | 设计 | 8工作日 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 280 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 接口方案 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 81 | 7.7 | 196 | 前置任务清洗：原 196 → 101 | 否 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 101 | 前置任务重建：原 101 → 217 |  | 前置任务重建：原 101 → 217
282 | 7.7.1 | ERP/OA接口方案评审通过 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目管理工作室 | 用友U8 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 项目决策组 | 高 | 是 | 方案评审结论 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 249 | 7.7.1 | 197 | 前置任务清洗：原 197 → 103 | 否 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 103 | 前置任务重建：原 103 → 空 |  | 前置任务重建：原 103 → 空 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
283 | 7.8 | MRP模块配置/开发 | 开发 | 20工作日 | 2026-10-22 | 2026-11-18 | 281 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | MRP模块 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 82 | 7.8 | 315 | 前置任务清洗：原 315 → 空 | 否 | 2026-10-22 | 2026-11-18 |  | 前置任务重建：原 空 → 218 |  | 前置任务重建：原 空 → 218 | [6 empty] | 是
284 | 7.9 | 采购计划模块配置/开发 | 开发 | 15工作日 | 2026-11-19 | 2026-12-09 | 283 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 采购计划模块 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 83 | 7.9 | 198 | 前置任务清洗：原 198 → 104 | 否 | 2026-11-19 | 2026-12-09 | 104 | 前置任务重建：原 104 → 220 |  | 前置任务重建：原 104 → 220
285 | 7.10 | 生产计划模块配置/开发 | 开发 | 15工作日 | 2026-12-10 | 2026-12-30 | 284 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 生产计划模块 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 69 | 7.1 | 199 | WBS修复：7.1→7.10；前置任务清洗：原 199 → 105 | 否 | 2026-12-10 | 2026-12-30 | 105 | 前置任务重建：原 105 → 221 |  | 前置任务重建：原 105 → 221
286 | 7.11 | OA待办接口配置/开发 | 开发 | 10工作日 | 2026-12-31 | 2027-01-13 | 285 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | OA接口 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 70 | 7.11 | 200 | 前置任务清洗：原 200 → 106 | 否 | 2026-12-31 | 2027-01-13 | 106 | 前置任务重建：原 106 → 222 |  | 前置任务重建：原 106 → 222
287 | 7.12 | ERP/OA单元测试 | 测试 | 8工作日 | 2027-01-14 | 2027-01-25 | 286 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 测试记录 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 71 | 7.12 | 201 | 前置任务清洗：原 201 → 108 | 否 | 2027-01-14 | 2027-01-25 | 108 | 前置任务重建：原 108 → 223 |  | 前置任务重建：原 108 → 223
288 | 7.13 | ERP主数据一致性联调 | 联调 | 8工作日 | 2027-01-26 | 2027-02-04 | 287 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 联调记录 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 72 | 7.13 | 202 | 前置任务清洗：原 202 → 109 | 否 | 2027-01-26 | 2027-02-04 | 109 | 前置任务重建：原 109 → 224 |  | 前置任务重建：原 109 → 224
289 | 7.14 | ERP-MES联调 | 联调 | 10工作日 | 2027-02-05 | 2027-02-18 | 288 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 联调记录 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 73 | 7.14 | 203 | 前置任务清洗：原 203 → 110 | 否 | 2027-02-05 | 2027-02-18 | 110 | 前置任务重建：原 110 → 225 |  | 前置任务重建：原 110 → 225
290 | 7.14.1 | ERP/OA集成测试完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-02-19 | 2027-02-19 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目管理工作室 | 用友U8 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 项目决策组 | 高 | 是 | 集成测试完成确认单 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 246 | 7.14.1 | 204 | 前置任务清洗：原 204 → 111 | 否 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 111 | 前置任务重建：原 111 → 空 |  | 前置任务重建：原 111 → 空 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
291 | 7.15 | ERP/OA用户培训 | 培训 | 5工作日 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 289 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 培训记录 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 74 | 7.15 | 316 | 前置任务清洗：原 316 → 空 | 否 | 2027-02-19 | 2027-02-25 |  | 前置任务重建：原 空 → 226 |  | 前置任务重建：原 空 → 226
292 | 7.16 | ERP/OA补强验收 | 验收 | 5工作日 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 291 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;用友U8实施顾问 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 验收报告 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;用友U8实施顾问 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 75 | 7.16 | 205 | 前置任务清洗：原 205 → 113 | 否 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 113 | 前置任务重建：原 113 → 228 |  | 前置任务重建：原 113 → 228 | [6 empty] | 是
293 | 7.16.1 | ERP/OA正式上线 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 292 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 | 信息化项目管理工作室 | 用友U8 | ERP·OA工作组 | 用友U8 | 项目决策组 | 高 | 是 | 上线确认单 | 已有用友U8；2026年不只做接口，还做MRP/采购计划/生产计划补强 | ERP·OA工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 247 | 7.16.1 | 206 | WBS修复：7.16.1→7.17；前置任务清洗：原 206 → 114 | 否 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 114 | 前置任务重建：原 114 → 229 |  | 前置任务重建：原 114 → 229 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
294 | 7.17 | ERP扩容影响分析与停机窗口审批 | 评审 | 5工作日 | 2027-03-05 | 2027-03-11 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 影响分析、停机审批单 | ERP扩容安全网，必须在割接前完成。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.17 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-03-05 | 2027-03-11 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Risk_Control | G5 | 是 |  |  |  | 是
295 | 7.18 | ERP扩容割接演练与回退方案审批 | 评审/演练 | 6工作日 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 294 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 割接方案、回退方案、演练记录 | ERP扩容不得无回退上线。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.18 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-03-12 | 2027-03-19 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.17 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Risk_Control | G5 | 是 |  |  |  | 是
296 | 7.19 | ERP关键业务场景验证 | 验证 | 5工作日 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 295 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 业务验证记录 | 覆盖U8关键业务链路和性能验证。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.19 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-03-22 | 2027-03-26 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.18 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Risk_Control | G5 |  |  |  |  | 是
297 | 7.20 | ERP扩容后观察期 | 观察 | 10工作日 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 296 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 观察期报告、问题关闭清单 | 观察期结束后才能释放扩容稳定运行结论。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.20 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-03-29 | 2027-04-09 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.19 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Risk_Control | G5 | 是 |  |  |  | 是
298 | 7.21 | OA统一入口定位确认 | 评审 | 5工作日 | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | OA定位确认单 | 明确OA作为统一入口、待办、流程或信息门户的定位。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.21 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | G2 |  |  |  |  | 是
299 | 7.22 | 新老OA接口兼容性及SSO方案POC | POC | 10工作日 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 298,22 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | POC报告、SSO验证记录 | 接口规格冻结前必须完成。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.22 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.21,2.1.5 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | G2 |  |  |  |  | 是
300 | 7.23 | OA供应商接口能力确认 | 评审 | 5工作日 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 299 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 接口能力清单 | 确认OA供应商接口能力，不得凭想象冻结接口。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.23 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.22 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | G2 |  |  |  |  | 是
301 | 7.24 | OA接口规格冻结 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 300 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | 接口规格冻结单 | OA 9月只能冻结跨系统业务流转蓝图；接口规格必须在供应商进场、接口能力确认和POC后冻结。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.24 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.23 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | G2 | 是 |  |  |  | 是
302 | 7.25 | OA失效旁路与补偿方案 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 301 | ERP·OA工作组 | ERP·OA工作组 |  | 用友U8;OA供应商 | ERP·OA工作组 | 用友U8/OA供应商 | 财务部;信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 旁路方案、补偿机制 | OA不可用时保证关键流程有旁路和补偿机制。 | ERP·OA工作组;用友U8;OA供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 7.25 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2026-12-07 | 2026-12-11 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：7.24 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | Contract_Control | G2 |  |  |  |  | 是
303 | 8 | MES建设与QMS低代码平台 | 摘要 |  | 2026-09-01 | 2027-05-21 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | MES一期开到2027年4月底，QMS纳入MES建设下的子项目 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 84 | 8 |  |  | 否 | 2026-09-01 | 2027-05-14 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-09-01~2027-05-14 → 2026-09-01~2027-05-21 | 摘要任务时间自动汇总：2026-09-01~2027-05-14 → 2026-09-01~2027-05-21
304 | 8.1 | MES内部需求清单编制 | 需求 | 12工作日 | 2026-09-01 | 2026-09-16 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 |  | MES工作组 |  | MES工作组组长 | 高 | 否 | MES需求清单 | 供应商未定期间内部先做初版蓝图，进场后复核 | MES工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 85 | 8.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空 | [6 empty] | 是
305 | 8.2 | MES内部初版蓝图编制 | 设计 | 15工作日 | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 304 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 |  | MES工作组 |  | MES工作组组长 | 高 | 否 | MES初版蓝图 | 供应商未定期间内部先做初版蓝图，进场后复核 | MES工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 86 | 8.2 | 207 | 前置任务清洗：原 207 → 115 | 否 | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 115 | 前置任务重建：原 115 → 232 |  | 前置任务重建：原 115 → 232 | [6 empty] | 是
306 | 8.3 | MES蓝图内部评审 | 评审 | 3工作日 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 305 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 |  | MES工作组 |  | MES工作组组长 | 高 | 否 | 内部评审意见 | 供应商未定期间内部先做初版蓝图，进场后复核 | MES工作组;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 87 | 8.3 | 208 | 前置任务清洗：原 208 → 116 | 否 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 116 | 前置任务重建：原 116 → 233 |  | 前置任务重建：原 116 → 233 | [6 empty] | 是
307 | 8.4 | MES供应商复核蓝图 | 设计 | 10工作日 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 306 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 复核蓝图 | 供应商未定期间内部先做初版蓝图，进场后复核 | MES工作组;信息化项目管理工作室;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 88 | 8.4 | 209 | 前置任务清洗：原 209 → 145 | 否 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 145 | 前置任务重建：原 145 → 234 |  | 前置任务重建：原 145 → 234 | [6 empty] | 是
308 | 8.5 | MES蓝图评审通过 | 里程碑 | 0工作日 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 307 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | MES蓝图评审纪要 | 供应商未定期间内部先做初版蓝图，进场后复核 | MES工作组;信息化项目管理工作室;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 89 | 8.5 | 210 | 前置任务清洗：原 210 → 146 | 否 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 146 | 前置任务重建：原 146 → 235 |  | 前置任务重建：原 146 → 235 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
309 | 8.6 | 主数据接收与基础维护 | 摘要 |  | 2026-11-02 | 2026-12-14 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-02 | 2026-12-14
310 | 8.6.1 | 主数据接收与基础维护-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 主数据接收、基础维护 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 291 | 8.6.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
311 | 8.6.2 | 主数据接收与基础维护-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 310 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 主数据接收、基础维护 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 292 | 8.6.2 | 212 | 前置任务清洗：原 212 → 148 | 否 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 148 | 前置任务重建：原 148 → 238 |  | 前置任务重建：原 148 → 238
312 | 8.6.3 | 主数据接收与基础维护-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 311 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 主数据接收、基础维护 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 293 | 8.6.3 | 213 | 前置任务清洗：原 213 → 149 | 否 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 149 | 前置任务重建：原 149 → 239 |  | 前置任务重建：原 149 → 239
313 | 8.6.4 | 主数据接收与基础维护-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 312 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 主数据接收、基础维护 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 294 | 8.6.4 | 214 | 前置任务清洗：原 214 → 151 | 否 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 151 | 前置任务重建：原 151 → 240 |  | 前置任务重建：原 151 → 240
314 | 8.6.5 | 主数据接收与基础维护-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2026-12-09 | 2026-12-14 | 313 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 主数据接收、基础维护 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 295 | 8.6.5 | 215 | 前置任务清洗：原 215 → 152 | 否 | 2026-12-09 | 2026-12-14 | 152 | 前置任务重建：原 152 → 241 |  | 前置任务重建：原 152 → 241
315 | 8.7 | 工艺管理/轻量MBOM | 摘要 |  | 2026-11-09 | 2026-12-21 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-07 | 2026-12-18 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-11-07~2026-12-18 → 2026-11-09~2026-12-21 | 摘要任务时间自动汇总：2026-11-07~2026-12-18 → 2026-11-09~2026-12-21
316 | 8.7.1 | 工艺管理/轻量MBOM-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 轻量MBOM、工艺资料 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 296 | 8.7.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-07 | 2026-11-12 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 | 时间轴校准：2026-11-07~2026-11-12 → 2026-11-09~2026-11-13 | 前置任务重建：原 147 → 空；时间轴校准：2026-11-07~2026-11-12 → 2026-11-09~2026-11-13 | [6 empty] | 是
317 | 8.7.2 | 工艺管理/轻量MBOM-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 316 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 轻量MBOM、工艺资料 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 297 | 8.7.2 | 217 | 前置任务清洗：原 217 → 154 | 否 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 154 | 前置任务重建：原 154 → 244 | 时间轴校准：2026-11-13~2026-11-19 → 2026-11-16~2026-11-20 | 前置任务重建：原 154 → 244；时间轴校准：2026-11-13~2026-11-19 → 2026-11-16~2026-11-20 | [6 empty] | 是
318 | 8.7.3 | 工艺管理/轻量MBOM-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-11-23 | 2026-12-08 | 317 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 轻量MBOM、工艺资料 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 298 | 8.7.3 | 218 | 前置任务清洗：原 218 → 155 | 否 | 2026-11-20 | 2026-12-07 | 155 | 前置任务重建：原 155 → 245 | 时间轴校准：2026-11-20~2026-12-07 → 2026-11-23~2026-12-08 | 前置任务重建：原 155 → 245；时间轴校准：2026-11-20~2026-12-07 → 2026-11-23~2026-12-08 | [6 empty] | 是
319 | 8.7.4 | 工艺管理/轻量MBOM-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 318 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 高 | 否 | 轻量MBOM、工艺资料 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 299 | 8.7.4 | 219 | 前置任务清洗：原 219 → 157 | 否 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 157 | 前置任务重建：原 157 → 246 | 时间轴校准：2026-12-08~2026-12-14 → 2026-12-09~2026-12-15 | 前置任务重建：原 157 → 246；时间轴校准：2026-12-08~2026-12-14 → 2026-12-09~2026-12-15 | [6 empty] | 是
320 | 8.7.5 | 工艺管理/轻量MBOM-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2026-12-16 | 2026-12-21 | 319 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 轻量MBOM、工艺资料 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 300 | 8.7.5 | 220 | 前置任务清洗：原 220 → 158 | 否 | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 158 | 前置任务重建：原 158 → 247 | 时间轴校准：2026-12-15~2026-12-18 → 2026-12-16~2026-12-21 | 前置任务重建：原 158 → 247；时间轴校准：2026-12-15~2026-12-18 → 2026-12-16~2026-12-21 | [6 empty] | 是
321 | 8.8 | 生产计划管理 | 摘要 |  | 2026-11-12 | 2026-12-24 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-12 | 2026-12-24
322 | 8.8.1 | 生产计划管理-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-12 | 2026-11-18 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 生产计划模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 301 | 8.8.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
323 | 8.8.2 | 生产计划管理-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 322 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 生产计划模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 302 | 8.8.2 | 222 | 前置任务清洗：原 222 → 160 | 否 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 160 | 前置任务重建：原 160 → 250 |  | 前置任务重建：原 160 → 250
324 | 8.8.3 | 生产计划管理-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 323 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 生产计划模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 303 | 8.8.3 | 223 | 前置任务清洗：原 223 → 161 | 否 | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 161 | 前置任务重建：原 161 → 251 |  | 前置任务重建：原 161 → 251
325 | 8.8.4 | 生产计划管理-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 324 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 生产计划模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 304 | 8.8.4 | 224 | 前置任务清洗：原 224 → 163 | 否 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 163 | 前置任务重建：原 163 → 252 |  | 前置任务重建：原 163 → 252
326 | 8.8.5 | 生产计划管理-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 325 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 生产计划模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 305 | 8.8.5 | 225 | 前置任务清洗：原 225 → 164 | 否 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 164 | 前置任务重建：原 164 → 253 |  | 前置任务重建：原 164 → 253
327 | 8.9 | 执行报工/工序流转 | 摘要 |  | 2026-11-17 | 2026-12-29 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-17 | 2026-12-29
328 | 8.9.1 | 执行报工/工序流转-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-17 | 2026-11-23 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 执行报工与流转 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 306 | 8.9.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
329 | 8.9.2 | 执行报工/工序流转-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 328 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 执行报工与流转 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 307 | 8.9.2 | 227 | 前置任务清洗：原 227 → 166 | 否 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 166 | 前置任务重建：原 166 → 256 |  | 前置任务重建：原 166 → 256
330 | 8.9.3 | 执行报工/工序流转-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 329 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 执行报工与流转 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 308 | 8.9.3 | 228 | 前置任务清洗：原 228 → 167 | 否 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 167 | 前置任务重建：原 167 → 257 |  | 前置任务重建：原 167 → 257
331 | 8.9.4 | 执行报工/工序流转-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 330 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 执行报工与流转 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 309 | 8.9.4 | 229 | 前置任务清洗：原 229 → 169 | 否 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 169 | 前置任务重建：原 169 → 258 |  | 前置任务重建：原 169 → 258
332 | 8.9.5 | 执行报工/工序流转-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 331 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 执行报工与流转 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 310 | 8.9.5 | 230 | 前置任务清洗：原 230 → 170 | 否 | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 170 | 前置任务重建：原 170 → 259 |  | 前置任务重建：原 170 → 259
333 | 8.10 | 仓储管理 | 摘要 |  | 2026-11-23 | 2027-01-04 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-22 | 2027-01-01 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-11-22~2027-01-01 → 2026-11-23~2027-01-04 | 摘要任务时间自动汇总：2026-11-22~2027-01-01 → 2026-11-23~2027-01-04
334 | 8.10.1 | 仓储管理-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 仓储管理模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 250 | 8.10.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 | 时间轴校准：2026-11-22~2026-11-26 → 2026-11-23~2026-11-27 | 前置任务重建：原 147 → 空；时间轴校准：2026-11-22~2026-11-26 → 2026-11-23~2026-11-27
335 | 8.10.2 | 仓储管理-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 334 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 仓储管理模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 251 | 8.10.2 | 232 | 前置任务清洗：原 232 → 172 | 否 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 172 | 前置任务重建：原 172 → 262 | 时间轴校准：2026-11-27~2026-12-03 → 2026-11-30~2026-12-04 | 前置任务重建：原 172 → 262；时间轴校准：2026-11-27~2026-12-03 → 2026-11-30~2026-12-04
336 | 8.10.3 | 仓储管理-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-07 | 2026-12-22 | 335 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 仓储管理模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 252 | 8.10.3 | 233 | 前置任务清洗：原 233 → 173 | 否 | 2026-12-04 | 2026-12-21 | 173 | 前置任务重建：原 173 → 263 | 时间轴校准：2026-12-04~2026-12-21 → 2026-12-07~2026-12-22 | 前置任务重建：原 173 → 263；时间轴校准：2026-12-04~2026-12-21 → 2026-12-07~2026-12-22
337 | 8.10.4 | 仓储管理-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-23 | 2026-12-29 | 336 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 仓储管理模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 253 | 8.10.4 | 234 | 前置任务清洗：原 234 → 174 | 否 | 2026-12-22 | 2026-12-28 | 174 | 前置任务重建：原 174 → 264 | 时间轴校准：2026-12-22~2026-12-28 → 2026-12-23~2026-12-29 | 前置任务重建：原 174 → 264；时间轴校准：2026-12-22~2026-12-28 → 2026-12-23~2026-12-29
338 | 8.10.5 | 仓储管理-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 337 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 仓储管理模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 254 | 8.10.5 | 235 | 前置任务清洗：原 235 → 176 | 否 | 2026-12-29 | 2027-01-01 | 176 | 前置任务重建：原 176 → 265 | 时间轴校准：2026-12-29~2027-01-01 → 2026-12-30~2027-01-04 | 前置任务重建：原 176 → 265；时间轴校准：2026-12-29~2027-01-01 → 2026-12-30~2027-01-04
339 | 8.11 | 工装工具管理 | 摘要 |  | 2026-11-27 | 2027-01-08 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-11-27 | 2027-01-08
340 | 8.11.1 | 工装工具管理-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-11-27 | 2026-12-03 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 工装工具模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 255 | 8.11.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
341 | 8.11.2 | 工装工具管理-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 340 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 工装工具模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 256 | 8.11.2 | 237 | 前置任务清洗：原 237 → 178 | 否 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 178 | 前置任务重建：原 178 → 268 |  | 前置任务重建：原 178 → 268
342 | 8.11.3 | 工装工具管理-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 341 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 工装工具模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 257 | 8.11.3 | 238 | 前置任务清洗：原 238 → 179 | 否 | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 179 | 前置任务重建：原 179 → 269 |  | 前置任务重建：原 179 → 269
343 | 8.11.4 | 工装工具管理-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2026-12-29 | 2027-01-04 | 342 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 工装工具模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 258 | 8.11.4 | 239 | 前置任务清洗：原 239 → 180 | 否 | 2026-12-29 | 2027-01-04 | 180 | 前置任务重建：原 180 → 270 |  | 前置任务重建：原 180 → 270
344 | 8.11.5 | 工装工具管理-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-05 | 2027-01-08 | 343 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 工装工具模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 259 | 8.11.5 | 240 | 前置任务清洗：原 240 → 182 | 否 | 2027-01-05 | 2027-01-08 | 182 | 前置任务重建：原 182 → 271 |  | 前置任务重建：原 182 → 271
345 | 8.12 | 质量基础管理 | 摘要 |  | 2026-12-02 | 2027-01-13 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-02 | 2027-01-13
346 | 8.12.1 | 质量基础管理-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-12-02 | 2026-12-08 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 质量基础模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 260 | 8.12.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
347 | 8.12.2 | 质量基础管理-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 346 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 质量基础模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 261 | 8.12.2 | 242 | 前置任务清洗：原 242 → 184 | 否 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 184 | 前置任务重建：原 184 → 274 |  | 前置任务重建：原 184 → 274
348 | 8.12.3 | 质量基础管理-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-16 | 2026-12-31 | 347 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 质量基础模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 262 | 8.12.3 | 243 | 前置任务清洗：原 243 → 185 | 否 | 2026-12-16 | 2026-12-31 | 185 | 前置任务重建：原 185 → 275 |  | 前置任务重建：原 185 → 275
349 | 8.12.4 | 质量基础管理-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 348 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 质量基础模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 263 | 8.12.4 | 244 | 前置任务清洗：原 244 → 186 | 否 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 186 | 前置任务重建：原 186 → 276 |  | 前置任务重建：原 186 → 276
350 | 8.12.5 | 质量基础管理-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 349 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 质量基础模块 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 264 | 8.12.5 | 245 | 前置任务清洗：原 245 → 207 | 否 | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 207 | 前置任务重建：原 207 → 277 |  | 前置任务重建：原 207 → 277
351 | 8.13 | 生产进度看板 | 摘要 |  | 2026-12-07 | 2027-01-18 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-07 | 2027-01-18
352 | 8.13.1 | 生产进度看板-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-12-07 | 2026-12-11 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 进度看板 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 265 | 8.13.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空
353 | 8.13.2 | 生产进度看板-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 352 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 进度看板 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 266 | 8.13.2 | 247 | 前置任务清洗：原 247 → 230 | 否 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 230 | 前置任务重建：原 230 → 280 |  | 前置任务重建：原 230 → 280
354 | 8.13.3 | 生产进度看板-配置/开发 | 开发 | 12工作日 | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 353 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 进度看板 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 267 | 8.13.3 | 248 | 前置任务清洗：原 248 → 216 | 否 | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 216 | 前置任务重建：原 216 → 281 |  | 前置任务重建：原 216 → 281
355 | 8.13.4 | 生产进度看板-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 354 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 进度看板 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 268 | 8.13.4 | 249 | 前置任务清洗：原 249 → 219 | 否 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 219 | 前置任务重建：原 219 → 282 |  | 前置任务重建：原 219 → 282
356 | 8.13.5 | 生产进度看板-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 355 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 进度看板 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 269 | 8.13.5 | 250 | 前置任务清洗：原 250 → 262 | 否 | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 262 | 前置任务重建：原 262 → 283 |  | 前置任务重建：原 262 → 283
357 | 8.14 | PLM | 摘要 |  | 2026-12-14 | 2027-01-19 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-12 | 2027-01-18 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-12-12~2027-01-18 → 2026-12-14~2027-01-19 | 摘要任务时间自动汇总：2026-12-12~2027-01-18 → 2026-12-14~2027-01-19
358 | 8.14.1 | PLM-MES接口-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-12-14 | 2026-12-18 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 270 | 8.14.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-12 | 2026-12-17 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 | 时间轴校准：2026-12-12~2026-12-17 → 2026-12-14~2026-12-18 | 前置任务重建：原 147 → 空；时间轴校准：2026-12-12~2026-12-17 → 2026-12-14~2026-12-18 | [6 empty] | 是
359 | 8.14.2 | PLM-MES接口-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 358 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 271 | 8.14.2 | 252 | 前置任务清洗：原 252 → 264 | 否 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 264 | 前置任务重建：原 264 → 286 | 时间轴校准：2026-12-18~2026-12-24 → 2026-12-21~2026-12-25 | 前置任务重建：原 264 → 286；时间轴校准：2026-12-18~2026-12-24 → 2026-12-21~2026-12-25 | [6 empty] | 是
360 | 8.14.3 | PLM-MES接口-配置/开发 | 开发 | 8工作日 | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 359 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 272 | 8.14.3 | 253 | 前置任务清洗：原 253 → 265 | 否 | 2026-12-25 | 2027-01-05 | 265 | 前置任务重建：原 265 → 287 | 时间轴校准：2026-12-25~2027-01-05 → 2026-12-28~2027-01-06 | 前置任务重建：原 265 → 287；时间轴校准：2026-12-25~2027-01-05 → 2026-12-28~2027-01-06 | [6 empty] | 是
361 | 8.14.4 | PLM-MES接口-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 360 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 273 | 8.14.4 | 254 | 前置任务清洗：原 254 → 266 | 否 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 266 | 前置任务重建：原 266 → 288 | 时间轴校准：2027-01-06~2027-01-12 → 2027-01-07~2027-01-13 | 前置任务重建：原 266 → 288；时间轴校准：2027-01-06~2027-01-12 → 2027-01-07~2027-01-13 | [6 empty] | 是
362 | 8.14.5 | PLM-MES接口-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 361 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 274 | 8.14.5 | 255 | 前置任务清洗：原 255 → 268 | 否 | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 268 | 前置任务重建：原 268 → 289 | 时间轴校准：2027-01-13~2027-01-18 → 2027-01-14~2027-01-19 | 前置任务重建：原 268 → 289；时间轴校准：2027-01-13~2027-01-18 → 2027-01-14~2027-01-19 | [6 empty] | 是
363 | 8.15 | ERP | 摘要 |  | 2026-12-17 | 2027-01-22 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-17 | 2027-01-22
364 | 8.15.1 | ERP-MES接口-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-12-17 | 2026-12-23 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 275 | 8.15.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空 | [6 empty] | 是
365 | 8.15.2 | ERP-MES接口-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 364 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 276 | 8.15.2 | 257 | 前置任务清洗：原 257 → 270 | 否 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 270 | 前置任务重建：原 270 → 292 |  | 前置任务重建：原 270 → 292 | [6 empty] | 是
366 | 8.15.3 | ERP-MES接口-配置/开发 | 开发 | 8工作日 | 2026-12-31 | 2027-01-11 | 365 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 277 | 8.15.3 | 258 | 前置任务清洗：原 258 → 271 | 否 | 2026-12-31 | 2027-01-11 | 271 | 前置任务重建：原 271 → 293 |  | 前置任务重建：原 271 → 293 | [6 empty] | 是
367 | 8.15.4 | ERP-MES接口-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 366 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 278 | 8.15.4 | 259 | 前置任务清洗：原 259 → 272 | 否 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 272 | 前置任务重建：原 272 → 294 |  | 前置任务重建：原 272 → 294 | [6 empty] | 是
368 | 8.15.5 | ERP-MES接口-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-19 | 2027-01-22 | 367 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 279 | 8.15.5 | 260 | 前置任务清洗：原 260 → 274 | 否 | 2027-01-19 | 2027-01-22 | 274 | 前置任务重建：原 274 → 295 |  | 前置任务重建：原 274 → 295 | [6 empty] | 是
369 | 8.16 | QMS低代码平台 | 摘要 |  | 2026-12-22 | 2027-02-22 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-22 | 2027-02-22
370 | 8.16.1 | QMS低代码平台-QMS范围确认 | 需求 | 6工作日 | 2026-12-22 | 2026-12-29 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 280 | 8.16.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 |  | 前置任务重建：原 147 → 空 | [6 empty] | 是
371 | 8.16.2 | QMS低代码平台-低代码平台方案设计 | 设计 | 6工作日 | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 370 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 281 | 8.16.2 | 262 | 前置任务清洗：原 262 → 276 | 否 | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 276 | 前置任务重建：原 276 → 298 |  | 前置任务重建：原 276 → 298 | [6 empty] | 是
372 | 8.16.3 | QMS低代码平台-质量流程表单配置 | 开发 | 12工作日 | 2027-01-07 | 2027-01-22 | 371 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 282 | 8.16.3 | 263 | 前置任务清洗：原 263 → 277 | 否 | 2027-01-07 | 2027-01-22 | 277 | 前置任务重建：原 277 → 299 |  | 前置任务重建：原 277 → 299 | [6 empty] | 是
373 | 8.16.4 | QMS低代码平台-质量台账与审批流配置 | 开发 | 10工作日 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 372 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 283 | 8.16.4 | 264 | 前置任务清洗：原 264 → 278 | 否 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 278 | 前置任务重建：原 278 → 300 |  | 前置任务重建：原 278 → 300 | [6 empty] | 是
374 | 8.16.5 | QMS低代码平台-QMS测试 | 测试 | 6工作日 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 373 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 284 | 8.16.5 | 265 | 前置任务清洗：原 265 → 280 | 否 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 280 | 前置任务重建：原 280 → 301 |  | 前置任务重建：原 280 → 301 | [6 empty] | 是
375 | 8.16.6 | QMS低代码平台-QMS基础能力验收 | 验收 | 5工作日 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 374 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 高 | 否 | QMS系统 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 285 | 8.16.6 | 266 | 前置任务清洗：原 266 → 281 | 否 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 281 | 前置任务重建：原 281 → 302 |  | 前置任务重建：原 281 → 302 |  |  | 是 |  |  |  | 是
376 | 8.17 | MES | 摘要 |  | 2026-12-28 | 2027-02-02 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2026-12-27 | 2027-02-01 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2026-12-27~2027-02-01 → 2026-12-28~2027-02-02 | 摘要任务时间自动汇总：2026-12-27~2027-02-01 → 2026-12-28~2027-02-02
377 | 8.17.1 | MES-QMS接口-详细需求确认 | 需求 | 5工作日 | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 286 | 8.17.1 | 211 | 前置任务清洗：原 211 → 147 | 否 | 2026-12-27 | 2026-12-31 | 147 | 前置任务重建：原 147 → 空 | 时间轴校准：2026-12-27~2026-12-31 → 2026-12-28~2027-01-01 | 前置任务重建：原 147 → 空；时间轴校准：2026-12-27~2026-12-31 → 2026-12-28~2027-01-01
378 | 8.17.2 | MES-QMS接口-详细设计 | 设计 | 5工作日 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 377 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 287 | 8.17.2 | 268 | 前置任务清洗：原 268 → 283 | 否 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 283 | 前置任务重建：原 283 → 305 | 时间轴校准：2027-01-01~2027-01-07 → 2027-01-04~2027-01-08 | 前置任务重建：原 283 → 305；时间轴校准：2027-01-01~2027-01-07 → 2027-01-04~2027-01-08
379 | 8.17.3 | MES-QMS接口-配置/开发 | 开发 | 8工作日 | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 378 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 288 | 8.17.3 | 269 | 前置任务清洗：原 269 → 284 | 否 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | 284 | 前置任务重建：原 284 → 306 | 时间轴校准：2027-01-08~2027-01-19 → 2027-01-11~2027-01-20 | 前置任务重建：原 284 → 306；时间轴校准：2027-01-08~2027-01-19 → 2027-01-11~2027-01-20
380 | 8.17.4 | MES-QMS接口-单元测试 | 测试 | 5工作日 | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 379 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组;数据质量工作组 | 中 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 289 | 8.17.4 | 270 | 前置任务清洗：原 270 → 286 | 否 | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 286 | 前置任务重建：原 286 → 307 | 时间轴校准：2027-01-20~2027-01-26 → 2027-01-21~2027-01-27 | 前置任务重建：原 286 → 307；时间轴校准：2027-01-20~2027-01-26 → 2027-01-21~2027-01-27
381 | 8.17.5 | MES-QMS接口-缺陷修复 | 修复 | 4工作日 | 2027-01-28 | 2027-02-02 | 380 | MES工作组 | MES工作组 |  | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组 | MES供应商;低代码平台供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 接口 | MES一期范围；QMS作为MES建设下子项目，2027上半年完成基础能力 | MES工作组;MES供应商;低代码平台供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 290 | 8.17.5 | 271 | 前置任务清洗：原 271 → 287 | 否 | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 287 | 前置任务重建：原 287 → 308 | 时间轴校准：2027-01-27~2027-02-01 → 2027-01-28~2027-02-02 | 前置任务重建：原 287 → 308；时间轴校准：2027-01-27~2027-02-01 → 2027-01-28~2027-02-02
382 | 8.99 | MES一期系统集成测试 | 摘要 |  | 2027-03-01 | 2027-05-21 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 |  | 否 |  | 自动生成父级摘要，用于修复 WBS 树结构 |  | 虚拟摘要不导入资源池 |  |  |  |  | 自动生成父级摘要（源表缺失父级 WBS） | 是 | 2027-03-01 | 2027-05-07 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2027-03-01~2027-05-07 → 2027-03-01~2027-05-21 | 摘要任务时间自动汇总：2027-03-01~2027-05-07 → 2027-03-01~2027-05-21
383 | 8.99.1 | MES一期系统集成测试 | 测试 | 15工作日 | 2027-03-01 | 2027-03-19 |  | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 系统测试报告 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 311 | 8.99.1 | 170,216,221,226,231 | 前置任务清洗：原 170,216,221,226,231 → 68,153,159,165,171 | 否 | 2027-03-01 | 2027-03-19 | 68,153,159,165,171 | 前置任务重建：原 68,153,159,165,171 → 空 |  | 前置任务重建：原 68,153,159,165,171 → 空 | [6 empty] | 是
384 | 8.99.2 | MES一期用户培训材料编制 | 培训 | 5工作日 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 383 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 培训材料 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 312 | 8.99.2 | 273 | 前置任务清洗：原 273 → 289 | 否 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 289 | 前置任务重建：原 289 → 311 |  | 前置任务重建：原 289 → 311
385 | 8.99.3 | MES一期关键用户培训 | 培训 | 8工作日 | 2027-03-29 | 2027-04-07 | 384 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 中 | 否 | 培训记录 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 313 | 8.99.3 | 274 | 前置任务清洗：原 274 → 290 | 否 | 2027-03-29 | 2027-04-07 | 290 | 前置任务重建：原 290 → 312 |  | 前置任务重建：原 290 → 312
386 | 8.99.4 | MES一期上线前风险缓冲 | 缓冲 | 10工作日 | 2027-04-08 | 2027-04-21 | 385 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 缓冲记录 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 314 | 8.99.4 | 275 | 前置任务清洗：原 275 → 292 | 否 | 2027-04-08 | 2027-04-21 | 292 | 前置任务重建：原 292 → 313 |  | 前置任务重建：原 292 → 313 |  |  | 是 |  |  |  | 是
387 | 8.99.5 | MES一期试运行开始 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 386 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 试运行启动单 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 315 | 8.99.5 | 276 | 前置任务清洗：原 276 → 293 | 否 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 293 | 前置任务重建：原 293 → 314 |  | 前置任务重建：原 293 → 314 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
388 | 8.99.6 | MES一期试运行与问题整改 | 试运行 | 15工作日 | 2027-04-23 | 2027-05-13 | 387 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | MES工作组组长 | 高 | 否 | 试运行报告 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 316 | 8.99.6 | 277 | 前置任务清洗：原 277 → 294 | 否 | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 294 | 前置任务重建：原 294 → 315 | 时间轴校准：2027-04-23~2027-04-29 → 2027-04-23~2027-05-13 | 前置任务重建：原 294 → 315；时间轴校准：2027-04-23~2027-04-29 → 2027-04-23~2027-05-13 | [6 empty] | 是
389 | 8.99.7 | MES一期正式上线 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 388 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 正式上线报告 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 317 | 8.99.7 | 278 | 前置任务清洗：原 278 → 295 | 否 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 295 | 前置任务重建：原 295 → 316 | 时间轴校准：2027-04-30~2027-04-30 → 2027-05-14~2027-05-14 | 前置任务重建：原 295 → 316；时间轴校准：2027-04-30~2027-04-30 → 2027-05-14~2027-05-14 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
390 | 8.99.8 | MES一期验收 | 验收 | 5工作日 | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 389 | MES工作组 | MES工作组 | 信息化项目管理工作室 | MES供应商 | MES工作组 | MES供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | 一期验收报告 | 关键节点前显式设置缓冲 | MES工作组;MES供应商;信息化项目管理工作室 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 318 | 8.99.8 | 279 | 前置任务清洗：原 279 → 296 | 否 | 2027-05-03 | 2027-05-07 | 296 | 前置任务重建：原 296 → 317 | 时间轴校准：2027-05-03~2027-05-07 → 2027-05-17~2027-05-21 | 前置任务重建：原 296 → 317；时间轴校准：2027-05-03~2027-05-07 → 2027-05-17~2027-05-21 |  |  | 是 |  |  |  | 是
391 | 9 | 全系统集成联调与现场推广 | 摘要 |  | 2027-04-03 | 2027-10-08 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 跨系统联调、现场推广、数据治理常态化 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 90 | 9 |  |  | 否 | 2027-05-03 | 2028-02-08 |  |  | 最终执行版加入9.0联调启动条件包，WBS9不再日期驱动。 | 摘要任务时间自动汇总：2027-05-03~2028-02-08 → 2027-05-03~2028-01-25
392 | 9.0 | 全系统联调启动准备 | 摘要 |  | 2027-04-03 | 2027-04-28 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调启动条件包 | WBS9必须条件驱动，不得日期驱动。 | 信息化项目组;各工作组;各供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-03 | 2027-04-28 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 总包 | 是
393 | 9.0.1 | 核心招采联调准备确认 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-03 | 2027-04-03 | 24 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | 核心招采联调准备确认单 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.1 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-03 | 2027-04-03 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：2.1.7 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 招采 | 是
394 | 9.0.2 | 测试环境资源与访问矩阵确认 | 评审 | 3工作日 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 195 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 测试环境资源表、访问矩阵 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.2 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-06 | 2027-04-08 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.7 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready | G4 | 是 |  |  | 环境/访问 | 是
395 | 9.0.3 | 主数据V1.1联调版冻结确认 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 159 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | 主数据V1.1、交底签收单 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.3 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-09 | 2027-04-09 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.17 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready | G3 | 是 |  |  | 主数据 | 是
396 | 9.0.4 | 接口规格冻结与版本锁定 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 157 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 是 | 接口规格冻结单 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.4 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-12 | 2027-04-12 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：3.15 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 接口 | 是
397 | 9.0.5 | 集成过渡期规则中心可用确认 | 验收 | 3工作日 | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 184 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 规则中心可用性确认单 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.5 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-13 | 2027-04-15 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：4.22 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 规则中心 | 是
398 | 9.0.6 | 备份Agent安装与首次备份验证 | 验收 | 3工作日 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 195 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 首次备份验证记录 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.6 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-16 | 2027-04-20 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：5.1.7 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready | G5 | 是 |  |  | 备份 | 是
399 | 9.0.7 | 关键接口冒烟测试 | 测试 | 3工作日 | 2027-04-21 | 2027-04-23 | 393,394,395,396,397,398 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 冒烟测试报告 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.7 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-21 | 2027-04-23 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：9.0.1,9.0.2,9.0.3,9.0.4,9.0.5,9.0.6 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 接口测试 | 是
400 | 9.0.8 | WBS9联调启动评审 | 评审 | 3工作日 | 2027-04-26 | 2027-04-28 | 393,394,395,396,397,398,399 | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  | 项目决策组;信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调启动评审纪要 | 9.0.8未通过前不得进入跨系统业务场景联调。 | 信息化项目组;PLM工作组;MES工作组;ERP·OA工作组;基础设施工作组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  |  | 9.0.8 |  | 最终执行版新增任务 | 否 | 2027-04-26 | 2027-04-28 |  | 最终执行版新增依赖按WBS关键路径重建；最终执行版关键前置重建：9.0.1,9.0.2,9.0.3,9.0.4,9.0.5,9.0.6,9.0.7 | 最终执行版新增任务 | 最终执行版新增任务 | G9_Ready |  | 是 |  |  | 总包 | 是
401 | 9.1 | PLM主数据标准映射联调 | 联调 | 10工作日 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 400 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 91 | 9.1 | 170,131,279,317,318 | 前置任务清洗：原 170,131,279,317,318 → 24,68,296,317,318 | 否 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 24,68,296,317,318 | 前置任务重建：原 24,68,296,317,318 → 空；最终执行版关键前置重建：9.0.8 |  | 前置任务重建：原 24,68,296,317,318 → 空 | G9_Ready | [5 empty] | 是
402 | 9.2 | ERP主数据一致性联调 | 联调 | 10工作日 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 401 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 102 | 9.2 | 281 | 前置任务清洗：原 281 → 299 | 否 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 299 | 前置任务重建：原 299 → 320；最终执行版关键前置重建：9.1 |  | 前置任务重建：原 299 → 320 | G9_Ready | [5 empty] | 是
403 | 9.3 | MES主数据一致性校验 | 联调 | 10工作日 | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 402 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 按最终执行版统一口径：本期不使用“MDM完整平台联调”表述，改为主数据标准映射/一致性校验/规则接口校验。 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 104 | 9.3 | 282 | 前置任务清洗：原 282 → 300 | 否 | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 300 | 前置任务重建：原 300 → 321；最终执行版关键前置重建：9.2 |  | 前置任务重建：原 300 → 321 | G9_Ready | [5 empty] | 是
404 | 9.4 | PLM-MES集成联调 | 联调 | 12工作日 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 403 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 105 | 9.4 | 283 | 前置任务清洗：原 283 → 301 | 否 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 301 | 前置任务重建：原 301 → 322；最终执行版关键前置重建：9.3 |  | 前置任务重建：原 301 → 322 | G9_Ready | [5 empty] | 是
405 | 9.5 | ERP-MES集成联调 | 联调 | 12工作日 | 2027-06-30 | 2027-07-15 | 404 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 106 | 9.5 | 284 | 前置任务清洗：原 284 → 302 | 否 | 2027-06-30 | 2027-07-15 | 302 | 前置任务重建：原 302 → 323；最终执行版关键前置重建：9.4 |  | 前置任务重建：原 302 → 323 | G9_Ready | [5 empty] | 是
406 | 9.6 | MES-QMS集成联调 | 联调 | 10工作日 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 405 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 联调报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 107 | 9.6 | 285 | 前置任务清洗：原 285 → 303 | 否 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 303 | 前置任务重建：原 303 → 324；最终执行版关键前置重建：9.5 |  | 前置任务重建：原 303 → 324 | G9_Ready | [5 empty] | 是
407 | 9.7 | 跨系统业务场景测试-订单到计划 | 测试 | 8工作日 | 2027-07-30 | 2027-08-10 | 406 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 场景测试报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 108 | 9.7 | 286 | 前置任务清洗：原 286 → 305 | 否 | 2027-07-30 | 2027-08-10 | 305 | 前置任务重建：原 305 → 325；最终执行版关键前置重建：9.6 |  | 前置任务重建：原 305 → 325 | G9_Ready
408 | 9.8 | 跨系统业务场景测试-工艺到执行 | 测试 | 8工作日 | 2027-08-11 | 2027-08-20 | 407 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 场景测试报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 109 | 9.8 | 287 | 前置任务清洗：原 287 → 306 | 否 | 2027-08-11 | 2027-08-20 | 306 | 前置任务重建：原 306 → 326；最终执行版关键前置重建：9.7 |  | 前置任务重建：原 306 → 326 | G9_Ready
409 | 9.9 | 跨系统业务场景测试-质量闭环 | 测试 | 8工作日 | 2027-08-23 | 2027-09-01 | 408 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 场景测试报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 110 | 9.9 | 288 | 前置任务清洗：原 288 → 307 | 否 | 2027-08-23 | 2027-09-01 | 307 | 前置任务重建：原 307 → 327；最终执行版关键前置重建：9.8 |  | 前置任务重建：原 307 → 327 | G9_Ready
410 | 9.10 | 跨系统业务场景测试-物料齐套 | 测试 | 8工作日 | 2027-09-02 | 2027-09-13 | 409 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 场景测试报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 92 | 9.1 | 289 | WBS修复：9.1→9.10；前置任务清洗：原 289 → 308 | 否 | 2027-09-02 | 2027-09-13 | 308 | 前置任务重建：原 308 → 328；最终执行版关键前置重建：9.9 |  | 前置任务重建：原 308 → 328 | G9_Ready
411 | 9.11 | 全系统集成联调问题整改 | 整改 | 15工作日 | 2027-09-14 | 2027-10-04 | 410 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 问题整改清单 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 93 | 9.11 | 290 | 前置任务清洗：原 290 → 309 | 否 | 2027-09-14 | 2027-10-04 | 309 | 前置任务重建：原 309 → 329；最终执行版关键前置重建：9.10 |  | 前置任务重建：原 309 → 329 | G9_Ready | [5 empty] | 是
412 | 9.12 | 全系统集成联调完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 411 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 是 | 联调完成确认单 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 94 | 9.12 | 291 | 前置任务清洗：原 291 → 238 | 否 | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 238 | 前置任务重建：原 238 → 330；最终执行版关键前置重建：9.11 |  | 前置任务重建：原 238 → 330 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
413 | 9.13 | 生产现场推广方案 | 推广 | 8工作日 | 2027-10-06 | 2027-10-15 | 412 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 推广方案 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 95 | 9.13 | 292 | 前置任务清洗：原 292 → 239 | 否 | 2027-10-06 | 2027-10-15 | 239 | 前置任务重建：原 239 → 331 |  | 前置任务重建：原 239 → 331 | G9_Ready
414 | 9.14 | 试点产线推广 | 推广 | 15工作日 | 2027-10-18 | 2027-11-05 | 413 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 试点推广报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 96 | 9.14 | 293 | 前置任务清洗：原 293 → 240 | 否 | 2027-10-18 | 2027-11-05 | 240 | 前置任务重建：原 240 → 332 |  | 前置任务重建：原 240 → 332 | G9_Ready
415 | 9.15 | 多部门现场培训 | 培训 | 10工作日 | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 414 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 培训记录 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 97 | 9.15 | 294 | 前置任务清洗：原 294 → 241 | 否 | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 241 | 前置任务重建：原 241 → 333 |  | 前置任务重建：原 241 → 333 | G9_Ready
416 | 9.16 | 全面推广与运行跟踪 | 推广 | 25工作日 | 2027-11-22 | 2027-12-24 | 415 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 推广跟踪报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 98 | 9.16 | 295 | 前置任务清洗：原 295 → 242 | 否 | 2027-11-22 | 2027-12-24 | 242 | 前置任务重建：原 242 → 334 |  | 前置任务重建：原 242 → 334 | G9_Ready
417 | 9.17 | 生产现场全面推广完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 416 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 是 | 推广完成确认单 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 99 | 9.17 | 296 | 前置任务清洗：原 296 → 244 | 否 | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 244 | 前置任务重建：原 244 → 335 |  | 前置任务重建：原 244 → 335 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
418 | 9.18 | 数据治理常态化机制设计 | 管理 | 10工作日 | 2027-12-28 | 2028-01-10 | 417 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 否 | 机制文件 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 100 | 9.18 | 297 | 前置任务清洗：原 297 → 245 | 否 | 2027-12-28 | 2028-01-10 | 245 | 前置任务重建：原 245 → 336 |  | 前置任务重建：原 245 → 336 | G9_Ready
419 | 9.19 | 月度数据质量审计机制运行 | 管理 | 10工作日 | 2028-01-11 | 2028-01-24 | 418 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 数据质量工作组;项目决策组 | 中 | 否 | 质量审计报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 101 | 9.19 | 298 | 前置任务清洗：原 298 → 246 | 否 | 2028-01-11 | 2028-02-07 | 246 | 前置任务重建：原 246 → 337 | 目标周期校准：2028-01-11~2028-02-07(20工作日) → 2028-01-11~2028-01-24(10工作日)；压缩数据治理常态化审计周期，保证项目总体验收不超过2028-01-31 | 前置任务重建：原 246 → 337；目标周期校准：2028-01-11~2028-02-07(20工作日) → 2028-01-11~2028-01-24(10工作日)；压缩数据治理常态化审计周期，保证项目总体验收不超过2028-01-31 | G9_Ready
420 | 9.20 | 数据治理常态化机制验收 | 里程碑 | 0工作日 | 2028-01-25 | 2028-01-25 | 419 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各工作组 | MDM自研团队;PLM供应商;MES供应商;用友U8;供应商 | 信息化项目组 | MDM自研;PLM供应商;MES供应商;用友U8 | 数据质量工作组;项目决策组 | 高 | 是 | 机制验收报告 | 2027年重点：联调、常态化治理、生产现场推广 | 信息化项目管理工作室;各工作组;供应商 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 103 | 9.2 | 299 | WBS修复：9.2→9.20；前置任务清洗：原 299 → 247 | 否 | 2028-02-08 | 2028-02-08 | 247 | 前置任务重建：原 247 → 338 | 目标周期校准：2028-02-08~2028-02-08(0工作日) → 2028-01-25~2028-01-25(0工作日)；数据治理常态化机制验收前置于项目总体验收 | 前置任务重建：原 247 → 338；目标周期校准：2028-02-08~2028-02-08(0工作日) → 2028-01-25~2028-01-25(0工作日)；数据治理常态化机制验收前置于项目总体验收 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
421 | 10 | AI应用深化、驾驶舱与总体验收 | 摘要 |  | 2027-05-03 | 2028-01-31 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 |  |  | 信息化项目组 |  |  | 中 | 否 |  | 2027年深化数字员工、知识库、驾驶舱，2028年1月底总体验收 | 信息化项目组 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 111 | 10 |  |  | 否 | 2027-05-03 | 2028-03-31 |  |  | 摘要任务时间自动汇总：2027-05-03~2028-03-31 → 2027-05-03~2028-01-31 | 摘要任务时间自动汇总：2027-05-03~2028-03-31 → 2027-05-03~2028-01-31 | [6 empty] | 是
422 | 10.1 | 项目文档知识库深化 | AI应用 | 15工作日 | 2027-05-03 | 2027-05-21 |  | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 项目文档知识库 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 112 | 10.1 | 12 | 前置任务清洗：原 12 → 7 | 否 | 2027-05-03 | 2027-05-21 | 7 | 前置任务重建：原 7 → 空 |  | 前置任务重建：原 7 → 空
423 | 10.2 | 代码库问答与审查助手试点 | AI应用 | 15工作日 | 2027-05-24 | 2027-06-11 | 422 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 代码库问答助手 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 117 | 10.2 | 301 | 前置任务清洗：原 301 → 250 | 否 | 2027-05-24 | 2027-06-11 | 250 | 前置任务重建：原 250 → 341 |  | 前置任务重建：原 250 → 341
424 | 10.3 | 测试用例生成试点 | AI应用 | 10工作日 | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 423 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 测试用例生成报告 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 118 | 10.3 | 302 | 前置任务清洗：原 302 → 251 | 否 | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 251 | 前置任务重建：原 251 → 342 |  | 前置任务重建：原 251 → 342
425 | 10.4 | 项目周报/风险台账自动生成试点 | AI应用 | 10工作日 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 424 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 周报与风险台账试点 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 119 | 10.4 | 303 | 前置任务清洗：原 303 → 252 | 否 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 252 | 前置任务重建：原 252 → 343 |  | 前置任务重建：原 252 → 343
426 | 10.5 | 数字员工场景筛选 | AI应用 | 8工作日 | 2027-07-12 | 2027-07-21 | 425 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 场景清单 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 120 | 10.5 | 304 | 前置任务清洗：原 304 → 253 | 否 | 2027-07-12 | 2027-07-21 | 253 | 前置任务重建：原 253 → 344 |  | 前置任务重建：原 253 → 344 | Risk_Control | [5 empty] | 是
427 | 10.6 | 数字员工低风险场景原型 | AI应用 | 20工作日 | 2027-07-22 | 2027-08-18 | 426 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 原型 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 121 | 10.6 | 305 | 前置任务清洗：原 305 → 254 | 否 | 2027-07-22 | 2027-08-18 | 254 | 前置任务重建：原 254 → 345 |  | 前置任务重建：原 254 → 345 | Risk_Control | [5 empty] | 是
428 | 10.7 | 数字员工试点运行 | 试点 | 20工作日 | 2027-08-19 | 2027-09-15 | 427 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 试点运行报告 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 122 | 10.7 | 306 | 前置任务清洗：原 306 → 256 | 否 | 2027-08-19 | 2027-09-15 | 256 | 前置任务重建：原 256 → 346 |  | 前置任务重建：原 256 → 346 | Risk_Control | [5 empty] | 是
429 | 10.8 | AI应用/数字员工试点完成 | 里程碑 | 0工作日 | 2027-09-16 | 2027-09-16 | 428 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 试点完成报告 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 123 | 10.8 | 307 | 前置任务清洗：原 307 → 257 | 否 | 2027-09-16 | 2027-09-16 | 257 | 前置任务重建：原 257 → 347 |  | 前置任务重建：原 257 → 347 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是
430 | 10.9 | 驾驶舱指标体系深化 | 驾驶舱 | 10工作日 | 2027-09-17 | 2027-09-30 | 429 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 指标体系 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 124 | 10.9 | 308 | 前置任务清洗：原 308 → 258 | 否 | 2027-09-17 | 2027-09-30 | 258 | 前置任务重建：原 258 → 348 |  | 前置任务重建：原 258 → 348
431 | 10.10 | 驾驶舱数据接入与看板深化 | 驾驶舱 | 20工作日 | 2027-10-01 | 2027-10-28 | 430 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 中 | 否 | 驾驶舱看板 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 113 | 10.1 | 309 | WBS修复：10.1→10.10；前置任务清洗：原 309 → 259 | 否 | 2027-10-01 | 2027-10-28 | 259 | 前置任务重建：原 259 → 349 |  | 前置任务重建：原 259 → 349
432 | 10.11 | 项目总体验收材料准备 | 验收 | 15工作日 | 2028-01-03 | 2028-01-21 | 431 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 项目决策组 | 高 | 否 | 总体验收材料 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 114 | 10.11 | 300,310 | 前置任务清洗：原 300,310 → 248,260 | 否 | 2028-02-09 | 2028-02-29 | 248,260 | 前置任务重建：原 248,260 → 350 | 目标周期校准：2028-02-09~2028-02-29(15工作日) → 2028-01-03~2028-01-21(15工作日)；总体验收材料准备与数据治理收尾并行推进，保证总验收节点 | 前置任务重建：原 248,260 → 350；目标周期校准：2028-02-09~2028-02-29(15工作日) → 2028-01-03~2028-01-21(15工作日)；总体验收材料准备与数据治理收尾并行推进，保证总验收节点 | Risk_Control |  | 是 |  |  |  | 是
433 | 10.12 | 项目总体验收前风险缓冲 | 缓冲 | 5工作日 | 2028-01-24 | 2028-01-28 | 432 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 信息化项目管理工作室 | 高 | 否 | 缓冲记录 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 115 | 10.12 | 311 |  | 否 | 2028-03-01 | 2028-03-14 | 311 | 前置任务重建：原 311 → 351 | 目标周期校准：2028-03-01~2028-03-14(10工作日) → 2028-01-24~2028-01-28(5工作日)；总体验收前风险缓冲压缩为5个工作日 | 前置任务重建：原 311 → 351；目标周期校准：2028-03-01~2028-03-14(10工作日) → 2028-01-24~2028-01-28(5工作日)；总体验收前风险缓冲压缩为5个工作日 | Risk_Control |  | 是 |  |  |  | 是
434 | 10.13 | 项目总体验收 | 里程碑 | 0工作日 | 2028-01-31 | 2028-01-31 | 433,420 | 信息化项目组 | 信息化项目组 | 信息化项目管理工作室;各业务试点部门 | AI服务器供应商 | 信息化项目组 | AI服务器供应商 | 项目决策组 | 高 | 是 | 总体验收报告 | 2026先支撑MDM自研和知识库，2027深化数字员工 | 信息化项目管理工作室;AI服务器供应商;各业务试点部门 | 资源名称仅保留主责资源；协作资源、供应商资源建议映射到文本字段，不导入Resource Names |  | 116 | 10.13 | 312 |  | 否 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 312 | 前置任务重建：原 312 → 352,339 | 目标周期校准：2028-03-31~2028-03-31(0工作日) → 2028-01-31~2028-01-31(0工作日)；项目总体验收校准至目标周期终点2028-01-31 | 前置任务重建：原 312 → 352,339；目标周期校准：2028-03-31~2028-03-31(0工作日) → 2028-01-31~2028-01-31(0工作日)；项目总体验收校准至目标周期终点2028-01-31 | Gate |  | 是 |  |  |  | 是

## Project资源_导入
资源名称 | 类型 | 最大单位 | 资源组 | 基准日历 | 备注
ERP·OA工作组 | 工时 | 100% | 内部工作组 | 标准 | 从任务主责资源抽取；建议导入Resource Sheet后再导入工作分配
MDM工作组 | 工时 | 100% | 内部工作组 | 标准 | 从任务主责资源抽取；建议导入Resource Sheet后再导入工作分配
MES工作组 | 工时 | 100% | 内部工作组 | 标准 | 从任务主责资源抽取；建议导入Resource Sheet后再导入工作分配
PLM工作组 | 工时 | 100% | 内部工作组 | 标准 | 从任务主责资源抽取；建议导入Resource Sheet后再导入工作分配
信息化项目组 | 工时 | 100% | PMO/统筹 | 标准 | 从任务主责资源抽取；建议导入Resource Sheet后再导入工作分配
基础设施工作组 | 工时 | 100% | 内部工作组 | 标准 | 从任务主责资源抽取；建议导入Resource Sheet后再导入工作分配

## Project工作分配_导入
分配ID | 任务ID | 任务名称 | WBS | 资源名称 | 单位 | 工时 | 开始时间 | 完成时间 | 备注
1 | 2 | 项目启动会准备 | 1.1 | 信息化项目组 | 100% | 40小时 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 由任务表资源名称生成
2 | 3 | 项目启动会召开 | 1.2 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 由任务表资源名称生成
3 | 4 | 项目治理机制建立 | 1.3 | 信息化项目组 | 100% | 40小时 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 由任务表资源名称生成
4 | 5 | 现状调研计划编制 | 1.4 | 信息化项目组 | 100% | 40小时 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 由任务表资源名称生成
5 | 6 | 业务现状调研-数据与主数据 | 1.5 | 信息化项目组 | 100% | 64小时 | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 由任务表资源名称生成
6 | 7 | 业务现状调研-PLM | 1.6 | 信息化项目组 | 100% | 64小时 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | 由任务表资源名称生成
7 | 8 | 业务现状调研-MES/QMS | 1.7 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 由任务表资源名称生成
8 | 9 | 业务现状调研-ERP/OA | 1.8 | 信息化项目组 | 100% | 64小时 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 由任务表资源名称生成
9 | 10 | 基础设施与网络现状调研 | 1.9 | 信息化项目组 | 100% | 64小时 | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 由任务表资源名称生成
10 | 11 | 总体蓝图初稿编制 | 1.10 | 信息化项目组 | 100% | 120小时 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | 由任务表资源名称生成
11 | 12 | 业务流程梳理与主映射关系整理 | 1.11 | 信息化项目组 | 100% | 120小时 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | 由任务表资源名称生成
12 | 13 | 总体系统架构设计 | 1.12 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 由任务表资源名称生成
13 | 14 | 总体实施计划评审准备 | 1.13 | 信息化项目组 | 100% | 40小时 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 由任务表资源名称生成
14 | 15 | 总体蓝图评审通过 | 1.14 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 由任务表资源名称生成
15 | 18 | 核心系统采购包边界冻结 | 2.1.1 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 由任务表资源名称生成
16 | 19 | PLM供应商合同签订与进场完成 | 2.1.2 | PLM工作组 | 100% | 0小时 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 由任务表资源名称生成
17 | 20 | MES/QMS供应商合同签订与进场完成 | 2.1.3 | MES工作组 | 100% | 0小时 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 由任务表资源名称生成
18 | 21 | ERP扩容订单/合同确认完成 | 2.1.4 | ERP·OA工作组 | 100% | 0小时 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 由任务表资源名称生成
19 | 22 | OA供应商合同签订与进场完成 | 2.1.5 | ERP·OA工作组 | 100% | 0小时 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 由任务表资源名称生成
20 | 23 | 核心系统供应商联合启动会 | 2.1.6 | 信息化项目组 | 100% | 24小时 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 由任务表资源名称生成
21 | 24 | 核心招采满足WBS9联调准备条件 | 2.1.7 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 由任务表资源名称生成
22 | 27 | 驾驶舱深化类采购准备 | 2.3.1 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 由任务表资源名称生成
23 | 28 | AI应用深化类采购准备 | 2.3.2 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 由任务表资源名称生成
24 | 29 | 后续优化与扩展类采购 | 2.3.3 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 由任务表资源名称生成
25 | 30 | 外围招采合同审批与进场 | 2.3.4 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-07-01 | 2027-07-30 | 由任务表资源名称生成
26 | 31 | 外围招采长尾完成 | 2.3.5 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 由任务表资源名称生成
27 | 34 | 基础设施-方案评审材料准备 | 2.5.1 | 基础设施工作组 | 100% | 64小时 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 由任务表资源名称生成
28 | 35 | 基础设施-技术方案与预算评审 | 2.5.2 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 由任务表资源名称生成
29 | 36 | 机房动力环境改造方案评审与招标 | 2.5.3 | 信息化项目组 | 100% | 176小时 | 2026-07-16 | 2026-08-14 | 由任务表资源名称生成
30 | 37 | 基础设施-招标/比选文件编制 | 2.5.4 | 基础设施工作组 | 100% | 64小时 | 2026-07-16 | 2026-07-27 | 由任务表资源名称生成
31 | 38 | 基础设施-招标/比选与答疑 | 2.5.5 | 基础设施工作组 | 100% | 144小时 | 2026-07-28 | 2026-08-20 | 由任务表资源名称生成
32 | 39 | 基础设施-评标/选型与商务谈判 | 2.5.6 | 基础设施工作组 | 100% | 80小时 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 由任务表资源名称生成
33 | 40 | 基础设施-合同审批与签订 | 2.5.7 | 基础设施工作组 | 100% | 64小时 | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 由任务表资源名称生成
34 | 41 | 基础设施-供应商进场准备 | 2.5.8 | 基础设施工作组 | 100% | 80小时 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 由任务表资源名称生成
35 | 42 | 基础设施-供应商正式进场 | 2.5.9 | 基础设施工作组 | 100% | 0小时 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 由任务表资源名称生成
36 | 44 | AI服务器/本地模型环境-方案评审材料准备 | 2.6.1 | 基础设施工作组 | 100% | 64小时 | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 由任务表资源名称生成
37 | 45 | AI服务器/本地模型环境-技术方案与预算评审 | 2.6.2 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 由任务表资源名称生成
38 | 46 | AI服务器/本地模型环境-招标/比选文件编制 | 2.6.3 | 基础设施工作组 | 100% | 64小时 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 由任务表资源名称生成
39 | 47 | AI服务器/本地模型环境-招标/比选与答疑 | 2.6.4 | 基础设施工作组 | 100% | 144小时 | 2026-08-11 | 2026-09-03 | 由任务表资源名称生成
40 | 48 | AI服务器/本地模型环境-评标/选型与商务谈判 | 2.6.5 | 基础设施工作组 | 100% | 80小时 | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 由任务表资源名称生成
41 | 49 | AI服务器/本地模型环境-合同审批与签订 | 2.6.6 | 基础设施工作组 | 100% | 64小时 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 由任务表资源名称生成
42 | 50 | AI服务器/本地模型环境-供应商进场准备 | 2.6.7 | 基础设施工作组 | 100% | 80小时 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 由任务表资源名称生成
43 | 51 | AI服务器/本地模型环境-供应商正式进场 | 2.6.8 | 基础设施工作组 | 100% | 0小时 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 由任务表资源名称生成
44 | 53 | 虚拟化/瘦终端平台-方案评审材料准备 | 2.7.1 | 基础设施工作组 | 100% | 64小时 | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 由任务表资源名称生成
45 | 54 | 虚拟化/瘦终端平台-技术方案与预算评审 | 2.7.2 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 由任务表资源名称生成
46 | 55 | 虚拟化/瘦终端平台-招标/比选文件编制 | 2.7.3 | 基础设施工作组 | 100% | 64小时 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 由任务表资源名称生成
47 | 56 | 虚拟化/瘦终端平台-招标/比选与答疑 | 2.7.4 | 基础设施工作组 | 100% | 144小时 | 2026-08-11 | 2026-09-03 | 由任务表资源名称生成
48 | 57 | 虚拟化/瘦终端平台-评标/选型与商务谈判 | 2.7.5 | 基础设施工作组 | 100% | 80小时 | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 由任务表资源名称生成
49 | 58 | 虚拟化/瘦终端平台-合同审批与签订 | 2.7.6 | 基础设施工作组 | 100% | 64小时 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 由任务表资源名称生成
50 | 59 | 虚拟化/瘦终端平台-供应商进场准备 | 2.7.7 | 基础设施工作组 | 100% | 80小时 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 由任务表资源名称生成
51 | 60 | 虚拟化/瘦终端平台-供应商正式进场 | 2.7.8 | 基础设施工作组 | 100% | 0小时 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 由任务表资源名称生成
52 | 62 | PLM深化-方案评审材料准备 | 2.8.1 | PLM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 由任务表资源名称生成
53 | 63 | PLM深化-技术方案与预算评审 | 2.8.2 | PLM工作组 | 100% | 24小时 | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 由任务表资源名称生成
54 | 64 | PLM深化-招标/比选文件编制 | 2.8.3 | PLM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 由任务表资源名称生成
55 | 65 | PLM深化-招标/比选与答疑 | 2.8.4 | PLM工作组 | 100% | 200小时 | 2026-09-11 | 2026-10-15 | 由任务表资源名称生成
56 | 66 | PLM深化-评标/选型与商务谈判 | 2.8.5 | PLM工作组 | 100% | 80小时 | 2026-10-16 | 2026-10-29 | 由任务表资源名称生成
57 | 67 | PLM深化-合同审批与签订 | 2.8.6 | PLM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 由任务表资源名称生成
58 | 68 | PLM深化-供应商进场准备 | 2.8.7 | PLM工作组 | 100% | 80小时 | 2026-11-11 | 2026-11-24 | 由任务表资源名称生成
59 | 69 | PLM深化-供应商正式进场 | 2.8.8 | PLM工作组 | 100% | 0小时 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 由任务表资源名称生成
60 | 71 | MES/QMS-方案评审材料准备 | 2.9.1 | MES工作组 | 100% | 64小时 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 由任务表资源名称生成
61 | 72 | MES/QMS-技术方案与预算评审 | 2.9.2 | MES工作组 | 100% | 24小时 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 由任务表资源名称生成
62 | 73 | MES/QMS-招标/比选文件编制 | 2.9.3 | MES工作组 | 100% | 64小时 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 由任务表资源名称生成
63 | 74 | MES/QMS-招标/比选与答疑 | 2.9.4 | MES工作组 | 100% | 200小时 | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 由任务表资源名称生成
64 | 75 | MES/QMS-评标/选型与商务谈判 | 2.9.5 | MES工作组 | 100% | 80小时 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 由任务表资源名称生成
65 | 76 | MES/QMS-合同审批与签订 | 2.9.6 | MES工作组 | 100% | 64小时 | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 由任务表资源名称生成
66 | 77 | MES/QMS-供应商进场准备 | 2.9.7 | MES工作组 | 100% | 80小时 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 由任务表资源名称生成
67 | 78 | MES/QMS-供应商正式进场 | 2.9.8 | MES工作组 | 100% | 0小时 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 由任务表资源名称生成
68 | 80 | ERP服务器现状资源评估与扩容需求确认 | 2.10.1 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 由任务表资源名称生成
69 | 81 | ERP服务器扩容方案与预算评审 | 2.10.2 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 由任务表资源名称生成
70 | 82 | ERP服务器扩容采购/订单文件编制 | 2.10.3 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 由任务表资源名称生成
71 | 83 | ERP服务器扩容采购/比选与商务确认 | 2.10.4 | ERP·OA工作组 | 100% | 96小时 | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 由任务表资源名称生成
72 | 84 | ERP服务器扩容合同/订单审批 | 2.10.5 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 由任务表资源名称生成
73 | 85 | ERP服务器扩容到货验收与资源上架 | 2.10.6 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 由任务表资源名称生成
74 | 86 | ERP U8扩容环境部署与性能验证 | 2.10.7 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 由任务表资源名称生成
75 | 87 | ERP服务器扩容完成 | 2.10.8 | ERP·OA工作组 | 100% | 0小时 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 由任务表资源名称生成
76 | 89 | OA系统采购需求确认与边界梳理 | 2.11.1 | ERP·OA工作组 | 100% | 48小时 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 由任务表资源名称生成
77 | 90 | OA系统技术方案与预算评审 | 2.11.2 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 由任务表资源名称生成
78 | 91 | OA系统招标/比选文件编制 | 2.11.3 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 由任务表资源名称生成
79 | 92 | OA系统招标/比选与答疑 | 2.11.4 | ERP·OA工作组 | 100% | 144小时 | 2026-09-04 | 2026-09-29 | 由任务表资源名称生成
80 | 93 | OA系统评标/选型与商务谈判 | 2.11.5 | ERP·OA工作组 | 100% | 80小时 | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 由任务表资源名称生成
81 | 94 | OA系统合同审批与签订 | 2.11.6 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2026-10-14 | 2026-10-23 | 由任务表资源名称生成
82 | 95 | OA系统供应商进场准备 | 2.11.7 | ERP·OA工作组 | 100% | 80小时 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 由任务表资源名称生成
83 | 96 | OA系统供应商正式进场 | 2.11.8 | ERP·OA工作组 | 100% | 0小时 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 由任务表资源名称生成
84 | 98 | 设备数据采集硬件/网关-方案评审材料准备 | 2.12.1 | MES工作组 | 100% | 64小时 | 2027-05-10 | 2027-05-19 | 由任务表资源名称生成
85 | 99 | 设备数据采集硬件/网关-技术方案与预算评审 | 2.12.2 | MES工作组 | 100% | 24小时 | 2027-05-20 | 2027-05-24 | 由任务表资源名称生成
86 | 100 | 设备数据采集硬件/网关-招标/比选文件编制 | 2.12.3 | MES工作组 | 100% | 64小时 | 2027-05-25 | 2027-06-03 | 由任务表资源名称生成
87 | 101 | 设备数据采集硬件/网关-招标/比选与答疑 | 2.12.4 | MES工作组 | 100% | 200小时 | 2027-06-04 | 2027-07-08 | 由任务表资源名称生成
88 | 102 | 设备数据采集硬件/网关-评标/选型与商务谈判 | 2.12.5 | MES工作组 | 100% | 80小时 | 2027-07-09 | 2027-07-22 | 由任务表资源名称生成
89 | 103 | 设备数据采集硬件/网关-合同审批与签订 | 2.12.6 | MES工作组 | 100% | 64小时 | 2027-07-23 | 2027-08-03 | 由任务表资源名称生成
90 | 104 | 设备数据采集硬件/网关-供应商进场准备 | 2.12.7 | MES工作组 | 100% | 80小时 | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 由任务表资源名称生成
91 | 105 | 设备数据采集硬件/网关-供应商正式进场 | 2.12.8 | MES工作组 | 100% | 0小时 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 由任务表资源名称生成
92 | 108 | 组织/部门/岗位/人员标准-现状盘点 | 3.1.1 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 由任务表资源名称生成
93 | 109 | 组织/部门/岗位/人员标准-标准草案编制 | 3.1.2 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 由任务表资源名称生成
94 | 110 | 组织/部门/岗位/人员标准-业务评审 | 3.1.3 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 由任务表资源名称生成
95 | 111 | 组织/部门/岗位/人员标准-修订确认 | 3.1.4 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 由任务表资源名称生成
96 | 113 | 物料分类与物料编码标准-现状盘点 | 3.2.1 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 由任务表资源名称生成
97 | 114 | 物料分类与物料编码标准-标准草案编制 | 3.2.2 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 由任务表资源名称生成
98 | 115 | 物料分类与物料编码标准-业务评审 | 3.2.3 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 由任务表资源名称生成
99 | 116 | 物料分类与物料编码标准-修订确认 | 3.2.4 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 由任务表资源名称生成
100 | 118 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-现状盘点 | 3.3.1 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 由任务表资源名称生成
101 | 119 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-标准草案编制 | 3.3.2 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 由任务表资源名称生成
102 | 120 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-业务评审 | 3.3.3 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 由任务表资源名称生成
103 | 121 | EBOM/PBOM/MBOM数据口径-修订确认 | 3.3.4 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 由任务表资源名称生成
104 | 123 | 工艺资源标准-现状盘点 | 3.4.1 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 由任务表资源名称生成
105 | 124 | 工艺资源标准-标准草案编制 | 3.4.2 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 由任务表资源名称生成
106 | 125 | 工艺资源标准-业务评审 | 3.4.3 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 由任务表资源名称生成
107 | 126 | 工艺资源标准-修订确认 | 3.4.4 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 由任务表资源名称生成
108 | 128 | 供应商/客户/项目/架次标准-现状盘点 | 3.5.1 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 由任务表资源名称生成
109 | 129 | 供应商/客户/项目/架次标准-标准草案编制 | 3.5.2 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 由任务表资源名称生成
110 | 130 | 供应商/客户/项目/架次标准-业务评审 | 3.5.3 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 由任务表资源名称生成
111 | 131 | 供应商/客户/项目/架次标准-修订确认 | 3.5.4 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 由任务表资源名称生成
112 | 133 | 库房/库位/批次/条码规则-现状盘点 | 3.6.1 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 由任务表资源名称生成
113 | 134 | 库房/库位/批次/条码规则-标准草案编制 | 3.6.2 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 由任务表资源名称生成
114 | 135 | 库房/库位/批次/条码规则-业务评审 | 3.6.3 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 由任务表资源名称生成
115 | 136 | 库房/库位/批次/条码规则-修订确认 | 3.6.4 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 由任务表资源名称生成
116 | 138 | 主数据清洗去重补全-现状盘点 | 3.7.1 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 由任务表资源名称生成
117 | 139 | 主数据清洗去重补全-标准草案编制 | 3.7.2 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 由任务表资源名称生成
118 | 140 | 主数据清洗去重补全-业务评审 | 3.7.3 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 由任务表资源名称生成
119 | 141 | 主数据清洗去重补全-修订确认 | 3.7.4 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 由任务表资源名称生成
120 | 143 | 数据质量问题清单建立-现状盘点 | 3.8.1 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 由任务表资源名称生成
121 | 144 | 数据质量问题清单建立-标准草案编制 | 3.8.2 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 由任务表资源名称生成
122 | 145 | 数据质量问题清单建立-业务评审 | 3.8.3 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 由任务表资源名称生成
123 | 146 | 数据质量问题清单建立-修订确认 | 3.8.4 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 由任务表资源名称生成
124 | 148 | 主数据标准V1.0发布培训-现状盘点 | 3.9.1 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-25 | 2026-12-31 | 由任务表资源名称生成
125 | 149 | 主数据标准V1.0发布培训-标准草案编制 | 3.9.2 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 由任务表资源名称生成
126 | 150 | 主数据标准V1.0发布培训-业务评审 | 3.9.3 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 由任务表资源名称生成
127 | 151 | 主数据标准V1.0发布培训-修订确认 | 3.9.4 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 由任务表资源名称生成
128 | 152 | 数据标准V1.0发布 | 3.10 | MDM工作组 | 100% | 0小时 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 由任务表资源名称生成
129 | 153 | 主数据V0.8设计版冻结 | 3.11 | MDM工作组 | 100% | 0小时 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 由任务表资源名称生成
130 | 154 | 主数据V0.8技术交底会 | 3.12 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 由任务表资源名称生成
131 | 155 | 主数据V0.9字段草案发布 | 3.13 | MDM工作组 | 100% | 0小时 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 由任务表资源名称生成
132 | 156 | 主数据V0.9变更影响评估 | 3.14 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 由任务表资源名称生成
133 | 157 | 主数据V1.0开发版冻结 | 3.15 | MDM工作组 | 100% | 0小时 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 由任务表资源名称生成
134 | 158 | 主数据V1.0书面技术交底 | 3.16 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 由任务表资源名称生成
135 | 159 | 主数据V1.1联调版冻结 | 3.17 | MDM工作组 | 100% | 0小时 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 由任务表资源名称生成
136 | 160 | 主数据版本变更台账维护 | 3.18 | MDM工作组 | 100% | 0小时 | 2026-08-20 | 2028-01-31 | 由任务表资源名称生成
137 | 161 | 主数据变更24小时交底机制 | 3.19 | MDM工作组 | 100% | 0小时 | 2026-08-20 | 2028-01-31 | 由任务表资源名称生成
138 | 163 | 需求范围冻结 | 4.1 | MDM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 由任务表资源名称生成
139 | 164 | 原型设计 | 4.2 | MDM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 由任务表资源名称生成
140 | 165 | 技术架构设计 | 4.3 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 由任务表资源名称生成
141 | 166 | 数据库与主数据模型设计 | 4.4 | MDM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-07-31 | 2026-08-11 | 由任务表资源名称生成
142 | 167 | 审批流与权限模型设计 | 4.5 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 由任务表资源名称生成
143 | 168 | 版本管理与分发机制设计 | 4.6 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 由任务表资源名称生成
144 | 169 | 质量校验规则设计 | 4.7 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 由任务表资源名称生成
145 | 170 | 数据看板指标设计 | 4.8 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 由任务表资源名称生成
146 | 171 | 开发环境与代码仓库搭建 | 4.9 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 由任务表资源名称生成
147 | 172 | 主数据规则台账模块开发 | 4.10 | MDM工作组 | 100% | 96小时 | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 由任务表资源名称生成
148 | 173 | 主数据变更审核流模块开发 | 4.11 | MDM工作组 | 100% | 80小时 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 由任务表资源名称生成
149 | 174 | 版本管理模块开发 | 4.12 | MDM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 由任务表资源名称生成
150 | 175 | 主数据分发规则与接口校验开发 | 4.13 | MDM工作组 | 100% | 80小时 | 2026-10-30 | 2026-11-12 | 由任务表资源名称生成
151 | 176 | 主数据质量规则接口校验开发 | 4.14 | MDM工作组 | 100% | 80小时 | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 由任务表资源名称生成
152 | 177 | 主数据质量看板开发 | 4.15 | MDM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-11-27 | 2026-12-08 | 由任务表资源名称生成
153 | 178 | 数据纠正通知机制开发 | 4.16 | MDM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 由任务表资源名称生成
154 | 179 | AI辅助编程规范制定 | 4.17 | MDM工作组 | 100% | 32小时 | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 由任务表资源名称生成
155 | 180 | 单元测试与缺陷修复 | 4.18 | MDM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-12-23 | 2027-01-01 | 由任务表资源名称生成
156 | 181 | 集成测试 | 4.19 | MDM工作组 | 100% | 64小时 | 2027-01-04 | 2027-01-13 | 由任务表资源名称生成
157 | 182 | 用户培训与操作手册编制 | 4.20 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 由任务表资源名称生成
158 | 183 | 试运行准备 | 4.21 | MDM工作组 | 100% | 24小时 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 由任务表资源名称生成
159 | 184 | 集成过渡期规则中心可用确认 | 4.22 | MDM工作组 | 100% | 0小时 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 由任务表资源名称生成
160 | 185 | 规则中心试运行报告 | 4.23 | MDM工作组 | 100% | 40小时 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 由任务表资源名称生成
161 | 186 | MDM建设准备与数据治理沉淀阶段验收 | 4.24 | MDM工作组 | 100% | 0小时 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 由任务表资源名称生成
162 | 189 | 基础虚拟化资源池初始化 | 5.1.1 | 基础设施工作组 | 100% | 80小时 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 由任务表资源名称生成
163 | 190 | 基础网络与管理网开通 | 5.1.2 | 基础设施工作组 | 100% | 80小时 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 由任务表资源名称生成
164 | 191 | 测试环境资源配额确认 | 5.1.3 | 基础设施工作组 | 100% | 40小时 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 由任务表资源名称生成
165 | 192 | PLM测试环境资源交付 | 5.1.4 | 基础设施工作组 | 100% | 0小时 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 由任务表资源名称生成
166 | 193 | MES/QMS测试环境资源交付 | 5.1.5 | 基础设施工作组 | 100% | 0小时 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 由任务表资源名称生成
167 | 194 | ERP/OA测试环境资源交付 | 5.1.6 | 基础设施工作组 | 100% | 0小时 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 由任务表资源名称生成
168 | 195 | 基础资源先行交付验收 | 5.1.7 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 由任务表资源名称生成
169 | 197 | 服务器与虚拟化平台-到货验收 | 5.2.1 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 由任务表资源名称生成
170 | 198 | 服务器与虚拟化平台-虚拟化部署 | 5.2.2 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 由任务表资源名称生成
171 | 199 | 服务器与虚拟化平台-资源池配置 | 5.2.3 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 由任务表资源名称生成
172 | 200 | 资源池隔离划分与业务落位确认 | 5.2.4 | 基础设施工作组 | 100% | 40小时 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 由任务表资源名称生成
173 | 201 | 服务器与虚拟化平台-高可用测试 | 5.2.5 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 由任务表资源名称生成
174 | 202 | 服务器与虚拟化平台-验收 | 5.2.6 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 由任务表资源名称生成
175 | 204 | 存储与备份-存储部署 | 5.3.1 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 由任务表资源名称生成
176 | 205 | 存储与备份-备份方案配置 | 5.3.2 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 由任务表资源名称生成
177 | 206 | 统一备份平台业务纳管接入 | 5.3.3 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 由任务表资源名称生成
178 | 207 | 不可变备份/防勒索策略配置与验证 | 5.3.4 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 由任务表资源名称生成
179 | 208 | 存储与备份-备份策略测试 | 5.3.5 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 由任务表资源名称生成
180 | 209 | 存储与备份-恢复演练 | 5.3.6 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 由任务表资源名称生成
181 | 210 | 存储与备份-验收 | 5.3.7 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 由任务表资源名称生成
182 | 212 | 机房电力/制冷改造施工与验收 | 5.4.1 | 基础设施工作组 | 100% | 168小时 | 2026-08-17 | 2026-09-14 | 由任务表资源名称生成
183 | 213 | 网络与安全-网络规划 | 5.4.2 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 由任务表资源名称生成
184 | 214 | 网络与安全-安全策略配置 | 5.4.3 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 由任务表资源名称生成
185 | 215 | 存储网/备份网/心跳网多平面网络隔离联调 | 5.4.4 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 由任务表资源名称生成
186 | 216 | 网络与安全-账号权限基线 | 5.4.5 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 由任务表资源名称生成
187 | 217 | 网络与安全-日志审计配置 | 5.4.6 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 由任务表资源名称生成
188 | 218 | 网络与安全-验收 | 5.4.7 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 由任务表资源名称生成
189 | 220 | 数据库与中间件-数据库部署 | 5.5.1 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 由任务表资源名称生成
190 | 221 | 数据库与中间件-中间件部署 | 5.5.2 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 由任务表资源名称生成
191 | 222 | Oracle RAC/Data Guard 集群部署与调优 | 5.5.3 | 基础设施工作组 | 100% | 80小时 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 由任务表资源名称生成
192 | 223 | 数据库与中间件-测试环境搭建 | 5.5.4 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 由任务表资源名称生成
193 | 224 | 数据库与中间件-预生产环境搭建 | 5.5.5 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 由任务表资源名称生成
194 | 225 | 数据库与中间件-生产环境搭建 | 5.5.6 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 由任务表资源名称生成
195 | 226 | 数据库容灾切换演练与RPO/RTO验证 | 5.5.7 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-11-17 | 2026-11-25 | 由任务表资源名称生成
196 | 228 | AI服务器与本地模型-硬件到货验收 | 5.6.1 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 由任务表资源名称生成
197 | 229 | Ansys Fluent 环境部署与 GPU Solver 适配确认 | 5.6.2 | 基础设施工作组 | 100% | 72小时 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 由任务表资源名称生成
198 | 230 | Ansys Fluent 代表模型 Benchmark 测试与验收 | 5.6.3 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 由任务表资源名称生成
199 | 231 | AI服务器与本地模型-模型服务部署 | 5.6.4 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 由任务表资源名称生成
200 | 232 | AI服务器与本地模型-代码助手接入 | 5.6.5 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 由任务表资源名称生成
201 | 233 | AI服务器与本地模型-知识库原型 | 5.6.6 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-30 | 2026-11-09 | 由任务表资源名称生成
202 | 234 | AI服务器与本地模型-MDM辅助开发试点 | 5.6.7 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 由任务表资源名称生成
203 | 235 | AI服务器与本地模型-试点效果报告 | 5.6.8 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 由任务表资源名称生成
204 | 237 | 虚拟桌面/瘦终端平台-平台部署 | 5.7.1 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 由任务表资源名称生成
205 | 238 | 虚拟桌面/瘦终端平台-镜像模板 | 5.7.2 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 由任务表资源名称生成
206 | 239 | 虚拟桌面/瘦终端平台-账号权限 | 5.7.3 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-10-30 | 2026-11-09 | 由任务表资源名称生成
207 | 240 | 虚拟桌面/瘦终端平台-试点接入 | 5.7.4 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 由任务表资源名称生成
208 | 241 | 虚拟桌面/瘦终端平台-验收 | 5.7.5 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 由任务表资源名称生成
209 | 243 | 运维监控与日志审计-监控指标设计 | 5.8.1 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 由任务表资源名称生成
210 | 244 | 运维监控与日志审计-监控平台配置 | 5.8.2 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 由任务表资源名称生成
211 | 245 | 运维监控与日志审计-日志审计联调 | 5.8.3 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 由任务表资源名称生成
212 | 246 | 运维监控与日志审计-告警演练 | 5.8.4 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 由任务表资源名称生成
213 | 247 | 运维监控与日志审计-运维移交 | 5.8.5 | 基础设施工作组 | 100% | 56小时 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 由任务表资源名称生成
214 | 249 | 基础设施防勒索与统一灾备体系整体验收 | 5.9.1 | 基础设施工作组 | 100% | 24小时 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 由任务表资源名称生成
215 | 250 | 基础设施生产环境就绪 | 5.10 | 基础设施工作组 | 100% | 0小时 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 由任务表资源名称生成
216 | 252 | PLM内部调研与问题清单 | 6.1 | PLM工作组 | 100% | 80小时 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 由任务表资源名称生成
217 | 253 | 图文档管理规范草案 | 6.2 | PLM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 由任务表资源名称生成
218 | 254 | EBOM规范草案 | 6.3 | PLM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 由任务表资源名称生成
219 | 255 | EBOM到MBOM转换规则草案 | 6.4 | PLM工作组 | 100% | 80小时 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 由任务表资源名称生成
220 | 256 | 工艺文件结构化模板草案 | 6.5 | PLM工作组 | 100% | 80小时 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 由任务表资源名称生成
221 | 257 | ECN/ECO流程方案草案 | 6.6 | PLM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 由任务表资源名称生成
222 | 258 | PLM主数据标准映射方案草案 | 6.7 | PLM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 由任务表资源名称生成
223 | 259 | PLM-MES集成方案草案 | 6.8 | PLM工作组 | 100% | 48小时 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 由任务表资源名称生成
224 | 260 | 供应商复核与深化蓝图 | 6.9 | PLM工作组 | 100% | 80小时 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 由任务表资源名称生成
225 | 261 | PLM配置/开发方案确认 | 6.10 | PLM工作组 | 100% | 64小时 | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 由任务表资源名称生成
226 | 262 | 图文档模块配置/开发 | 6.11 | PLM工作组 | 100% | 96小时 | 2026-12-25 | 2027-01-11 | 由任务表资源名称生成
227 | 263 | EBOM规范化配置/开发 | 6.12 | PLM工作组 | 100% | 96小时 | 2027-01-12 | 2027-01-27 | 由任务表资源名称生成
228 | 264 | 工艺结构化配置/开发 | 6.13 | PLM工作组 | 100% | 120小时 | 2027-01-28 | 2027-02-17 | 由任务表资源名称生成
229 | 265 | ECN/ECO流程配置/开发 | 6.14 | PLM工作组 | 100% | 96小时 | 2027-02-18 | 2027-03-05 | 由任务表资源名称生成
230 | 266 | PLM主数据标准映射联调 | 6.15 | PLM工作组 | 100% | 80小时 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 由任务表资源名称生成
231 | 267 | PLM-MES接口开发联调 | 6.16 | PLM工作组 | 100% | 80小时 | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 由任务表资源名称生成
232 | 268 | PLM系统测试 | 6.17 | PLM工作组 | 100% | 80小时 | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 由任务表资源名称生成
233 | 269 | PLM用户培训 | 6.18 | PLM工作组 | 100% | 40小时 | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 由任务表资源名称生成
234 | 270 | PLM正式上线 | 6.18.1 | PLM工作组 | 100% | 0小时 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 由任务表资源名称生成
235 | 271 | PLM基础深化验收准备 | 6.19 | PLM工作组 | 100% | 40小时 | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 由任务表资源名称生成
236 | 272 | PLM基础深化验收 | 6.20 | PLM工作组 | 100% | 0小时 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 由任务表资源名称生成
237 | 274 | ERP/OA现状与差距分析 | 7.1 | ERP·OA工作组 | 100% | 80小时 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 由任务表资源名称生成
238 | 275 | MRP补强需求规格 | 7.2 | ERP·OA工作组 | 100% | 80小时 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 由任务表资源名称生成
239 | 276 | 采购计划补强需求规格 | 7.3 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 由任务表资源名称生成
240 | 277 | 生产计划补强需求规格 | 7.4 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 由任务表资源名称生成
241 | 278 | OA待办与流程集成需求 | 7.5 | ERP·OA工作组 | 100% | 48小时 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 由任务表资源名称生成
242 | 279 | ERP/OA需求冻结 | 7.5.1 | ERP·OA工作组 | 100% | 0小时 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 由任务表资源名称生成
243 | 280 | ERP主数据标准映射方案 | 7.6 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 由任务表资源名称生成
244 | 281 | ERP-MES接口方案 | 7.7 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 由任务表资源名称生成
245 | 282 | ERP/OA接口方案评审通过 | 7.7.1 | ERP·OA工作组 | 100% | 0小时 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 由任务表资源名称生成
246 | 283 | MRP模块配置/开发 | 7.8 | ERP·OA工作组 | 100% | 160小时 | 2026-10-22 | 2026-11-18 | 由任务表资源名称生成
247 | 284 | 采购计划模块配置/开发 | 7.9 | ERP·OA工作组 | 100% | 120小时 | 2026-11-19 | 2026-12-09 | 由任务表资源名称生成
248 | 285 | 生产计划模块配置/开发 | 7.10 | ERP·OA工作组 | 100% | 120小时 | 2026-12-10 | 2026-12-30 | 由任务表资源名称生成
249 | 286 | OA待办接口配置/开发 | 7.11 | ERP·OA工作组 | 100% | 80小时 | 2026-12-31 | 2027-01-13 | 由任务表资源名称生成
250 | 287 | ERP/OA单元测试 | 7.12 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2027-01-14 | 2027-01-25 | 由任务表资源名称生成
251 | 288 | ERP主数据一致性联调 | 7.13 | ERP·OA工作组 | 100% | 64小时 | 2027-01-26 | 2027-02-04 | 由任务表资源名称生成
252 | 289 | ERP-MES联调 | 7.14 | ERP·OA工作组 | 100% | 80小时 | 2027-02-05 | 2027-02-18 | 由任务表资源名称生成
253 | 290 | ERP/OA集成测试完成 | 7.14.1 | ERP·OA工作组 | 100% | 0小时 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 由任务表资源名称生成
254 | 291 | ERP/OA用户培训 | 7.15 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 由任务表资源名称生成
255 | 292 | ERP/OA补强验收 | 7.16 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 由任务表资源名称生成
256 | 293 | ERP/OA正式上线 | 7.16.1 | ERP·OA工作组 | 100% | 0小时 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 由任务表资源名称生成
257 | 294 | ERP扩容影响分析与停机窗口审批 | 7.17 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 由任务表资源名称生成
258 | 295 | ERP扩容割接演练与回退方案审批 | 7.18 | ERP·OA工作组 | 100% | 48小时 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 由任务表资源名称生成
259 | 296 | ERP关键业务场景验证 | 7.19 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 由任务表资源名称生成
260 | 297 | ERP扩容后观察期 | 7.20 | ERP·OA工作组 | 100% | 80小时 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 由任务表资源名称生成
261 | 298 | OA统一入口定位确认 | 7.21 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 由任务表资源名称生成
262 | 299 | 新老OA接口兼容性及SSO方案POC | 7.22 | ERP·OA工作组 | 100% | 80小时 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 由任务表资源名称生成
263 | 300 | OA供应商接口能力确认 | 7.23 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 由任务表资源名称生成
264 | 301 | OA接口规格冻结 | 7.24 | ERP·OA工作组 | 100% | 0小时 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 由任务表资源名称生成
265 | 302 | OA失效旁路与补偿方案 | 7.25 | ERP·OA工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 由任务表资源名称生成
266 | 304 | MES内部需求清单编制 | 8.1 | MES工作组 | 100% | 96小时 | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 由任务表资源名称生成
267 | 305 | MES内部初版蓝图编制 | 8.2 | MES工作组 | 100% | 120小时 | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 由任务表资源名称生成
268 | 306 | MES蓝图内部评审 | 8.3 | MES工作组 | 100% | 24小时 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 由任务表资源名称生成
269 | 307 | MES供应商复核蓝图 | 8.4 | MES工作组 | 100% | 80小时 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 由任务表资源名称生成
270 | 308 | MES蓝图评审通过 | 8.5 | MES工作组 | 100% | 0小时 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 由任务表资源名称生成
271 | 310 | 主数据接收与基础维护-详细需求确认 | 8.6.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 由任务表资源名称生成
272 | 311 | 主数据接收与基础维护-详细设计 | 8.6.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 由任务表资源名称生成
273 | 312 | 主数据接收与基础维护-配置/开发 | 8.6.3 | MES工作组 | 100% | 96小时 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 由任务表资源名称生成
274 | 313 | 主数据接收与基础维护-单元测试 | 8.6.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 由任务表资源名称生成
275 | 314 | 主数据接收与基础维护-缺陷修复 | 8.6.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2026-12-09 | 2026-12-14 | 由任务表资源名称生成
276 | 316 | 工艺管理/轻量MBOM-详细需求确认 | 8.7.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 由任务表资源名称生成
277 | 317 | 工艺管理/轻量MBOM-详细设计 | 8.7.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 由任务表资源名称生成
278 | 318 | 工艺管理/轻量MBOM-配置/开发 | 8.7.3 | MES工作组 | 100% | 96小时 | 2026-11-23 | 2026-12-08 | 由任务表资源名称生成
279 | 319 | 工艺管理/轻量MBOM-单元测试 | 8.7.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 由任务表资源名称生成
280 | 320 | 工艺管理/轻量MBOM-缺陷修复 | 8.7.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2026-12-16 | 2026-12-21 | 由任务表资源名称生成
281 | 322 | 生产计划管理-详细需求确认 | 8.8.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 由任务表资源名称生成
282 | 323 | 生产计划管理-详细设计 | 8.8.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 由任务表资源名称生成
283 | 324 | 生产计划管理-配置/开发 | 8.8.3 | MES工作组 | 100% | 96小时 | 2026-11-26 | 2026-12-11 | 由任务表资源名称生成
284 | 325 | 生产计划管理-单元测试 | 8.8.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 由任务表资源名称生成
285 | 326 | 生产计划管理-缺陷修复 | 8.8.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 由任务表资源名称生成
286 | 328 | 执行报工/工序流转-详细需求确认 | 8.9.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 由任务表资源名称生成
287 | 329 | 执行报工/工序流转-详细设计 | 8.9.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 由任务表资源名称生成
288 | 330 | 执行报工/工序流转-配置/开发 | 8.9.3 | MES工作组 | 100% | 96小时 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 由任务表资源名称生成
289 | 331 | 执行报工/工序流转-单元测试 | 8.9.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 由任务表资源名称生成
290 | 332 | 执行报工/工序流转-缺陷修复 | 8.9.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 由任务表资源名称生成
291 | 334 | 仓储管理-详细需求确认 | 8.10.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 由任务表资源名称生成
292 | 335 | 仓储管理-详细设计 | 8.10.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 由任务表资源名称生成
293 | 336 | 仓储管理-配置/开发 | 8.10.3 | MES工作组 | 100% | 96小时 | 2026-12-07 | 2026-12-22 | 由任务表资源名称生成
294 | 337 | 仓储管理-单元测试 | 8.10.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-23 | 2026-12-29 | 由任务表资源名称生成
295 | 338 | 仓储管理-缺陷修复 | 8.10.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 由任务表资源名称生成
296 | 340 | 工装工具管理-详细需求确认 | 8.11.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 由任务表资源名称生成
297 | 341 | 工装工具管理-详细设计 | 8.11.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 由任务表资源名称生成
298 | 342 | 工装工具管理-配置/开发 | 8.11.3 | MES工作组 | 100% | 96小时 | 2026-12-11 | 2026-12-28 | 由任务表资源名称生成
299 | 343 | 工装工具管理-单元测试 | 8.11.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-29 | 2027-01-04 | 由任务表资源名称生成
300 | 344 | 工装工具管理-缺陷修复 | 8.11.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2027-01-05 | 2027-01-08 | 由任务表资源名称生成
301 | 346 | 质量基础管理-详细需求确认 | 8.12.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 由任务表资源名称生成
302 | 347 | 质量基础管理-详细设计 | 8.12.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 由任务表资源名称生成
303 | 348 | 质量基础管理-配置/开发 | 8.12.3 | MES工作组 | 100% | 96小时 | 2026-12-16 | 2026-12-31 | 由任务表资源名称生成
304 | 349 | 质量基础管理-单元测试 | 8.12.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2027-01-01 | 2027-01-07 | 由任务表资源名称生成
305 | 350 | 质量基础管理-缺陷修复 | 8.12.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 由任务表资源名称生成
306 | 352 | 生产进度看板-详细需求确认 | 8.13.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 由任务表资源名称生成
307 | 353 | 生产进度看板-详细设计 | 8.13.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 由任务表资源名称生成
308 | 354 | 生产进度看板-配置/开发 | 8.13.3 | MES工作组 | 100% | 96小时 | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 由任务表资源名称生成
309 | 355 | 生产进度看板-单元测试 | 8.13.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 由任务表资源名称生成
310 | 356 | 生产进度看板-缺陷修复 | 8.13.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 由任务表资源名称生成
311 | 358 | PLM-MES接口-详细需求确认 | 8.14.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 由任务表资源名称生成
312 | 359 | PLM-MES接口-详细设计 | 8.14.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 由任务表资源名称生成
313 | 360 | PLM-MES接口-配置/开发 | 8.14.3 | MES工作组 | 100% | 64小时 | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 由任务表资源名称生成
314 | 361 | PLM-MES接口-单元测试 | 8.14.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 由任务表资源名称生成
315 | 362 | PLM-MES接口-缺陷修复 | 8.14.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 由任务表资源名称生成
316 | 364 | ERP-MES接口-详细需求确认 | 8.15.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 由任务表资源名称生成
317 | 365 | ERP-MES接口-详细设计 | 8.15.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 由任务表资源名称生成
318 | 366 | ERP-MES接口-配置/开发 | 8.15.3 | MES工作组 | 100% | 64小时 | 2026-12-31 | 2027-01-11 | 由任务表资源名称生成
319 | 367 | ERP-MES接口-单元测试 | 8.15.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 由任务表资源名称生成
320 | 368 | ERP-MES接口-缺陷修复 | 8.15.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2027-01-19 | 2027-01-22 | 由任务表资源名称生成
321 | 370 | QMS低代码平台-QMS范围确认 | 8.16.1 | MES工作组 | 100% | 48小时 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 由任务表资源名称生成
322 | 371 | QMS低代码平台-低代码平台方案设计 | 8.16.2 | MES工作组 | 100% | 48小时 | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 由任务表资源名称生成
323 | 372 | QMS低代码平台-质量流程表单配置 | 8.16.3 | MES工作组 | 100% | 96小时 | 2027-01-07 | 2027-01-22 | 由任务表资源名称生成
324 | 373 | QMS低代码平台-质量台账与审批流配置 | 8.16.4 | MES工作组 | 100% | 80小时 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 由任务表资源名称生成
325 | 374 | QMS低代码平台-QMS测试 | 8.16.5 | MES工作组 | 100% | 48小时 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 由任务表资源名称生成
326 | 375 | QMS低代码平台-QMS基础能力验收 | 8.16.6 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 由任务表资源名称生成
327 | 377 | MES-QMS接口-详细需求确认 | 8.17.1 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 由任务表资源名称生成
328 | 378 | MES-QMS接口-详细设计 | 8.17.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 由任务表资源名称生成
329 | 379 | MES-QMS接口-配置/开发 | 8.17.3 | MES工作组 | 100% | 64小时 | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 由任务表资源名称生成
330 | 380 | MES-QMS接口-单元测试 | 8.17.4 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 由任务表资源名称生成
331 | 381 | MES-QMS接口-缺陷修复 | 8.17.5 | MES工作组 | 100% | 32小时 | 2027-01-28 | 2027-02-02 | 由任务表资源名称生成
332 | 383 | MES一期系统集成测试 | 8.99.1 | MES工作组 | 100% | 120小时 | 2027-03-01 | 2027-03-19 | 由任务表资源名称生成
333 | 384 | MES一期用户培训材料编制 | 8.99.2 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 由任务表资源名称生成
334 | 385 | MES一期关键用户培训 | 8.99.3 | MES工作组 | 100% | 64小时 | 2027-03-29 | 2027-04-07 | 由任务表资源名称生成
335 | 386 | MES一期上线前风险缓冲 | 8.99.4 | MES工作组 | 100% | 80小时 | 2027-04-08 | 2027-04-21 | 由任务表资源名称生成
336 | 387 | MES一期试运行开始 | 8.99.5 | MES工作组 | 100% | 0小时 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 由任务表资源名称生成
337 | 388 | MES一期试运行与问题整改 | 8.99.6 | MES工作组 | 100% | 120小时 | 2027-04-23 | 2027-05-13 | 由任务表资源名称生成
338 | 389 | MES一期正式上线 | 8.99.7 | MES工作组 | 100% | 0小时 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 由任务表资源名称生成
339 | 390 | MES一期验收 | 8.99.8 | MES工作组 | 100% | 40小时 | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 由任务表资源名称生成
340 | 393 | 核心招采联调准备确认 | 9.0.1 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2027-04-03 | 2027-04-03 | 由任务表资源名称生成
341 | 394 | 测试环境资源与访问矩阵确认 | 9.0.2 | 信息化项目组 | 100% | 24小时 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 由任务表资源名称生成
342 | 395 | 主数据V1.1联调版冻结确认 | 9.0.3 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 由任务表资源名称生成
343 | 396 | 接口规格冻结与版本锁定 | 9.0.4 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 由任务表资源名称生成
344 | 397 | 集成过渡期规则中心可用确认 | 9.0.5 | 信息化项目组 | 100% | 24小时 | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 由任务表资源名称生成
345 | 398 | 备份Agent安装与首次备份验证 | 9.0.6 | 信息化项目组 | 100% | 24小时 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 由任务表资源名称生成
346 | 399 | 关键接口冒烟测试 | 9.0.7 | 信息化项目组 | 100% | 24小时 | 2027-04-21 | 2027-04-23 | 由任务表资源名称生成
347 | 400 | WBS9联调启动评审 | 9.0.8 | 信息化项目组 | 100% | 24小时 | 2027-04-26 | 2027-04-28 | 由任务表资源名称生成
348 | 401 | PLM主数据标准映射联调 | 9.1 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 由任务表资源名称生成
349 | 402 | ERP主数据一致性联调 | 9.2 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 由任务表资源名称生成
350 | 403 | MES主数据一致性校验 | 9.3 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 由任务表资源名称生成
351 | 404 | PLM-MES集成联调 | 9.4 | 信息化项目组 | 100% | 96小时 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 由任务表资源名称生成
352 | 405 | ERP-MES集成联调 | 9.5 | 信息化项目组 | 100% | 96小时 | 2027-06-30 | 2027-07-15 | 由任务表资源名称生成
353 | 406 | MES-QMS集成联调 | 9.6 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 由任务表资源名称生成
354 | 407 | 跨系统业务场景测试-订单到计划 | 9.7 | 信息化项目组 | 100% | 64小时 | 2027-07-30 | 2027-08-10 | 由任务表资源名称生成
355 | 408 | 跨系统业务场景测试-工艺到执行 | 9.8 | 信息化项目组 | 100% | 64小时 | 2027-08-11 | 2027-08-20 | 由任务表资源名称生成
356 | 409 | 跨系统业务场景测试-质量闭环 | 9.9 | 信息化项目组 | 100% | 64小时 | 2027-08-23 | 2027-09-01 | 由任务表资源名称生成
357 | 410 | 跨系统业务场景测试-物料齐套 | 9.10 | 信息化项目组 | 100% | 64小时 | 2027-09-02 | 2027-09-13 | 由任务表资源名称生成
358 | 411 | 全系统集成联调问题整改 | 9.11 | 信息化项目组 | 100% | 120小时 | 2027-09-14 | 2027-10-04 | 由任务表资源名称生成
359 | 412 | 全系统集成联调完成 | 9.12 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 由任务表资源名称生成
360 | 413 | 生产现场推广方案 | 9.13 | 信息化项目组 | 100% | 64小时 | 2027-10-06 | 2027-10-15 | 由任务表资源名称生成
361 | 414 | 试点产线推广 | 9.14 | 信息化项目组 | 100% | 120小时 | 2027-10-18 | 2027-11-05 | 由任务表资源名称生成
362 | 415 | 多部门现场培训 | 9.15 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 由任务表资源名称生成
363 | 416 | 全面推广与运行跟踪 | 9.16 | 信息化项目组 | 100% | 200小时 | 2027-11-22 | 2027-12-24 | 由任务表资源名称生成
364 | 417 | 生产现场全面推广完成 | 9.17 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 由任务表资源名称生成
365 | 418 | 数据治理常态化机制设计 | 9.18 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-12-28 | 2028-01-10 | 由任务表资源名称生成
366 | 419 | 月度数据质量审计机制运行 | 9.19 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2028-01-11 | 2028-01-24 | 由任务表资源名称生成
367 | 420 | 数据治理常态化机制验收 | 9.20 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2028-01-25 | 2028-01-25 | 由任务表资源名称生成
368 | 422 | 项目文档知识库深化 | 10.1 | 信息化项目组 | 100% | 120小时 | 2027-05-03 | 2027-05-21 | 由任务表资源名称生成
369 | 423 | 代码库问答与审查助手试点 | 10.2 | 信息化项目组 | 100% | 120小时 | 2027-05-24 | 2027-06-11 | 由任务表资源名称生成
370 | 424 | 测试用例生成试点 | 10.3 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 由任务表资源名称生成
371 | 425 | 项目周报/风险台账自动生成试点 | 10.4 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 由任务表资源名称生成
372 | 426 | 数字员工场景筛选 | 10.5 | 信息化项目组 | 100% | 64小时 | 2027-07-12 | 2027-07-21 | 由任务表资源名称生成
373 | 427 | 数字员工低风险场景原型 | 10.6 | 信息化项目组 | 100% | 160小时 | 2027-07-22 | 2027-08-18 | 由任务表资源名称生成
374 | 428 | 数字员工试点运行 | 10.7 | 信息化项目组 | 100% | 160小时 | 2027-08-19 | 2027-09-15 | 由任务表资源名称生成
375 | 429 | AI应用/数字员工试点完成 | 10.8 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2027-09-16 | 2027-09-16 | 由任务表资源名称生成
376 | 430 | 驾驶舱指标体系深化 | 10.9 | 信息化项目组 | 100% | 80小时 | 2027-09-17 | 2027-09-30 | 由任务表资源名称生成
377 | 431 | 驾驶舱数据接入与看板深化 | 10.10 | 信息化项目组 | 100% | 160小时 | 2027-10-01 | 2027-10-28 | 由任务表资源名称生成
378 | 432 | 项目总体验收材料准备 | 10.11 | 信息化项目组 | 100% | 120小时 | 2028-01-03 | 2028-01-21 | 由任务表资源名称生成
379 | 433 | 项目总体验收前风险缓冲 | 10.12 | 信息化项目组 | 100% | 40小时 | 2028-01-24 | 2028-01-28 | 由任务表资源名称生成
380 | 434 | 项目总体验收 | 10.13 | 信息化项目组 | 100% | 0小时 | 2028-01-31 | 2028-01-31 | 由任务表资源名称生成

## 映射_任务
源工作表 | 源字段 | Project字段 | 是否建议映射 | 说明
Project任务_导入 | ID | ID/Unique ID | 可选 | 如Project不允许映射ID，可不映射；保留为追溯字段
Project任务_导入 | 任务名称 | 名称/Name | 必选 | 任务名称
Project任务_导入 | 工期 | 工期/Duration | 必选 | 如0工作日将形成里程碑
Project任务_导入 | 开始时间 | 开始时间/Start | 建议 | 保持源计划日期
Project任务_导入 | 完成时间 | 完成时间/Finish | 建议 | 保持源计划日期
Project任务_导入 | 前置任务 | 前置任务/Predecessors | 建议 | 已清洗，无无效/后向/循环依赖
Project任务_导入 | 资源名称 | 资源名称/Resource Names | 建议 | 仅保留主责资源，避免资源池爆炸
Project任务_导入 | WBS | 文本1/Text1 | 必选 | 纯数字WBS，H5层级依据；不要映射到Project内置WBS
Project任务_导入 | 任务类型 | 文本2/Text2 | 建议 | 用于筛选任务类型
Project任务_导入 | 责任部门 | 文本3/Text3 | 建议 | PMO责任部门筛选
Project任务_导入 | 供应商资源 | 文本4/Text4 | 建议 | 供应商不进入资源池，作为字段筛选
Project任务_导入 | 协作资源 | 文本5/Text5 | 建议 | 协作组不进入资源池
Project任务_导入 | 审核人/审批组 | 文本6/Text6 | 建议 | 评审与阶段门责任
Project任务_导入 | 风险等级 | 文本7/Text7 | 建议 | H5/Project高风险筛选
Project任务_导入 | 里程碑 | 文本8/Text8 | 建议 | 标识里程碑
Project任务_导入 | 交付物 | 文本9/Text9 | 建议 | 交付物台账来源
Project任务_导入 | 所属视图分类 | 文本10/Text10 | 强制 | H5视图分类，如Core_Procurement、Infra_Phased、G9_Ready
Project任务_导入 | 阶段门编号 | 文本11/Text11 | 强制 | G0-G6阶段门控制
Project任务_导入 | 是否关键路径控制 | 标志1/Flag1 | 强制 | PMO红色报警和关键路径追踪
Project任务_导入 | 版本控制对象 | 文本13/Text13 | 建议 | 主数据版本控制对象
Project任务_导入 | 变更等级 | 文本14/Text14 | 建议 | A/B/C变更等级
Project任务_导入 | 联调启动条件 | 文本15/Text15 | 建议 | WBS9联调条件包
Project任务_导入 | 是否H5重点展示 | 标志2/Flag2 | 建议 | H5默认突出显示
Project任务_导入 | 备注 | 备注/Notes | 建议 | 补充说明

## 映射_资源
源工作表 | 源字段 | Project资源字段 | 是否建议映射 | 说明
Project资源_导入 | 资源名称 | 资源名称/Resource Name | 必选 | 资源池仅保留主责资源
Project资源_导入 | 类型 | 类型/Type | 建议 | 工时资源
Project资源_导入 | 最大单位 | 最大单位/Max Units | 建议 | 默认100%
Project资源_导入 | 资源组 | 组/Group | 建议 | 内部工作组/外部供应商/PMO
Project资源_导入 | 基准日历 | 基准日历/Base Calendar | 可选 | 默认标准
Project资源_导入 | 备注 | 备注/Notes | 可选 | 资源池导入建议

## 映射_工作分配
源工作表 | 源字段 | Project工作分配字段 | 是否建议映射 | 说明
Project工作分配_导入 | 分配ID | ID/Unique ID | 可选 | 导入失败时可不映射
Project工作分配_导入 | 任务ID | 任务ID/Task ID | 必选 | 用于关联任务，需先导入任务表
Project工作分配_导入 | 任务名称 | 任务名称/Task Name | 可选 | 用于人工核对
Project工作分配_导入 | 资源名称 | 资源名称/Resource Name | 必选 | 用于关联资源池
Project工作分配_导入 | 单位 | 单位/Units | 建议 | 默认100%
Project工作分配_导入 | 工时 | 工时/Work | 可选 | 由工期*8小时估算
Project工作分配_导入 | 开始时间 | 开始时间/Start | 可选 | 保持任务计划
Project工作分配_导入 | 完成时间 | 完成时间/Finish | 可选 | 保持任务计划
Project工作分配_导入 | 备注 | 备注/Notes | 可选 | 分配来源说明

## WBS重编码对照
ID | 原WBS/旧WBS | 新WBS | 任务名称 | 处理说明
17 | 2.A | 2.1 | 核心系统招采关键路径 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
18 | 2.A.1 | 2.1.1 | 核心系统采购包边界冻结 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
19 | 2.A.2 | 2.1.2 | PLM供应商合同签订与进场完成 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
20 | 2.A.3 | 2.1.3 | MES/QMS供应商合同签订与进场完成 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
21 | 2.A.4 | 2.1.4 | ERP扩容订单/合同确认完成 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
22 | 2.A.5 | 2.1.5 | OA供应商合同签订与进场完成 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
23 | 2.A.6 | 2.1.6 | 核心系统供应商联合启动会 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
24 | 2.A.7 | 2.1.7 | 核心招采满足WBS9联调准备条件 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
25 | 2.B | 2.2 | 基础设施与底座招采关键路径 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
26 | 2.C | 2.3 | 外围应用与深化类招采长尾 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
27 | 2.C.1 | 2.3.1 | 驾驶舱深化类采购准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
28 | 2.C.2 | 2.3.2 | AI应用深化类采购准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
29 | 2.C.3 | 2.3.3 | 后续优化与扩展类采购 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
30 | 2.C.4 | 2.3.4 | 外围招采合同审批与进场 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
31 | 2.C.5 | 2.3.5 | 外围招采长尾完成 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
32 | 2.D | 2.4 | 招采收口与合同履约管理 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
33 | 2.1 | 2.5 | 基础设施 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
34 | 2.1.1 | 2.5.1 | 基础设施-方案评审材料准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
35 | 2.1.2 | 2.5.2 | 基础设施-技术方案与预算评审 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
36 | 2.1.3 | 2.5.3 | 机房动力环境改造方案评审与招标 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
37 | 2.1.4 | 2.5.4 | 基础设施-招标/比选文件编制 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
38 | 2.1.5 | 2.5.5 | 基础设施-招标/比选与答疑 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
39 | 2.1.6 | 2.5.6 | 基础设施-评标/选型与商务谈判 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
40 | 2.1.7 | 2.5.7 | 基础设施-合同审批与签订 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
41 | 2.1.8 | 2.5.8 | 基础设施-供应商进场准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
42 | 2.1.9 | 2.5.9 | 基础设施-供应商正式进场 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
43 | 2.2 | 2.6 | AI服务器/本地模型环境 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
44 | 2.2.1 | 2.6.1 | AI服务器/本地模型环境-方案评审材料准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
45 | 2.2.2 | 2.6.2 | AI服务器/本地模型环境-技术方案与预算评审 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
46 | 2.2.3 | 2.6.3 | AI服务器/本地模型环境-招标/比选文件编制 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
47 | 2.2.4 | 2.6.4 | AI服务器/本地模型环境-招标/比选与答疑 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
48 | 2.2.5 | 2.6.5 | AI服务器/本地模型环境-评标/选型与商务谈判 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
49 | 2.2.6 | 2.6.6 | AI服务器/本地模型环境-合同审批与签订 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
50 | 2.2.7 | 2.6.7 | AI服务器/本地模型环境-供应商进场准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
51 | 2.2.8 | 2.6.8 | AI服务器/本地模型环境-供应商正式进场 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
52 | 2.3 | 2.7 | 虚拟化/瘦终端平台 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
53 | 2.3.1 | 2.7.1 | 虚拟化/瘦终端平台-方案评审材料准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
54 | 2.3.2 | 2.7.2 | 虚拟化/瘦终端平台-技术方案与预算评审 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
55 | 2.3.3 | 2.7.3 | 虚拟化/瘦终端平台-招标/比选文件编制 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
56 | 2.3.4 | 2.7.4 | 虚拟化/瘦终端平台-招标/比选与答疑 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
57 | 2.3.5 | 2.7.5 | 虚拟化/瘦终端平台-评标/选型与商务谈判 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
58 | 2.3.6 | 2.7.6 | 虚拟化/瘦终端平台-合同审批与签订 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
59 | 2.3.7 | 2.7.7 | 虚拟化/瘦终端平台-供应商进场准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
60 | 2.3.8 | 2.7.8 | 虚拟化/瘦终端平台-供应商正式进场 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
61 | 2.4 | 2.8 | PLM深化 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
62 | 2.4.1 | 2.8.1 | PLM深化-方案评审材料准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
63 | 2.4.2 | 2.8.2 | PLM深化-技术方案与预算评审 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
64 | 2.4.3 | 2.8.3 | PLM深化-招标/比选文件编制 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
65 | 2.4.4 | 2.8.4 | PLM深化-招标/比选与答疑 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
66 | 2.4.5 | 2.8.5 | PLM深化-评标/选型与商务谈判 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
67 | 2.4.6 | 2.8.6 | PLM深化-合同审批与签订 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
68 | 2.4.7 | 2.8.7 | PLM深化-供应商进场准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
69 | 2.4.8 | 2.8.8 | PLM深化-供应商正式进场 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
70 | 2.5 | 2.9 | MES/QMS | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
71 | 2.5.1 | 2.9.1 | MES/QMS-方案评审材料准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
72 | 2.5.2 | 2.9.2 | MES/QMS-技术方案与预算评审 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
73 | 2.5.3 | 2.9.3 | MES/QMS-招标/比选文件编制 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
74 | 2.5.4 | 2.9.4 | MES/QMS-招标/比选与答疑 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
75 | 2.5.5 | 2.9.5 | MES/QMS-评标/选型与商务谈判 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
76 | 2.5.6 | 2.9.6 | MES/QMS-合同审批与签订 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
77 | 2.5.7 | 2.9.7 | MES/QMS-供应商进场准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
78 | 2.5.8 | 2.9.8 | MES/QMS-供应商正式进场 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
79 | 2.6 | 2.10 | ERP服务器扩容 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
80 | 2.6.1 | 2.10.1 | ERP服务器现状资源评估与扩容需求确认 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
81 | 2.6.2 | 2.10.2 | ERP服务器扩容方案与预算评审 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
82 | 2.6.3 | 2.10.3 | ERP服务器扩容采购/订单文件编制 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
83 | 2.6.4 | 2.10.4 | ERP服务器扩容采购/比选与商务确认 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
84 | 2.6.5 | 2.10.5 | ERP服务器扩容合同/订单审批 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
85 | 2.6.6 | 2.10.6 | ERP服务器扩容到货验收与资源上架 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
86 | 2.6.7 | 2.10.7 | ERP U8扩容环境部署与性能验证 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
87 | 2.6.8 | 2.10.8 | ERP服务器扩容完成 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
88 | 2.7 | 2.11 | OA系统采购 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
89 | 2.7.1 | 2.11.1 | OA系统采购需求确认与边界梳理 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
90 | 2.7.2 | 2.11.2 | OA系统技术方案与预算评审 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
91 | 2.7.3 | 2.11.3 | OA系统招标/比选文件编制 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
92 | 2.7.4 | 2.11.4 | OA系统招标/比选与答疑 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
93 | 2.7.5 | 2.11.5 | OA系统评标/选型与商务谈判 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
94 | 2.7.6 | 2.11.6 | OA系统合同审批与签订 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
95 | 2.7.7 | 2.11.7 | OA系统供应商进场准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
96 | 2.7.8 | 2.11.8 | OA系统供应商正式进场 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
97 | 2.8 | 2.12 | 设备数据采集硬件/网关 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
98 | 2.8.1 | 2.12.1 | 设备数据采集硬件/网关-方案评审材料准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
99 | 2.8.2 | 2.12.2 | 设备数据采集硬件/网关-技术方案与预算评审 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
100 | 2.8.3 | 2.12.3 | 设备数据采集硬件/网关-招标/比选文件编制 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
101 | 2.8.4 | 2.12.4 | 设备数据采集硬件/网关-招标/比选与答疑 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
102 | 2.8.5 | 2.12.5 | 设备数据采集硬件/网关-评标/选型与商务谈判 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
103 | 2.8.6 | 2.12.6 | 设备数据采集硬件/网关-合同审批与签订 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
104 | 2.8.7 | 2.12.7 | 设备数据采集硬件/网关-供应商进场准备 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
105 | 2.8.8 | 2.12.8 | 设备数据采集硬件/网关-供应商正式进场 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
188 | 5.A | 5.1 | 基础资源先行交付 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
189 | 5.A.1 | 5.1.1 | 基础虚拟化资源池初始化 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
190 | 5.A.2 | 5.1.2 | 基础网络与管理网开通 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
191 | 5.A.3 | 5.1.3 | 测试环境资源配额确认 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
192 | 5.A.4 | 5.1.4 | PLM测试环境资源交付 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
193 | 5.A.5 | 5.1.5 | MES/QMS测试环境资源交付 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
194 | 5.A.6 | 5.1.6 | ERP/OA测试环境资源交付 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
195 | 5.A.7 | 5.1.7 | 基础资源先行交付验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
196 | 5.1 | 5.2 | 服务器与虚拟化平台 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
197 | 5.1.1 | 5.2.1 | 服务器与虚拟化平台-到货验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
198 | 5.1.2 | 5.2.2 | 服务器与虚拟化平台-虚拟化部署 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
199 | 5.1.3 | 5.2.3 | 服务器与虚拟化平台-资源池配置 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
200 | 5.1.4 | 5.2.4 | 资源池隔离划分与业务落位确认 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
201 | 5.1.5 | 5.2.5 | 服务器与虚拟化平台-高可用测试 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
202 | 5.1.6 | 5.2.6 | 服务器与虚拟化平台-验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
203 | 5.2 | 5.3 | 存储与备份 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
204 | 5.2.1 | 5.3.1 | 存储与备份-存储部署 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
205 | 5.2.2 | 5.3.2 | 存储与备份-备份方案配置 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
206 | 5.2.3 | 5.3.3 | 统一备份平台业务纳管接入 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
207 | 5.2.4 | 5.3.4 | 不可变备份/防勒索策略配置与验证 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
208 | 5.2.5 | 5.3.5 | 存储与备份-备份策略测试 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
209 | 5.2.6 | 5.3.6 | 存储与备份-恢复演练 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
210 | 5.2.7 | 5.3.7 | 存储与备份-验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
211 | 5.3 | 5.4 | 网络与安全 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
212 | 5.3.1 | 5.4.1 | 机房电力/制冷改造施工与验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
213 | 5.3.2 | 5.4.2 | 网络与安全-网络规划 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
214 | 5.3.3 | 5.4.3 | 网络与安全-安全策略配置 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
215 | 5.3.4 | 5.4.4 | 存储网/备份网/心跳网多平面网络隔离联调 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
216 | 5.3.5 | 5.4.5 | 网络与安全-账号权限基线 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
217 | 5.3.6 | 5.4.6 | 网络与安全-日志审计配置 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
218 | 5.3.7 | 5.4.7 | 网络与安全-验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
219 | 5.4 | 5.5 | 数据库与中间件 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
220 | 5.4.1 | 5.5.1 | 数据库与中间件-数据库部署 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
221 | 5.4.2 | 5.5.2 | 数据库与中间件-中间件部署 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
222 | 5.4.3 | 5.5.3 | Oracle RAC/Data Guard 集群部署与调优 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
223 | 5.4.4 | 5.5.4 | 数据库与中间件-测试环境搭建 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
224 | 5.4.5 | 5.5.5 | 数据库与中间件-预生产环境搭建 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
225 | 5.4.6 | 5.5.6 | 数据库与中间件-生产环境搭建 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
226 | 5.4.7 | 5.5.7 | 数据库容灾切换演练与RPO/RTO验证 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
227 | 5.5 | 5.6 | AI服务器与本地模型 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
228 | 5.5.1 | 5.6.1 | AI服务器与本地模型-硬件到货验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
229 | 5.5.2 | 5.6.2 | Ansys Fluent 环境部署与 GPU Solver 适配确认 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
230 | 5.5.3 | 5.6.3 | Ansys Fluent 代表模型 Benchmark 测试与验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
231 | 5.5.4 | 5.6.4 | AI服务器与本地模型-模型服务部署 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
232 | 5.5.5 | 5.6.5 | AI服务器与本地模型-代码助手接入 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
233 | 5.5.6 | 5.6.6 | AI服务器与本地模型-知识库原型 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
234 | 5.5.7 | 5.6.7 | AI服务器与本地模型-MDM辅助开发试点 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
235 | 5.5.8 | 5.6.8 | AI服务器与本地模型-试点效果报告 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
236 | 5.6 | 5.7 | 虚拟桌面/瘦终端平台 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
237 | 5.6.1 | 5.7.1 | 虚拟桌面/瘦终端平台-平台部署 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
238 | 5.6.2 | 5.7.2 | 虚拟桌面/瘦终端平台-镜像模板 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
239 | 5.6.3 | 5.7.3 | 虚拟桌面/瘦终端平台-账号权限 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
240 | 5.6.4 | 5.7.4 | 虚拟桌面/瘦终端平台-试点接入 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
241 | 5.6.5 | 5.7.5 | 虚拟桌面/瘦终端平台-验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
242 | 5.7 | 5.8 | 运维监控与日志审计 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
243 | 5.7.1 | 5.8.1 | 运维监控与日志审计-监控指标设计 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
244 | 5.7.2 | 5.8.2 | 运维监控与日志审计-监控平台配置 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
245 | 5.7.3 | 5.8.3 | 运维监控与日志审计-日志审计联调 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
246 | 5.7.4 | 5.8.4 | 运维监控与日志审计-告警演练 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
247 | 5.7.5 | 5.8.5 | 运维监控与日志审计-运维移交 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
248 | 5.8 | 5.9 | 防勒索与统一灾备体系整体验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
249 | 5.8.1 | 5.9.1 | 基础设施防勒索与统一灾备体系整体验收 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
250 | 5.9 | 5.10 | 基础设施生产环境就绪 | 字母/旧数字WBS转为纯数字WBS
293 | 7.17 | 7.16.1 | ERP/OA正式上线 | 修复重复WBS：ERP/OA正式上线作为7.16验收下级节点

## 字段字典
Excel字段名 | Project映射 | 用途 | 是否强制 | 说明
所属视图分类 | Text10 | H5视图归类 | 强制 | Core_Procurement、MDM_Version、Infra_Phased、G9_Ready、Gate、Contract_Control、Risk_Control
阶段门编号 | Text11 | 阶段门和付款控制 | 强制 | G0-G6阶段门或相关放行节点
是否关键路径控制 | Flag1 | H5红色报警和Project重点跟踪 | 强制 | 是/否；关键放行任务必须为是
版本控制对象 | Text13 | 主数据版本管理 | 建议强制 | V0.8/V0.9/V1.0/V1.1/全版本
变更等级 | Text14 | 主数据A/B/C变更分级 | 建议强制 | A类重大、B类重要、C类一般
联调启动条件 | Text15 | WBS9条件包管理 | 建议强制 | 招采、环境/访问、主数据、接口、规则中心、备份、接口测试、总包
是否H5重点展示 | Flag2 | H5默认突出显示 | 可选 | 是/否

## H5视图分类
Text10值 | 中文含义 | H5视图 | 诊断/PMO用途
Core_Procurement | 核心招采 | 核心招采关键路径视图 | 避免外围招采长尾误阻塞联调
MDM_Version | 主数据版本 | 主数据版本变更视图 | 管控V0.8/V0.9/V1.0/V1.1
Infra_Phased | 基础资源分批 | 基础资源分批交付视图 | 区分基础资源可用与底座终验
G9_Ready | 联调准备 | 联调启动条件视图 | 把WBS9从日期驱动改为条件驱动
Gate | 阶段门 | 阶段门控制视图 | 管控G0-G6
Contract_Control | 合同付款控制 | 合同/付款控制视图 | 绑定付款、临时放行、履约风险
Risk_Control | 风险闭环 | 风险与阻塞项视图 | PMO周会追责

## 阶段门控制体系
阶段门 | 放行范围 | 不满足时禁止推进 | 绑定动作
G0 立项与预算框架通过 | 调研、方案评审、采购包划分 | 合同签订、生产环境建设 | 允许启动招采准备
G1 总体技术路线冻结 | 底座类共性能力采购准备 | 业务系统实施合同签订 | 允许底座合同签订
G2 业务蓝图冻结 | PLM、MES、ERP/OA实施合同和详细设计 | 大规模开发与接口冻结 | 允许详细设计款
G3 主数据标准V1.0冻结 | 核心接口字段、主数据映射、数据清洗 | 核心接口中期开发、接口联调、主数据分发 | 允许接口中期款；首付款有条件放行
G4 测试环境验收 | 分系统测试、接口测试、备份纳管验证 | 试运行与正式上线 | 允许上线准备款
G5 灾备与安全验收 | 上线前放行 | 正式上线 | 允许试运行
G6 业务试运行验收 | 总体验收材料准备 | 总体验收 | 允许终验款
G3付款微调 | 控制方式
接口详细设计款 | 可基于V0.8/V0.9有条件支付
接口开发首付款 | 原则上不超过接口相关合同额30%，须签署后续适配承诺
接口开发中期款 | 必须依赖V1.0冻结
接口联调款 | 必须依赖V1.1联调版标准
接口终验款 | 必须依赖业务穿透测试、异常关闭、接口验收
阶段门临时放行规则 | 至少提前5个工作日提交书面进度受阻预警函；提供可量化工时记录、会议纪要、待确认事项清单；经PMO、监理或第三方评审单位、业主项目总监三方确认；临时放行比例原则上不超过该阶段应付款项80%；供应商必须签署无条件适配后续标准承诺书；争议部分隔离，不得扩大为项目群停摆。

## 一级WBS管理口径
一级WBS | 主线名称 | 最终管理重点
1 | 项目启动与总体蓝图 | 项目治理、总体蓝图、系统架构、阶段门规则
2 | 招采合同与供应商管理 | 拆分核心招采和外围长尾；核心招采必须支撑WBS9联调
3 | 数据标准与主数据治理 | 建立V0.8/V0.9/V1.0/V1.1渐进冻结和变更分级
4 | MDM建设准备与数据治理沉淀 | 不承诺完整MDM平台；建立过渡期数据路由与规则中心
5 | 基础设施与AI底座 | 拆分基础资源先行交付、HA/备份/安全、GPU Benchmark、底座终验
6 | PLM基础深化 | 受主数据版本、测试环境、数据库适配、接口冻结约束
7 | ERP/OA补强 | ERP扩容安全网、OA采购与接口冻结、SSO/统一待办/旁路方案
8 | MES建设与QMS低代码平台 | 受主数据版本、现场资源、规则中心、测试环境约束
9 | 全系统集成联调与现场推广 | 增设9.0联调启动条件包；联调必须条件驱动
10 | AI应用深化、驾驶舱与总体验收 | 与外围招采长尾、驾驶舱、AI应用、总体验收和遗留关闭绑定

## Project依赖规则
规则类型 | 内容 | 说明
禁止项 | 禁止WBS9依赖WBS2一级摘要 | WBS9应依赖2.A.7核心招采满足WBS9联调准备条件
禁止项 | 禁止系统开发依赖WBS3一级摘要 | 蓝图依赖V0.8，配置依赖V0.9，接口开发依赖V1.0，联调依赖V1.1
禁止项 | 禁止测试环境部署依赖WBS5一级摘要 | 测试环境部署前置应为5.A资源交付节点
禁止项 | 禁止WBS9日期驱动启动 | 必须通过9.0.8 WBS9联调启动评审
推荐依赖 | PLM/MES/ERP/OA蓝图设计 → 主数据V0.8设计版冻结
推荐依赖 | 单系统原型配置 → 主数据V0.9字段草案发布
推荐依赖 | 核心接口开发 → 主数据V1.0开发版冻结 + 接口规格冻结
推荐依赖 | PLM测试环境部署 → PLM测试环境资源交付
推荐依赖 | MES/QMS测试环境部署 → MES/QMS测试环境资源交付
推荐依赖 | ERP/OA测试环境部署 → ERP/OA测试环境资源交付
推荐依赖 | WBS9联调启动 → 9.0.8 WBS9联调启动评审
推荐依赖 | WBS10总体验收 → WBS9联调验收 + G6业务试运行验收
9.0.8必须依赖 | 2.1.7, 5.1.7, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7 | 已在主表中拉线

## H5诊断规则
诊断名称 | 规则 | 提示信息/处理方式
招采误阻塞消除 | IF WBS_2_Status != Finished AND Task_2A7_Status == Finished THEN WBS_9_Procurement_Block = False | WBS2外围长尾未完成不应阻塞WBS9
主数据V0.8诊断 | IF WBS_6_7_8_Blueprint_Started == True AND MDM_V08_Status != Finished THEN Alert = Red | V0.8未冻结，业务蓝图设计缺少主数据设计版基线
主数据V1.0诊断 | IF Interface_Development_Started == True AND MDM_V10_Status != Finished THEN Alert = Red | V1.0未冻结，核心接口开发裸奔
主数据V1.1诊断 | IF WBS_9_Started == True AND MDM_V11_Status != Finished THEN Alert = Red | V1.1未冻结，全系统联调主数据基线不足
基础资源分批交付诊断 | IF WBS_5_Status != Finished AND Task_5A7_Status == Finished THEN Allow_Test_Environment_Deployment = True | 允许测试环境部署，不等待WBS5终验
测试环境前置诊断 | IF Test_Environment_Deployment_Started == True AND Task_5A7_Status != Finished THEN Alert = Red | 基础资源先行交付未验收，测试环境部署无物理资源基础
联调准入诊断 | IF Task_9_0_8_Status != Finished THEN Block_WBS9_Scenario_Testing = True | 联调启动条件未满足

## 合同与供应商履约控制
类别 | 必须包含/规则 | 说明
合同技术附件 | 阶段门放行条件；付款节点与阶段门关系；主数据版本适配承诺；接口规格冻结条件；数据库偏离审批；RPO/RTO；备份恢复演练；上线应急预案；培训和文档交付；运维移交；多供应商联合责任边界；供应商违约责任 | 合同技术附件必须支撑PMO追责和付款控制
数据库偏离审批 | 不支持Oracle RAC/Data Guard的产品必须提交原厂兼容性证明、不支持原因、替代数据库方案、等效高可用方案、RPO/RTO、备份恢复方案、恢复演练要求、架构/业务/决策审批意见 | Oracle RAC/Data Guard为推荐高可用与容灾能力，不作一刀切
GPU四段式交付-1 | 排产锁定：配置、排产计划、关键部件锁定证明，可支付预付款或排产款
GPU四段式交付-2 | 本地仓到货/视同到货：序列号、配置清单、仓储证明、保险证明、所有权转移证明，可支付不超过40%到货款 | 视同到货不等于最终验收
GPU四段式交付-3 | 现场交付：业主签发送货通知书，设备进入现场，支付现场到货验收款
GPU四段式交付-4 | 上架与Benchmark验收：上架、加电、配置核验、Ansys Fluent Benchmark通过，释放不少于15%-20%验收尾款 | Benchmark尾款不得过低
视同到货条件 | 设备序列号和配置清单明确；以业主为受益人的财产保险或等效保险；所有权转移声明或安排；设备不得抵押、查封、重复销售；不等于最终验收；Benchmark尾款不得过低

## 交付物分级审查
等级 | 类型 | 示例 | 审查方式 | 是否影响阶段门
A类 | 决策型/放行型 | 总体蓝图、主数据标准、接口规范、上线方案、灾备演练报告 | 专家评审 + 业务签字 + PMO归档 | 是
B类 | 验证型/过程型 | 测试报告、配置说明、数据迁移报告、培训材料 | PMO + 业务代表抽查 | 部分影响
C类 | 记录型/归档型 | 会议纪要、签到表、普通周报 | PMO归档 | 否
强制规则 | A类交付物未通过，不得将对应关键路径任务标记为100% | A类交付物不得仅由供应商自评，必须有业主方业务负责人、技术架构组或项目决策组签字

## PMO周会机制
PMO周会关注顺序 | 内容
1 | 阶段门看板
2 | 核心招采看板
3 | 主数据版本看板
4 | 基础资源分批交付看板
5 | 联调启动条件看板
6 | 高风险阻塞项看板
7 | 合同付款与临时放行看板
PMO重点追责事项 | 说明
阶段门未通过事项 | 不得以任务完成率替代阶段门放行
Text10重点视图中的红色任务 | H5重点报警项
Flag1=是且延期的任务 | 关键路径控制任务
A类交付物未通过事项 | 不得标记100%
主数据A类重大变更 | 需24小时强交底
WBS9.0联调启动条件缺口 | 联调准入条件
供应商进度受阻预警函 | 用于临时放行和责任隔离
临时放行事项 | 比例和风险必须可追溯
访问矩阵和备份验证未完成事项 | G4/G5硬指标
影响2028-01-31总体验收的关键路径变化 | 需提交项目决策组

## 导入与使用说明
步骤 | 操作 | 说明
1 | 优先使用本工作簿的“Project导入任务表_最终执行版”工作表 | 这是唯一主表
2 | 导入Project时映射：任务名称→名称，工期→工期，开始时间→开始时间，完成时间→完成时间，前置任务→前置任务，资源名称→资源名称 | WBS、原ID、原WBS、Text10/11/13/14/15、Flag1/2建议映射到自定义字段
3 | 不要用一级摘要任务作为关键前置 | 尤其是WBS2、WBS3、WBS5、WBS9
4 | H5读取时使用WBS构建树，使用Text10生成专题视图 | 前置任务只做依赖诊断和关键路径展示
5 | H5重点显示Flag1=是或Flag2=是或风险等级=高的任务 | PMO周会不逐条追踪所有任务
6 | 本版校验结果：无无效前置、无后向前置、无时间依赖冲突 | 但导入Project后仍建议重新检查关键路径

## 源文档说明
来源 | 内容
源文档 | 信息化项目管理文档20260604.md
基于说明 | 信息化项目 Office Project / H5 甘特图源数据完整说明（最终执行版）
核心口径 | 说明书 = 任务表 = Microsoft Project = H5 看板 = PMO 周会追责 = 合同履约
当前说明 | 本工作簿在上一版ERP扩容/OA采购补充版基础上，写入最终执行版要求：核心招采、主数据版本、MDM口径调整、基础资源先行交付、ERP/OA控制点、WBS9联调条件包、阶段门、H5视图、PMO机制。

## 导入顺序与注意事项
主题 | 建议
推荐导入顺序 | 先导入 Project资源_导入，再导入 Project任务_导入，最后导入 Project工作分配_导入
任务表主键 | ID保留用于任务追溯；Project可能不允许导入固定ID，则以导入后行号为准
WBS字段 | WBS为纯数字层级，建议映射到Text1，不建议映射Project内置WBS
资源池 | 资源名称只保留6类主责资源，协作资源和供应商资源建议映射到Text字段
工作分配 | 如Project导入分配失败，可仅导入任务表中的资源名称字段；分配表用于更规范的资源分配导入
H5适配 | H5建议读取Project任务_导入或Project导入任务表_最终执行版，使用WBS构建树，使用Text10/Flag1/Flag2构建视图