## 会前准备清单
启动会会前准备清单
用于会前逐项检查材料、人员、会场、表决、证据留存等准备情况。
序号 | 模块 | 准备事项 | 责任人/部门 | 截止时间 | 状态 | 备注
1 | 会议通知 | 发布启动会通知，明确时间、地点、议程、参会范围 | PMO | 2026-06-07 | 未开始
2 | 会议材料 | 确认启动会议程与会议事项表决清单 | 刘春含 / 张琇雅 | 2026-06-07 | 未开始
3 | 计划材料 | 准备总体实施计划和关键里程碑材料 | 刘春含 | 2026-06-07 | 未开始
4 | 技术材料 | 准备业务流程调研现状和工作组分工材料 | 张广懿 | 2026-06-07 | 未开始
5 | 授权材料 | 准备 PMO 治理与调研授权说明 | 李洪哲 / PMO | 2026-06-07 | 未开始
6 | 签到表 | 打印签到表，预留部门代表和列席人员空白行 | 张琇雅 | 2026-06-08 | 未开始
7 | 表决票 | 准备会议事项表决票和表决统计表 | 张琇雅 | 2026-06-08 | 未开始
8 | 会场 | 确认投影、音响、座席、名牌、白板和网络 | PMO | 2026-06-08 | 未开始
9 | 证据留存 | 准备录音录像设备，并在会前说明用途和边界 | PMO | 2026-06-08 | 未开始
10 | 启动令 | 准备项目启动令模板和签发页 | PMO | 2026-06-08 | 未开始
11 | 责任池 | 准备责任池事项登记表模板 | PMO | 2026-06-08 | 未开始
12 | 部门联络 | 准备各部门联络人收集表 | 各部门 / PMO | 2026-06-15 | 未开始

## 签到表
启动会签到表
实际参会人员以本表为准；签到表随会议纪要归档。
序号 | 姓名 | 部门/单位 | 会议角色 | 出席方式 | 联系方式 | 签名 | 备注
1 | 马成文 | 项目决策层 | 开场与项目背景、总结与签发启动令 | 线下
2 | 李洪哲 | 项目决策层 | PMO 治理与调研授权发布、签发启动令 | 线下
3 | 刘春含 | PMO | 主持、总体实施计划评审、关键里程碑确认、表决宣读 | 线下
4 | 张广懿 | 技术解说 | 业务流程调研现状、工作组分工与职责 | 线下
5 | 张琇雅 | PMO | 会议纪要、表决结果记录 | 线下
6 |  | 经营发展部 | 部门代表 | 线下
7 |  | 项目管理部 | 部门代表 | 线下
8 |  | 行政人事部 | 部门代表 | 线下
9 |  | 物资保障部 | 部门代表 | 线下
10 |  | 财务部 | 部门代表 | 线下
11 |  | 运维安环部 | 部门代表 | 线下
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 会场检查
会场与设备检查表
会前 30 分钟完成最后检查。
序号 | 检查项 | 检查内容 | 责任人 | 结果 | 备注
1 | 会场座席 | 座席、名牌、签到台已摆放 | PMO | 未检查
2 | 投影设备 | 投影、翻页器、转接头可用 | PMO | 未检查
3 | 音频设备 | 麦克风、音响、录音设备可用 | PMO | 未检查
4 | 网络接入 | 线上接入或备用热点可用 | PMO | 未检查
5 | 材料打印 | 议程、签到表、表决票、启动令签发页已打印 | 张琇雅 | 未检查
6 | 证据告知 | 录音录像目的和使用边界已在会前说明 | 主持人 | 未检查

## 资料接收
会前资料接收表
用于记录各发言材料和会后输出物模板是否准备到位。
序号 | 资料名称 | 提供方 | 用途 | 接收人 | 状态 | 备注
1 | PMO治理与调研授权说明 | 李洪哲 / PMO | 启动授权 | 张琇雅 | 未收到
2 | 总体实施计划 | 刘春含 | 计划评审 | 张琇雅 | 未收到
3 | 关键里程碑清单 | 刘春含 | 里程碑确认 | 张琇雅 | 未收到
4 | 业务流程调研现状材料 | 张广懿 | 流程调研 | 张琇雅 | 未收到
5 | 工作组分工说明 | 张广懿 | 职责确认 | 张琇雅 | 未收到
6 | 会议事项表决票 | 张琇雅 | 会议表决 | 张琇雅 | 未收到
7 | 项目启动令模板 | PMO | 启动令签发 | 张琇雅 | 未收到