## 会后输出物
启动会会后输出物清单
用于跟踪启动会后必须归档或下发的材料。
编号 | 输出物 | 来源议程/事项 | 责任人 | 截止时间 | 交付形态 | 状态 | 备注
OUT-001 | 启动会纪要 | 会议全过程 | 张琇雅 | 2026-06-08 | docx/pdf | 未开始
OUT-002 | 会议事项表决结果 | 会议事项表决 | 张琇雅 | 2026-06-08 | xlsx/pdf | 未开始
OUT-003 | 项目启动令 | 总结与签发启动令 | 马成文 / 李洪哲 | 2026-06-08 | docx/pdf | 未开始
OUT-004 | 项目治理与调研机制管理办法 | PMO治理与调研授权 | 信息化项目管理工作室 | 2026-06-15 | docx/md | 未开始
OUT-005 | 业务流程调研资料清单 | 业务流程调研现状 | 张广懿 | 2026-06-15 | xlsx | 未开始
OUT-006 | 工作组职责确认表 | 工作组分工与职责 | 张广懿 / PMO | 2026-06-15 | xlsx/docx | 未开始
OUT-007 | 责任池事项登记表 | 责任池原则 | PMO | 2026-06-15 | xlsx | 未开始
OUT-008 | 部门联络人清单 | 部门配合机制 | 各部门 / PMO | 2026-06-15 | xlsx | 未开始

## 行动项
会后行动项清单
用于 PMO 周会跟踪，必要时升级项目决策层。
编号 | 行动项 | 责任方 | 配合方 | 截止时间 | 优先级 | 状态 | 关闭依据
A-01 | 发布启动会纪要 | 张琇雅 | PMO | 2026-06-08 | 高 | 未开始 | 纪要归档
A-02 | 整理会议事项表决结果 | 张琇雅 | 刘春含 | 2026-06-08 | 高 | 未开始 | 表决结果记录
A-03 | 签发项目启动令 | 马成文 / 李洪哲 | PMO | 2026-06-08 | 高 | 未开始 | 启动令
A-04 | 发布项目治理与调研机制管理办法 | 信息化项目管理工作室 | 各部门 | 2026-06-15 | 高 | 未开始 | DLV-003
A-05 | 形成业务流程调研资料清单 | 张广懿 | 各部门 | 2026-06-15 | 中 | 未开始 | 资料清单
A-06 | 建立责任池事项登记表 | PMO | 各部门 | 2026-06-15 | 中 | 未开始 | 责任池台账
A-07 | 确认各部门联络人 | 各部门 | PMO | 2026-06-15 | 中 | 未开始 | 联络人清单

## 责任池登记
责任池事项登记表
启动期历史问题先治理不追责；拖期、交付物未交、材料质量过于低劣除外。
编号 | 发现日期 | 事项名称 | 类型 | 涉及部门 | 事实描述 | 证据来源 | 是否追责例外 | 治理动作 | 状态
RP-001 | [6 empty] | 否 |  | 待核实

## 资料补交清单
资料补交清单
用于会后向部门收集调研资料。
编号 | 资料名称 | 提供方 | 用途 | 截止时间 | 接收人 | 状态 | 备注
M-001 | 制度文件与流程说明 | 各部门 | 现行流程治理 | 2026-06-15 | 张琇雅 | 未开始
M-002 | 表单、台账、会议记录样例 | 各部门 | 流程地图和数据地图 | 2026-06-15 | 张琇雅 | 未开始
M-003 | 典型业务样例单据 | 各部门 | 业务行为模拟 | 2026-06-20 | 张广懿 | 未开始
M-004 | 历史不符合项或历史问题材料 | 相关部门 | 历史不符合项推演 | 2026-06-20 | PMO | 未开始