## Slide 1
V2.3 预审稿 · 仅供内部讨论 · PLM已定（翎瑞鸿翔）✅
系统集成方案
预审会
沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司
围绕 MDM 主数据底座、组织职责、未决问题和接口前置条件开展预审
文件版本
V2.3
更新日期
2026-05-07
会议定位
预审 + 条件性决策
集成系统数
8 套
关键事项
A1/A3已完成
参与方
研发 · 工艺 · 质量 · 采购 · 项目组 · 用友U8 · 北京虎蜥MES · 华天动力OA · 翎瑞鸿翔PLM ✅
沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司
1 / 29
Notes: 各位好，今天这份材料围绕昌兴复材系统集成方案预审展开。版本已更新到 2026 年 5 月 7 日状态：PLM 供应商已确认为翎瑞鸿翔，一期范围聚焦 MBOM、ECO 和工程项目管理；A1 和 A3 已完成。先强调会议定位：这不是最终拍板会，而是把 MDM 主数据底座、组织职责、未决问题和接口前置条件梳理清楚，为 5 月 9 日会议形成可讨论、可追责、可补资料的输入。

## Slide 2
00 会议议程
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
2026-05-09 会议议程
会议议程 · Q1–Q8成熟度预审 · 会后输出
时间
议题
时长
09:00
开场：确认会议定位为预审会，说明不具备最终决策条件的事项处理方式
15min
09:15
Part 1 组织职责确认：预审工作组、业务确认人、数据确认人
25min
09:40
Part 2 MDM建设路径确认：组织身份先行、流程映射、字段台账、术语治理
35min
10:15
Part 3 主数据黄金源矩阵预审：Q1-Q6成熟度判断
35min
10:50
休息
10min
11:00
Part 4 接口和数据中台路线预审：接口卡、异常处理、Q7条件性决策
30min
11:30
Part 5 适航追溯和质量数据预审：Q8、资质授权、追溯链断点
20min
11:50
A0-A8行动项锁定：责任人、输出物、截止时间
10min
12:00
散会
—
会议纪要建议口径
建议会议纪要口径：本次会议原则确认以组织职责、流程映射、术语治理和黄金源矩阵作为 MDM 建设前置条件；资料不足的事项列为会后补资料项，不作为最终决议。
02 / 29
Notes: 先看 5 月 9 日预审会的建议议程。前半段确认会议定位、组织职责和 MDM 建设路径；中段预审黄金源矩阵、接口和数据中台路线；后半段进入适航追溯、质量数据和行动项锁定。建议会议纪要明确：资料不足的事项列为会后补资料项，不作为最终决议。

## Slide 3
00.1 最新状态
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
2026-05-07 项目状态刷新
PLM已定，A1/A3已完成；5月8日仍需补齐预审输入
PLM 已定
翎瑞鸿翔
一期范围：MBOM(PDM)、ECO(ECN)、工程项目管理
供应商资料待 5月9日前提交
A1/A3 已完成
A1：PLM供应商能力确认完成
A3：ECO流程已验证，无风险敞口
结论并入PLM洽谈结论
BOM头风险已识别
EBOM→MBOM 的结构映射和字段对齐是一期风险点
一期由人工或临时方案承接，CAPP 后续规划
5月9日会议定位
仍建议定位为“集成方案预审会”：已确认事项进入条件性结论，未补齐资料项不写成最终决议。
待补事项
牵头/参与
预审输出
SCIM定位
物资保障部 + 质量/财务/项目管理部
供应商协同范围；自研/采购倾向
数据中台路线
信息化项目组 + 各系统供应商
点对点、ESB、数据中台三案对比
主数据编码技术确认
工程技术部 + 信息化项目组 + U8/MES/翎瑞鸿翔
字符集、长度、唯一性、导入导出限制确认
接口卡与Q1-Q8一页纸
信息化项目组 + 各行动项牵头部门
非PLM接口卡优先；Q1-Q8列明结论、风险和需补资料
03 / 29
Notes: 这一页把材料更新到 5 月 7 日状态。第一，PLM 供应商已经确定为翎瑞鸿翔，一期范围是 MBOM、ECO 和工程项目管理，但供应商资料仍要在 5 月 9 日前提交。第二，A1 和 A3 已完成，ECO 流程已验证没有风险敞口。第三，EBOM 到 MBOM 的 BOM头风险已经识别，主要是结构映射和字段对齐，一期先由人工或临时方案承接，CAPP 放到后续规划。第四，5 月 8 日仍要补齐 SCIM 定位、数据中台路线、主数据编码技术确认、非 PLM 接口卡和 Q1 到 Q8 一页纸。

## Slide 4
目录
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
汇报结构
会议议程和最新状态已前置；后续按预审逻辑展开
00
会议议程与最新状态
5月9日议程、5月7日PLM结论、待补事项
01
预审定位与系统清单
会议边界、最小输入、核心应用系统状态
02
总体拓扑与集成域
系统拓扑、研发/采购/制造/质量四大集成域
03
MDM、黄金源与数据中台
主数据治理路径、字段台账、黄金源、Q7
04
适航追溯与关键接口
零件编号+质量编号追溯、接口卡、字段映射
05
会前行动与会议组织
未决问题、A1-A8、组织分工、Q1-Q8
阅读方式
本材料按预审会节奏组织：先统一问题边界，再看系统关系和数据基石，最后锁定责任、输出物和会前补资料路径。
04 / 29
Notes: 议程和最新状态已经放在最前面，这一页用于说明后续材料结构。今天不是逐条朗读所有材料，而是按五个部分推进：第一，确认本次会议是预审而非最终决策；第二，看系统拓扑和四大集成域；第三，确认 MDM、黄金源和数据中台这些底座问题；第四，进入适航追溯和接口卡；第五，把未决问题转成会前行动、组织分工和 Q1 到 Q8 的预审状态。

## Slide 5
01
预审定位与系统清单
先统一会议边界，再确认系统状态和待补输入
会议定位：预审 + 条件性决策
核心系统：已定、一期边界、待细化分开表达
资料不足：降级为待补资料项
5 / 29
Notes: 下面进入预审定位与系统清单。这一部分重点不是给出所有最终答案，而是把预审需要统一的判断框架先搭起来：会议定位：预审 + 条件性决策；核心系统：已定、一期边界、待细化分开表达；资料不足：降级为待补资料项。

## Slide 6
01.1 预审定位
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
预审定位
会议边界 · 系统清单 · 最小输入
项目背景与目标
沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司作为航空复合材料零部件制造商，推进全域数字化运营平台建设。核心目标：打通研发、制造、采购、质量、财务五大业务域数据流，实现从 EBOM → MBOM → 生产执行 → 成本核算的全链路数字化闭环，并满足航空适航零件编号+质量编号追溯要求。
会议定位调整
会议定位调整：2026-05-09 建议作为“系统集成方案预审会”，不是最终决策会
先确认组织职责、数据责任人、流程确认人和集成预审工作组。
先确认 MDM 主数据建设路径：组织与身份先行，流程牵引，术语统一，字段落账。
Q1–Q8 按成熟度分为“可表决、需补资料、需供应商确认”，不强行形成最终结论。
PLM、EBOM→MBOM、ECO、SCIM、数据中台、编码技术约束等未决项列入预审整改清单。
预审会要确认什么
确认集成方案是否具备进入详细设计的输入条件，明确会后补资料项、责任人、输出物和截止日期。
预审会不做什么
不把供应商未确认能力、接口字段、实施周期和系统边界写成最终决议；资料不足则降级为待补资料项。
MDM 是前置基石
没有统一组织、人员、物料、BOM、供应商、批次、资质和术语口径，接口设计只能形成点状连接，无法形成稳定集成。
06 / 29
Notes: 这一页先统一会议边界。当前材料已经能说明总体方向，5 月 7 日又补齐了 PLM 供应商和 ECO 闭环两项关键输入：翎瑞鸿翔已确认为一期 PLM 供应商，ECO 流程已验证。仍未补齐的是 SCIM 定位、数据中台路线、主数据编码技术确认、非 PLM 接口卡和 Q1 到 Q8 一页纸。因此 5 月 9 日仍建议定位为系统集成方案预审会：会上确认进入详细设计所需的条件、责任人和补资料路径，不把未知内容写成最终决议。

## Slide 7
01.2 系统清单
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
核心应用系统与当前确认状态
ERP、MES、OA 已确定；PLM已定翎瑞鸿翔一期，PDM、CAPP、WMS、SCIM仍需边界细化
ERP
用友 U8 ✅ 确定
MES
北京虎蜥 ✅ 确定
OA
华天动力 ✅ 确定
PLM
翎瑞鸿翔 ✅ 一期
PDM
翎瑞鸿翔（一期）
CAPP
— 待确认
WMS
— 待确认
SCIM
⚠️ 自研or采购待决
07 / 29
Notes: 这里是核心系统清单。ERP、MES、OA 的供应商已基本明确，分别承担企业资源计划、制造执行和流程协同。PLM 已确认为翎瑞鸿翔，一期范围聚焦 MBOM、ECO 和工程项目管理。PDM、CAPP、WMS、SCIM 的实施边界还需要继续细化，尤其 SCIM 是自研还是采购、CAPP 后续如何承接 MBOM 展开，都不能在资料不足时直接写成最终结论。

## Slide 8
02
总体拓扑与四大集成域
从系统关系进入研发、采购、制造、质量四条业务链
总体拓扑只表达已确认主链关系
四大集成域展开原 H5 的点击内容
BOM 差异决定后续转换和追溯复杂度
8 / 29
Notes: 下面进入总体拓扑与四大集成域。这一部分重点不是给出所有最终答案，而是把预审需要统一的判断框架先搭起来：总体拓扑只表达已确认主链关系；四大集成域展开原 H5 的点击内容；BOM 差异决定后续转换和追溯复杂度。

## Slide 9
02.1 总体拓扑
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
核心系统关系与横向基础设施
系统间数据流向总览 · 数据中台为横向基础设施层
口径约束
数据中台是横向基础设施层，不属于任何业务域，是所有域的共享底座。当前方案尚未决策（Q7），拓扑图中以虚线框标注。OA 作为流程协同层横向贯穿所有域。为保证口径严谨，主拓扑仅展示当前文档已确认的主链关系；接口边界和主写方尚未明确的关系，暂不在主图中直连表达。
读图口径
主图只表达当前已确认主链关系；边界和主写方未明确的关系暂不直连。
09 / 29
Notes: 这一页恢复采用 H5 中的原始总体拓扑图。读图时重点看三件事：第一，ERP 是计划、采购、财务成本的核心；第二，PLM、PDM、CAPP、MES 构成研发到制造的主链；第三，数据中台或集成总线仍是 Q7 待决项，它是横向基础设施，不属于某个业务域。主图只画已经确认的主链关系，未明确主写方和边界的关系不直接连线。

## Slide 10
02.2 四大集成域
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
四大集成域
研发域 · 采购域 · 制造域 · 质量域
研发域
PLM → PDM → CAPP / ERP-PP
EBOM、MBD、ECO、受控发布驱动工艺与计划。
采购域
ERP-MM → SCIM → 合同 → WMS → MES
采购需求、供应商协同、合同、库存和领料串联。
制造域
ERP-PP ⇄ MES ⇄ ERP-CO/FI
订单下达、排产执行、完工反馈、工时成本闭环。
质量域
研发 → 采购 → 制造 → 交付
质量文件、FAI、NDT、适航符合性贯穿全域。
差异表用于提示后续 EBOM→MBOM 与追溯规则的预审重点。
10 / 29
Notes: 四大集成域是后续讨论的主结构：研发域解决 PLM、PDM、CAPP、ERP-PP 的受控发布和工艺计划衔接；采购域解决 ERP-MM、SCIM、合同、WMS、MES 的协同；制造域解决 ERP-PP、MES、成本和财务闭环；质量域贯穿研发、采购、制造和交付。这一页是总览，后面几页会把网页里原本通过点击切换的内容展开。

## Slide 11
02.3 研发域
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
PLM → PDM → CAPP / ERP-PP
EBOM、MBD、ECO、受控发布驱动工艺与计划
1
PLM — 工程发布
输出 EBOM 结构、铺层顺序、材料规范号、固化工艺规范、NDT 检测规范、三维 MBD 模型和虚拟件标记。
2
PDM — 受控 BOM 管理
过滤虚拟件、版本锁定、受控发布；同时推送 CAPP 和 ERP-PP，质量文件归档受控。
3a
CAPP — 工艺路线设计
接收 EBOM + MBD，展开铺层、固化、脱模、修边、NDT、表面处理、检验，输出 MBOM、工时定额和工装编号。
3b
ERP-PP — 生产计划
接收 MBOM + 工艺路线，进行 MRP 运算，生成生产订单和采购需求。
传递内容
接收方
意义
含标注的三维模型
CAPP / 三维工艺
工艺设计直接读取模型，无需二维图纸
材料/公差定义
CAPP → 计划管控
驱动下料管理、零件采购规格
更改管理
PDM → EBOM
设计变更自动触发BOM版本更新
设计资源
PDM归档受控
确保制造端使用唯一受控版本
MBD 关键作用
三维模型、PMI 标注、材料/公差定义和更改管理信息进入 CAPP 与 PDM，降低二维图纸依赖，确保制造端使用唯一受控版本。
受控发布
发布版本与接收版本一一对应，不覆盖旧版本。
最新结论
翎瑞鸿翔一期覆盖 MBOM、ECO、工程项目管理；接口资料仍待补齐。
11 / 29
Notes: 研发域的主链是 PLM 到 PDM，再到 CAPP 和 ERP-PP。5 月 7 日后，PLM 已确认为翎瑞鸿翔，一期范围覆盖 MBOM、ECO 和工程项目管理。PLM 发起工程发布，PDM 负责受控发布、版本锁定和虚拟件过滤，CAPP 后续承接工艺路线和 MBOM 展开，ERP-PP 承接计划和 MRP。现在的风险不再是 PLM 供应商未定，而是 BOM头结构映射、字段对齐、接口资料和 CAPP 后续规划需要继续补齐。

## Slide 12
02.4 BOM体系
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
四态 BOM 与航空复材差异
EBOM、MBOM、PBOM、SBOM 与航空复材差异表单独展开
EBOM 工程BOM
PLM 主导
铺层顺序、纤维方向、材料规范号、固化工艺规范，含虚拟件。
MBOM 制造BOM
CAPP / MES 主导
工序分工、工装编号、工时定额、损耗率、工艺规范号。
PBOM 采购BOM
ERP-MM 主导
预浸料规格、批次要求、有效期、供应商资质、ASL。
SBOM 构型BOM
PDM / 适航 主导
件号、序列号、适用性、构型偏离、SoC、FAI。
差异点
普通制造
航空复材制造
BOM最小单元
零件
铺层（Ply），一个蒙皮可能有数十层
材料属性
材料牌号
预浸料批次号 + 有效期 + 存储条件
工艺参数
工艺路线
固化曲线（温度/压力/时间）+ 热压罐编号，必须记录到件
质量记录
检验合格
NDT报告（超声C扫/X射线）+ 孔隙率检测，记录到件
版本管理
版次
构型状态 + ECO/EO变更单 + 偏离/超差记录，适航局可查
追溯要求
批次追溯
零件编号+质量编号追溯，每个零件独立档案，终身保存
有效期管理
无
预浸料冷冻存储时间 + 环境暴露时间 + 上机时限，超期作废
12 / 29
Notes: 这一页把四态 BOM 单独展开。EBOM 是工程视角，MBOM 是制造视角，PBOM 是采购视角，SBOM 是构型和适航视角。航空复材和普通制造最大的差异在于：最小单元可能是铺层，材料有效期和存储条件很关键，固化曲线、热压罐编号、NDT 报告、构型状态和偏离记录都要追溯到件。因此 EBOM 到 MBOM 不能只看普通物料结构转换。

## Slide 13
02.5 采购与制造
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
采购协同链 + 制造执行闭环
ERP、SCIM、WMS、MES 与财务成本闭环展开
1
ERP-PP / ERP-MM
MRP 运算生成物料需求，触发采购申请与采购订单。
2
SCIM 供应商协同
供应商商务管理、技术协同、海关/下料、首件检验、不合格品控制和供应商质量。
3
合同管理 / OA
合同准备、签订、执行由流程协同驱动。
4
WMS → MES
到货入库、库位、预浸料有效期、出入库、领料与工单绑定。
1
ERP-PP 下达生产订单
生产订单、工艺路线、MBOM 推送 MES。
2
MES 排产与执行
工装/工具/夹具资源、工艺、生产执行、工时、IoT、现场质量检验。
3
MES 完工反馈
完工报工、工时报工回传 ERP-PP，更新进度。
4
ERP-CO / FI
工时、物料、工装进入成本归集，生成凭证并完成财务结账。
采购域
制造域
13 / 29
Notes: 左侧是采购协同链：ERP 根据 MRP 形成需求，SCIM 承担供应商协同，OA 或合同系统驱动合同流程，WMS 管理入库、库位、批次和有效期，最后 MES 绑定工单和领料。右侧是制造执行闭环：ERP-PP 下达订单，MES 完成排产和现场执行，再把完工和工时回传，进入 ERP-CO 和 FI 做成本与财务核算。

## Slide 14
02.6 质量域
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
研发 → 采购 → 制造 → 交付
质量管理横向贯穿全域，质量文件与质量数据统一受控
研发阶段
LCA 品质策划
文件审批（OA）
PDM 质量文件受控
采购阶段
供应商质量管理
首件检验（FAI）
不合格品控制
交付文件管理
制造阶段
现场质量检验
NDT（超声C扫/X射线）
产品检验、数据发放
工装制造质量
交付阶段
智能质量监控
质量审核、质量改进
适航符合性证明
统一质量数据
PDM 负责质量文件受控，ERP 承接业务与财务侧质量数据；质量链需要贯穿研发、采购、制造、交付全过程。
预审关注
质量记录、NDT、偏离/超差、构型和适航追溯数据的存储归属需在 Q8 中补齐。
14 / 29
Notes: 质量域不是一个孤立系统，而是横向贯穿研发、采购、制造和交付。研发阶段关注质量策划和受控文件，采购阶段关注供应商质量、首件检验和交付文件，制造阶段关注现场检验和 NDT，交付阶段关注适航符合性证明。这里要引出 Q8：质量记录、构型、偏离超差和追溯数据到底由谁存、谁查、谁负责。

## Slide 15
03
MDM、黄金源与数据中台
把接口问题前移到主数据、字段和权威来源治理
MDM 路径：组织先行、流程牵引
黄金源：字段唯一权威来源
Q7：数据中台/集成总线条件性决策
15 / 29
Notes: 下面进入MDM、黄金源与数据中台。这一部分重点不是给出所有最终答案，而是把预审需要统一的判断框架先搭起来：MDM 路径：组织先行、流程牵引；黄金源：字段唯一权威来源；Q7：数据中台/集成总线条件性决策。

## Slide 16
03.1 MDM路径
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
MDM主数据治理
系统集成基石 · 组织身份先行 · 字段台账落地
1
组织先行
统一公司、部门、岗位、人员、工号、权限入口
2
流程牵引
先梳理跨系统流程，再落字段和接口
3
术语统一
建立术语词典，消除部门口径差异
4
字段落账
形成字段台账、责任人、黄金源与同步规则
5
主数据沉淀
建设可持续维护的 MDM 底座
第一层：组织与身份 MDM
5月9日前优先确认第一层，因为它是审批、权限、派工、质量放行、ECO发布和适航授权的入口。建议 OA/MDM 管部门、人员、岗位、工号、角色、资质和认证结果；业务系统可以保留本地账号或缓存，但不得成为正式权威源。
第二层：业务主数据 MDM
业务主数据不在预审会上直接定死。物料、BOM、供应商、客户、工装、设备、质量规范、批次和术语词典，应由部门流程映射和字段台账逐步沉淀，再作为 MDM 平台和接口设计依据。
主数据对象
预审建议
会前状态
部门/人员/岗位
OA/MDM 作为权威源，其他系统消费或映射
需确认同步范围、频率和字段
角色/资质/授权
OA流程 + 质量确认，MES派工和质量放行必须校验
需确认特种工艺、NDT、适航授权归属
设计件物料
翎瑞鸿翔PLM（一期）为黄金源；CAPP暂不在一期，MBOM工序展开待人工或临时方案
PLM已定（A5/A6完成），一期MBOM/ECO/工程项目管理
16 / 29
Notes: MDM 是这套集成能否稳定落地的前置基石。建议路径是组织先行、流程牵引、术语统一、字段落账、主数据沉淀。先统一组织、人员、岗位、工号和权限入口，再按流程盘点字段，建立术语词典和字段台账，最后形成可维护的主数据底座。没有这个基础，接口容易变成点对点临时连接。

## Slide 17
03.2 编码与字段
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
物料编码、字段台账和术语治理
13位含连字符方案需各系统技术确认，REV 作为独立字段管理
MAT
物料类型
-
A01
分类码
-
00001
流水号
REV
独立字段
物料编码设计五原则
唯一性：每一个物料全公司范围内有且仅有一个编码，跨系统共用。
规则
说明
件号与物料编码分离
对外交付件号（主机厂格式）与内部物料编码分离，通过映射表关联。禁止直接用主机厂件号作为内部编码。
预浸料有效期不进编码
批次号、生产日期、有效期作为批次属性管理，不体现在物料编码中。
工艺规范号单独字段
固化工艺规范、NDT规范作为物料属性字段，不进编码。
构型状态码独立
适航构型状态（TC/STC适用性）作为独立属性，不进编码。
版次 REV 独立字段
版次不进主编码，作为独立字段管理，支持版本追溯。
大类码
名称
说明
黄金源
CF
碳纤维复合材料件
CFRP壁板、梁、肋、框等主结构件
PLM
GF
玻璃纤维复合材料件
GFRP整流罩、非承力结构件
PLM
HY
混杂复合材料件
碳/玻混杂、碳/芳纶混杂件
PLM
ME
金属件/机加件
铝合金、钛合金接头、连接件
PLM
CF大类小类码
名称
典型件
CF-PNL
壁板类
后机身壁板、翼壁板、夹层壁板
CF-SPA
梁类
主梁、副梁、加强梁
CF-RIB
肋类
翼肋、框肋
CF-FRM
框类
机身框、隔框
17 / 29
Notes: 这一页讲编码和字段治理。13 位含连字符的物料编码方案需要各系统确认字段长度、字符集、唯一性校验和导入导出限制。REV 建议作为独立字段，而不是塞进编码本体。同时，字段台账和术语治理必须同步推进，否则同一个字段在 PLM、ERP、MES、WMS 中可能含义不同，后续接口会反复返工。

## Slide 18
03.3 黄金源矩阵
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
黄金源预审矩阵
字段唯一权威来源 · MDM先决条件 · 待确认边界
数据域
数据项
预审建议
其他系统角色 / 待确认项
组织与人员
部门、人员、岗位、工号、在职状态
OA/MDM 作为第一层权威源
ERP、MES、PLM、WMS 消费或映射；需确认同步字段和频率
角色与资质
审批角色、系统角色、特种工艺资质、检验授权
OA流程 + 质量确认，MDM沉淀
MES派工、质量放行、ECO发布不得绕过资质校验
设计件物料
物料编码、名称、规格、件号、REV
倾向 PLM；PLM未上线前 ERP+PDM 协同代管
待 PLM 候选方确认字段、接口和版本能力
原材料/采购件
物料编码、规格、供应商、ASL
倾向 ERP-MM 创建和维护
SCIM 只做供应商协同和资料收集，边界待确认
EBOM结构
铺层顺序、材料规范、固化规范、虚拟件
倾向 PLM/PDM
需 PLM 提供字段样例和发布机制
MBOM结构
工序分工、工装、定额、损耗率
倾向 CAPP 主导，ERP/MES消费
EBOM→MBOM转换责任和生效规则待确认
库存与批次
实物库存、账务库存、预浸料批次、有效期
WMS为实物库存黄金源，ERP为账务库存黄金源
盘点差异、报废和账务调整需走审批流程
质量记录
NDT报告、检验结果、偏离/超差、放行记录
质量系统/MES产生，PDM/PLM受控归档
需确认质量文件受控和适航追溯查询入口
财务凭证
成本归集、财务核算、费用凭证
ERP-FI/CO
OA只传审批结果和证据，ERP执行业务动作
预审口径
字段唯一权威来源必须与组织职责、流程确认人、主数据责任人同步确认；PLM已定事项进入一期边界，接口字段和未补资料项继续标注待确认。
18 / 29
Notes: 黄金源矩阵要解决的是：同一个数据项到底哪个系统是唯一权威来源。比如组织和人员可能来自 OA 或 MDM，设计件物料倾向 PLM，采购件可能由 ERP-MM 创建维护，MBOM 一期结合翎瑞鸿翔 PLM 范围和临时承接方案处理，后续再与 CAPP 规划衔接。预审口径是：黄金源不能单独拍脑袋确定，必须和组织职责、流程确认人、主数据责任人同步确认。PLM 已定事项进入一期边界，接口字段和未补资料项继续标注待确认。

## Slide 19
03.4 数据中台
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
数据中台架构
点对点 vs 集成总线 · Q7 核心决策
维度
方案A：点对点集成
方案B：数据中台/集成总线
架构
系统间两两直连
统一中间层，所有系统接中台
接口数量
N×(N-1)/2，8系统=28条
N条，8系统=8条
建设成本
低（短期）
高（需额外建设）
维护成本
高（任一系统升级影响多条接口）
低（只改中台适配器）
数据一致性
难保证（各系统各自同步）
易保证（统一调度）
适航追溯
难（数据散落各系统）
易（中台统一存储追溯链）
适用场景
系统少、集成简单
系统多、数据复杂、有追溯要求
推荐度
不推荐（8系统规模）
推荐
Q7 是否建设数据中台/集成总线？
选项A：点对点，由各实施商自行负责接口；选项B：建设统一集成总线（ESB/消息中间件）；选项C：建设完整数据中台（含MDM主数据管理）。
项目管理部 + 总经理
2026-05-09
待决议
数据中台在架构中的位置
不直接拍最终架构；先确认关键接口不再裸奔，并补齐主数据依赖、异常处理和人工兜底。
19 / 29
Notes: 数据中台或集成总线是 Q7 的核心。当前不建议直接拍最终架构，而是先把路线比较清楚：点对点成本低但治理弱，ESB 或消息中间件可以统一接口和异常处理，完整数据中台还能承接 MDM 与追溯查询。会上至少要确认一个底线：关键接口不能裸奔，必须有字段、触发、异常处理和人工兜底。

## Slide 20
04
适航追溯与关键接口
用追溯要求倒逼接口卡、字段映射和异常处理补齐
Q8：零件编号 + 质量编号追溯
接口卡：方向、触发、字段、异常
字段映射：以 PLM→PDM 为样例
20 / 29
Notes: 下面进入适航追溯与关键接口。这一部分重点不是给出所有最终答案，而是把预审需要统一的判断框架先搭起来：Q8：零件编号 + 质量编号追溯；接口卡：方向、触发、字段、异常；字段映射：以 PLM→PDM 为样例。

## Slide 21
04.1 适航追溯
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
适航追溯专节
零件编号+质量编号追溯 · 终身保存 · Q8
零件编号+质量编号追溯
每个零件建立独立档案，不以批次追溯替代单件追溯。
终身保存
质量档案须保存至零件退役，通常 20 年以上。
全链路可查
从原材料批次、制造工艺、检验记录到交付构型，均需可追溯。
1
原材料批次
批号、有效期、存储条件
2
制造工艺
工序、设备、人员、热压罐参数
3
质量记录
NDT、偏离/超差、检验结果
4
交付构型
件号、质量编号、符合性证明
适航追溯数据的存储和查询方案？
选项A：分散存储，各系统自管，按需人工汇总；选项B：数据中台统一存储追溯链，提供统一查询接口。
质量管理部 + 项目管理部 · 2026-05-09 · 待决议
21 / 29
Notes: 适航追溯强调零件编号加质量编号，而不是只做批次追溯。追溯链至少要覆盖原材料批次、制造工艺、质量记录和交付构型。航空复材还要关注预浸料有效期、热压罐参数、NDT 报告、偏离超差和构型状态。这一页的落点是 Q8：追溯数据分散存储还是统一查询，需要在预审会上明确下一步补资料责任。

## Slide 22
04.2 关键接口
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
关键接口设计
接口卡预审 · 主数据依赖 · 异常处理
接口
触发时机
集成目的
数据格式 / 核心字段
#1 PLM → PDM（工程BOM发布）
Engineering Release
将设计态 EBOM 受控传递给 PDM，作为 MBOM 转换的数据源。
REST API / WebService / JSON / XML / 数据库视图（供应商支持多种方式，按场景推荐）
物料编码、件号、版次、铺层顺序、材料规范号、固化工艺规范号、NDT检测规范号、虚拟件标记。
#2 PDM → CAPP（受控EBOM + MBD传递）
受控发布后
将受控 EBOM 和 MBD 模型传递给 CAPP，驱动工艺路线设计和工序展开。
STEP AP242 / JSON（待与翎瑞鸿翔确认；CAPP暂不在一期，此接口一期不实施）
EBOM结构、MBD三维模型（含PMI标注）、材料定义、公差定义。
#3 CAPP → MES（MBOM下发）
MBOM审批通过后
将制造 BOM 下发给北京虎蜥 MES，驱动车间执行。
JSON / 数据库视图（待与 MES 供应商确认）
物料编码、MBOM工序结构（工序号/名称/工艺规范/工装/定额）、固化工艺规范关联。
#4 ERP-PP → MES（生产订单下达）
计划下达时
将生产订单下达给 MES，驱动排产和执行。
用友 U8 标准接口
下发：生产订单号、物料编码、计划数量、计划日期、工艺路线；回传：完工数量、实际工时、质检结果。
方向
系统起点/终点与主写方
触发
事件、频率、批量/实时
字段
字段名、编码、版次、质量编号
异常
失败重试、告警、人工兜底
22 / 29
Notes: 关键接口设计不能只写系统 A 把数据传给系统 B。每张接口卡至少要明确方向、触发时机、协议或格式、核心字段、主数据依赖、术语风险、失败重试和人工兜底。这里列出的 PLM 到 PDM、PDM 到 CAPP、CAPP 到 MES、ERP-PP 到 MES 是最需要先补齐的主链接口。

## Slide 23
04.3 字段映射
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
PLM → PDM 工程 BOM 发布
虚拟件不过渡到 PDM BOM 结构；发布版本与接收版本严格一一对应
PLM → PDM（工程BOM发布）
集成目的：将设计态 EBOM 受控传递给 PDM，作为 MBOM 转换的数据源。
数据格式：REST API / WebService / JSON / XML / 数据库视图（供应商支持多种方式，按场景推荐）
核心字段：物料编码、件号、版次、铺层顺序、材料规范号、固化工艺规范号、NDT检测规范号、虚拟件标记。
PLM字段
PDM字段
说明
item_code
material_code
物料编码
part_number
part_number
对外交付件号
revision
rev
版次（A/B/C）
ply_sequence
ply_stackup
铺层顺序定义
material_spec
mat_spec_no
材料规范号
cure_spec
cure_spec_no
固化工艺规范号
ndt_spec
ndt_spec_no
NDT检测规范号
is_virtual
virtual_item_flag
虚拟件标记（0=实物，1=虚拟）
异常处理
虚拟件不过渡到 PDM BOM 结构；PLM 发布版本与 PDM 接收版本严格一一对应，不允许覆盖旧版本；接口失败时自动告警并触发人工介入流程。
23 / 29
Notes: 这一页用 PLM 到 PDM 的工程 BOM 发布作为字段示例。需要注意物料编码、件号、版次、铺层顺序、材料规范、固化工艺规范、NDT 规范和虚拟件标记这些字段。虚拟件不过渡到 PDM BOM 结构，发布版本和接收版本必须一一对应，接口失败时要有告警和人工介入流程。

## Slide 24
05
会前行动与会议组织
把未决问题变成责任、输出物和截止时间
A1/A3：已完成并进入最新状态
A4-A8：5月8日补齐预审输入
Q1-Q8：成熟度预审和会后补资料
24 / 29
Notes: 下面进入会前行动与会议组织。这一部分重点不是给出所有最终答案，而是把预审需要统一的判断框架先搭起来：A1/A3：已完成并进入最新状态；A4-A8：5月8日补齐预审输入；Q1-Q8：成熟度预审和会后补资料。

## Slide 25
05.1 未决问题
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
未决问题与会前行动
问题诊断 · 解决路径 · A0-A8
会议判断
按当前材料，5月9日会议应定位为系统集成方案预审会。项目组需要先与工程技术、质量、物资保障、复材车间、财务、行政人事及各系统供应商完成一轮预沟通，把关键输入带到会上，否则会议会变成现场补资料，Q1–Q8无法形成有效决议。
维度
现状（V2.1）
缺什么
风险等级
拓扑图
有系统关系图
没有数据流向的字段级定义
中
接口描述
有“传递数据”列
没有接口协议、触发时机、频率
高
MDM主数据
已有编码草案，但组织身份、字段台账、术语治理和黄金源矩阵仍未成体系
组织架构统一方案、字段台账、术语词典、黄金源矩阵
高
异常处理
完全没提
接口失败怎么办、数据冲突怎么处理
高
版本管理
完全没提
EBOM/MBOM版本切换规则
高
实施顺序
完全没提
先上哪个、依赖关系是什么
中
中间件方案
完全没提
点对点还是总线？谁来做？
高
5月7日 PLM 洽谈已完成
翎瑞鸿翔一期范围：MBOM、ECO、工程项目管理；A1/A3完成。
5月8日 部门预沟通
补齐SCIM、数据中台、编码确认、非PLM接口卡和Q1-Q8一页纸。
25 / 29
Notes: 这一页把当前未决问题集中展示。5 月 7 日 PLM 洽谈已经完成，翎瑞鸿翔一期范围明确，ECO 闭环也已验证。现在风险较高的点集中在接口协议和触发时机缺失、MDM 主数据没有形成体系、异常处理和版本管理不足、中间件路线未定，以及 SCIM 定位未定。会议判断是：5 月 9 日如果没有 5 月 8 日的部门预沟通输入，就仍然会变成现场补资料。因此接下来要把 SCIM、数据中台、编码确认、非 PLM 接口卡和 Q1 到 Q8 一页纸补齐。

## Slide 26
05.2 会前行动
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
行动项、牵头部门与会前输出
优先把问题诊断转化为责任人、参与方、输出物和截止时间
行动项
对应问题
牵头
参与方
会前必须输出
建议完成时间
A0 组织职责与MDM输入机制确认
主数据与接口工作缺少统一入口
项目管理部
行政人事部、工程技术部、质量管理部、物资保障部、复材车间、财务部、各实施方
集成预审工作组名单；业务确认人/数据确认人；部门映射表模板；术语治理清单V0.1
2026-05-08
A1 PLM供应商能力确认
✅ 已完成（翎瑞鸿翔，一期MBOM/ECO/工程项目管理）
项目管理部 + 工程技术部
翎瑞鸿翔、质量管理部、复材车间、用友U8/MES接口代表
PLM洽谈结论已归档；《翎瑞鸿翔PLM洽谈结论（2026-05-07）》已纳入5月9日会议材料包
2026-05-07 ✅
A2 EBOM→MBOM转换规则预沟通
BOM头风险点已识别，待一期实施阶段细化
工程技术部 + 复材车间
CAPP/MES/ERP相关实施方、项目管理部
BOM头风险已并入PLM洽谈结论；一期由人工或临时方案承接，CAPP后续规划
2026-05-08
A3 ECO变更闭环梳理
✅ 已完成（并入PLM洽谈结论）
工程技术部
质量管理部、物资保障部、复材车间、OA、ERP、MES代表
ECO流程已验证，无风险敞口；结论并入《翎瑞鸿翔PLM洽谈结论》
2026-05-07 ✅
A4 SCIM定位预判
SCIM自研或采购未定
物资保障部
质量管理部、财务部、项目管理部、ERP代表
供应商协同范围清单：商务、技术、海关/下料、首件检验、不合格品、供应商质量；自研/采购倾向与理由
2026-05-08
A5 数据中台路线预沟通
点对点 vs 总线未定
项目管理部
各系统供应商、工程技术部、质量管理部、物资保障部、复材车间
点对点、ESB总线、完整数据中台三种路线的成本、周期、责任边界、追溯能力对比
2026-05-08
A6 主数据编码技术确认
编码规范未技术确认
工程技术部 + 项目管理部
用友U8、北京虎蜥MES、翎瑞鸿翔、PDM/CAPP相关方
13位含连字符编码、REV独立字段、字符集、长度、唯一性校验、导入导出限制确认记录
2026-05-08
A7 接口卡补全
范围调整：PLM相关接口卡降为“一期实施时补齐”，优先完成不依赖PLM的接口卡
项目管理部
ERP/MES/OA/WMS/SCIM各接口负责人；翎瑞鸿翔接口资料待5月9日前提交
优先完成不依赖PLM的接口卡（OA↔ERP、ERP↔MES、ERP-MM↔WMS等）；PLM接口卡在一期实施阶段补齐
2026-05-08
A8 5月9日决策包整理
会议无法直接拍板
项目管理部
各行动项牵头部门
Q1–Q8决策包：每题一页，列明推荐选项、影响范围、未决风险、会上需拍板内容
2026-05-08 晚
26 / 29
Notes: A1 到 A8 是把问题转成行动的清单。现在状态已经发生变化：A1 的 PLM 供应商能力确认已经完成，A3 的 ECO 闭环也已完成；A2 的 BOM头风险已识别，一期由人工或临时方案承接。仍需要重点推进的是 A4 的 SCIM 定位、A5 的数据中台路线、A6 的主数据编码技术确认、A7 的非 PLM 接口卡补全，以及 A8 的 5 月 9 日决策包整理。每个行动项都要有牵头部门、参与方、会前输出和截止时间。

## Slide 27
05.3 组织分工
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
组织分工
预审工作组 · 业务确认人 · 数据确认人
预审组织机制
决策层：总经理、经营副总、生产副总对跨部门冲突、系统路线和重大投入进行拍板。 统筹层：项目管理部统一收口 Q1-Q8 决策包、A0-A8行动项、接口卡、供应商资料和会议纪要。 部门层：每个部门至少指定一名业务确认人和一名数据确认人，分别确认流程真实性和字段/编码/主数据完整性。
行政人事部 + OA实施方
组织、人员、岗位、工号权威源
入转调离流程
SSO/认证能力确认
组织同步字段与频率
工程技术部
PLM能力确认与需求输入
EBOM、MBD、ECO、设计件物料
版次、构型、生效范围
参与 Q5
质量管理部
质量规范、NDT、偏离/超差
检验授权与适航追溯
质量文件受控归档
参与 Q8
物资保障部
采购件、供应商、ASL
SCIM定位与供应商协同范围
WMS库存与预浸料有效期
参与 Q2、A4
项目管理部
预审工作组统筹
字段台账、术语清单、接口卡版本管理
Q1-Q8决策包整理
参与 Q7
复材车间
MES需求输入与验收
MBOM工序结构、工装、派工
批次消耗和现场追溯数据
参与 Q6
财务部
ERP-FI/CO需求确认
成本中心、费用、工时、凭证边界
账务库存与实物库存差异处理
27 / 29
Notes: 组织分工页要确认预审工作组的运行机制。决策层处理跨部门冲突、系统路线和重大投入；项目管理部统一收口 Q1 到 Q8 决策包、A1 到 A8 行动项、接口卡和会议纪要；各部门至少指定业务确认人和数据确认人，分别确认流程真实性和字段、编码、主数据完整性。

## Slide 28
05.4 Q1-Q8预审
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
预审问题、推荐倾向与状态
每题形成一页纸：当前结论、待决问题、方案、倾向、影响范围、需补资料
编号
预审问题
可选方案 / 倾向
责任人
截止日期
预审状态
Q1
SFG（半成品）是否需要细分为“内部半成品”和“外协半成品”？
是 / 否；需结合采购、WMS、MES消耗场景
工程技术部 + 物资保障部
2026-05-09
需预沟通
Q2
预浸料有效期管理是否纳入 WMS 批次属性，还是单独建模块？
倾向 WMS批次属性 + MES环境暴露记录
物资保障部 + 复材车间
2026-05-09
需补字段
Q3
物料编码结构最终采用哪版？（大类+小类+流水）
13位含连字符方案需供应商确认字段长度、字符集和唯一性校验
工程技术部 + 各系统供应商
2026-05-09
待技术确认
Q4
编码是否需要校验位（MOD11算法）？
需要 / 不需要；需评估系统录入、导入导出和人工识别成本
工程技术部 + 各系统供应商
2026-05-09
待技术确认
Q5
设计件物料主数据黄金源是 PLM 还是 ERP？
翎瑞鸿翔PLM（一期）为设计件黄金源；CAPP暂不在一期，MBOM工序展开暂由人工或临时方案
工程技术部
2026-05-09
✅ 已解决
Q6
MBOM黄金源是 CAPP 还是 ERP-PP？
一期由人工或临时方案；CAPP后续规划
复材车间 + 工程技术部
2026-05-09
条件性决策
Q7
是否建设数据中台/集成总线？
不直接拍最终架构；先确认关键接口不再裸奔，后续比较点对点/ESB/数据中台
项目管理部 + 总经理
2026-05-09
条件性决策
Q8
适航追溯数据的存储和查询方案？
倾向统一追溯链；需确认质量记录、构型、偏离/超差和批次数据归属
质量管理部 + 项目管理部
2026-05-09
需补资料
28 / 29
Notes: 最后用 Q1 到 Q8 收束预审问题。每一题都应形成一页纸：当前结论、待决问题、可选方案、推荐倾向、影响范围和需供应商补充资料。5 月 7 日后，PLM 供应商确认和 ECO 闭环可以从待确认调整为已解决或条件性结论；仍需预沟通的是 SCIM 定位，仍需技术确认的是主数据编码，仍需方案对比的是数据中台路线，仍需补资料的是接口卡和字段细节。

## Slide 29
附录 文档版本
昌兴复材 · 系统集成方案预审会 V2.3
文档版本说明
来源文档与状态
文档名称
版本
日期
状态
系统集成关系说明
V2.1
2026-04-30
正式版
物料主数据编码规范草案
V0.1
2026-05-01
草案（编码结构以会议纪要为准）
接口设计卡模板
V1.0
2026-05-01
模板版
系统集成前需要解决的问题
—
—
评审意见
5月9日集成方案预审会_未决问题与解决方案
V0.1
2026-05-06
已融合至预审口径
MDM主数据治理解决方案
V0.1
2026-05-06
已融合至MDM基石章节
组织架构和部门职责
—
—
参考文档
系统集成架构专题会
V0.1
2026-05-09
草案
来源
本 PPT 以 docs\Demo\系统集成说明H5（完整版）.html 为基础，沿用其背景色、标题色、字体与 section 内容。
29 / 29
Notes: 附录列出本材料融合和引用的文档版本。后续如果要形成正式会议包，建议以这张表作为资料状态索引：哪些是正式版，哪些是草案，哪些已经融合进预审口径，哪些仍只是参考文档。这样可以避免把草案内容误当成已经确认的最终结论。