信息化项目协同工作规则

文件性质： 项目决策组确认的信息化项目执行规则

当前状态： 待项目决策组确认

发布日期： 2026年7月27日

生效日期： 2026年7月29日

确认主体： 项目决策组

发布与归档： 信息化项目管理工作室（以下简称“PMO”）

一、目的和适用范围

本规则用于解决部门对接人员不固定、会议信息和行动项传达不到位、项目工作时间无法保障等问题，明确部门负责人、主对接人、备岗人员、PMO和项目决策组的职责及执行方式。

本规则适用于信息化项目全周期，覆盖工程技术部、质量管理部、财务部、行政人事部、经营发展部、物资保障部、项目管理部、复材车间和运维安环部。

本规则属于项目执行规则，非公司级管理制度，不涉及公司常设部门职责。

本规则经项目决策组确认后生效。与既有项目运行材料存在冲突时，自生效之日起按本规则执行；既有材料中的历史记录和红头任命记录保持不变。

二、角色和权限

2.1 项目决策组

项目决策组由工作组长（总经理）、执行副组长（李洪哲）、刘春含组成。项目决策组负责处理以下事项：

- 跨部门流程边界、数据责任或部门立场无法统一；

- 项目范围、计划基线、阶段门或重大资源安排需要调整；

- 部门无法派遣项目所需人员；

- 其他需要公司层面决定的项目事项。

部门内部业务意见由部门负责人决定。主对接人、备岗人员和PMO不得代替部门负责人作出部门最终业务决定。

2.2 部门负责人

部门负责人对本部门的业务结论、资源安排、项目承诺和提交数据负责。会议议题需要部门最终决定时，部门负责人应参会；部门负责人无法参会的，应在会前通过信息化工作群明确部门结论。部门负责人既未参会，也未提供明确结论的，应在会后1个工作日内答复，原行动项期限不因此顺延。

2.3 主对接人

主对接人负责：

- 接收并向本部门传达项目通知、会议结论和行动项；

- 组织本部门实际业务人员参加专题会议、培训和任务执行；

- 跟踪本部门行动项，反馈结果、阻塞和需决策事项；

- 组织本部门项目资料和数据的收集、提交；

- 在无法履职时，按本规则完成备岗交接。

主对接人负责组织和跟踪，不承担部门最终业务决定责任。

2.4 备岗人员

备岗人员加入信息化工作群并同步接收项目通知、行动项和决定。主对接人正常履职时，备岗人员无需参加全部周例会，也不单独承担固定项目工作时长建议；主对接人无法履职时，备岗人员按同一规则代岗。

2.5 PMO

PMO负责发布通知、组织会议、维护行动台账、确认完成状态、记录逾期事实和提交升级事项。

普通行动项的完成状态可由刘春含、张广懿、丁硕中的任意一人确认。行动项由确认人本人实际执行时，应由另一名完成确认人确认。

张广懿对本规则的条款含义、PMO执行口径和行动项关闭标准具有最终解释权。但该解释权低于部门负责人的部门业务决定权，以及项目决策组的冲突和重大事项决定权。

三、主备岗确定和调整

- 每个部门设置1名主对接人和1名备岗人员。

- 项目负责人提出主对接人人选。部门负责人应在收到主对接人提名后2个工作日内提出备岗人选。项目决策组确认最终名单；首批名单按本规则第十一章规定的时间执行。

- 既有信息化工作组、专项工作组或历史对接人名单不作为本轮主备岗的默认依据，也不限制新的人选范围。

- 主对接人、备岗人员应为不同人员。主、备岗人员不得由本部门负责人或PMO成员兼任，同一人不得跨部门兼任主、备岗。

- 主对接人应了解本部门主要业务流程、制度、表单和数据，能够组织实际业务人员，并能及时向部门负责人提交需决定事项。备岗人员在代岗期间应具备同等承接能力。

- 部门负责人对主对接人人选有异议时，可以在信息化工作群中提出一次替代建议，并说明理由和符合条件的替代人选。部门异议不构成否决权，最终名单由项目决策组确认。

- 部门未按时提出备岗人选时，项目负责人提出人选，项目决策组直接确认，部门负责人负责落实人员到岗。

- 项目决策组确认名单后，部门负责人应在名单生效前完成工作安排并保障人员到岗。部门无法释放人员时，部门负责人应立即在信息化工作群说明，项目决策组直接协调或决定；部门内部安排不得延迟名单生效。

- 名单持续有效，直至新名单生效。部门内部调岗或口头退出不自动终止主、备岗职责。

- 后续调整主对接人时，由项目负责人提出；后续调整备岗人员时，由部门负责人在调整需要发生后2个工作日内提出。两类调整均由项目决策组确认，PMO更新名单并在信息化工作群公示。

- 新人员生效并完成交接前，原人员继续承担原岗位职责。

四、会议规则

4.1 周例会

- 周例会固定为每周四13:30至14:00，一般时长为30分钟。

- 周例会不得因没有新增议题而取消。没有新增议题时，PMO只核对未关闭行动项、近期项目节点和需要协调的问题；没有异常的部门无需逐一汇报，会议可以提前结束。

- 周例会可以推迟，但原行动项期限、项目计划节点和既定考核节点不变。

- 周例会原则上在原定日期所在周内补开。因法定节假日、公司统一安排或决策组成员时间冲突无法在当周召开时，PMO应在信息化工作群公布新时间，最迟不得超过原定日期后5个工作日。延期会议不得与下一次周例会合并。

4.2 议题提交

主对接人或工作负责人应在每周三13:00前，通过信息化工作群说明“什么事项、卡在哪里、需要谁决定”。一般议题不强制使用PPT或固定表单；确有必要时附相关材料。

PMO应在每周三下班前发布议程和参会范围。每周三13:00后提出的非紧急议题进入下一次周例会。紧急议题应说明风险、最晚处理时间和不能等待下一次周例会的原因。

4.3 参会和代岗

- 主对接人原则上本人参加周例会。相关业务人员可以参会，但不得替代主对接人的接收、传达和跟踪责任。

- 主对接人无法参会时，备岗人员代岗。主对接人应在会议前1个工作日完成交接。

- 紧急情况下，主对接人应在会议开始前在信息化工作群说明情况，备岗人员回复“已接收”。主对接人无法报告时，备岗人员或部门负责人代为报告。

- 未提前说明、未完成交接且无人参会的，记为部门缺席。备岗人员按规则代岗的，部门不记缺席，但计入主对接人临时代岗次数。

- 主对接人连续2次未参加周例会，或者1个月内累计2次由备岗人员临时代岗时，PMO要求部门负责人重新确认该主对接人是否适任。部门负责人应明确保留或更换。

- 专题会议至少由主对接人或备岗人员中的1人参加，并根据议题组织相关业务人员参加。面向具体用户的培训由目标用户参加；培训涉及项目规则、行动管理或部门整体安排时，主对接人或备岗人员同时参加。

- 业务人员单独参加会议或培训后，应将与本部门有关的信息、行动项和结果告知主对接人。

4.4 会议纪要

PMO应在会议结束后1个工作日内发布会议纪要和行动项。纪要中涉及的主对接人、实际业务人员和部门负责人应在发布后1个工作日内提出事实性异议。逾期未提出异议，视为认可会议记录和行动项分工，但不视为部门负责人作出了会议中未明确表达的业务决定。

五、项目工作时长

- 部门应结合本部门业务安排，为主对接人预留项目工作时间。建议主对接人每日安排不少于1小时，或者每周累计安排不少于5小时，二者任选其一。

- 周例会、专题会议和培训的实际时长计入上述建议时长。

- 项目工作时长属于资源安排建议，不是强制要求，不纳入个人工时考核、绩效评分或行政处罚。PMO不要求填写工时或工作记录。

- 部门无法保障项目工作时间，且主对接人以“没有时间”为由未完成接收、传达、跟踪或反馈，进而影响项目进度的，按部门执行问题处理，不进入责任池保护。

六、信息传达和行动项

6.1 正式记录

信息化工作群是项目通知、行动项、调整申请和决定的正式沟通渠道。PMO行动台账是正式跟踪记录。电话、当面沟通可以用于协调，但涉及期限、完成状态、责任判断或项目决定的结果，应同步到信息化工作群或PMO行动台账后生效。

6.2 接收和内部传达

- PMO在信息化工作群发布行动项后，主对接人应在1个工作日内回复“已接收”或提出需澄清事项。接收行动项不等于作出部门业务决定。

- 主对接人未在1个工作日内回复时，PMO提醒主对接人和备岗人员；仍未回复时，PMO通知部门负责人。

- 会议形成与本部门有关的信息、行动项或决定要求时，主对接人应在1个工作日内向本部门实际业务人员传达，并保留部门群消息、邮件或既有行动记录。没有本部门相关内容时，无需形成传达记录。

- 主对接人只需传达与本部门有关的事项，不要求转发完整会议内容。

6.3 轻量行动台账

PMO行动台账只记录事项、责任部门、截止时间和当前状态。实际执行人由部门内部安排，日常不报PMO。完成时，主对接人或实际执行人在信息化工作群回复结果或材料位置。

发生逾期、跨部门协同或需要决策时，相关部门再补充实际执行人、原因和影响。PMO不得为同一事项要求部门重复填报表格、周报或台账。

6.4 完成确认

行动项具备结果、材料位置、记录或明确结论后，PMO完成确认人可以确认完成。需要部门负责人或项目决策组决定的事项，应先取得部门负责人或项目决策组的明确决定，再确认完成。没有结果或可核对依据的事项不得关闭。

七、交接

主对接人临时代岗、行动项转交、长期请假或人员更换时，应在信息化工作群发送一条交接消息，写明部门、交接双方、代岗时间和未完成行动项；有材料的，同时写明材料位置。备岗人员回复“已接收”后完成交接。

涉及行动项转交时，PMO同步更新行动台账中的承接状态。正式更换人员时，PMO还应记录项目决策组确认结果和生效日期，并更新主备对接人名单。

八、期限调整、逾期和升级

8.1 期限或优先级调整

部门因资源冲突无法按原期限完成行动项时，部门负责人应在原期限前，通过信息化工作群向项目决策组申请调整。申请应说明拟调整事项、原因、影响和建议时间。口头说明、私聊或部门内部安排不构成正式调整。

普通行动项的优先级或期限调整，由刘春含在信息化工作群明确回复“同意调整”后生效。跨部门冲突、阶段门、项目基线或重大资源调整，由工作组长（总经理）或执行副组长（李洪哲）在信息化工作群明确同意后生效。未取得明确同意时，原期限继续有效。PMO根据有效决定更新行动台账。

8.2 逾期处理

行动项到期时既未完成，也未取得有效调整决定的，PMO在下一个工作日标记逾期并说明事实和影响。部门负责人应在1个工作日内明确实际执行人、恢复安排和预计完成时间。

新时间只有在取得本规则第8.1条规定人员的明确同意后生效，且不得追溯消除已经发生的逾期事实。逾期影响其他部门、其他行动项或项目节点时，PMO提交项目决策组处理。

一个月内因主对接人未接收、未传达、未跟踪或未反馈导致2项行动逾期时，PMO要求部门负责人重新确认主对接人。实际执行人未完成、部门负责人未决定或资源未安排造成的逾期，应按实际原因记录，不得简单记为“对接人未完成”。

8.3 冲突升级

部门内部意见由部门负责人决定。以下事项经日常协调仍无法解决时，由PMO整理事实、可选方案和影响后提交项目决策组：

- 跨部门流程边界或数据责任无法确认；

- 项目范围、计划、资源或公司级规则发生冲突；

- 部门无法满足已经确认的项目安排。

九、数据提交责任

- PMO不再为各部门指定数据质量员。

- 数据提交部门对所提交数据的真实性、完整性和准确性负责。

- 主对接人组织本部门数据收集和提交，部门负责人确认本部门提交的数据。

- 数据质量工作组负责制定检查规则、核对跨部门一致性并开展抽查或审计。数据质量工作组发现问题后，将问题退回数据提交部门处理，不替部门修改数据，也不承担部门数据准确性责任。

十、责任池和履职记录

责任池用于保护项目启动和调研过程中暴露的历史流程、历史数据、跨部门边界、表单台账和历史不符合项。责任池不保护新发生的执行问题。

以下事项不进入责任池保护：

- 未按期提交、反馈或确认，且未在原期限前取得调整决定；

- 应提交的交付结果未提交；

- 提交内容为空白、明显无关、关键内容大量缺失，或者经一次退回后仍不能支撑下一步工作；

- 部门未保障主对接人项目工作时间，并以“没有时间”为由造成进度影响。

PMO只记录缺席、未交接、逾期和未反馈等项目事实，用于项目推进、人员适任性确认和责任判断。本规则不另设个人评分、罚款、工时考核或行政处罚。是否调整人员、资源或采取其他管理措施，由部门负责人或项目决策组按权限决定。

十一、首次执行安排

- 本规则于2026年7月27日发布，2026年7月29日生效，不设置过渡期。

- 部门负责人对首批主对接人人选有异议时，应在2026年7月28日12:00前，在信息化工作群一次性提出异议、理由和替代人选。逾期未反馈视为无异议。

- 各部门应在2026年7月28日17:00前提出备岗人选。部门未按时提出时，按本规则第三章第7条处理。

- 项目决策组在2026年7月28日17:00前确认最终名单，PMO随后公示。最终名单自2026年7月29日起生效。

- 2026年7月29日，PMO向新任主备岗发送各部门未关闭行动项、当前状态、材料位置和原定期限。主对接人当日确认接收，备岗人员同步知悉。

- 未关闭行动项的原期限不因换人自动调整。2026年7月29日前已经发生的延误按原事实记录，不追溯归责给新任主备岗。

- 2026年7月30日周例会按本规则执行。

十二、修订和持续有效

本规则自生效之日起持续有效，直至项目决策组发布新的规则或明确废止。

规则的新增、删除或实质调整，由项目负责人提出，项目决策组确认，PMO发布后生效。错别字、格式修正以及主备对接人名单更新，不需要修改本规则正文。

附件

信息化项目部门主备对接人名单

配套文件： 信息化项目_协同工作规则.md

当前状态： 待项目决策组确认

首次确认截止： 2026年7月28日17:00

生效日期： 2026年7月29日

一、名单

| 序号 | 部门 | 部门负责人 | 主对接人 | 备岗人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程技术部 | 池炳辉 | 常云龙 |  |
| 2 | 质量管理部 | 曲明盛 | 刘楠楠 |  |
| 3 | 财务部 | 李雪 | 刘佳 |  |
| 4 | 行政人事部 | 陈娟 | 董含琪 |  |
| 5 | 经营发展部 | 刘春含 |  |  |
| 6 | 物资保障部 | 刘洪雨 | 佟浩 |  |
| 7 | 项目管理部 | 范秋南 | 肖明哲 |  |
| 8 | 复材车间 | 王潇 | 程方开 |  |
| 9 | 运维安环部 | 王傲 | 薛一博 |  |

二、填写和确认

- 项目负责人填写主对接人，部门负责人填写备岗人员。

- 主对接人和备岗人员不得为同一人。主、备岗不得由本部门负责人或PMO成员兼任，同一人不得跨部门兼任主、备岗。

- 项目决策组确认后，PMO填写版本记录，并在信息化工作群公示本名单。

- 后续人员调整只更新本名单，不修改《信息化项目协同工作规则》正文。

三、版本记录

| 版本 | 确认日期 | 生效日期 | 确认主体 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 |  | 2026年7月29日 | 项目决策组 | 首次主备岗名单 |