前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由生产运营部提出。

本制度由生产运营部负责解释。

设备设施搬迁管理程序

1 范围

本文规定了设备设施搬迁申请、实施及验收的管理要求及流程

本文件适用于公司所有生产设备设施搬迁的管理。

本文件依据GLG1409的要求制定。

2  规范性引用文件

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1409 | 生产资源保障管理规则 | 公开 |  |  |

3  表格

3.1  规定表格

FM1409-20  设备设施搬迁申请单

3.2  引用表格

FM1409-13  设备修理（搬迁）验收单

4  术语和定义

4.1  设备设施搬迁

是指属于公司固定资产的生产用设备设施，且有设备设施基础并已完成安装验收，因工艺流程的变更，生产需求的变化或公司整

体规划变更等需求，对设备设施的固定位置进行变更。

5  机构与职责

5.1  生产运营部

生产运营部是设备设施搬迁工作的主要实施部门，主要职责如下：

a）设备设施搬迁前的技术条件收集。

b）组织设备设施搬迁实施、验收和移交工作。

5.2  设备设施搬迁申请单位

设备设施搬迁申请单位，主要职责如下:

a）负责编制设备设施搬迁技术条件。

b）负责编制提请设备设施搬迁申请手续。

6  要求

6.1合规管理要求

无

6.2风险管理要求

风险及应对措施1

| 风险主题 | 数据和系统丢失紊乱风险 |
| --- | --- |
| 风险描述 | 由于设备搬迁，存在数据丢失和系统紊乱风险 |

| 密级 | 公开 | 发生可能性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响程度 |  | 应对措施 | 接受 |

| 具体应对措施 | 要求设备搬迁实施前，备份数据。 |
| --- | --- |

7  流程

7.1设备设施搬迁流程

7.1.1设备设施搬迁流程图

无数据

7.1.2设备设施搬迁流程说明表

（1）编制设备设施搬迁申请单

| 步骤描述 | 1.1设备设施搬迁申请单位提交设备设施搬迁申请单。 1.2设备设施搬迁申请应以服务公司科研生产经营为基本原则，申请单位应结合自身需求认真进行必要性和可行性分析。 1.3原则上设备设施搬迁前后的技术指标应保持不变，作为设备设施搬迁后验收的必要条件。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 3天 |

| 流程角色 | 设备设施搬迁申请人 | 岗位 | 技术室工艺员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-20 设备设施搬迁申请单 | 输出物 | FM1409-20 设备设施搬迁申请单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |

| 作业执行标准 | 无 |
| --- | --- |
| 风险及应对措施 | 数据和系统丢失紊乱风险 |

（2）审批设备设施搬迁申请单准确性

| 步骤描述 | 设备设施搬迁申请人主管领导审批设备设施搬迁申请单准确性和必要性。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 3天 |

| 流程角色 | 设备设施搬迁申请人主管领导 | 岗位 | 技术室主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-20 设备设施搬迁申请单 | 输出物 | FM1409-20 设备设施搬迁申请单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（3）实施设备设施搬迁

| 步骤描述 | 3.1设备设施搬迁申请人组织专业人员制定设备设施搬迁方案，生产保障室技术员按此方案实施搬迁。 3.2设备设施拆卸前，应进行设备设施指标参数检测并做好记录，备份数据；应切断并拆除该设备设施的电源、水源、气源等和动力系统联系的部位，排尽设备设施的液压油、冷却液、清洗液等，并做好标识。 3.3设备设施拆卸时，应按照先小后大、先易后难、由高到低、先外围后主机的顺序进行拆卸。拆卸后做好保护，避免运输过程中导致损伤。 3.4 设备设施重新安装时，施工人员应根据工艺要求、图纸、规范及规程要求安装设备设施。 3.5设备设施安装后，生产保障室技术员应对设备设施相关指标参数进行重新检测，保证不低于搬迁前的技术指标要求。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1月 |

| 流程角色 | 生产保障技术人员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-20 设备设施搬迁申请单 | 输出物 | 设备设施搬迁方案 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（4）设备设施搬迁后验收

| 步骤描述 | 设备设施搬迁后，生产保障室技术员组织相关单位按搬迁技术要求进行设备设施验收，填写设备修理（搬迁）验收单并及时更新设备台账。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 4天 |

| 流程角色 | 生产保障技术人员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 设备设施搬迁方案 | 输出物 | 设备台账、FM1409-13 设备修理(搬迁)验收单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 设备设施搬迁申请人 | 负责设备设施搬迁申请单的申请工作。 |
| 设备设施搬迁申请人主管领导 | 审批设备设施搬迁申请单。 |
| 生产保障技术人员 | 负责组织设备设施搬迁实施、验收和移交工作。 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

无

11  记录控制

相关记录的填写和维护按文件GLC231008要求执行。

附录A

（规范性）

XXXX名称

附录B

(资料性)

XXXX名称